## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | JUZGADOS ADMINSTRATIVOS DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO | X
FECHA | 2021-06-23
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | DESPACHOS JUDICIALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ
OBJETIVO DEL PROCESO: | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Modificación de la normatividad vigente | 1 | Actualización del Marco normativo.
| 2 | Modificacion y fortalecimiento de la estructura organizacional de la Rama Judicial o del régimen de Carrera Judicial. | 2 | Implementación de buenas practicas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administratrivo a fin de agilizar las actuaciones procesales acorde a los nuevos cambios normativo.
| 3 | Aplicabilidad de nuevas normas a consencuencia del COVID-19
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Asignación presupuestal no ajustada a las necesidades reales de la Rama Judicial | 3 | Planeación a partir de las necesidades reales y optimización de recursos asignados
| 5 | Afectacion en la economia incrementa la criminalidad generado por el desempleo ocasionando una mayor demanda y congestión judicial | 4 | Incremento del presupuesto asignado a la Rama Judicial para el desarrollo misional de la administración de justicia.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | No realización de audiencias ante ausencia de conexión efectiva a equipos tecnológicos e internet o por falta de conocimiento para el uso de herramientas tecnológicas de las partes interesadas externas | 5 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia en la comunidad.
| 7 | Afectación del orden público generando la imposibilidad de ingresar a las sedes ocasionando una mayor demanda judicial y congestión judicial. | 6 | Servicio de acompañamiento de la Policía Nacional para desarrollar diligencias judiciales y la necesidad de asignar seguridad privada permanente a las sedes que carezcan de ella.
|  |  | 7 | Realización de alianzas estratégicas con actores públicos y privados que puedan brindar acompañamiento a procesos de capacitación para los servidores judiciales (Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, Cámara de Comercio y ESAP entre otros)
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 8 | Insuficiencia de los medios tecnológicos y conectividad en las depedencias de la Rama Judicial | 8 | Ampliación de los canales virtuales y su socialización acorde con las politicas de MinTics.
| 9 | Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en la totalidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 9 | Escalar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la necesidad de la creación de un aplicativo de diligenciamiento obligatorio por todas las autoridades que cumplan funciones públicas, relativo a los procesos que han promovido o promuevan en su contra.
| 10 | Falta de una herramienta tecnólogica que integre actividades interdependientes entre dos o más entidades (Fiscalía, defensoría del pueblo, policia, etc.) para agendamientos mas ágiles, eficaces y eficiente de las audiencias y lograr el cumplimiento óptimo de la audiencia en pro de la descongestión judicial.
| 11 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea). | 10 | Avance paulatino en la ampliación de la cobertura del programa Gobierno en Línea que integre toda la información que debe ser de conocimiento público.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulacion ) | 12 | Desactualización en cambios normativos y jurisprudenciales | 11 | Capacitaciones en cambios normativos y reglamentarios realizados por plataforma Teams y vía streaming por parte de la EJRLB para las diferentes jurisdicciones. Fortalecimiento de la Relatoría de los Tribunales Administrativos para que publiquen a través del Portal de la Rama la totalidad de la jurisprudencia expedida por dichas Corporaciones.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 13 | La declaratoria de Pandemia por Contagio de la Covid 19 | 12 | Existencia de protocolos de bioseguridad específicos para el sector justicia
| 14 | No contemplar las modificaciones en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 13 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 15 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 14 | Realización de jornadas de concientización sobre la importancia del carácter imperativo sobre el manejo y disposición de los residuos e inservibles.
| 16 | Contemplación de los fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales). | 15 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales que genera el desarrollo de éstas actividades en sitio.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de planeación, seguimiento y evaluación del despacho judicial. | 1 | Avance en la formación del Juez como Lider de Proceso con bases orientadas al direccionamiento de la planeación y gestión de su despacho e implementación del plan de acción para los Juzgados Administrativos de Ibagué
| 2 | Falta de liderazgo y trabajo en equipo de los líderes de proceso en el despacho judicial. | 2 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas.
| 3 | El desconocimiento del SIGCMA para la calidad del sistema y un mejor servicio a las partes interesadas. | 3 | Avance en la formación del Juez como Lider de Proceso con bases orientadas al direccionamiento de la planeación y gestión de su despacho.
| 4 | Ausencia de apropiación del rol asignado en el SIGCMA. | 4 | Cualificación de los requisitos para el ingreso y permanencia de servidores judiciales en la Rama Judicial
| 5 | Falta de estandarización de los procesos y procedimientos del SIGCMA por especialidad y jurisdicción. | 5 | Asignación de responsabilidades mediante acto administrativo y rotación de funciones como líder.
| 6 | Falta de tiempo para asistir a las capacitaciones y actualizaciones en las herramientas del SIGCMA. | 6 | Capacitación recibida en normas ISO estructuras de alto nivel.
|  |  | 7 | Autogestión del conocimiento.
|  |  | 8 | Normalización y estandarización de los comites del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA.
|  |  | 9 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, para el funcionamiento del SIGCMA.
|  |  | 10 | Formación del Juez en normas de estructura de alto nivel y en los temas referentes al SIGCMA
|  |  | 11 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 7 | Insuficiencia de recursos económicos, físicos y humanos destinados al mantenimiento del SIGCMA (Interno) | 12 | Aprovechamiento de licencias de microsoft Office 365 y aplicativos de la Rama Judicial
| 8 | Falta de presupuesto para la adecuada gestión judicial.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 9 | Insuficiencia de personal para atender la función misional de los despachos judiciales y las partes interesadas, debido a la carga laboral propia y el aumento de asuntos a conocer, a raiz de la ampliación de las competencias asignadas por los cambios normativos del CPACA. | 13 | Compromiso en el desarrollo de las funciones asignadas al personal adscrito a la depedencia judicial, optimizando un adecuado clima organizacional y un aumento de la productividad.
| 10 | Extensión en los horarios laborales del trabajo en casa, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar.
| 11 | Falta de formación en procesos para la digitalización, consolidación de los procesos de digitalización y todo lo relacionado con la seguridad de los expedientes judiciales en linea. | 14 | Directices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la implementación del expediente electronico.
|  |  | 15 | Avance en la digitalización de procesos judiciales fisicos, utilizando las herramientas sumistradas por office 365, para mostrar la información.
| 12 | Resistencia a a la gestión del conocimiento y a la gestión del cambio.
| 13 | Falta de fortalecimiento en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc., por parte de algunos servidores judiciales
|  |  | 16 | Capacitación en software y aplicativos a disposición para la realización de los actividades propias de administrar justicia
| 14 | Deficiencia e incompetencia de auxiliares de la justicia (compromiso) al ser designados para realizar dictamenes dentro de los procesos misionales. | 17 | Mejor prestacion del servicio de administración de justicia debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad definidos por la Rama Judicial para el acceso a las sedes.
| 15 | No hacer uso adeucuado de los recursos tecnológicos en la actividad judicial. | 18 | Autocapacitación del personal en materia normativa de lo contencioso administrativo, sus cambios y nuevos requerimientos.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) |  |  | 19 | Implementar la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias.
| 16 | Falta de implementación del expediente electrónico para todos los procesos en trámite y que se encuentra en el archivo de gestión. | 20 | Aprovechamiento de las TIC's y todos los recursos digitales, para la realización de audiencias virtuales tales como Microsoft Teams, Lifesize, Skype, teleconferencias WhatsApp, mensaje de texto.
| 17 | Aplazamiento de audiencias por solicitud de las partes interesadas. | 21 | Capacitaciones realizadas en herramientas y aplicativos tecnológicos grabadas por la EJRLB y divulgación de su existencia.
| 18 | Alta carga laboral que hace imposible el cumplimiento de algunos términos judiciales. | 22 | Acceso permanente a las grabaciones de las capacitaciones que quedan publicadas en las redes sociales y aplicativos de microsoft.
Tecnológicos | 19 | Insuficiencia de recursos tecnológicos (hardware y software) para los servidores judiciales en trabajo remoto. | 23 | Implementación de estrategias para la comunicación con las partes externas interesadas, digitalización de expedientes y el acceso de los usuarios a estos
| 20 | Duplicidad de solicitud de la misma información por parte de diferentes dependencias y entidades del sector público, cuya atención retrasa la actividad judicial.
| 21 | Falta de divulgación de lineamiento relacionados con la seguridad informática de las audiencias y demás actividades propias del proceso juridico.
| 22 | Falta de un sistema que implemente la digitalización integral de todos los procesos en trámite y los que se encuentran en archivo de gestión (comprenda los documentos impresos, audiencias y demás documentos en medios magnéticos) | 24 | Existencia de protocolos para la realización de audiencias virtuales y guía de consultas de procesos en línea
| 23 | Deficiencia en la atención y solución de casos por parte de la mesa de ayuda. | 25 | Avance del plan de digitalización de la Rama Judicial acorde con el protocolo del expediente electrónico
|  |  | 26 | Acceso remoto y consulta de procesos a través de la página web de la Rama Judicial para la consulta de procesos.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 24 | Desactualización de documentación propia de las actividades del despacho, del SIGCMA a raíz de los nuevos métodos implementados. | 27 | Avance en la actualización permanente de documentos y procedimientos del SIGCMA
| 25 | Falta de conocimiento para la implementación de las Tablas de Retención Documental. | 28 | Acceso a consulta de normatividad en medios virtuales de la Rama Judicial
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Insuficiencia de mobiliarios y archivadores para mantener los documentos, el tiempo establecido en la tabla de retención documental antes de su archivo definitivo.
| 27 | Mobiliario e instalaciones para el personal de trabajo que no van acorden con los estándares de salud ocupacional.
| 28 | Falta de seguridad en áreas de acceso a algunos despachos judiciales
| 29 | Falta de vigilancia y seguridad en el desarrollo de las audiencias en el edificio donde funcionan los juzgados administrativos de Ibagué
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 30 | Insuficiencia de equipos tecnológicos dado el trabajo virtual.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 31 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas. | 29 | Nuevos canales y medios de comunicación para la prestación del servicio de administración de justicia (correos electrónicos, herramientas de Microsoft 365, Whatsapp), que propenden por garantizar el acceso a la información de cualquier parte interesada.
| 32 | Fluctuaciones en el suministro de internet y acceso a la plataformas de la Rama Judicial. Carencia de amplios canales o autopistas de internet que faciliten la gestión judicial.
| 33 | Ausencia de uniformidad y oportunidad en la publicación web de todas las actuaciones de los Juzgados Administrativos de Ibagué
AMBIENTALES | 34 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 30 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales
| 35 | Incremento en el consumo de servicios durante las actividades desarrollada en casa | 31 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 36 | No se cuenta con un adecuado manejo de sustancias químicas, tal como se define en el Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas. | 32 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
| 37 | Limitación en la separación de residuos según el nuevo código de colores durante las actividades desarrollada en casa. | 33 | Mayor accesibilidad a las acciónes de sensibilización y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental
|  |  | 34 | Procesos de capacitación por medio de diplomados en "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. |  |  | 3,5,13,24,34,35,36,37 | 6,10,30,31,31,33,34 | Plan de acción
Actualizar permanentemente el marco normativo en los despachos judiciales | 1,3,12,14,15 | 1,2,11 | 13 | 18.28 | Matriz de riesgos
Promover la unificación de criterios sobre la aplicación de modificaciones en la legislación y la jurisprudencia | 1,3,12,13,14,15 | 1,2,11 | 13 | 7,18,28 | Matriz de riesgos
Autogestionar el conocimiento (autocapacitación de acuerdo con programación definida por cada despacho) | 9 |  | 12.13 | 7,18,19,21,22,28 | Plan de acción
Control de vencimiento de términos procesales y notificaciones |  |  | 18, 20 |  | Matriz de riesgos
Priorizar el impulso de los procesos más antiguos en procura de proporcionar respuesta oportuna a la demanda de justicia | 6 | 2 | 1,9,11,17,18,20,22 | 2,3,13 | Plan de acción
Implementar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios y socializarlos con las partes interesadas internas y externas |  |  | 31,32,33 | 20,23,29 | Plan de acción
Escalar ante las instancias de decisión la adecuación de infraestructura, suministro de mobiliario adecuado, insuficiencia de recurso humano | 4 | 8,9,10 | 8,19,22,26,27,30 | 12 | Matriz de riesgos
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | 4,8,10,11 | 8,9,10 | 19,20,21,22,23 | 23,24,25,26 | Plan de acción
Consolidar los procesos de digitalización en concordancia con el protocolo adoptado para el manejo del expediente electrónico |  |  | 9,11,15,16 | 14,15,20,25 | Matriz de riesgos
Asignar el personal con el perfil requerido para realizar gestiones de tipo específico o judicial, optimizando la colaboración de judicantes y practicantes |  | 6 | 9,10,11,12,14 | 13 | Matriz de riesgos
Adelantar campañas sobre manejo y disposición de residuos peligrosos e inservibles | 15 | 14 | 34 | 31 | Matriz de riesgos
Realizar reuniones mensuales para la socialización, actualización y seguimiento de las actividades a cargo de los líderes del SIGCMA. | 11 | 2 | 1,3,4,5,6,7,13,34,35,36,37 | 6,7,8,9,10,11,13,18,30,31,32,33,34 | Plan de acción
Desarrollar habilidades de liderazgo, planeación, trabajo en equipo, conocimiento y apropiación del SIGCMA, por parte de los líderes de proceso. | 11 | 2 | 1,3,4,5,6,7,13,34,35,36,37 | 6,7,8,9,10,11,13,18,30,31,32,33,34 | Plan de acción
Definir y asignar responsables para los roles de líderes de proceso y de profesionales de enlace para el funcionamiento del SIGCMA. |  |  | 4 | 5.9 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de normalización y estandarización de procesos y procedimientos conforme a la programación definida por la Coordinación Nacional del SIGCMA | 5.11 | 2 | 1,3,4,5,6,7,13,34,35,36,37 | 6,7,8,9,10,11,13,18,30,31,32,33,34 | Matriz de riesgos
Fortalecer el conocimiento del SIGCMA, modelos de gestión, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc., por parte de los servidores judiciales | 3.6 |  | 3,4,5,6,13 | 9.11 | Matriz de riesgos
Medición de satisfacción al usuario mediante realización de encuestas. |  |  | 13 | 16,22,23 | Matriz de riesgos
Fortalecer el conocimiento y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad | 13 | 12.14 | 13.34 | 17 | Matriz de riesgos
Vinculación de personal para práctica jurídica (judicantes y practicantes) en alianza con las Universidades del área que ofrecen el programa de pregrado en DERECHO. | 12 | 2.7 | 6,9,18 | 19.25 | Plan de acción
Realización de alianzas estratégicas con actores públicos y privados que puedan brindar acompañamiento a procesos de capacitación para los servidores judiciales (Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, Cámara de Comercio y ESAP entre otros) | 3.5 | 1.7 | 3,11,13 |  | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el mapa de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de Justicia
Objetivo: |  |  | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
Alcance: |  |  | Despachos Judiciales Contencioso Administrativo de Ibague
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Vencimiento de Términos | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Falta de implementación de modelos operativos de preparación de audiencias (MOPA's) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico, reparto de demandas y solicitudes judiciales.. 4.Afectación del orden público, genera mayor demanda y congestión de la justicia. | Actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a las actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 3000 | Alta | 80% | Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas | Mayor | 80% | Alto | 1 | Archivo de control y seguimiento de vencimientos de términos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 44% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Asignación de adecuados lineamientos de planeación y redistribución de funciones asignadas al personal del despacho | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Archivo reporte de solicitudes allegadas al despacho judicial y el control respectivo para el cumplimiento de los términos procesales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Archivo de control diario del seguimiento de la entrega del expediente al despacho | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Herramientas tecnologicas adoptadas por la entidad para lograr cumplir todas las actividades planificadas por medio del trabajo en Casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
2 | Suspensión o no realización de las Audiencias Programadas | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1.Falta de herramientas tecnológicas que permitan el buen desarrollo de la audiencia (Sistema de Grabación, Software, Hardware, microfonos, diademas entre otros) 2.Programación de audiencias sin tener en cuenta tiempos de duración para su realización. 3.Falta de comunicación oportuna o errores en la notificación a las partes interesadas externas 4.Carencia de internet y conectividad adecuada para los equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias. 5.Desactualización de la información suministrada por el usuario para la debida citación. | Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido al Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 6000 | Muy Alta | 100% | Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas | Mayor | 80% | Alto | 1 | Revisión diaria del procedimiento de verificación de los equipos antes de iniciar las audiencias | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Planear con antelación y programar la audiencias según la complejidad de la audiencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Revisión periódica de las comunicaciones por parte del centro de servicio ante de ser enviadas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Soporte periódico del área tecnólogica | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Actualización de datos cuando se registre las solicitudes por parte del usuario en el centro de servicio | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
3 | Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas para el cumplimiento de los términos legales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Imprecisión al establecer lineamientos de planeaciòn para el desarrollo de las tareas propias del despacho. 2.Deficiencia en las competencias necesarias del personal del despacho. 3.Insuficiencia de equipos y soporte tecnológicos para el trabajo presencial y virtual. 4.Complejidad de los procesos judiciales. 5.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido al alto de volumen de trámites procesales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Seguimiento periódico al Plan de Acción y Planeador establecido por el despacho judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Revisión y seguimientos periódicos por parte del Juez y fortalecimiento de las competencias por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Asistencia y soporte tecnólogico e utilización de las herramientas tecnológicas proporcionadas por la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Unificar procesos del mismo tipo para reducir el tiempo de las diligencias judiciales y agilizar el acceso a la justicia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Asignación de adecuados lineamientos de planeación y redistribución de funciones asignadas al personal del despacho | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
4 | Inexactitud en el registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Errores en la información registrada en los aplicativos Justicia XXI WEB y SIERJU-BI 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Fallas en la funcionalidad de los aplicativos 4.Incremento de solicitudes por la alta demanda judiciales 5.Inadecuado control de verificación del registro de la información | Inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Seguimientos de control periódicos para el registro de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Reportar periódicamente los incidentes de fallas técnicas de los aplicativos utilizados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Cambios en la planeación y redistribución de funciones asignadas al personal | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Revisión y validación de la información por parte de la Secretaría , Consejo Seccional, las Unidades de Desarrollo y Análisis Estadístico y de Administración de la Carrera Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
5 | Inconsistencias en el reparto | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Falta de planeacion y organizacion en el proceso de reparto. 2. Falta de capacidad instalada para atender el alto volúmen de trabajo debido a la cantidad de expedientes que se recepcionan. 3. Errores en el diligenciamiento del acta de reparto. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Ejecución y Administración de Procesos | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Establecimiento de lineamientos y politicas claras de planeación y revisión del procedimiento establecido del proceso de reparto | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 3 | Revisión periódica del administrador del sistema cumpla lo previsto en el Acuerdo que regula el órden de los Despachos para el reparto. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Revisión periódica de las compensaciones de reparto correspondientes y del reparto de las demandas y/o acciones Constitucionales entre los Despachos competentes, dentro del término establecido. . | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Revisión permanente de los datos consignados en el acta de reparto para confirmar que coincidan con el expediente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
6 | Error en las notificaciones judicales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control del cumplimiento efectivo de la actividad asignada. 2. Falta de informaciòn pertinente para realizar la actividad (correos errados, direcciones erradas de las partes). 3. Falta de recursos, medios electrònicos y tecnològicos para el cumplimiento de la actividad. 4.Carencia de vinculaciòn de las partes y terceros que genera nulidades, demoras en el proceso. | Inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Ejecución y Administración de Procesos | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Seguimientos de control periódicas de las notificaciones judiciales enviadas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Revisión permanente de recepción de correos electrónicos por Secretaría y actualización de datos de las partes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Implementación de las herramientas tecnólogicas adoptadas por la Rama Judicial para el desarrollo de las actividades | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Verificación de recepción de correos electrónicos por Secretaría, | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Seguimientos de control periódicas de las notificaciones judiciales enviadas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
7 | Pérdida de documentos | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de implementación del expediente electrónico en todas las dependencias y juzgados 2.Falta de software institucional para el control en el archivo de documentos tanto físicos como virtuales. 3.Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) 4.Volumen excesivo de ingreso de expedientes para el personal asignado, generando demoras en la organización de los expediente 5. Carencia de organización documental | Extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Posibilidad de la afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Directrices del expediente electrónico y cobertura de implementación a todas las dependencias y juzgados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Aplicativos de seguimiento y control diseñados en las diferentes instancias | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Divulgación de los acuerdos establecidos en Tablas de Retención Documental y capacitaciones virtuales realizadas por el Cendoj | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Archivo de control de ingreso de los expedientes judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Registro de las soliciitudes judiciales allegadas al despacho en el archivo de radicación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
8 | Corrupción | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016) y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia en transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 10000 | Muy Alta | 100% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 59% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Alta | 65% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Alta | 65% |  |  | Mayor | 80%
9 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paro por sindicato 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
10 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional (Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de Justicia
Objetivo: |  |  | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
Alcance: |  |  | Despachos Judiciales Contencioso Administrativo de Ibague
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de Términos | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Falta de implementación de modelos operativos de preparación de audiencias (MOPA's) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico, reparto de demandas y solicitudes judiciales.. 4.Afectación del orden público, genera mayor demanda y congestión de la justicia. | Actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a las actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
2 | Suspensión o no realización de las Audiencias Programadas | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1.Falta de herramientas tecnológicas que permitan el buen desarrollo de la audiencia (Sistema de Grabación, Software, Hardware, microfonos, diademas entre otros) 2.Programación de audiencias sin tener en cuenta tiempos de duración para su realización. 3.Falta de comunicación oportuna o errores en la notificación a las partes interesadas externas 4.Carencia de internet y conectividad adecuada para los equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias. 5.Desactualización de la información suministrada por el usuario para la debida citación. | Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido al Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas para el cumplimiento de los términos legales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Imprecisión al establecer lineamientos de planeaciòn para el desarrollo de las tareas propias del despacho. 2.Deficiencia en las competencias necesarias del personal del despacho. 3.Insuficiencia de equipos y soporte tecnológicos para el trabajo presencial y virtual. 4.Complejidad de los procesos judiciales. 5.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido al alto de volumen de trámites procesales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
4 | Inexactitud en el registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Errores en la información registrada en los aplicativos Justicia XXI WEB y SIERJU-BI 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Fallas en la funcionalidad de los aplicativos 4.Incremento de solicitudes por la alta demanda judiciales 5.Inadecuado control de verificación del registro de la información | Inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
5 | Inconsistencias en el reparto | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Falta de planeacion y organizacion en el proceso de reparto. 2. Falta de capacidad instalada para atender el alto volúmen de trabajo debido a la cantidad de expedientes que se recepcionan. 3. Errores en el diligenciamiento del acta de reparto. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
6 | Error en las notificaciones judicales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control del cumplimiento efectivo de la actividad asignada. 2. Falta de informaciòn pertinente para realizar la actividad (correos errados, direcciones erradas de las partes). 3. Falta de recursos, medios electrònicos y tecnològicos para el cumplimiento de la actividad. 4.Carencia de vinculaciòn de las partes y terceros que genera nulidades, demoras en el proceso. | Inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Pérdida de documentos | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de implementación del expediente electrónico en todas las dependencias y juzgados 2.Falta de software institucional para el control en el archivo de documentos tanto físicos como virtuales. 3.Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) 4.Volumen excesivo de ingreso de expedientes para el personal asignado, generando demoras en la organización de los expediente 5. Carencia de organización documental | Extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Posibilidad de la afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
8 | Corrupción | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016) y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia en transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
9 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paro por sindicato 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
10 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de Justicia
Objetivo: |  |  | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
Alcance: |  |  | Despachos Judiciales Contencioso Administrativo de Ibague
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de Términos | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Falta de implementación de modelos operativos de preparación de audiencias (MOPA's) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico, reparto de demandas y solicitudes judiciales.. 4.Afectación del orden público, genera mayor demanda y congestión de la justicia. | Actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a las actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar |  |  |  |  | g
2 | Suspensión o no realización de las Audiencias Programadas | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1.Falta de herramientas tecnológicas que permitan el buen desarrollo de la audiencia (Sistema de Grabación, Software, Hardware, microfonos, diademas entre otros) 2.Programación de audiencias sin tener en cuenta tiempos de duración para su realización. 3.Falta de comunicación oportuna o errores en la notificación a las partes interesadas externas 4.Carencia de internet y conectividad adecuada para los equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias. 5.Desactualización de la información suministrada por el usuario para la debida citación. | Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido al Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas para el cumplimiento de los términos legales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Imprecisión al establecer lineamientos de planeaciòn para el desarrollo de las tareas propias del despacho. 2.Deficiencia en las competencias necesarias del personal del despacho. 3.Insuficiencia de equipos y soporte tecnológicos para el trabajo presencial y virtual. 4.Complejidad de los procesos judiciales. 5.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido al alto de volumen de trámites procesales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
4 | Inexactitud en el registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Errores en la información registrada en los aplicativos Justicia XXI WEB y SIERJU-BI 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Fallas en la funcionalidad de los aplicativos 4.Incremento de solicitudes por la alta demanda judiciales 5.Inadecuado control de verificación del registro de la información | Inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
5 | Inconsistencias en el reparto | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Falta de planeacion y organizacion en el proceso de reparto. 2. Falta de capacidad instalada para atender el alto volúmen de trabajo debido a la cantidad de expedientes que se recepcionan. 3. Errores en el diligenciamiento del acta de reparto. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
6 | Error en las notificaciones judicales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control del cumplimiento efectivo de la actividad asignada. 2. Falta de informaciòn pertinente para realizar la actividad (correos errados, direcciones erradas de las partes). 3. Falta de recursos, medios electrònicos y tecnològicos para el cumplimiento de la actividad. 4.Carencia de vinculaciòn de las partes y terceros que genera nulidades, demoras en el proceso. | Inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Pérdida de documentos | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de implementación del expediente electrónico en todas las dependencias y juzgados 2.Falta de software institucional para el control en el archivo de documentos tanto físicos como virtuales. 3.Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) 4.Volumen excesivo de ingreso de expedientes para el personal asignado, generando demoras en la organización de los expediente 5. Carencia de organización documental | Extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Posibilidad de la afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
8 | Corrupción | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016) y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia en transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
9 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paro por sindicato 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
10 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de Justicia
Objetivo: |  |  | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
Alcance: |  |  | Despachos Judiciales Contencioso Administrativo de Ibague
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de Términos | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Falta de implementación de modelos operativos de preparación de audiencias (MOPA's) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico, reparto de demandas y solicitudes judiciales.. 4.Afectación del orden público, genera mayor demanda y congestión de la justicia. | Actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a las actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar |  |  |  |  | g
2 | Suspensión o no realización de las Audiencias Programadas | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1.Falta de herramientas tecnológicas que permitan el buen desarrollo de la audiencia (Sistema de Grabación, Software, Hardware, microfonos, diademas entre otros) 2.Programación de audiencias sin tener en cuenta tiempos de duración para su realización. 3.Falta de comunicación oportuna o errores en la notificación a las partes interesadas externas 4.Carencia de internet y conectividad adecuada para los equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias. 5.Desactualización de la información suministrada por el usuario para la debida citación. | Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido al Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas para el cumplimiento de los términos legales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Imprecisión al establecer lineamientos de planeaciòn para el desarrollo de las tareas propias del despacho. 2.Deficiencia en las competencias necesarias del personal del despacho. 3.Insuficiencia de equipos y soporte tecnológicos para el trabajo presencial y virtual. 4.Complejidad de los procesos judiciales. 5.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido al alto de volumen de trámites procesales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
4 | Inexactitud en el registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Errores en la información registrada en los aplicativos Justicia XXI WEB y SIERJU-BI 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Fallas en la funcionalidad de los aplicativos 4.Incremento de solicitudes por la alta demanda judiciales 5.Inadecuado control de verificación del registro de la información | Inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
5 | Inconsistencias en el reparto | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Falta de planeacion y organizacion en el proceso de reparto. 2. Falta de capacidad instalada para atender el alto volúmen de trabajo debido a la cantidad de expedientes que se recepcionan. 3. Errores en el diligenciamiento del acta de reparto. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
6 | Error en las notificaciones judicales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control del cumplimiento efectivo de la actividad asignada. 2. Falta de informaciòn pertinente para realizar la actividad (correos errados, direcciones erradas de las partes). 3. Falta de recursos, medios electrònicos y tecnològicos para el cumplimiento de la actividad. 4.Carencia de vinculaciòn de las partes y terceros que genera nulidades, demoras en el proceso. | Inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Pérdida de documentos | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de implementación del expediente electrónico en todas las dependencias y juzgados 2.Falta de software institucional para el control en el archivo de documentos tanto físicos como virtuales. 3.Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) 4.Volumen excesivo de ingreso de expedientes para el personal asignado, generando demoras en la organización de los expediente 5. Carencia de organización documental | Extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Posibilidad de la afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
8 | Corrupción | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016) y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia en transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
9 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paro por sindicato 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
10 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de Justicia
Objetivo: |  |  | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
Alcance: |  |  | Despachos Judiciales Contencioso Administrativo de Ibague
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de Términos | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Falta de implementación de modelos operativos de preparación de audiencias (MOPA's) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico, reparto de demandas y solicitudes judiciales.. 4.Afectación del orden público, genera mayor demanda y congestión de la justicia. | Actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a las actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar |  |  |  |  | g
2 | Suspensión o no realización de las Audiencias Programadas | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1.Falta de herramientas tecnológicas que permitan el buen desarrollo de la audiencia (Sistema de Grabación, Software, Hardware, microfonos, diademas entre otros) 2.Programación de audiencias sin tener en cuenta tiempos de duración para su realización. 3.Falta de comunicación oportuna o errores en la notificación a las partes interesadas externas 4.Carencia de internet y conectividad adecuada para los equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias. 5.Desactualización de la información suministrada por el usuario para la debida citación. | Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido al Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas para el cumplimiento de los términos legales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Imprecisión al establecer lineamientos de planeaciòn para el desarrollo de las tareas propias del despacho. 2.Deficiencia en las competencias necesarias del personal del despacho. 3.Insuficiencia de equipos y soporte tecnológicos para el trabajo presencial y virtual. 4.Complejidad de los procesos judiciales. 5.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido al alto de volumen de trámites procesales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
4 | Inexactitud en el registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Errores en la información registrada en los aplicativos Justicia XXI WEB y SIERJU-BI 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Fallas en la funcionalidad de los aplicativos 4.Incremento de solicitudes por la alta demanda judiciales 5.Inadecuado control de verificación del registro de la información | Inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
5 | Inconsistencias en el reparto | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Falta de planeacion y organizacion en el proceso de reparto. 2. Falta de capacidad instalada para atender el alto volúmen de trabajo debido a la cantidad de expedientes que se recepcionan. 3. Errores en el diligenciamiento del acta de reparto. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
6 | Error en las notificaciones judicales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control del cumplimiento efectivo de la actividad asignada. 2. Falta de informaciòn pertinente para realizar la actividad (correos errados, direcciones erradas de las partes). 3. Falta de recursos, medios electrònicos y tecnològicos para el cumplimiento de la actividad. 4.Carencia de vinculaciòn de las partes y terceros que genera nulidades, demoras en el proceso. | Inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Pérdida de documentos | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de implementación del expediente electrónico en todas las dependencias y juzgados 2.Falta de software institucional para el control en el archivo de documentos tanto físicos como virtuales. 3.Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) 4.Volumen excesivo de ingreso de expedientes para el personal asignado, generando demoras en la organización de los expediente 5. Carencia de organización documental | Extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Posibilidad de la afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
8 | Corrupción | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016) y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia en transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
9 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paro por sindicato 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar
10 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar