## Slide 1
SIGCMA
Coordinación Nacional
.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGCMA | FECHAS
Plazo máximo entrega de los Planes de Acción de los Despachos Judiciales certificados | 30 ABRIL 2021
Capacitación y elaboración matriz de riesgos dependencias administrativa 8:30 a 12:30 am | 10 Y 11 DE MAYO 2021
Comité Nacional del SIGCMA: 8:00 a.m. – 12:00 m | 20 DE MAYO 2021
Capacitación y elaboración matriz de riesgos dependencias judiciales 1:30 p.m. a 5:00 pm | 26 MAYO 2021
Capacitación y elaboración del Informe de Revisión para la Alta Dirección dependencias administrativa 8:30 a 12:30 am | 08 DE JUNIO 2021
Capacitación y elaboración del Informe de Revisión para la Alta Dirección dependencias judiciales 2:30 pm a 5:00 pm | 09 DE JUNIO 2021
Plazo máximo de la entrega de los documentos: Matriz de Riesgo, Informe de Revisión para la Alta Dirección y Acta de Aprobación modelo enviado por la Coordinación Nacional del SIGCMA | 30 DE JUNIO 2021
Taller de Auditores Internos SIGCMA | 15 DE JULIO 2021
Preparación para las auditorías Internas SIGCMA Dependencias Administrativas 8:00 am a 12:30 pm | 21 DE JULIO 2021
Preparación para las auditorías Internas SIGCMA Dependencias Judiciales 2:30 pm a 5:00 pm | 22 DE JULIO 2021
Primer Ciclo de Auditoría Interna Remotas 2021 | 02 AL 31 DE AGOSTO 2021
Segundo Ciclo de Auditoría Interna Presencial 2021 para las sedes que presentaron no conformidades | 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021
Preparación para las auditorías Externas SIGCMA Dependencias Administrativas 8:00 am a 12:30 pm y de 2:30 pm a 5:00 pm | 21 DE SEPTIEMBRE 2021
Preparación para las auditorías Externas SIGCMA Dependencias Judiciales 2:00 am a 5:00 pm | 22 DE SEPTIEMBRE 2021
Auditorias Externas SIGCMA 2021 | 04 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 2021