## Slide 1
SIGCMA
Coordinación Nacional
.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGCMA | FECHAS
Publicación Programa de Auditorías Internas ajustado | 01 de Julio de 2021
Publicación Formato y Modelo Informe de revisión por la Dirección y Modelo de Acta | 01 de Julio de 2021
Taller de Auditores Internos (Auditorías Internas Ciclo 2021) | 08 de Julio de 2021 8:30 a.m. – 12:00 m
Publicación del Instrumento de Auditorias Internas: Herramienta Forms | 12 de Julio de 2021
Capacitación y verificación de condiciones para evaluación y certificación de Sellos de Bioseguridad: Huella de Confianza (Directores Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas) | 13 de julio: 8:00- 10:30 a.m.
Diligenciamiento del Instrumento de Auditorias Internas: Herramienta Forms (todas las Dependencias Certificadas y las que se van a certificar en el 2021) | Del 12 al 28 de Julio de 2021
Remisión por parte de la Coordinación del SIGCMA a los Auditores del Instrumento Diligenciado | 29 y 30 de Julio de 2021
Plazo máximo de envío de Plan de Acción, Matriz de Riesgo, Informe de Revisión para la Alta Dirección y Acta de Aprobación modelo enviado por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Julio 19 de 2021
Publicación en el WEB Site de: Plan de Acción, Matriz de Riesgo, Informe de Revisión para la Alta Dirección y Acta de Aprobación | Hasta el 27 de Julio de 2021
Concertación fechas de Auditoría Interna con el Auditor Líder (Verificación de requisitos) | Hasta el 27 de Julio
Preparación para las auditorías Internas SIGCMA Dependencias Administrativas 8:00 am a 12:30 pm | 21 DE JULIO 2021
Preparación para las auditorías Internas SIGCMA Dependencias Judiciales 2:30 pm a 5:00 pm | 22 DE JULIO 2021
Primer Ciclo de Auditoría Interna Remotas 2021 | 02 AL 31 DE AGOSTO 2021
Segundo Ciclo de Auditoría Interna Presencial 2021 para las sedes que presentaron no conformidades | 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021

## Slide 2
SIGCMA
Coordinación Nacional
.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGCMA | FECHAS
Elaboración Informe de Auditorías Internas (Auditor Líder | Hasta el 03 de Septiembre de 2021
Socialización Informe de Auditoría Interna (Auditor Líder) | Hasta el 10 de Septiembre de 2021
Remisión de Informes de Auditoría con todos los documentos soportes a la Coordinación Nacional del SIGCMA (Auditor Líder – Auditor) | Hasta el 15 de Septiembre de 2021
Publicación de los Informes de Auditoría Interna en el WEB Site | Hasta el 22 de Septiembre de 2021
Preparación para las auditorías Externas del SIGCMA Dependencias Administrativas 8:00 am a 12:30 pm y de 2:30 pm a 5:00 pm | 09 de DE SEPTIEMBRE 2021
Preparación para las auditorías Externas SIGCMA Dependencias Judiciales 2:00 am a 5:00 pm | 13 y 14 DE SEPTIEMBRE 2021
Proceso de Planificación Auditorías Externas Ciclo 2021 | 6 al 17 de Septiembre de 2021
Aprobación Planificación Auditorias Externas por parte del Ente Certificador | Hasta el 20- 21 de Septiembre
Socialización y Publicación Programa de Auditorías Externas Ciclo 2021 | 22 al 24 de Septiembre de 2021
Auditorias Externas SIGCMA 2021: Acto de Instalación y apertura Ciclo Auditorías Externas Ciclo 2021 | 04 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 2021
Consolidación Informe de Auditorías Externas | Hasta el 19 de Noviembre de 2021
Presentación Informe Preliminar de Auditorías Consejo Directivo del Ente Certificador | Hasta el 26 de Noviembre de 2021
Socialización Resultados de la Auditoría Externa Ciclo 2021 | 06 de Diciembre de 2021
Elaboración y Presentación de los Planes de Mejora al Ente Certificador para aprobación | Hasta el 15 de Diciembre de 2021
Evento Nacional del SIGCMA | 9 , 10 y 11 de Diciembre de 2021