## PLAN AUDITORÍA ISO 9001
PLAN DE AUDITORIA ICONTEC - ISO 9001:2015 + NTC 6256:2018 + GTC 286:2018 (SOLO PARA EL CSJ) CICLO 2021
PLANIFICACIÓN |  |  |  | 2021-10-25 |  | INFORMES: |  | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS: | PERIODO: 2021
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SIGCMA-CSJ | [7 empty] | VIERNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
GUÍA CSJ-SIGCMA | TELÉFONO/E-MAIL |  | EQUIPO AUDITOR | CEL | MAIL | FECHA PLAN | HORARIO | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | DIAS ASIGNADOS | DIAS EN SITIO
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA | Coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | 1 | LUIS GERARDO MARTÍNEZ | 314 432 38 41 | lmartinezd@icontec.net | 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BUCARAMANGA, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER: SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS, SECRETARÍA GENERAL Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 35 entre carreras 11 y 12 Palacio de Justicia. Bucaramanga | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BUCARAMANGA, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER: SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS, SECRETARÍA GENERAL: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA, SAN GIL, CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 50 carrera 8 B BARRANCABERMEJA Carrera 10 # 9 – 42 SAN GIL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BUCARAMANGA, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER: SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS, SECRETARÍA GENERAL: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA, SAN GIL, CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 50 carrera 8 B BARRANCABERMEJA Carrera 10 # 9 – 42 SAN GIL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BUCARAMANGA, TRIBUNAL SUPERIOR: JUZGADOS PENALES DE BUCARAMANGA-SPA, CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS DEL SPA DE BUCARAMANGA: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 35 entre carreras 11 y 12 Calle 34 # 11 – 22 Bucaramanga | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS; SECRETARIA DEL TRIBUNAL, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 7 #15-58 Riohacha | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS; SECRETARIA DEL TRIBUNAL, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 7 #15-58 Riohacha | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS; SECRETARIA DEL TRIBUNAL, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 7 #15-58 Riohacha | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS; SECRETARIA DEL TRIBUNAL, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 7 #15-58 Riohacha | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle40 #44-80 Barranquilla | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle40 #44-80 Barranquilla | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle40 #44-80 Barranquilla | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle40 #44-80 Barranquilla | CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS PREPARACIÓN DEL INFORME | 14
CINDY PAOLA RONCANCIO | clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co | 2 | MORENO BERNAL NANCY CONSUELO | 3105750802 | nmoreno@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | [5 empty] | Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Requisitos ISO 9001: 7.1.3 . NTC 6256 - GTC 2862018: 7.1 Calle 72 # 7-96 Bogotá | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (INCLUYE EL GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES EN INFRAESTRUCTURA) Requisitos ISO 9001: 7.1.3 . NTC 6256 - GTC 2862018: 7.1 Calle 72 # 7-96 Bogotá | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Requisitos ISO 9001: 7.1.3 . NTC 6256 - GTC 2862018: 7.1 Calle 72 # 7-96 Bogotá |  | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL: EJRLB ISO 9001: 4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 Calle 11 # 10-24 Bogotá | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL: EJRLB ISO 9001: 4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 Calle 11 # 10-24 Bogotá | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL : GESTIÓN TECNOLÓGICA (INCLUYE EL GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES EN TECNOLOGÍA) ISO 9001: 7.1.3 . NTC 6256 - GTC 2862018: 7.1 Calle 72 # 7-96 Bogotá | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL : GESTIÓN TECNOLÓGICA (INCLUYE EL GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES EN TECNOLOGÍA: Requisitos ISO 9001: 7.1.3 . NTC 6256 - GTC 2862018: 7.1 Calle 72 # 7-96 Bogotá | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL MAGDALENA: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 2A #19-10 Santa Marta | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL MAGDALENA: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA Requisitos ISO 9001: 4.1-4Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 20 #2A-20 Santa Marta | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. CALLE 85 N.11-96 Bogotá | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. CARRERA 10 # 14 – 33 Bogotá | CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS PREPARACIÓN DEL INFORME | 13
CAROLINA RODRÍGUEZ ESTUPIÑAN | crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co | 3 | BERNAL GÓMEZ CLAUDIA PATRICIA | 3138480078 | cpbernal@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 18: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA: Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 10 # 14 – 33 Bogotá; PERIODO: 2021 19: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN BOGOTA: JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7.. Calle 11 # 10-24 Bogotá; PERIODO: 2021 20: CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS PREPARACIÓN DEL INFORME | 3
SANDRA PAOLA CASTILLO | scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co | 4 | HERNÁNDEZ GARCÍA INGRID CAROLINA | 3108073434 | ihernandez@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 1: Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores; PERIODO: 2021 2: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS MANIZALES, DIRECCIÓN SECCIONAL DE MANIZALES: JUZGADO CIVIL DE EJECUCIÓN, OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CENTRO DE SERVICIOS CIVIL FAMILIA Y OFICINA DE APOYO JUDICIAL DE MANIZALES AMPLIACIÓN Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 23 # 21 – 48 Manizales; PERIODO: 2021 3: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS MANIZALES, DIRECCIÓN SECCIONAL DE MANIZALES: JUZGADO CIVIL DE EJECUCIÓN, OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CENTRO DE SERVICIOS CIVIL FAMILIA Y OFICINA DE APOYO JUDICIAL DE MANIZALES AMPLIACIÓN Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 23 # 21 – 48 Manizales; PERIODO: 2021 4: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA OFICINA DE APOYO JUDICIAL DE PEREIRA AMPLIACIÓN Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 8 # 42-50 Pereira; PERIODO: 2021 5: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: URNA Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 8 No. 12B-82 Bogotá; PERIODO: 2021 16: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ: Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 19 #8-11 PISO 3 Tunja; PERIODO: 2021 17: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA. Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. CARRERA 9N.20-62 PISO 2 OFICINA 201 Tunja; PERIODO: 2021 18: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE MANIZALES: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALDAS Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 23 # 21 – 48 PISO 9 Manizales | 8
CINDY PAOLA RONCANCIO | clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co | 5 | ROJAS HERNÁNDEZ JULIO ROBERTO | 3005637830 | jrojash@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 12: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN BOGOTA: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, ;8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 57# 43-91 Bogotá; PERIODO: 2021 13: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN BOGOTA: JUZGADOS DE ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 57# 43-91 Bogotá; PERIODO: 2021 14: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.2. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6, 7.2 Carrera 8 # 12b-82 Bogotá; PERIODO: 2021 16: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA: Requisitos ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 5 #41-16 Piso 15 y 16 Ibagué; PERIODO: 2021 17: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 5 #41-16 Piso 15 y 16 Ibagué; PERIODO: 2021 18: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ. ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 5 #41-16 Piso 15 y 16 Ibagué; PERIODO: 2021 19: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO. ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.1.5.2; 9.1.1. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 9.1. Carrera 8 # 12b-82 Bogotá; PERIODO: 2021 20: CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS PREPARACIÓN DEL INFORME | 8
CARLOS CASTRO COLL | ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co | 6 | ÁLVARO PÉRDOMO BURGOS | 3112235776 | aperdomo@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 1: Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores; PERIODO: 2021 2: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA SALA ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS: TRIBUNAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, SECRETARÍA DEL TRIBUNAL, JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Avenida 3 A Norte No. 24-24 Cali; PERIODO: 2021 12: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE CALI: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE BUGA: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Cra. 13 #6-50 Buga; PERIODO: 2021 13: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE CALI: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES Y DE CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, OFICINA DE APOYO Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Palacio de Justicia Carrera10 # 12 - 15 Cali; PERIODO: 2021 14: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: UNIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORÍA INTERNA Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 9.2. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 9.2 Carrera 8 # 12b-82 Bogotá; PERIODO: 2021 15: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 8 #42-50 PISO 3 pererira | 6
CARLOS ADOLFO CASTRO COLL | ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co | 7 | ARANGO BUENO INGRID PAOLA | 315 771 37 83 | iarango@Icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 1: Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores; PERIODO: 2021 2: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN-ANTIOQUIA-CHOCÓ: JUZGADOS DE ENVIGADO: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 43 - Calle 38 Sur 42; PERIODO: 2021 3: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN-ANTIOQUIA-CHOCÓ: JUZGADOS DE ENVIGADO: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 43 - Calle 38 Sur 42; PERIODO: 2021 4: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN-ANTIOQUIA-CHOCÓ: JUZGADOS DE ITAGÜI: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 52 # 51 40 CAMI; PERIODO: 2021 5: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN-ANTIOQUIA-CHOCÓ: JUZGADOS DE ITAGÜI: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 52 # 51 40 CAMI; PERIODO: 2021 16: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN- Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. CARRERA 52 N.42-73 PISO 26; PERIODO: 2021 17: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. CARRERA 52 N.42-73 PISO 26; PERIODO: 2021 18: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 4 #6-99 Neiva | 8
JULIÁN ALFONSO CHÁVEZ | jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co | 8 | SÁNCHEZ PUENTES ALBERTO | 3153362613 | asanchez@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 1: Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores; PERIODO: 2021 2: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE CALI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE BUGA: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA: SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS, SECRETARIA GENERAL, JUZGADOS Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 7A # 14-32 Buga; PERIODO: 2021 3: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE CALI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE BUGA: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA: SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS, SECRETARIA GENERAL, JUZGADOS Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 7A # 14-32 Cali; PERIODO: 2021 4: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE CALI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE BUGA: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA: SALA PLENA, PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADOS, SECRETARIA GENERAL, JUZGADOS: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 7A # 14-32 Cali; PERIODO: 2021 12: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE VALLEDUPAR Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 12 # 15 - 20 Piso 5; PERIODO: 2021 13: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE VALLEDUPAR Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 12 # 15 - 20 Piso 5; PERIODO: 2021 14: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CÉSAR DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 14 Calle 14 Esquina Palacio de Justicia Piso 8; PERIODO: 2021 17: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUINDÍO: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 12 #20-63 Armenia; PERIODO: 2021 18: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUINDÍO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 12 #20-63 Armenia; PERIODO: 2021 19: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUINDÍO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA:JUZGADOS DE ARMENIA. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 12 #20-63 Armenia; PERIODO: 2021 20: CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS PREPARACIÓN DEL INFORME | 11
ÁLVARO GARZÓN | agarzond@cendoj.ramajudicial.gov.co | 9 | BERNAL BELLO MARTHA LILIANA | 3187129331 | mlbernal@icontec.org | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 2: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: CENDOJ: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 8 # 12b-82 Bogotá; PERIODO: 2021 3: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: CENDOJ: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 8 # 12b-82 Bogotá; PERIODO: 2021 4: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: CENDOJ GESTIÓN DOCUMENTAL Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 8 # 12b-82 Bogotá; PERIODO: 2021 13: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.1.3/4. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 7.1. Carrera 8 # 12b-82 Bogotá; PERIODO: 2021 14: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAUCA: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 4 # 2 -30; PERIODO: 2021 15: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAÚCA: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. CALLE 3 N.3-31 PALACIO NAL | 6
CARMÉN INÉS MORENO | cmorenob@cendoj.ramajudicial.gov.co | 10 | RODRÍGUEZ VERA CÉSAR | 3118084632 | crodriguez@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 1: Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores; PERIODO: 2021 2: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTA: JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA: SPA: PALOQUEMAO-CONVIDA-CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 Carrera 28A #18A-67 Bogotá; PERIODO: 2021 13: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 11 # 34-52; PERIODO: 2021 14: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 11 # 34-52 Bucaramanga; PERIODO: 2021 15: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: SALA DE CASACIÓN CIVIL Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 12 No. 7-65 Bogotá; PERIODO: 2021 16: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: SALA DE CASACIÓN CIVIL Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 12 No. 7-65 Bogotá; PERIODO: 2021 17: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: SALA DE CASACIÓN LABORAL: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 12 No. 7-65 Bogotá; PERIODO: 2021 18: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: SALA DE CASACIÓN LABORAL: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 12 No. 7-65 Bogotá | 8
YEZID PÉREZ | coorcsjcfmtr@cendoj.ramajudicial.gov.co | 11 | LÓPEZ TÁMARA IVÁN ARTURO | 301 241 48 49 | ilopez@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | [5 empty] | Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CÓRDOBA-MONTERÍA: JUZGADOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 32 # 7-06 Montería | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CÓRDOBA-MONTERÍA: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ASDMINISTRATIVO: TRIBUNAL, SECRETARÍA DEL TRIBUBAL Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MONTERIA Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 27 # 4-08 Montería | CONSEJO DE ESTADO Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 12 # 7-65 Palacio de Justicia Bogotá | CONSEJO DE ESTADO Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 12 # 7-65 Palacio de Justicia | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Carrera 6 #61-44 (esta sede no está certificada) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 27#02-06 Esta sede no está certificada | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: GESTIÓN HUMANA. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 72 # 7-96 Bogotá | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 72 # 7-96 Bogotá |  | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO: Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 19 #23-00 Pasto | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle 19 #23-00 Pasto | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO. Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 Calle 19 #23-00 Pasto |  | 12
RAFAEL ENRIQUE LÓPEZ | rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co | 12 | SANTOS LONDOÑO SANDRA MILENA | 3168789660 | ssantos@icontec.net | NA | 8:00 a.m. - 12:00 m 01:00 p.m. - 04:00 p.m. 04:00 p.m. - 05:00 pm Preparación del informe Se realizarán pausas activas | PERIODO: 2021 1: Reunión de apertura Presentación del SIGCMA de la Rama Judicial Estructura organizacional Seccionlaes Especialidades Mapa de procesos Caracterizaciones Riesgos & Oportunidades Indicadores; PERIODO: 2021 2: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR SALA ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS: TRIBUNAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE BOLIVAR, SECRETARÍA GENERAL, JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Av. Daniel Lemaitre # 9-45 local 5 y 6 Cartagena; PERIODO: 2021 12: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Requisitos: ISO 9001: 4.1-4.4;5.1-5.3; 6.1-6.3; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. NTC 6256 - GTC 286: 4, 5, 6; 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7. Calle De La Inquisición # 3 - 53 Edificio Kalamary. Cartagena | 3
[13 empty] | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 100
OBSERVACIONES
Los siguientes requisitos se auditarán transversalmente por muestreo: ISO 9001: Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4), Toma de conciencia (7.3) Comunicación (7.4), Información documentada (7.5), Análisis y evaluación (9.1.3), Acción correctiva (10.2) y Mejora continua (10.3).
Los siguientes requisitos se auditarán transversalmente por muestreo: NTC 6256 y GTC 286: 4. Contexto; 5. Liderazgo; 6. Planificación; 7.4 Cominucación; Información Documentada; 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evalñuación; 10. Mejora del SG Calidad y Ambiental
Ampliación: se incluyen los centros de servicio de Pareira y Manizales a cargo de Carolina Hernández los días 10 al 11 de noviembre de 2021