## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | PENAL |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ACCIONES CONSTITUCIONALES (Garantías, Conocimiento, Acciones constitucionales,Atención al Usuario, Gestión de Servicios Judiciales, Gestión Documental, Mejoramiento del SIGCMA,Comunicación.)
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÁ
OBJETIVO DEL PROCESO: | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Modificación de la normatividad vigente aplicable a los procesos que implique adecuación de los procesos en curso. | 1 | Actualización del Marco Normativo
| 2 | Modificación de la estructura organizacional de la rama judicial o del régimen de Carrera Judicial. | 2 | Mejoramiento y ampliación de la planta de personal y número de juzgados para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos.
| 3 | Aplicabilidad de nuevas normas a consencuencia del COVID-19 | 3 | Implementación de buenas practicas en la Jurisdicción Penal
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Afectacion en la economia incrementa la criminalidad generado por el desempleo ocasionando una mayor demanda y congestión judicial | 4 | Planeación a partir de las necesidades reales.
| 5 | Asignación presupuestal no ajustada a las necesidades reales de la Rama Judicial y por ende de los juzgados. | 5 | Incremento del presupuesto asignado a la Rama Judicial para el desarrollo misional de la administración de justicia o aprovechamiento de alternativas para suplir necesidades.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | No realización de audiencias presenciales por falta de recursos económicos de las partes interesadas externas para acudir a las sedes judiciales o inasistencia por falta de credibilidad en la justicia. | 6 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | No realización de audiencias por falta de conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas de las partes interesadas externas. | 7 | Mayor nivel de cumplimiento y realización de audiencias ante el cambio cultural orientado a un mayor uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones disminuyendo el uso del papel.
| 8 | Afectación del orden público, generando mayor demanda y congestión judicial.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 9 | Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en la totalidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 8 | Ampliación y divulgación a la comunidad de los canales virtuales y herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia y su funcionamiento.
| 10 | Falta de una herramienta tecnólogica que integre actividades interdependientes entre dos o más entidades (Fiscalía, defensoría del pueblo, policia, , etc.) para agendamientos mas ágiles, eficaces y eficiente de las audiencias y lograr el cumplimiento óptimo de la audiencia en pro de la descongestión judicial. | 9 | Ampliación de la cobertura del programa Gobierno en Línea que integre toda la información que debe ser de conocimiento público.
| 11 | Insuficiencia de los medios tecnológicos y conectividad en las depedencias de la Rama Judicial
| 12 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea).
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulacion ) | 13 | Cambios de la normatividad vigente. Desactualización en cambios normativos y jurisprudenciales | 10 | Capacitacion y actualización de los cambios normativos y reglamentarios por parte de la EJRLB.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 14 | No comtemplar las modificaciones en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 11 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 15 | Fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales). | 12 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales que genera el desarrollo de éstas actividades en sitio.
| 16 | La declaratoria de Pandemia por Contagio de la Covid 19 | 13 | Existencia de protocolos de bioseguridad específicos para el sector justicia
| 17 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 14 | Realización de jornadas de concientización sobre la importancia del carácter imperativo sobre el manejo y disposición de los residuos e inservibles.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de planeación, seguimiento y evaluación. | 1 | Formación del Juez como Lider de Proceso con bases orientadas al Direccionamiento, Planeación y Gestión de su Despacho mediante la aplicación de Sistemas de Gestión.
| 2 | Falta de liderazgo y trabajo en equipo de algunos líderes de los procesos. | 2 | Formación del Juez en normas de estructura de alto nivel y en los temas referentes al SIGCMA
| 3 | Desconocimiento del SIGCMA y su articulación con el Plan Sectorial de Desarrollo. | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, para el funcionamiento del SIGCMA.
| 4 | Desconocimiento al realizar el trabajo de forma sistemática con enfoque a proceso del SIGCMA. | 4 | Normalización y estandarización de los comités del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA.
| 5 | Falta de estandarización de los procesos y procedimientos del SIGCMA por especialidad y jurisdicción. | 5 | Capacitación recibida en normas ISO estructuras de alto nivel.
| 6 | Falta de tiempo para asistir a las capacitaciones y actualizaciones en las herramientas del SIGCMA. | 6 | Autogestión del conocimiento.
|  |  | 7 | Elaboración e implementación del Plan de Acción.
|  |  | 8 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas.
|  |  | 9 | Cualificación de los requisitos para el ingreso y permanencia de servidores judiciales en la Rama Judicial
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 7 | Recursos insuficientes: economicos, humanos, físicos, tecnológicos e infraestructura para el desarrollo de las actividades judiciales. | 10 | Aprovechamiento de licencias de microsoft Oficce 365 y aplicativos de la Rama Judicial.
| 8 | Falta de presupuesto asignado para la adecuada gestión judicial. | 11 | Aprovechamiento y adaptación por parte de los servidores judiciales a los recursos suministrados.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 9 | Insuficiencia de personal para atender la función misional y la atención a las partes interesadas en los despachos judiciales y centro de servicios , debido al aumento de la carga laboral. | 12 | Competencia y compromiso de los servidores judiciales en desarrollo de las funciones asignadas al personal adscrito a cada depedencia judicial.
| 10 | Extensión de los horarios laborales (presencial y trabajo en casa) por alta carga de trabajo, con afectación del bienestar físico y emocional de los servidores judiciales. | 13 | Capacitación en habilidades emocionales y organización del trabajo por parte de la ARL.
| 11 | Fusionar los espacios laboral, personal y familiar a causa del trabajo en casa. | 14 | Implementación de los protocolos de bioseguridad definidos por la Rama Judicial para el acceso a las sedes.
| 12 | Imposibilidad para controlar las condiciones de seguridad y salud ocupacional a raiz del trabajo remoto en casa. | 15 | Capacitación en software y aplicativos disponibles para la realización de los actividades para administrar justicia.
| 13 | Falta de tiempo para acceder a la formación en herramientas tecnológicas y a diferentes capacitaciones de alto interes,tales como gestión documental, digitalización, seguridad de la información. | 16 | Disposición para el aprendizaje autodirigido, en la mayoria de los servidores judiciales.
| 14 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestion del cambio y gestión del conocimiento, en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, ambiental, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc.,
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 15 | Incremento inusitado de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. | 17 | Ampliación y divulgación de otros canales de comunicación y suministro de información a los usuarios a través de micrositios, celular, whatsapp, etc.
| 16 | Congestión judicial a causa del incremento en la demanda de administración de justicia y en la no realización de audiencias programadas por diferentes causas tales como: * Inasistencia de alguna de las partes, * Falta de remisión de detenidos, * Indebida citación * No disponibilidad de Juzgado por encontrarse en otras diligencias. * Aplazamiento de audiencias por solicitud de las partes interesadas. | 18 | Coordinación entre el Centro de Servicios Judiciales y los juzgados en el agendamiento, gestión ante establecimientos carcelarios y citación a las audiencias.
| 17 | Alta carga laboral que hace imposible el cumplimiento de algunos términos judiciales. Número de solicitudes que ingresan a los despachos (entradas) muy superior al número de solicitudes que pueden ser atendidas (salidas). | 19 | Implementar la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias.
| 18 | Falta de implementación del expediente electrónico para trazabilidad de todos los procesos judiciales en trámite y archivados. | 20 | Aprovechamiento de las TIC's y todos los recursos digitales, para la realización de audiencias virtuales tales como Teams, polycom, Rp1, Skype, teleconferencias WhatsApp, mensaje de texto.
| 19 | Duplicidad de solicitud de la misma información por parte de diferentes dependencias y entidades del sector público y partes interesadas en general, cuya atención retrasa la actividad judicial.
Tecnológicos | 20 | Fallas e insuficiencia de las herramientas tecnológicas y de formación dispuestas para prestar el servicio de justicia, igualmente en la conformación y gestión del expediente electrónico. | 21 | Implementación de herramientas tecnológicas para realizar las actividades de los procesos, simplificando trámites, mejorando la comunicación interna de los servidores judiciales y dependencias y erradicando el uso de papel para la gestión de los expedientes.
| 21 | Falta de implementación de la digitalización y del expediente electrónico en todas las dependencias y despachos judiciales. Falta de un sistema que implemente la digitalización integral de todos los procesos en trámite y los que se encuentran en archivo de gestión (que comprenda los documentos impresos, audiencias y demás documentos en medios magnéticos) | 22 | Avance en la implementación del expediente digital y nuevos aplicativos para la mejor gestión tanto en los juzgados comoen el centro de servicios.
| 22 | Insuficiencia de recursos tecnológicos (hardware y software) para los empleados en trabajo remoto. | 23 | Directices y normatividad impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la implementación del expediente electronico.
| 23 | Fallas en el servicio de internet, conectividad irregular, así como insuficiencia de equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias. | 24 | Avance en la digitalización de procesos judiciales fisicos, utilizando las herramientas sumistradas por office 365.
| 24 | La carencia de recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proceso de digitalización de expedientes en los Despachos Judiciales. | 25 | Desarrollo de aplicativos propios para elaboración de comunicaciones y digitalización de expedientes.
| 25 | Falta de divulgación de lineamiento relacionados con la seguridad informática de las audiencias y demás actividades propias del proceso juridico. | 26 | Capacitaciones realizadas en herramientas y aplicativos tecnológicos grabadas por la EJRLB y divulgación de su existencia.
|  |  | 27 | Acceso permanente a las grabaciones de las capacitaciones que quedan publicadas en las redes sociales y aplicativos de microsoft.
|  |  | 28 | Existencia de protocolos para la realización de audiencias virtuales y guía de consultas de procesos en línea
|  |  | 29 | Avance del plan de digitalización de la Rama Judicial acorde con el protocolo del expediente electrónico
|  |  | 30 | Acceso remoto y consulta de procesos a través de la página web de la Rama Judicial para la consulta de procesos.
Documentación (Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 26 | Inconvenientes con el reporte de estadistica con el sistema SIERJU. | 31 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio.
| 27 | Desactualización o no aplicación de la documentación propia de las actividades del juzgado y/o del centro de servicios a raíz de los nuevos métodos virtuales implementados. | 32 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 28 | Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) | 33 | Avance en la actualización permanente de documentos y procedimientos del SIGCMA
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 29 | Falta de salas de audiencia y/o diseñadas con espacios inadecuados en algunos edificios.
| 30 | Falta de espacio en algunos despachos judiciales para la ubicación del personal.
| 31 | Insuficiencia de espacios y muebles (estantes) propios de los archivos de gestión y definitivo.
| 32 | Instalaciones, oficinas y mobiliario para el personal que no cumplen los estándares de salud ocupacional.
| 33 | Falta de seguridad en áreas de acceso a algunos despachos judiciales
| 34 | Falta de vigilancia y seguridad en el desarrollo de las audiencias en edificios donde funcionan juzgados.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 35 | Insuficiencia de equipos tecnológicos, internet para el trabajo presencial y virtual. | 34 | Disminución notoria del uso del papel a causa de la implementación de medios tecnológicos.
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 36 | Falta de conocimiento y capacitación de los servidores judiciales sobre los canales dispuestos y adquiridos para optimizar el flujo de información y garantizar la comunicación interna. | 35 | Adquisición de herramientas tecnológicas tales como Teams y Planner para optimizar el flujo de información al interior de los despachos judiciales y garantizar la comunicación interna.
| 37 | Falta de comunicación asertiva con los usuarios internos.
| 38 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones.
Ambiental | 39 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales
|  |  | 37 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias SPA
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Incluir en la programación de los Juzgados y el centro de servicios, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad vigente y del SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | 1,3, 13 | 1, 3, 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 36, 39 | 1, 2, 5, 6, 11, 16, 12 | Plan de acción
Realizar reuniones trimestrales de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión. |  |  | 1 | 7 | Plan de acción
Realizar por parte de los lideres del SIGCMA del juzgado y del centro de servicios capacitación y seguimiento periódico al cumplimiento del sistema de calidad y ambiental, complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | 14, 15 |  | 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2,3,4 | Plan de acción
Revisar la estructura del SIGCMA para el SPA. Actualizar la documentación e implementar los documentos actualizados. | 2 | 2 | 9, 27 | 19, 31, 32, 33 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de normalización y estandarización de procesos y procedimientos conforme a la programación definida por la Coordinación Nacional del SIGCMA | 17 |  | 19, 27 | 4, 36, 37 | Plan de acción
Asignar el personal con el perfil requerido para realizar gestiones de tipo específico o judicial, optimizando la colaboración de judicantes y practicantes . Revisar los procedimientos de talento humano en cada dependencia para facilitar transiciones o cambios de personal. |  |  | 9, 10 | 8, 9, 12 | Mapa de riesgos
Definir y asignar responsables para los roles de líderes de proceso y de profesionales de enlace para el funcionamiento del SIGCMA. |  |  |  | 3.12 | Mapa de riesgos
Realizar programación de audiencias acorde con el tiempo de duración para reducir número de audiencias no realizadas e incrementar el número de salidas. | 4, 8 | 4, 7 | 9, 16, 17 | 18 | Mapa de riesgos
Implementar modelos operativos de preparación de audiencias (MOPAS) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. | 4, 8 | 2, 3, 8 | 9, 10, 16 | 12, 15, 28 | Mapa de riesgos
Ampliar y divulgar canales de comunicación con las partes interesadas, internas y externas (micrositio, whatsapp, celular) que permitan visibilizar la labor del juzgado y del centro de servicios para mejorar la imagen de la administración de justicia. | 6 | 6 | 15, 36, 37, 38 | 17, 20, 30 | Plan de acción
Facilitar la asistencia virtual o remota a las audiencias de quienes no acudan a las sedes judiciales cuando la audiencia se realiza de forma presencial. | 6 | 12, 13 | 21 | 14, 18, 36, 37 | Mapa de riesgos
Divulgar los distintos medios, formas de acceso e instructivos para asistir a las audiencias virtuales y gestionar la conexión desde la sede judicial de aquellas partes interesadas que no cuenten con medios tecnológicos o conocimientos para hacerlo. | 7, 9 | 7, 8, 13 |  | 18, 30 | Mapa de riesgos
Utilizar adecuadamente herramientas tecnológicas de comunicación interna como Teams y Planner que permitan respetar los horarios laborales y espacios personales y familiares de los servidores judiciales. |  |  | 6, 10, 11 | 10, 15, 35 | Mapa de riesgos
Solicitar apoyo y seguimiento a las condiciones y riesgos laborales por parte de la ARL así como fomentar la asistencia a las actividades programadas por esta. | 16 | 13 | 10, 12 | 13, 14 | Mapa de riesgos
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales, la gestión del expediente judicial (digitalización) y la atención de trámites solicitados por las partes interesadas. | 14 |  | 18, 20, 21, 36 | 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37 | Mapa de riesgos
Consolidar los procesos de digitalización en concordancia con el protocolo adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura a través del CENDOJ para el manejo del expediente electrónico. | 10, 14 |  | 21, 24, 25, 28 | 10, 29, 36, 37 | Mapa de riesgos
Solicitar apoyo al CENDOJ, para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 28 |  | Mapa de riesgos
Adelantar campañas sobre manejo y disposición de residuos. | 17 | 14 |  | 21, 36, 37 | Plan de acción
Solicitar apoyo a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en el suministro de recursos tecnólogicos para los servidores judiciales. | 10, 11 |  | 7, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |  | Mapa de riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad ( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el mapa de riesgos respectivo.

## Plan de Acción 2021
Consejo Superior de la Judicatura | [6 empty] | JUZGADOS
PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | CENTRO DE SERVICIOS
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | JUZGADOS Y CENTROS DE SERVICIOS | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. | Atención al usuario Juzgados | X |  | 1. Realizar atención a las partes interesadas internas por los siguientes canales: Cita presencial previamente agendada, correo electrónico, whatsapp, celular institucional y micrositio. Ampliar y divulgar canales de comunicación con las partes interesadas externas (citas presenciales, correo electrónico, micrositio, whatsapp, celular). 2.Divulgar en el micrositio del Juzgado los distintos canales de comunicación. 3. Publicar en el micrositio carta de trato digno al usuario, deberes y derechos. 4. Aplicar por los servidores judiciales trato digno al usuario. 5. Crear alertas y reglas en el correo electrónico que permitan responder oportuna e integramente las peticiones y requerimientos de los usuarios. 6. Distribuir equitativamente en los empleados del Juzgado cada uno de los canales de comunicación. | Administración de Justicia |  |  | X | Acciones Constitucionales y Apoyo, | Juez, empleados judiciales | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | (Número de peticiones contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas)*100 | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. |  | Juzgado digital | X |  | 1. Incluir en la nube del Juzgado la totalidad de los documentos administrativos y de funcionamiento, dirección y planeación del Juzgado (hojas de vida, actas de reunión, estadistica, comunicaciones, documentos SIGCMA, etc). organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. 2. Realizar la gestión documental del Juzgado de forma digital con cero papel. | Administración de Justicia |  |  | X | Acciones Constitucionales, Apoyo, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez, empleados judiciales | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  |  |  | Expediente digital | X |  | 1. Recibir capacitación por parte de los servidores judiciales en la creación y gestión del expediente digital. 2. Tramitar el expediente judicial de manera digital, bajo las directrices y lineamientos del Consejo Superior de la judicatura. | Administración de Justicia |  |  | X | Acciones Constitucionales, Apoyo, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez, empleados judiciales | Estante digital de procesos | Número de expedientes digitales/ Número de procesos cargados al Juzgado | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial. |  | Uso de micrositio web | X |  | 1. Publicar las sentencias y decisiones de fondo adoptadas en los procesos en el micrositio del Juzgado. 2. Publicar enlaces de consulta de procesos en el micrositio del Juzgado. 3. Compartir los enlaces via correo electrónico de las actas, decisiones y audios que se soliciten por los usuarios. | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo | Secretario en Juzgados Tecnico sistemas en centro de servicios | Micrositio actualizado. | EN JUZGADOS: (Número de decisiones publicadas/ Número de Decisiones proferidas)*100 EN CENTRO DE SERVICIOS Número de Servicios divulgados en el micrositio | Porcentaje (juzgado) Cantidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. |  | Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | X |  | 1. Consolidacion de las estadisticas trimestralmente. 2. Reporte a la plataforma Sierju- BI. 3. Revisión y atención de inconsistencias de las estadísticas reportadas | Administración de Justicia |  |  | x | Acciones Constitucionales, Apoyo, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | ( Número de Decisiones proferidas/ Número de Expediente allegados)*100 | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria |  |  |  | Generar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios externos | X |  | 1. Crear micrositio del Centro de servicios judiciales. 2. Diseñar los servicios a divulgar en el micrositio. 3. Elaborar portafolio de servicios SPA Bogotá, por medios virtuales. 4. Divulgar y realizar campaña para utilización de medios virtuales. 5. Coordinar con el CENDOJ la optimización y eficacia en la divulgación de correos electrónicos de los grupos del centro de servicios en la página de la Rama Judicial. 6. Activar el Comité de comunicaciones del SPA Bogotá. | Comunicación Institucional SPA Bogotá |  |  | X | Misionales Apoyo De evaluación | Líder de Comunicación Institucional SPA Bogotá | Canales de comunicación creados | Número de Canales de comunicación creados | Cantidad | 2021-04-01 | 2021-04-30
[7 empty] | Optimizar la realización de trámites. | X |  | 1. Hacer segumiento mensual a los grupos del centro de servicios en cuanto a eficacia en la realización de trámites asignados. 2. Simplificar procedimientos. 3. Capacitar al personal en Atención al Usuario y Registro de actuaciones en Justicia XXI. 4. Asignar personal a los grupos teniendo en cuenta los perfiles. 5. Programar el personal de acuerdo a cargas de trabajo en los grupos. | Atención al Usuario Gestión de servicios Judiciales Gestión documental |  |  | X | Misionales Apoyo | Líder de cada grupo | Indicadores de eficacia Trámites simplificados. Capacitaciones realizadas | Incadores de eficacia de cada grupo. (Número de tramites simplificados/Número de tramites planificados para simplificación)*100 (Numero de empleados capacitados/Número de empleados a capacitar )*100 | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018. |  | Alinear la Gestión Documental a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el CENDOJ. | X |  | 1. Aplicar el Protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente electrónico. 2. Implementar la digitalización en los procedimientos de acuerdo a los lineamientos del protocolo. 3.Elaborar los planes documentados para Implementar la digitalización en los procedimientos. 4. Documentar la mejora en los procedimientos respectivos. 5. Aprobar por Comité las nuevas versiones de procedimientos. 6. Analizar y aplicar las TRD, en los grupos de archivo del centro de servicios judiciales. 7. Hacer seguimiento al plan. | Gestión Documental |  |  | X | Misionales De apoyo | Líder del proceso de gestión documental | Procedimientos ajustados. | (Número de Procedimientos ajustados por integración digitalizacion/Total de Procedimientos proyectados para digitalizacion)*100 | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31
[7 empty] | Atender y hacer seguimiento a PQRS | X |  | 1. Revisar el procedimiento para atención de PQRS presentadas por las partes interesadas. 2. Revisar formulación del indicador de PQRS. 3. Ajustar la base de control de PQRS y mantenerla actualizada en el grupo. | Atención al Usuario (GRUPO PQRS) |  |  | X | Misionales Apoyo | Líder de proceso líderes de grupo | Informes PQRS | (PQRS resueltas oportunamente /Total PQRS recibidas)*100 | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | Planificación y Gestión de audiencias | X |  | 1. Realizar programación de audiencias acorde con el tiempo de duración para reducir número de audiencias no realizadas e incrementar el número de salidas. 2. Implementar modelos operativos de preparación de audiencias (MOPAS) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 3. Facilitar la asistencia virtual o remota a las audiencias de quienes no acudan a las sedes judiciales cuando la audiencia se realiza de forma presencial. 4. Divulgar los distintos medios, formas de acceso e instructivos para asistir a las audiencias virtuales y gestionar la conexión desde la sede judicial de aquellas partes interesadas que no cuenten con medios tecnológicos o conocimientos para hacerlo. 5. Realizar control de ingresos, términos y salidas en matriz de Excel compartida.K17 6. Definir causas de audiencias no realizadas o salidas no conformar y adoptar planes de mejoramiento. 7. Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. 8. Dictar sentencia a los audiencias realizadas. | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo, Atención al usuario | Juez, empleados judiciales | Audiencias realizadas, (Salidas) | Número de audiencias realizadas/ Número de audiencias programadas, | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. |  | Gestión y seguimiento del SIGCMA en los Despachos |  |  | 1. Realizar la planificación anual Plan de Acción e identificación del contexto de la organización. 2. Identificación, analisis, valoración y calificación de los riesgos asociados al proceso. 3. Reporte y Análisis de la Estadisticas del despacho. 4. Atendar las Auditoriás Internas y Externa programadas por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA. 5. Seguimiento a las no conformidades de Auditorias Internas y Externas. 6. Realizar planes de mejoramiento de las acciones de gestión(Acciones preventivas y/o correctivas). 7. Evidenciar acciones de mejora al interior del despacho judicial. 8. Suministro de información para la elaboración del Informe de revisión para la Alta Dirección, | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | Número de acciones cerradas oportunamente/ Número de acciones realizadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. |  | Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA en los Despachos | X |  | 1. Realizar por parte del lider del SIGCMA en el Juzgado, capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del SIGCMA 2.Realizar reuniones trimestrales de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión del Juzgado. | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Actas de reunión, y registro de asistencia | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización |  | Incluir en la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | X |  | 1. Incluir en el planeador del juzgado la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente del SIGCMA. 2.Programar a los servidores judiciales del despacho para asistir a todos las capacitaciones programadas por el SIGCMA en el año 2021. 3.Coordinar la asistencia a los diplomados en HSEQ, estructuras de alto nivel y Norma Técnica y Guía Técnica de la Rama Judicial a los servidores judiciales del despacho. 4. Coordinar la asitencia a charlas sobre manejo y disposición de residu+K20os. | Administración de Justicia. |  |  | X | Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Planeador, Plan de control interno | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
[7 empty] | Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | X |  | 1. Realizar inducción y/o reinducción en el SIGCMA a los servidores judiciales del despacho juidicial. 2. Realizar evaluación y seguimiento de la eficacia de la inducción y reinducción a los servidores judiciales del despacho juidicial. 3.Programar a los servidores judiciales del despacho para asistir a todos las capacitaciones programadas por el SIGCMA en el año 2021. 4.Coordinar la asistencia a los diplomados en HSEQ, estructuras de alto nivel y Norma Técnica y Guía Técnica de la Rama Judicial a los servidores judiciales del despacho. | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. |  | Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | X |  | 1.Tramitar el expediente judicial de manera digital con cero uso de papel. 2. Implementar las herramientas tecnólogicas microsoft Oficce 365 como lo es Teams y Planeer para la mejor prestación del servicio de justicia | Administración de Justicia. |  |  | X | Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez, empleados judiciales | Estante digital de procesos | Número de expedientes digitales/ Número de procesos cargados al Juzgado | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
[7 empty] | Elaboración informe de revisión para la alta dirección | X |  | 1. Consolidación de información. 2. Elaborar Informe de Revisión para la Alta Dirección 3. Entregar Informe a la Alta Dirección 4. Consolidar comentarios o recomendaciones por cada punto 5. Socializar el Informe de Revisión y los Comentarios de la Alta Dirección. 6. Tomar acciones de Gestión derivadas de los comentarios al Informe de Revisión por la Alta Dirección. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | Estrategicos | Coordinador de Calidad SPA | Informe de revisión para la alta dirección | Informe de Revisión elaborado | Unidad | 2021-03-01 | 2021-06-30
[7 empty] | Revisión estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios del spa. |  | X | 1. Revisar y ajustar Estructura de roles del SIGMA para el SPA 2. Asignar responsables a cada uno de los roles del SIGCMA para el SPA 3. Conformar grupo de jueces para revisisón de la documentación e impulsar los procesos del SIGCMA de los juzgados. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | Estrategicos Misionales Apoyo Evaluación | Coordinador Nacional de Calidad Comité del SIGCMA-SPA | Estructura del SIGCMA-SPA actualizada | Documento con nueva estructura o estructura ajustada 2021 | Unidad | 2021-03-19 | 2021-04-30
[7 empty] | Operación y mantenimiento del SIGCMA-SPA | X |  | 1. Medición y seguimiento mensual de indicadores 2. Actualización, valoración y tratamiento de riesgos (MATRIZ 5X5) 3. Actualización y control de las Salidas no conforme 4. Seguimiento a ACCIONES de gestión 5. Encuestas de percepción satisfacción del usuario. 6. Medición y Seguimiento a PQRS 7. Comités trimestrales de calidad | Atención al Usuario Gestión de servicios Judiciales Gestión documental Comunicaciones Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | Misionales Apoyo | Juez Coordinador Coordinador de Calidad SPA | Base de indicadores y capacidad instalada mensual. ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. Informe Trimestral de PQRS. | 2 Encuestas de percepción usuario (1 externa y 1 interna) Base de indicadores diligenciada Eficacia de ACCIONES x riesgos Eficacia de ACCIONES x SNC Porcentaje de PQRS. | Porcentaje | 2021-01-12 | 2021-12-31
[7 empty] | Actualización de la documentación del SIGCMA-SPA | X |  | 1. Revisión y actualización de: Manual de Calidad Contexto de la Organización Caracterrizaciones procesos misionales y de apoyo Procedimientos juzgados Procedimientos centro de servicios Formatos instructivos Reglamentos Matriz de Riesgos 5x5 por proceso Salidas No conformes por proceso 2. Aprobación de los documentos 3. Actualización Listado Maestro de Documentos Internos (código, versión) 4. Divulgación en el micrositio SIGCMA-SPA | Mejoramiento del SIGCMA Comunicaciones Talento humano |  |  |  |  | Coordinador de documentación Coordinador de comunicaciones | Documentos enunciados actualizados y divulgados | N° Documentos actualizados y divulgados/Total Documentos x actualizar y divulgar)*100 | Porcentaje | 2021-03-19 | 2021-12-31
[7 empty] | Plan de capacitación para el SIGCMA-SPA | X |  | 1. Elaboración de material sobre el SGC dirigido a juzgados y centro de servicios 2. Elaboración programas de capacitación juzgados y grupos centro de servicios bajo directrices de la Coordinacón Nacional del SIGCMA 3. Ejecución de la capacitación 4. Seguimiento al plan de capacitación Mesas de trabajo: Plan de Acción Riesgos Indicadores Salidas no Conformes Acciones de gestión Norma NTC 6256:2018 Guía Técnica 286:2018 Charlas sobre manejo y disposición de residuos. | Mejoramiento del SIGCMA Comunicaciones Talento humano |  |  | X | Misionales Apoyo | Líder Mejoramiento del SIGCMA Líder Comunicacion Institucional SPA Bogotá Líder Talento humano | Plan y programa de capacitación SIGCMA-SPA | Seguimiento al plan de capacitación | Porcentaje | 2021-01-12 | 2021-12-31
[7 empty] | Auditoría interna de calidad SPA | X |  | Elaboración Programa de auditoria interna 2021 Elaboración Plan de auditoria interna 2021 Realización de la auditoria interna 2021 Consolidación informe de auditoria interna 2021 Toma de acciones de acuerdo a los resultados de la auditoria interna 2021 Seguimiento a la eficacia de las acciones. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | Misionales Apoyo | Coordinador Nacional de Calidad Coordinador de Calidad SPA |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-30
[7 empty] | Auditoría externa de calidad SPA | X |  | Elaboración Programa de auditoria Externa 2021 Elaboración Plan de auditoria Externa 2021 Realización de la auditoria Externa 2021 Consolidación informe de auditoria Externa 2021 Toma de acciones de acuerdo a los resultados de la auditoria Externa 2021 Seguimiento a la eficacia de las acciones. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | Misionales Apoyo | Coordinador Nacional de Calidad Coordinador de Calidad SPA |  |  |  | xx/08/2021 | xx/09/2022
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | Seguimiento a empleados de los juzgados | X |  | 1.Realizar actas de seguimiento trimestral de empleados referente a su gestión en el despacho judicial. 2. Calificacion empleados de carrera. 3. Adelantar procesos disciplinarios ante la presunta comisión de faltas disciplinarias. | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | Número de Procesos disciplinarios/ Número de Presuntas faltas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial. |  | Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | X |  | 1. Identificación y seguimiento al Mapa de Riesgos trimestralmente. Riesgo Anticorrupción 2. Divulgación de los procedimientos y plan anticorrupción por medio de las reuniones de los despacho judiciales y de los Cómites del SIGCMA 3. Divulgación de Valores y Principios propios de la entidad en la reunionies establecidas por el despacho. 4. Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno. 5. Divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion 6. Divulgación de la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones del despacho judiciales y de los Cómites del SIGCMA 7. Seguimiento y control por medio de las Auditorias de Control Interno, Auditorías de Organos de Control, Auditorías Internas y Externas del SIGCMA | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  |  |  | Analisis a Investigaciones disciplinarias a empleados en el centro de servicios | X |  | 1. Evaluación de casos que ameriten aperturas disciplinaria. 2. Estudio de causales de apertura de investigaciones disciplinarias. 3. Seguimiento a procesos disciplinarios abiertos a empleados. 4. Acciones de Gestión (Correctivas, de mejora etc.) aplicadas a las causas de apertura de disciplinarios.. | Direccionamiento |  |  | X | Atención al usuario Gestión de Servicios Judiciales Gestión Documental Mejoramiento y evaluación del SIGCMA | Líder grupo disciplinarios. | Informe Comportamiento de Disciplinarios | (Número de disciplinarios impuestos / Número de investigaciones abiertas)*100 | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario Juzgados | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | Cada Juzgado lleva el control de las solicitudes que ingresan a los despachos. | Porcentaje | Bases de cada juzgado | 2021-03-31
Juzgado digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. | Los Juzgados han implementado el uso de One Drive para recibo y control de procesos judiciales, así como el control de la documentación que generan. | Procesos | Bases de cada juzgado | 2021-03-31
Expediente digital | Estante digital de procesos | Los servidores judiciales de los juzgados han recibido capacitación en la creación y gestión del expediente digital, a través de conferencias virtuales dictadas por la EJRLB. Los expedientes judiciales se tramitan de manera digital, bajo las directrices y lineamientos del Consejo Superior de la judicatura. | Procesos Digitalizados | Estadisticas reportadas en el SIERJU por cada juzgado | 2021-03-31
Uso de micrositio web | Micrositio actualizado. | No todos los juzgados han podido implementar el micrositio en la página de la Rama. Sin embargo en estos casos hacen uso de otras herramientas que ofrece Microsoft como One drive. Los juzgados que han podido implementarlo actualizan la información y hacen uso de otras herramientas de comunicación para publicar información sobre las decisiones adoptadas en los procesos judiciales y acciones constitucionales. | Unidad | Micrositio de cada juzgado | 2021-03-31
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Cada Juzgado es responsable de subir las estadisticas de su juzgado a través de la plataforma de SIERJU. Pendiente la publicación en la pagina de la Rama Judicial. | Porcentaje | Estadisticas reportadas a la UDAE (SIERJU) Pendiente la publicación en la pagina de la Rama Judicial primer trimestre 2021 | 2021-03-31
Generar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios externos | Canales de comunicación creados | 1. Se crea micrositio del Centro de servicios judiciales. con las siguientes utilidades: Atención al Usuario: Se implementa el agendamiento de citas con el Centro Servicios Judiciales SPA Bogota, sedes Paloquemao y Convida, 2. Servicios divulgados en el micrositio. Se divulga la información de interés para las partes interesadas en el micrositio del centro de servicios tales como Edictos,datos de contacto de Juzgados y grupos del centro de servicios. 3. Se divulga el portafolio de servicios del centro en el micrositio del SIGCMA - SPA | Cantidad de canales | Micrositio del SPA Bogotá https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-spa-bogota/atencion-al-usuario | 2021-03-31 | La creación del micrositio del Centro de Servicios permite mejorar la comunicación con el usuario a través de publicación de información requerida por el mismo.
Optimizar la realización de trámites. | Trámites simplificados. Capacitaciones realizadas | Se realiza segumiento mensual a los grupos del centro de servicios a través de indicadores de eficacia en cada grupo. Se han integrado mejoras tecnológicas a los procedimientos de los grupos del centro de servicios actualizando los cambios. Los cambios tienden a automatizar las actividades que vincuen directamente al usuario, evitando demoras en la atención. La asignación de personal a los grupos teniendo en cuenta los perfiles, es realizadda por el grupo de talento humano, de acuerdo con la necesidad del servicio en cada grupo. | Porcentaje | Matriz de indicadores (One Drive) Procedimientos actualizados (Micrositio) https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-penal-acusatorio-de-bogota/mapa-de-procesos | 2021-03-31 | A través de la automatización en actividdes de algunos procedimientos se mejora el tiempo de atención los usuarios. El promedio de eficacia en los grupos del centro de servicios es de 88%.
Alinear la Gestión Documental a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el CENDOJ. | Procedimientos ajustados. | Se aplica el Protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente electrónico, a los procesos según directrices de la DESAJ Bogotá (Contrato para la digitalización) Se Implementa la digitalización en los procedimientos de algunos grupos del centro de servicios y la digitalización de procesos para envío a juzgados en el grupo del mismo nombre. Se documenta la mejora realizada en los procedimientos revisados según acción de actualización de la documentación del SIGCMA-SPA. | Porcentaje | Micrositio Procedimientos ajustados Procesos digitalizados (Grupo Digitalización) | 2021-03-31 | Se avanza en la digitalización de procesos. Se aprovechan las herramientas de microdoft para la mejora de procedimientos.
Atender y hacer seguimiento a PQRS | Informes PQRS | Se Ajusta la base de control del grupo de PQRS y se dicta capacitación a la líder del grupo sobre el procedimiento para la Atención de PQRS, se concientiza de la importancia de mantener actualizada la base y de llevar control sobre los ingresos y respuesta a las misma. | Porcentaje | Reunion por Teams para capacitación a la líder del grupo | 2021-03-31 | En el primer trimestre de 2021 se presentaron 45 QRS; atendidas el 100%
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) | En cada Juzgado | Porcentaje | SIERJU | 2021-03-31
Gestión y seguimiento del SIGCMA en los Despachos | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | En los Juzgados se implementan las herramientas de forma general dado que cada procedimiento es repetitivo de acuerdo a los procesos que ingresen. Por ello las herraminetas para los juzgados son publicadas en el micrositio y cada juzgado implementa lo que aplique en cada uno. Cada juzgado hace seguimiento a la implementación de las herramientas para los temas propios del SIGCMA. | Porcentaje | Micrositio SIGCMA SPA | 2021-03-31
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA en los Despachos | Actas de reunión, y registro de asistencia | Asistencia a capacitaciones de la coordinación nacional de Calidad. | Porcentaje | En cada juzgado | 2021-03-31
Incluir en la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno | En cada Juzgado | Porcentaje | En cada juzgado | 2021-03-31
Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | En cada Juzgado | Porcentaje | En cada Juzgado | 2021-03-31
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Estante digital de procesos | En cada Juzgado | Porcentaje | En cada Juzgado | 2021-03-31
Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección | Se realiza la recopilación de información pendiente de acuerdo con el numeral 9.3 "Revisión por la Dirección", para la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección 2020, a saber: Estadisticas, encuesta, acciones de gestión etc. | Unidad | Documentos base para la preparación del informe. | 2021-03-31 | Se prepara un documento borrador inicial para posteriormente ajustarlo al formato estandarizado por la Coordinación Nacional de Calidad.
Revisión estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios del SPA Bogotá. | Estructura del SIGCMA-SPA actualizada | PENDIENTE | Unidad | N/A | 2021-03-31
Operación y mantenimiento del SIGCMA-SPA | Base de indicadores y capacidad instalada mensual. ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. Informe Trimestral de PQRS. | Se rediseña la base para el registro mensualmente de indicadores, la cual contempla el registro de indicador de eficacia; registro del personal y novedades para poder calcular la capapcidad instalada en cuanto al recurso más importante (TH); riesgos materializados, SNC; acciones iniciadas, por parte de los líderes de cada grupo del centro de servivios judiciales. Los calculos son automaticos y solo se deben ingresar las cantidades generadas en el mes. Se rediseña tambien la base para el ingreso de estadisticas de reparto a solicitudes de audiencia, en las sedes descentralizadas. Se realiza seguimiento mensual al ingreso de la información en el primer trimestre. Se realiza el Primer Comité trimestral de calidad del SPA en febrero 9 de 2021. Temas tratados: Analisis de indicadores 2020, socialización plan de Acción 2021. Revisión Ficha Técnica de indicadores. Se informa el proyecto de actualización NTC 6256: 2018 y se solicita la participación de los líderes y personal del centro de servicios. | Porcentaje | Bases de indicadores y capacidad instalada mensual. Actas de comité. Listas de asistencia reuniones | 2021-03-31 | Se ealizan las actividade planificadas en los grupos obteniendo un promedio del indicador consolidado de eficacia del 88% en los grupos del centro de servicios.
Actualización de la documentación del SIGCMA-SPA | Documentos enunciados actualizados y divulgados | Se revisaron y actualizaron los siguientes documentos: Contexto de la Organización Procedimientos centro de servicios Plan de acción | Porcentaje | Documentos publicados en micrositio | 2021-03-31
Plan de capacitación para el SIGCMA-SPA | Plan y programa de capacitación SIGCMA-SPA | Se programan capacitación para juzgados y grupos centro de servicios bajo directrices de la Coordinacón Nacional del SIGCMA. Se elabora material sobre los temas a desarrollar en las capacitaciones. Asistencia a las capacitaciones dictadas por la Coordinación Nacional de Calidad sobre: Plan de Acción (15 de febrero 2021) Matriz de Riesgos (15 de marzo 2021) indicadores (1er. comite) | Porcentaje | Plan de capacitación SIGCMA-SPA Actas - Asistencia | 2021-03-31 | Se Actualizan las herramientas para elaboracióndel plan de acción y matriz de riesgos, lo que permite mayor comprensión y apropiación de los temas por los servidores judiciales.
Auditoría interna de calidad SPA
Auditoría externa de calidad SPA
Seguimiento a empleados den los juzgados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | En cada Juzgado el Juez realiza la calificación anual de los empleados de carrera. |  | Formatos de calificación anual. | 2021-03-31
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | En cada Juzgado
Analisis a Investigaciones disciplinarias a empleados en el centro de servicios | Informe Comportamiento de Disciplinarios | Se tramitan procesos iniciados en años anteriores (del 2018-2019), algunos de los cuales se encuentran en etapa de indagación preliminar y otros en investigación formal ninguno ha sido archivado. | (Número de disciplinarios impuestos / Número de investigaciones abiertas)*100 | Base de control Grupo disciplinarios | 2021-03-31 | No se han cerrado los proceso. Las Causas de la apertura de investigaciones se deben principalmente a: incumplimiento a ordenes expresas dadas por los Despachos judiciales, y por asuntos relacionados con la prestación del servicio brindado por diferentes grupos.
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
Atención al usuario Juzgados | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | Cada Juzgado lleva el control de las solicitudes que ingresan a los despachos. | Bases de cada juzgado | Porcentaje | 2021-06-30
Juzgado digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. | Los Juzgados han implementado el uso de One Drive para recibo y control de procesos judiciales, así como el control de la documentación que generan. | Bases de cada juzgado |  | 2021-06-30
Expediente digital | Estante digital de procesos | Los servidores judiciales de los juzgados han recibido capacitación en la creación y gestión del expediente digital, a través de conferencias virtuales dictadas por la EJRLB. Los expedientes judiciales se tramitan de manera digital, bajo las directrices y lineamientos del Consejo Superior de la judicatura. | Estadisticas reportadas en el SIERJU por cada juzgado | Porcentaje | 2021-06-30
Uso de micrositio web | Micrositio actualizado. | No todos los juzgados han podido implementar el micrositio en la página de la Rama. Sin embargo en estos casos hacen uso de otras herramientas que ofrece Microsoft como One drive. Los juzgados que han podido implementarlo actualizan la información y hacen uso de otras herramientas de comunicación para publicar información sobre las decisiones adoptadas en los procesos judiciales y acciones constitucionales. | Micrositio de cada juzgado | Porcentaje (juzgado) Cantidad | 2021-06-30
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Cada Juzgado es responsable de subir las estadisticas de su juzgado a través de la plataforma de SIERJU. Pendiente la publicación en la pagina de la Rama Judicial. | Estadisticas reportadas a la UDAE (SIERJU) Pendiente la publicación en la pagina de la Rama Judicial primer trimestre 2021 | Porcentaje | 2021-06-30
Generar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios externos | Canales de comunicación creados | Se da continuidad a la divulgación de la información de interés para las partes interesadas : Edictos, datos de Juzgados y de grupos del centro. Se consolida la prestación de servicios de agendamiento de citas de forma virtual. Se publica una nueva edición de la revista en contexto. Se generan los correos electrónicos requeridos por cada empleado de los grupos del centro de servicios que han incorporado mejoramientos en los procedimientos donde es esencial la utilización del correo electrónico. | Micrositio del SPA Bogotá https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-spa-bogota/atencion-al-usuario | Cantidad 1 canal de comunicación creado | 2021-06-30 | Se mantiene el canal de comunicación creado especialmente útil en la divulgación de edictos y agendamiento de citas
Optimizar la realización de trámites. | Trámites simplificados. Capacitaciones realizadas | Se continúa el segumiento mensual a los grupos del centro de servicios a través de indicador de eficacia. Se continua integrando herramientas tecnológicas a los procedimientos de los grupos del centro de servicios actualizando los cambios en los procedimientos. La asignación de personal a los grupos presenta rotación por personal nuevo. Realizando los ajustes que cada grupo requiera, cuando la disponibilidad de personal lo permite. Se informa a los líderes sobre capacitación en temas del SIGCMA dictadas por la CNC. | Matriz de indicadores (One Drive) Procedimientos actualizados (Micrositio) https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-penal-acusatorio-de-bogota/mapa-de-procesos | Porcentaje | 2021-06-30 | Se continua la revisón de procedimientos y su ajuste cuando se implementan mejoras. El promedio de eficacia se mantiene en el 88%
Alinear la Gestión Documental a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el CENDOJ. | Procedimientos ajustados. | Se Aprueban los procedimientos revisados y ajustados a las nuevas versiones durante el primer semestre. Se da continuidad a la revisión de los procedimientos del centro de servicios judiciales. Pendiente la revisisón y ajuste de los procedimientos de los juzgados. | Acta 006/ 2021 de 30/07. Aprobación procedimientos primer semestre 2021. Micrositio procedimientos ajustados | Porcentaje | 2021-06-30 | Avance revisión procedimientos del centro de servicios: 42.6%
Atender y hacer seguimiento a PQRS | Informes PQRS | Se revisa el procedimiento para atención de PQRS presentadas por las partes interesadas.Se realiza la revisión y ajuste del procedimiento, generando nueva versión. La nueva líder actualiza el indicador de PQRS. Ajusta la base de control de PQRS y la actualiza. | Base de control del grupo de PQRS Base de indicadores One Drive | Porcentaje | 2021-06-30 | En el segundo trimestre de 2021 se presentaron 40 QRS; atendidas el 100% Disminuyeron en 5.88% con respecto al primer trimestre.
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Gestión y seguimiento del SIGCMA en los Despachos | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA en los Despachos | Actas de reunión, y registro de asistencia | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Incluir en la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Estante digital de procesos | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección | Se elaboró el informe de revisión por la dirección correspondiente al año 2020, para lo cual se siguieron las siguientes etapas: Consolidar información. Elaborar Informe de Revisión para la Alta Dirección en el formato estandarizado por la Coordinación Nacional de Calidad. Entregar Informe al representante de la Alta Dirección, Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales, para aprobación. Publicar el Informe de Revisión en los micrositios. | Informe de Revisión por la Dirección 2020 Micrositio SPA Bogotá Acta de aprobación Informe. | Unidad | 2021-06-30 | Se hace entrega del informe al Juez Coordinador
Revisión estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios del spa. | Estructura del SIGCMA-SPA actualizada | PENDIENTE La revisión a la estructura del SIGCMA-SPA con la Coordinación Nacional de calidad se aplaza por las multiples actividades de la CNC. | N/A | Unidad | 2021-06-30
Operación y mantenimiento del SIGCMA-SPA | Base de indicadores y capacidad instalada mensual. ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. Informe Trimestral de PQRS. | Se realiza seguimiento mensual al ingreso de la información en el segundo trimestre 2021. Se realiza el Segundo Comité trimestral de calidad del SPA en Abril 29 de 2021. Temas tratados: Analisis a indicadores del primer trimestre; Socialización base para registro de ACCIONES DE GESTIÓN 2021; Estandarización oficios y circulares; Capacitaciones SIGCMA-SPA: NORMA NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018; Fechas Auditorias internas 2021; Aprobación de procedimientos actualizados por parte de los líderes de grupo; Observaciones al diligenciamiento de BASE PARA REGISTRO MENSUAL INDICADORES 2021,sedes descentralizadas y grupos | Bases de indicadores y capacidad instalada mensual. Actas de comité. Listas de asistencia reuniones | Porcentaje | 2021-06-30 | El promedio del indicador consolidado de eficacia se mantiene en el 88% en los grupos del centro de servicios.
Actualización de la documentación del SIGCMA-SPA | Documentos enunciados actualizados y divulgados | Se revisan y actualizan los procedimientos de los siguientes grupos: Grupo de Correspondencia, Grupo de Reparto Garantías, Grupo de Reparto Conocimiento, Grupo de Disciplinario, Grupo de Capturas y Libertades, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Registro de Actuaciones, Grupo de Tutelas. Se aprueban por los líderes respectivos. Se actualiza el Listado Maestro de Documentos Internos (código, versión) Se Divulgan en el micrositio SIGCMA-SPA. | Acta de aprobación plan-riesgos e informe de revisisón 28 de mayo de 2021 Acta de aprobación de documentos N° 06 de Julio 30 de 2021 | Porcentaje | 2021-06-30 | Avance revisión procedimientos del centro de servicios: 42.6%. En total se actualizaron en el trimestre doce procedimientos de los procesos atención al usuario, Gestión de servivios Judicilaes y Gestión documental.
Plan de capacitación para el SIGCMA-SPA | Plan y programa de capacitación SIGCMA-SPA | Capacitación en Norma NTC 6256:2018 y Guía Técnica 286:2018; MAYO 6 DE 2021. CNC. Charlas sobre manejo y disposición de residuos. CNC. Capacitación riesgos. CNC. TRD. CENDOJ Informe de Revisión. CNC. Preparación Auditoría interna 2021. CNC. | Grabaciones | Porcentaje | 2021-06-30 | La invitación a las capacitaciones se realiza a todo el personal tanto de juzgados como del centro de servivios.
Auditoría interna de calidad SPA
Auditoría externa de calidad SPA
Seguimiento a empleados den los juzgados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | En cada Juzgado | Porcentaje
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | En cada Juzgado
Analisis a Investigaciones disciplinarias a empleados en el centro de servicios | Informe Comportamiento de Disciplinarios | Se continua el trámite a los procesos iniciados en años anteriores, sin embargo ninguno ha sido concluido. Se Estandariza la base para el control de las PQRS. Se capacita a la líder para el diligenciamiento de la base de indicadores; base para registro y control de PQRS y procedimiento para atender PQRS. | Base de control Grupo disciplinarios | (Número de disciplinarios impuestos / Número de investigaciones abiertas)*100 | 2021-06-30 | Los procesos iniciados no han sido concluidos.
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 3
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
Atención al usuario Juzgados | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | Cada Juzgado lleva el control de las solicitudes que ingresan a los despachos. | Bases de cada juzgado | Porcentaje | 2021-09-30
Juzgado digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. | Los Juzgados han implementado el uso de One Drive para recibo y control de procesos judiciales, así como el control de la documentación que generan. | Bases de cada juzgado |  | 2021-09-30
Expediente digital | Estante digital de procesos | Los servidores judiciales de los juzgados han recibido capacitación en la creación y gestión del expediente digital, a través de conferencias virtuales dictadas por la EJRLB. Los expedientes judiciales se tramitan de manera digital, bajo las directrices y lineamientos del Consejo Superior de la judicatura. | Estadisticas reportadas en el SIERJU por cada juzgado | Porcentaje | 2021-09-30
Uso de micrositio web | Micrositio actualizado. | No todos los juzgados han podido implementar el micrositio en la página de la Rama. Sin embargo en estos casos hacen uso de otras herramientas que ofrece Microsoft como One drive. Los juzgados que han podido implementarlo actualizan la información y hacen uso de otras herramientas de comunicación para publicar información sobre las decisiones adoptadas en los procesos judiciales y acciones constitucionales. | Micrositio de cada juzgado | Porcentaje (juzgado) Cantidad | 2021-09-30
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Cada Juzgado es responsable de subir las estadisticas de su juzgado a través de la plataforma de SIERJU. Pendiente la publicación en la pagina de la Rama Judicial. | Estadisticas reportadas a la UDAE (SIERJU) Pendiente la publicación en la pagina de la Rama Judicial primer trimestre 2021 | Porcentaje | 2021-09-30
Generar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios externos | Canales de comunicación creados | Se da continuidad a los canales creados. Se generaliza la utilización de correos electrónicos institucionales. Los micrositios en la Página de la Rama facilitan la divulgación de la información. La atención presencial se incrementa de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. | Micrositio del SPA Bogotá https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-spa-bogota/atencion-al-usuario | Cantidad | 2021-09-30 | Se mantienen los canales de comunicación para los usuarios de forma satisfactoria, como lo manifiestan en la encuesta de percepción.
Optimizar la realización de trámites. | Trámites simplificados. Capacitaciones realizadas | Mejora el indicador de eficacia en 2% con respecto a los trimestres anteriores (90%) en los procesos del centro de servicios. Se ajustan nuevos procedimientos de los grupos del centro de servicios actualizando los cambiosrealizados. Se prepara material para la realización de talleres sobre temas del SIGCMA, como refuerzo para la auditoría externa. | Procedimientos actualizados (Micrositio del SPA Bogotá) Material para talleres. | Porcentaje | 2021-09-30 | El nivel de eficacia promedio se ubica en el 90%
Alinear la Gestión Documental a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el CENDOJ. | Procedimientos ajustados. | Se da continuidad a los procesos de digitalización. Se someten a aprobación los procedimientos revisados y ajustados a las nuevas versiones durante el tercer trimestre 2021 Se da continuidad a la revisisón de los procedimientos del centro de servicios judiciales. | One Drive correo gestioncalpq@cendoj.ramajudicial.gov.co Procedimientos revisados y ajustados | Porcentaje | 2021-09-30 | Avance revisión procedimientos del centro de servicios: 85.7%
Atender y hacer seguimiento a PQRS | Informes PQRS | Se da continuidad a la atención de las PQRS, según lo acordado con la líder del grupo y se normaliza el control. | Base de control del grupo de PQRS Base de indicadores One Drive | Porcentaje | 2021-09-30 | En el tercer trimestre de 2021 se presentaron 21 QRS; atendidas el 100% Disminuyeron en 31.15% con respecto al segundo trimestre.
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Gestión y seguimiento del SIGCMA en los Despachos | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA en los Despachos | Actas de reunión, y registro de asistencia | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Incluir en la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Estante digital de procesos | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección | Terminado |  | Unidad
Revisión estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios del spa. | Estructura del SIGCMA-SPA actualizada | PENDIENTE La revisión a la estructura del SIGCMA-SPA con la Coordinación Nacional de calidad se aplaza por las multiples actividades de la CNC. | N/A | Unidad | 2021-09-30
Operación y mantenimiento del SIGCMA-SPA | Base de indicadores y capacidad instalada mensual. ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. Informe Trimestral de PQRS. | Se realiza mensualmente el seguimiento de indicadores a través de la base creada para el efecto en cada uno de los grupos del centro de servicios. Se diseña la encuestas de percepción a la satisfacción del usuario esterno; se consolidadn los correos electrónicos de los usuarios frecuentespara el envío de la encuesta. Se realiza reunión con la líder del grupo de PQRS para que preparen el informe. Se preparó el tercer Comité trimestral de calidad; Se acuerda la realización para el 13 de octubre, con el nuevo juez coordinador; los temas son: Revisión de documentación para la Auditoría externa. Aprobación de procedimientos por los líderes de los grupos. Documentación de las acciones en cada grupo y envío al grupo de gestión de calidad para consolidación. | Base de indicadores y capacidad instalada mensual. One Drive Encuesta de Percepciónen Forms Listado maestro de acciones de gestión | Porcentaje | 2021-09-30 | El promedio del indicador consolidado de eficacia es de 90% en los grupos del centro de servicios.
Actualización de la documentación del SIGCMA-SPA | Documentos enunciados actualizados y divulgados | Se actualizaron doce procedimientos adicionales en el tercer trimestre aprobados por los líderes de cada grupo. Pendiente aprobación final. Se recibe propuesta de ajuste a las actas de conocimiento por parte de la juez 28 PMC. | Informe de avance actualización procedimientos. | Porcentaje | 2021-09-30 | Avance revisión procedimientos del centro de servicios: 85.7%
Plan de capacitación para el SIGCMA-SPA | Plan y programa de capacitación SIGCMA-SPA | Inicio diplomado HSEQ-ICONTEC, para cincuenta personas del SPA Bogotá juzgados y Centro de Servicios (20 de agosto 2021). Preparación Taller Acciones de gestión Preparación Taller Riesgos Preparación Taller Salidas no Conformes | Grabaciones Material Actas. | Porcentaje | 2021-09-30 | Se refuerzan los conocimientos como preparación para la Auditoría externa
Auditoría interna de calidad SPA |  | Se realiza la auditoría interna de acuerdo con el programa de la CNC, los dias 12 y 13 de Agosto de 2021. Se cumplieron dos etapas: La primera con el desarrollo del cuestonario diseñado para tal fin. La segunda con la reunión virtual según el plan de auditoria . | Informe de auditoria interna Micrositio SIGCMA | Una auditoria | 2021-09-30 | No se presentaron no conformidades
Auditoría externa de calidad SPA
Seguimiento a empleados den los juzgados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | En cada Juzgado |  | Porcentaje
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | En cada Juzgado
Analisis a Investigaciones disciplinarias a empleados en el centro de servicios | Informe Comportamiento de Disciplinarios | Se realiza un consolidado de procesos en el grupo de disciplinarios para el año 2021, encontrando que se tienen 23 aperturas de investigaciones, 20 de las cuales han sido remitidos por la Comisión Nacional de Disciplina | Base de control Grupo disciplinarios | Porcentaje | 2021-09-30 | Los motivos para las aperturas de investigación siguen siendo por ordenes de Despachos judiciales no atendidas, e inconformidad en la prestación del servicio brindada por diferentes grupos
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 4
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
Atención al usuario Juzgados | Registro de peticiones y contestaciones realizadas |  | Porcentaje
Juzgado digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado.
Expediente digital | Estante digital de procesos |  | Porcentaje
Uso de micrositio web | Micrositio actualizado. |  | Porcentaje (juzgado) Cantidad
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI |  | Porcentaje
Generar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios externos | Canales de comunicación creados |  | Cantidad
Optimizar la realización de trámites. | Trámites simplificados. Capacitaciones realizadas |  | Porcentaje
Alinear la Gestión Documental a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el CENDOJ. | Procedimientos ajustados. |  | Porcentaje
Atender y hacer seguimiento a PQRS | Informes PQRS |  | Porcentaje
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) |  | Porcentaje
Gestión y seguimiento del SIGCMA en los Despachos | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión |  | Porcentaje
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA en los Despachos | Actas de reunión, y registro de asistencia |  | Porcentaje
Incluir en la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno |  | Porcentaje
Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas |  | Porcentaje
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Estante digital de procesos |  | Porcentaje
Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  | Unidad
Revisión estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios del spa. | Estructura del SIGCMA-SPA actualizada |  | Unidad
Operación y mantenimiento del SIGCMA-SPA | Base de indicadores y capacidad instalada mensual. ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. Informe Trimestral de PQRS. |  | Porcentaje
Actualización de la documentación del SIGCMA-SPA | Documentos enunciados actualizados y divulgados |  | Porcentaje
Plan de capacitación para el SIGCMA-SPA | Plan y programa de capacitación SIGCMA-SPA |  | Porcentaje
Auditoría interna de calidad SPA
Auditoría externa de calidad SPA
Seguimiento a empleados den los juzgados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. |  | Porcentaje
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción
Analisis a Investigaciones disciplinarias a empleados en el centro de servicios | Informe Comportamiento de Disciplinarios |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA