## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios normativos, Ley de presupuesto y políticas públicas del Estado. | 1 | Políticas para la inversión en proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
| 2 | Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia, lo que se puede derivar en cambios que debiliten la gestión de la infraestructura judicial. | 2 | Se cuenta con leyes y normatividad vigente que brindan autonomía e independencia a la Rama Judicial.
| 3 | Políticas de inversión en infraestructura pública, que no logran suplir la demanda presente y futura de la Rama Judicial. | 3 | Políticas públicas en infraestructura con criterios de sostenibilidad ambiental, dados por el legislativo y ejecutivo.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Baja asignación de presupuesto para inversión de infraestructura de la Rama Judicial. | 4 | Apoyo financiero de entidades extranjeras o del orden Nacional, para impulsar proyectos de infraestructura judicial de media alta y alta complejidad.
| 5 | Variaciones en el mercado cambiario, que puede afectar positiva o negativamente la adquisición de equipos importados, parte de los proyectos de infraestuctra física judicial. | 5 | Aumento y priorización en el presupuesto de inversión para infraestructura de la Rama Judicial, por parte del Ejecutivo y Congreso de la República.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Situaciones adversas de orden público, terrorismo, actos vandálicos y de inseguridad en el territorio Nacional. | 6 | Beneficio al desarrollo económico y social en la región, a través de los proyectos de infraestructura judicial y el mejoramiento en el acceso a la justicia.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 7 | Susceptibilidad de sufrir ataques y con ello daños o pérdidas potenciales (fuga o robo de datos, infección, caída de los sistemas, etc), en las plataformas usadas por la Entidad, afectando su normal funcionamiento, contratación o ejecución de los proyectos de infraestructura. | 7 | Herramientas tecnológicas que fortalecen el trabajo remoto, permitiendo la mejora en tiempos de respuesta, trabajo colaborativo, interacción más directa e inmediata con partes interesadas a nivel Nacional.
|  |  | 8 | Se proyecta la aplicación de avances tecnológicos en el la construcción, como lo es el Building Information Modeling (BIM) y en el campo medioambiental la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), con beneficios en la construcción y operación de las futuras sedes judiciales.
Legales y reglamentarios (estandadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 8 | Leyes, normas técnicas, normas de contratación, de planeación urbana o acuerdos internacionales, que afecten la contratación, ejecución de obras y puesta en funcionamiento de edificaciones nuevas de media alta y alta complejidad. | 9 | Leyes y normas técnicas que ofrecen facilidad de acceso a la población con limitaciones de movilidad, mejorando así el acceso a la Justicia en el marco de la equidad.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 9 | Restricciones ambientales, que condicionen la ejecución de proyectos de infraestructura judicial. | 10 | Ejecución de obras de infraestructura física judicial, con criterios de construcción sostenible y que se integren al entorno ambiental.
| 10 | Fenómenos naturales y amenazas generadas por el cambio climático o condiciones naturales del entorno donde se encuentra la infraestructura física de la Rama Judicial. | 11 | Crecimiento de una economía circular alrededor de las obras de infraestructura física judicial, que beneficien especialmente comunidades u organizaciones sensibles.
| 11 | Presencia de enfermedades endémicas, pandemias u otro evento de carácter sanitario, con afectación a cronogramas de obra y rendimientos de las actividades constructivas. | 12 | Mejora la oferta y competitividad de los proveedores o contratistas de infraestructura judicial, en lo relacionado con productos que tengan incorporada la sostenibilidad ambiental.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial en fase de inicio y diagnóstico. | 1 | Plan Decenal de la Justicia y Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, donde se establecen los pilares estratégicos y los objetivos para la modernización de la infraestructura física.
| 2 | La competencia asignada al Grupo de proyectos especiales, es superior a la capacidad actual, debido al reducido número de servidores judiciales que fueron asignados a esta dependencia. | 2 | El Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y de Medio Ambiente - SIGCMA y la NTC 6256-2018 de la Rama Judicial para la Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión) | 3 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar. | 3 | Elaboración Proyecto Plan Operativo Anual de Inversiones del GPEI, desde abril de la vigencia anterior, de esta forma garantizar los recursos de infraestructura judicial priorizados de media alta y alta complejidad.
| 4 | Demora en la radicación de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 4 | El GPEI le corresponde gestionar el mayor presupuesto de inversión, para la adquisición y contratación de proyectos de infraestructura judicial, frente a las demás dependencias del proceso de infraestructura de la DEAJ.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Baja asignación de personal a la dependencia de Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura - GPEI, en cuanto a sus responsabilidades, presupuesto y alcance establecidos. | 5 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial fortalecido, con el soporte permanente de la ARL Positiva.
| 6 | Como dependencia nueva de la DEAJ, el GPEI tiene dentro de su equipo personal nuevo que debe aprender el saber hacer (know how), los procesos de la Entidad y la interacción con otras dependecias y actores externos. | 6 | Formación permanente ofrecida por la EJRLB, para mejorar las competencias judiciales y administrativas.
| 7 | El personal de la dependencia de GPEI, no tiene oficinas para todos sus integrantes, lo cual puede afectar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | 7 | Líderazgo y equipo integrado, cuenta con el conocimiento y experiencia en Supervisión y Ejecución de proyectos de infraestructura Judicial.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 8 | En cuanto a la reestructuración de la DEAJ, se pueden presentar cruce de competencias que requieran ajustes y aclaraciones sobre la marcha al proceso de Mejoramiento de Infraestructura Física y las dependencias que en él intervienen. | 8 | Transparencia en los procesos de selección en la contratación, alta participación de proponentes en convocatorias por el SECOP II.
| 9 | Ausencia de una estrategia para gestionar el conocimiento y aprendizaje o la memoria institucional, basado en las experiencias internas y la curva de aprendizaje recorrida por la dependencia. | 9 | El proceso de infraestructura física interactúa y se apoya en los procesos de Asistencia Legal, Gestión Financiera, Planeación y Compras Públicas para las actividades de contratación, ejecución y liquidación de los contratos.
|  |  | 10 | El proceso cuenta con el apoyo externo a través del Convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, en la gestión de proyectos y adquisición de infraestructura Judicial.
Tecnológicos | 10 | Carencia de herramientas (Software) específicas para infraestructura física, para control de de los proyectos y de carácter técnico. | 11 | Equipos tecnológicos (hard-ware) actualizados a las exigencias de conectividad; la Rama Judicial tiene licenciamiento del paquete Office 365, LifeZide para audicnecias y otras herramientas para el trabajo.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 11 | A partir de la reestructuración de la DEAJ y creación de la dependencia de GPEI, se deben construir los procedimientos que describan sus tareas y responsabilidades. | 12 | Documentos y herramientas diseñadas para llevar a cabo el apoyo a la contratación de las obras de infraestrura judicial, los cuales son de buena calidad y ajustados a los requisitos normativos.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 12 | En el edificio de la Calle 72, por su antigüedad, son instalaciones que presentan falencias en aspectos cómo reducidas áreas comunes, rutas de evacuación de baja capacidad, estacionamiento insuficiente, además de la carencia de espacio para el personal nuevo del GPEI, sin asignación de oficinas para laborar. | 13 | Sede actual propia de la Calle 72 7-96, en la cual funciona la DEAJ y en ella el GPEI.
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 14 | Suficiencia en el suministro de elementos de trabajo.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 13 | Eventuales fallas en las conexciones y comunicaciones, debido al trabajo remoto en el periodo de la pandemia COVID-19. | 15 | Se cuenta con Soft-ware de comunicaciones SIGOBius, correo electrónico, página web, microsoft teams.
|  |  | 16 | Existe una buena comunicación interna en el Grupo y para el trabajo colaborativo.
Otros
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Documentos Estratégicos de Planeación en Infraestructura Informe Anual de gestión de infraestructura judicial en inversión en el territorio Nacional Visibilizar la carente apacidad instalada de infraestructura judicial, versus demanda de la justicia; al igual que el número de servidores judiciales es precario frente a la competencia del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura. | 1,2,3 | 1 | 2 | 1 | Plan Decenal de la Justicia 2017 - 2027 Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 -2022 Informe Anual al Congreso de la República de 2020 Matriz de Riesgos GPEI 2021
Proyectos de inversión anual, contratación y ejecución Creación Unidad de Compras Públicas Creación Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura | 4.5 | 2.3 |  | 1 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2021 Plan de Acción 2021 Acuerdo PCSJ120-11604 Modifica Estructura de la DEAJ Matriz de Riesgos Contratación Estudios de Mercado
Trabajo articulado con el Proceso de Administración de la Seguridad | 6 |  |  | 2 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2021
Apoyo del proceso de la Gestión Tecnológica, a través de los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y los Procedimientos establecidos el Proceso de Gestión Tecnológica de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 7 | 7 | 10 | 11 | Acuerdo No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014) - Por el cual se aprueban las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la Rama Judicial Plan de Acción 2021 Proceso Gestión Tecnológica
Seguimiento marco normativo relacionado con la infraestructura pública y contratación a nivel Nacional. | 8 | 2.3 |  |  | Listado Maestro de Documentos Internos y Externos
Continuar la implementación del Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. Aplicación y uso de las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental del SIGCMA, en el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física y la adquisición de bienes y servicios de la entidad. | 9, 10, 11 | 2,3,10,11,12 |  | 2.3 | Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental Rama Judicial Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS Protocolos de Bioseguridad, aprobados por autoridad sanitaria correspondiente
Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Proyectos para gestión de la infraestructura judicial Definición del alcance de las dependecias que forman parte del proceso de MIF en la DEAJ. | 3 | 1,2,3 | 1.2 | 1,2,3 | Plan de Acción 2021 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Elaboración de Documentos SIGCMA GPEI Acuerdos PCSJA20-11602, PCSJA20-11603, PCSJA20-11604 y PCSJA20-11608 de 2020 Resolución 1754 de 2020 de la DEAJ Oficio Director Ejecutivo de Administración Judicial DEAJO20-753
Requisitos de calidad para Interventorías de los proyectos de infraestructura física, en experiencia y formación académica. Correspondencia entre valor del proyecto de infraestructura supervisado y valor pagado al Interventor. Exigir y garantizar el equipo mínimo de Interventoría requerido en el proyecto. | 4 | 8 | 4,11, | 7.9 | Plan de Acción 2021 Estudios Previos Interventorías
Socializar con las partes involucradas, Interventorías y Contratistas, los requisitos establecidos por el proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta área, fijando alertas y sanciones ante evidentes incumplimientos. |  |  | 4.5 | 2,9, 10 | Plan de Acción 2021 Procedimiento Ejecución de Cadena Presupuestal del Gasto Lista de Chequeo para recepción de cuentas a Pagar Registro de Socialización a Contratistas e Interventorías del GPEI Circulares DEAJ
Proyecto para el POAI de 2022 Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura de media alta y alta complejidad. Comunicar y asignar responsabilidades al equipo en los objetivos comunes del proceso. | 1,2,3 | 3,4,8 | 2,5,6,7 | 2,3,4, 6,7 | Documento Proyecto para ejecución del POAI de 2022 Acuerdo PCSJA20-11604 Manual de Funciones DEAJ Plan de Acción 2021 Informes de Avance de Obras
Presentar ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, las necesidades específicas de formación y fortalecimiento de competencias de los servidores del proceso de MIF. Reunir a través del apoyo de la Coordinación Nacional de Competencias del SIGCMA, las oportunidades para fortalecer competencias específicas necesarias en el proceso MIF | 1.8 | 9 | 2,6,9 | 6.7 | Plan de Acción 2021 Formato de Identificación de Necesidades de Formación Judicial
Proyectos de modernización de la infraestructura de la Rama Judicial y en el Nivel Central de alta y media alta complejidad | 3,4,6 | 4,5,8,9,10,12 | 1,2,5,8,11 | 1,3,4,8,9 | Plan de Acción 2021 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Convenio Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Proyecto Ciudadela Judicial de Bogotá
Análisis de partes interesadas internas y externas, con lo cual se determinan el tratamiento de cada actor en cuanto a comunicaciones. | 1,4,6,8,9 | 3,4,5 | 1,3,8,10,13 | 1,2,9,10 | Plan de Acción GPEI 2021 Matriz de Riesgos GPEI
Contratación de estudios y diseños, que incorporen criterios de construcción sostenible Adopción de medidas de emergencias y sanitarias establecidas por las autoridades competentes | 9,10,11 | 8,10,11,12 | 5,10,12 | 2,7,9,10,12 | Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios (SIGCMA) Plan de Gestión Ambiental y Social Actos administrativos y circulares internas sobre la adopción de medidas de emergencia expedida por autoridades competentes Estudios y Diseños Palacio de Justicia de Medellín
Construccion de infraestructura en terrenos de la Rama Judicial para edificaciones |  |  |  |  | Plan de acción
Revisión y ajuste de los instrumentos y contratos que se tienen para realizar el trámite y pago oportuno de las cuentas. |  |  | 3 | 3 | Plan de acción
Adquisición de bienes inmuebles para prestacion del servicio de justicia, a través de donación para edificaciones de baja y media complejidad |  |  |  |  | Plan de acción
Gestionar mecanismos de productividad del desempeno y mejora del flujo de informacion y comunicacion interna de los servidores públicos pertenecientes a la UIF |  |  |  |  | Plan de acción
Mejorar los procedimientos de la UIF en el marco del sistema integrado de gestión para la efectividad de los resultados esperados |  |  |  |  | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Plan de Acción 2021
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | [16 empty] | NOTA : EN LA COLUMNA H-" NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete ", SE REGISTRAN LAS ACCIONES QUE SE DETERMINAN CON BASE EN EL ANALISIS DE CONTEXTO , MAS LAS QUE SE DEBEN ADELANTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES.
|  |  | 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
|  |  | 3. Mejorar el acceso a la justicia |  | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
|  |  | 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
| PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD |  |  | Acercar la Justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Proyecto: Adquisición, Adecuación y Dotación de Inmuebles y/o Lotes de Terreno para la Infraestructura propia del Sector a Nivel Nacional | x | x | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA ARANZAZU MONTOYA ANGELA MARÍA GARCÍA CORREDOR ANA MILENA PARRA PAEZ | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial | Predios adquiridos en la vigencia | Predios adquiridos | 2021-01-10 | 2021-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación del Palacio de Justicia de Medellín | x | x | DISPONER DEL TERRENO Y REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA ARANZAZU MONTOYA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | Esquema Básico Anteproyecto y Proyecto | Informe Diseños y Estudios Técnicos | 2021-01-10 | 2021-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS CHRISTIAN DAVID PELUHA MONROY | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución | Avance porcentual grandes capítulos de obra según ejecución | Porcentaje | 2021-01-10 | 2021-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA LORENA TEJEIRO BUSTAMANTE LIZ MARY SANDOVAL | Obtención de licencia de construcción y contratación de obra | Licencia obtenida Proceso adjudicación de construcción e Interventoría | Licencia de construcción Procesos de Contratación | 2021-01-10 | 2021-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA LORENA TEJEIRO BUSTAMANTE LIZ MARY SANDOVAL | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos | Aprobación estudios Proceso adjudicación de construcción e Interventoría | Estudios aprobados Procesos de Contratación | 2021-01-10 | 2021-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE LOS PATIOS | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario | Palacios de justicia Construidos | Sede Judicial | 2021-01-10 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. |  |  |  | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción | Estudios y diseños ajustados Revisión independiente contratada Licencia de construcción obtenida | Informe Diseños y Estudios Técnicos | 2021-01-10 | 2021-12-31
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  |  |  | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | ADICIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES GUAMO, TOLIMA | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA | Adición tramitada y aprobada | Otrosí firmado | Sede Judicial | 2021-01-10 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. Con la implementaci |  |  |  | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE JUDICIAL DE LOS PATIOS | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS | Contratación de mobiliario | Proceso de mobiliario adjudicado Mobiliario instalado | Sede Judicial Dotada | 2021-01-10 | 2021-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional |  |  | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA |  |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | JUAN CARLOS ÁLVAREZ ORJUELA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | Esquema Básico Anteproyecto y Proyecto | Informe Diseños y Estudios Técnicos Licencia de Construcción | 2021-01-10 | 2021-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | x | x | ADICIÓN DOTACIÓN DE MOBILIARIO BUGA | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA | Adición tramitada y aprobada | Otrosí firmado | Sede Judicial Dotada | 2021-01-10 | 2021-12-31
|  |  | Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. |  |  |  | Proyecto: Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la Rama Judicial a Nivel Nacional | x | x | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA ARANZAZU MONTOYA JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA | Recolección de información y Diagnóstico | Número de sedes actualizada en base de datos | Informe Diagnóstico Infraestructura Judicial | 2021-01-10 | 2021-12-31
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INMUEBLES Y/O LOTES DE TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SISTEMA ORAL A NIVEL NACIONAL
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma.
|  |  | 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
|  |  | 3. Mejorar el acceso a la justicia |  | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
|  |  | 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial | Durante el primer trimestre del año se trabajó en: 1)La presentación a la sala del documento de Autorización para la adquisición de los siguientes inmuebles: 1) Bodega Calle 18 No.32-90, Bogotá 2) Calle 39 carrera 5ta BIS, Pereira 3) Edificio Ford, Calle 14 No. 48 - 98 Medellín. 2) El estudio normativo, jurídico y de mercadeo de la oferta inmobiliaria de predios en ciudades como Quibdo, Ubate, Bogotá y Cartagena. 3) Revisión y suscripción de Otrosí al Acuerdo No. 03 de 2019, realizado entre el Consejo Superior de la Judicatura y Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. | Predios adquiridos | 1. Documento de autorización para continuar con la adquisición de los inmuebles en Bogotá, Medellín y Pereira. 2. Concepto escrito mediante correo electrónico. 3. Autorización para firma de Otrosi por parte del Director Ejecutivo de Administración Judicial. | 2021-03-31
[7 empty] | DISPONER DEL TERRENO Y REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | A través del Convenio con la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, se adelantó el proceso de Contratación de Estudios y Diseños; al igual que la Interventoría de la Consultoría. | Informe Diseños y Estudios Técnicos | Adjudicaciones Consultor de Estudios y Diseños, así como de la Interventoría del Palacio de Justicia de Medellín | 2021-03-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución | SE adjudica Contratista de Obra en LP4 y de Interventoría en proceso CM11 de 2020. | Porcentaje | Audiencias de adjudicación LP04-2020 y CM11-2020 Obra e Interventoría | 2021-03-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Obtención de licencia de construcción y contratación de obra | Durante el primer trimestre se avanzo en los diseños dentro de la etapa de anteproyecto arquitectonico, con el cual el consultor radicó ante la Secretaria de Planeación del municipio de Chocontá, la solicitud de licencia de construccion en la modalidad de demolición y obra nueva. | Licencia de construcción Procesos de Contratación | - Actas de reuniones llevadas a cabo con el Consultor, la Interventoria, y el Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura Fisica. liderada por la supervisora del contrato. - Documento de radicación solicitud de licencia de construccion ante la Secretaria de Planeacion Municipal. | 2021-03-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos | Durante el primer trimestre se solicitaron los certificados de Uso y Riesgos, solicitados por las empresas de Servicios Públicos, los cuales no se han obtenido por falta de documentos que debe expedir la Seccional, estos documentos son necesarios para la obtención del V° B° de los diseños hidrosanitarios y eléctricos. Se esta revisando la planimetria general del proyecto y el presupuesto de obra, debido a que no se cuenta con el aval de la interventoria de los diseños en su integralidad. | Estudios aprobados Procesos de Contratación | - Se gestiono, mediante correos electrónicos dirigidos a la seccional, la obtencion del certificado de libertad y tradicion, copia del pago del último impuesto predial, documentos necesarios para las certificaciones de uso y riesgo de las Empresas de servicios públicos. - Documentro de registro segun revisión e inspeccion de toda la documentacion (Estudios y diseños, presupuestos y cantidades) entregadados por el consultor segun contrato supervisado por la Unidad de Infraestructura Física de la DEAJ) | 2021-03-31
[7 empty] | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE LOS PATIOS | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario | Tenemos un avance del 48%, estructura finalizada con un 100% de avance, 70% de avance de mampostería e instalciones. Exteriores tenemos un avance del 40% | Sede Judicial | Acta de seguimiento, comites de obra, correso electrónicos, Control de cronograma y presupuesto | 2021-03-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos |  | 2021-03-31
[7 empty] | ADICIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES GUAMO, TOLIMA | Adición tramitada y aprobada | Durante el primer trimestre se trabajó en la sustentación de las cantidades y valores a adicionar | Sede Judicial | Se presentó borrador de sustentación para presentación a la Junta de contratación. | 2021-03-31
[7 empty] | DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE JUDICIAL DE LOS PATIOS | Contratación de mobiliario | Se inicia etapa de coordinación y estructuración proceso de contratación. | Sede Judicial Dotada |  | 2021-03-31
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | Durante el primer trimestre se avanzo en los diseños dentro del componente de esquema basico del bloque anexo al Palacio de Justicia de Riohacha (Guajira) | Informe Diseños y Estudios Técnicos Licencia de Construcción | actas de reuniones llevadas a cabo con el Consultor, la Interventoria, la Coordinadora Administrativa de Riohacha y el Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura Fisica. | 2021-03-31
[7 empty] | ADICIÓN DOTACIÓN DE MOBILIARIO BUGA | Adición tramitada y aprobada | La sustentación de adición y prórroga se encuentra en estudio por parte de la Unidad de Compras Públicas | Sede Judicial Dotada |  | 2021-03-31
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico | Desarrollo y ajuste del Aplicativo para recolección de información en PowerApps. Inicio de prueba piloto en DESAJ Pereira. | Informe Diagnóstico Infraestructura Judicial | Aplicativo Power Apps Plan Maestro de Infraestructura | 2021-03-31
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma.
|  |  | 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
|  |  | 3. Mejorar el acceso a la justicia |  | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
|  |  | 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial | Durante el segundo trimestre del año se trabajó en: 1) Estudio normativo y jurídico de la oferta inmobiliaria en Bogotá, de los siguientes inmuebles: Calle 75 No. 15 – 65 – Universidad Central- Calle 72 No. 12 – 77 – ANTV- CISA- Calle 95 No. 68 – 47 - Floresta Business Center- Av. Calle 26 No. 69 – 76 – Edificio Elemento- Av. Calle 26 No. 59 – 15 – CAV Avianca- Carrera 8 No. 11 - 75 / 77 – Banco Popular- Calle 17 No. 9 -83 – Edificio de la Contraloría- 2) Mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con el fin de verificar cuales inmuebles en la ciudad de Bogotá cuentan con el uso de Justicia y Seguridad Ciudadana. 3) Estudio normativo y jurídico del inmueble ubicado en la Carrera 67 A No. 42 - 09, en el cual se planea ubicar en Bogotá la ciudadela judicial, debido a que el terreno no cuenta con el uso, nos reunimos con la Secretaria de Planeación Distrital, Curadurías Urbanas y con la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con la cual se esta estudiando que el inmueble se le de el uso, mediante la revisión que actualmente se le esta haciendo al Plan de Ordenamiento Territorial. 4) Solicitud a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas - ANIM- para que presente a los propietario de los inmuebles ubicados en Calle 39 entre carrera 5ta y 5ta BIS, en la ciudad de Pereira, municipio de Risaralda y el inmueble ubicado en la Calle 18 N° 32 – 90, en la ciudad de Bogotá. 5) Estudio de la documentación del predio que quiere donar el Alcaldía del Municipio de Ubate a la entidad y reunión con la Seccional Bogotá y la Alcaldía del municipio. 6) Informe a la Sala del estado de adquisiciones. 7) Elaboración del procedimiento de Adquisición de inmuebles mediante compraventa. | Predios adquiridos | 1. Correo de fecha 19 de mayo de 2021. Oficio de fecha 26 de mayo. Alcance de estudio normativo 09 de junio. 2. SSCJ envía oficio RADICADO 20211100384142 - Reunión del 13 de mayo. 3. Correos del 23/04/2021 - 30/04/2021 con la Secretaria de Planeación Distrital. Reunión con la SDSCJ el 19 de mayo y con la Curaduría Urbana el 16 de abril. 4. Oficio DEAJO21-230, para el inmueble de Bogotá y DEAJO21-229, para el inmueble de Pereira. 5. Reunión del 21/0672021​ 6) Informe del 10 de junio de 2021. 7) Reunión de socialización con la Coordinadora del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 2 de junio de 2021 | 2021-06-30
[7 empty] | DISPONER DEL TERRENO Y REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS TRIBUNALES DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | En el marco del Acuerdo 230 de 2018 la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, adelantó suscribió los siguientes contratos para la intervenoría a los diseños y los diseños y estudios técnicos del poryecto de Tribunales de Medellín y Antioquia: - Consorcio Interventoría Consejo, contrato No. 26/001/2021 por valor de $1.083.580.569 - Unión Temporal Tribunales, contrato 26/002/2021 por valor de 2.581.824.000 Actividades preliminares de levantamiento topográfico, estudio de suelos y verificación de normas urbanísticas. Revisión y validación del programa arquitectónico. | Informe Diseños y Estudios Técnicos | 1-Informe avance ANIM abril de 2021 2- Informe avance ANIM mayo de 2021 3- Participación en comité técnico de diseño 20 de mayo de 2021 4- Participación en comité técnico de diseño 22 de junio 2021 | 2021-06-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución | Se fiman contratos 40 y 53 de 2021 para dar inicio al proyecto de la construcción de la Sede Judicial de Sogamoso. | Porcentaje | Acta de inicio de obra contrato 40 y 53 de 2021 el 04 de junio de 2021 | 2021-06-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Obtención de licencia de construcción y contratación de obra | Los contratos culminaron el día 29 de mayo de 2021, por lo que a la fecha el supervisor esta a la espera de la entrega de las correcciones y modificaciones solicitadas mediante observaciones descritas en el acta de recibo final y junto al acta de diseño de recibo del proyecto. paralelamente se esta llevando a cabo la validacion por parte de la secretaria de Planeacion Municipal con el fin de expedir la licencia de construcción. | Estudios, Diseños y obtencio de licencia de construcción de la Sede Judicial de Choconta Cundinamarca. | Acta de recibo final, Acta de diseño de recibo del proyecto. | 2021-06-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos | Revisada la planimetria y estudios del proyecto, se vio la necesidad de contratar una consultoria para la actualizacion y validación de los estudios técnicos y presupuesto total de obra. En conjunto con el Comite Estructurador de la Unidad de Compras Públicas, fueron revisados los Estudios Previos para la publicación del Proceso contractual de minima cuantia de esta Consultoría. Se presentó a Sala la solicitud de autorización para modificar la desagregación de actividades del proyecto “Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de Justicia a nivel Nacional”. e incluir la actividad de diseños en este proyecto. Lo cual fue autorizado mediante acuerdo PCSJA21-11805 | Estudios aprobados Procesos de Contratación | Acuerdo PCSJA21-11805 | 2021-06-30
[7 empty] | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE LOS PATIOS | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario | Tenemos un avance del 70%, estructura finalizada con un 100% de avance, 85% de avance de mampostería e instalciones. Exteriores tenemos un avance del 40% | Sede Judicial | Acta de seguimiento, comites de obra, correos electrónicos, Control de cronograma y presupuesto | 2021-06-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción | En conjunto con el Comite Estructurador de la Unidad de Compras Públicas, se está revisando los Estudios Previos para la publicación del Proceso contractual de la Consultoría. Se solicito al Director Seccional una consulta ante la Curaduría Urbana de Valledupar para que aclare la normatividad que se aplica al predio y determinar si se debe modificar el alcance del proyecto. | Informe Diseños y Estudios Técnicos |  | 2021-06-30
[7 empty] | ADICIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES GUAMO, TOLIMA | Adición tramitada y aprobada | Se aprobó y tramitó la adición de los contratos de obra e interventoría. | Sede Judicial | Resolución PCSJSR21-041, aprobación de la contratación. | 2021-06-30
[7 empty] | DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE JUDICIAL DE LOS PATIOS | Contratación de mobiliario | Se continúa en el proceso de estrcuturación del proceso Se da cumplimiento al calendario publicado en SECOP II con la respuesta a observaciones al proyecto de pliegos, se aprueba en junta de contratación las respuestas a estas preguntas y se procede a publicar pliego definitivo. | Sede Judicial Dotada | Se publica pliegos definitivos en SECOP II | 2021-06-30
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | A la Fecha las actividades que se encuentran ejecutadas por parte de la consultoría, son las siguientes: - ESQUEMA BÁSICO del proyecto - ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO | Estudios, Diseños y obtencio de licencia de construcción del bloque anexo del palacio de jusiticia de Riohacha, Guajira | Acta de aprobación del esquema básico | 2021-06-30
[7 empty] | ADICIÓN DOTACIÓN DE MOBILIARIO BUGA | Adición tramitada y aprobada | Se aprobó y tramitó la adición del contrato. | Sede Judicial Dotada | Modificación 01 al contrato 220 de 2019 | 2021-06-30
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico | Se ejecutó prueba piloto en DESAJ Pereira Revisión y ajustes en aplicativo Power Apps para recolección de información a nivel Nacional | Informe Diagnóstico Infraestructura Judicial | Base de datos diligenciada con información infraestructura DESAJ Pereira | 2021-06-30
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 3
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma.
|  |  | 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
|  |  | 3. Mejorar el acceso a la justicia |  | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
|  |  | 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial | Durante el tercer trimestre del 2021 se trabajó en: 1) Consulta preliminar ante la secretaría de planeación distrital del Edificio Avianca. 2) Consulta preliminar ante la secretaría de planeación distrital de la Ciudadela Judicial. 3) Mesas de trabajo con la secretaría de planeación distrital para tratar temas como el uso de los inmuebles; Edificio Avianca, Ciudadela Judicial. 4) Se proyectó alcance al concepto de uso emitido por la Secretaría de Planeación Distrital sobre el Edificio Avianca. 5) Se proyectó autorización de prorroga del acuerdo específico de cooperación y colaboración 218 del 2017, entre la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas Consejo Superior de la Judicatura. 6) Se analizó la documentación de la donación del inmueble en Cáqueza, posteriormente se llevó a cabo reunión con el municipio de Caqueza, la seccional, y el Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura. 7) Se analizó la documentación envíada de un lote en donación del municipio de Cimitarra, en Santander. | Predios adquiridos | 1,2) Correo del 29 de septiembre del 2021, y correo del 4 de octubre del presente año. 3) Mesas de trabajo con la Secretaría de Planeación Distrital el 22 de septiembre de 2021. 4) Correo del 29 de semptiembre de 2021 a la ANIM. 5) Correo del 17 de septiembre del presente año. 6) Reunión 28 de septiembre de 2021 junto a la seccional y el municipio de Cáqueza Cundinamarca. 7) Correo del 21 de septiembre de 2021. | 2021-09-30
[7 empty] | DISPONER DEL TERRENO Y REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS TRIBUNALES DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | Se continúa con la ejecución del contrato de diseño, se aprobó el esquema básico y el primer anteproyecto. | Informe Diseños y Estudios Técnicos | Actas de comité de diseño. | 2021-09-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución | Se da incio a la construcción de la cimentación profunda. | Porcentaje | Acta de seguimiento, comites de obra, correos electrónicos, Control de cronograma y presupuesto. | 2021-09-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Adjudicación contrato de obra e inverventoría de la Sede Despachos Judiciales de Chocontá Además, ya se cuenta con la licencia de construcción | Se realizó el proceso de contratación y se adjudicaron los contrato de la obra y la inveterventoría . Se llevó a cabo la primer visita al proyecto. | Licencia de construcción Procesos de Contratación | 1- LP-02-2021 Construcción sede despachos judiciales Chocontá Cundinamarca. 2- CM-08-2021 Interventoría construcción sede despachos judiciales Chocontá Cundinamarca. 3- Licencia de construcción. | 2021-09-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos | El contrato de consultoría de la sede juzgados penales de Girardot se encuentra en ejecución. | Avance en estudios y diseños | IP-11-2021 Contrato No.110 de 2021 | 2021-09-30
[7 empty] | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE LOS PATIOS | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario | Tenemos un avance general del 90%, estructura finalizada con un 100% un avance del 95% de manpostería, 90% de instalaciones. Se celebra prorroga y adición de contrato. | Sede Judicial | Acta de seguimiento, comites de obra, correos electrónicos, Control de cronograma y presupuesto. Adición de contrato. | 2021-09-30
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción | Se recibió respuesta a la consulta por parte de la curaduría, y se inició la estructuración del proceso precontractual. Adicionalmente, se hizo la solicitud de autorización de vigencias futuras. | Informe Diseños y Estudios Técnicos | Oficio de la curaduría urbana No. 1 de Valledupar del 2 de agosto de 2021. Documento de solicitud de vigencias futuras. | 2021-09-30
[7 empty] | ADICIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES GUAMO, TOLIMA | Adición tramitada y aprobada | Se suspendió el contrato debido a problemas de suministros de los materiales y equipos importados los cuales fueron ocasionados por el paro nacional. | Sede Judicial | Acta de suspensión. | 2021-09-30
[7 empty] | DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE JUDICIAL DE LOS PATIOS | Contratación de mobiliario | Se adjudicó el contrato y se dio inicio a fabricación del mobiliario de la sede judicial de Los Patios. | Sede Judicial Dotada | Contrato 103 de 2021. Acta de inicio del 13 de agosto de 2021. | 2021-09-30
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | Se continúa atendiendo las observaciones enviadas por el revisor independiente de los diseños estructurales, con el fin de que se de visto bueno para proceder con la radicación de la licencia de construcción ante la Secretaría de Planeación. | Informe Diseños y Estudios Técnicos Licencia de Construcción | Informe de la interventoría a la revisión independiente de los diseños estructurales. | 2021-09-30
[7 empty] | ADICIÓN DOTACIÓN DE MOBILIARIO BUGA | Adición tramitada y aprobada | El contrato se reinició el 28 de junio, se encuentra en ejecución y ya se hizo entrega de la primera parte del mobiliario. | Sede Judicial Dotada | Acta parcial de entrega de mobiliario. | 2021-09-30
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico | Se realizó la recolección de información de infraestructura a nivel nacional por medio del aplicativo PowerApps con fecha de corte 30 de septiembre. Cuatro seccionales faltan por diligenciar la información. | Informe Diagnóstico Infraestructura Judicial | Base de datos diligenciada con información de infraestructura | 2021-09-30
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 4
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma.
|  |  | 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
|  |  | 3. Mejorar el acceso a la justicia |  | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
|  |  | 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial | Durante el cuarto trimestre del 2021 se trabajó en: 1) Se radicó consulta preliminar ante la secretaría de planeación distrital del Edificio Avianca. 2)Se analizó y socializó primera respuesta emitida por la Secretaría de Planeación Distrital con la ANIM. 3) Mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, y con el Instituto de Patrimonio Cultural, para estudiar el uso de un inmueble que es de interés del Consejo Superior de la Judicatura. 4) Solicitud de concepto de uso de inmueble(Banco Popular Cll 8 #11-75) ante el Instituto de Patrimonio Cultural. 5) Se suscribio prorroga al acuerdo 218 del 2017.. 6) Reunión con los propietarios de la bodega ubicada en la Calle 18#32-90 en Bogotá, para definir la legalización del área construida no licenciada y la nueva presentación de la oferta económica descontando los metros construidos no licenciados. 7) Reunión con la ANIM para socializar la nueva propuesta hecha por los propietarios de la bodega ubicada en la Calle 18 #32-90 en Bogotá. 8) Comité operativo con la ANIM para revisar los avances de los acuerdos 227 de 2019 y 218 de 2017. 9) Solicitud a la alcadia de Caqueza respecto de aclaración del concepto de remoción en masa y condicion resolutoria en el Acuerdo Municipal. 10) Respuesta a derecho petición Oficio 001 del 30 de septiembre del 2021. 11) Analisis de donación inmueble Montería. 12) Analisis de cinco bodegas en la ciudad de Bogotá. 13) Adición al contrato No.217 de 2019. | Predios adquiridos | 1) Radicado No1-2021-120189 del 15 de diciembre del 2021. 2) Reunión de socialización del concepto previo a la consulta preliminar con la ANIM el día 23 de noviembre de 2021. 3) Reunión de análisis el 4 de noviembre de 2021. 4) Correo de confirmación de radicado DEAJGPEIO21-55. 5) Correo enviado por la ANIM del 12 de octubre de 2021, adjuntando otrosí de prorroga. 6,7) Reuníon con la ANIM el 23 de noviembre de 2021. 8) Reunión con la ANIM el 16 de diciembre de 2021. 9) Oficio DEAJGPEIO21-64 del 29 de noviembre del 2021. 10) DEAJO21-598. 11) Correo del 7 de diciembre del 2021. 12) Correo del 16 de diciembre de 2021. 13) Otrosí No.3 del 30 de diciembre de 2021. | 2021-12-31
[7 empty] | DISPONER DEL TERRENO Y REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS TRIBUNALES DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | 1)Solicitud y de otrosí para adición presupuestal y prorroga del acuerdo 230 de 2018. 2)Reunion con la ANIM para definir la necesidad de la suscripción de un nuevo acuerdo para el desarrollo de la segunda etapa. 3) Firma de acuerdo No.4 de la ANIM para la ejecución de la segunda fase. | Informe Diseños y Estudios Técnicos | 1) DEAJO21-636 del 3 de noviembre del 2021. 2) Reunión con la ANIM 9 de diciembre de 2021 3) Acuerdo No.218 de 2021 | 2021-12-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución | Se continúa con la construcción de la cimentación profunda. | Porcentaje | cta de seguimiento, comites de obra, correos electrónicos, Control de cronograma y presupuesto. | 2021-12-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Obtención de licencia de construcción y contratación de obra e interventoria. | Se realizó el proceso de contratación de la obra y de la interventoria. | Licencia de construcción Procesos de Contratación | contrato de obra153 de 2021. "Realizar las obras de construccion de la sede de los despachos judiciales de choconta- cundinamarca. convenio interadministrativo CD122 del 2021 "Realizar la interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental a la construccion de la sede de los despachos judiciales de choconta- cundinamarca. | 2021-12-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos | El contrato de consultoría de la sede juzgados penales de Girardot se encuentra suspendido hasta que las empresas de servicios publicos aprueben los proyectos hidraulico y electrico. | estudios y diseños aprobados | contrato 110 de 2021. "Realizar la actualizacion y validacion de los estudios tecnicos y presupuesto total de obra para la sede de los juzgados penales de Girardot" | 2021-12-31
[7 empty] | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE LOS PATIOS | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario | Tenemos un avance general del 100%, estructura finalizada con un 100% un avance del 100% de manpostería, 95% de instalaciones. Se suspende contrato, esperando llegada de equipo contra incendio | Sede Judicial | Acta de seguimiento, comites de obra, correos electrónicos, Control de cronograma y presupuesto. Adición de contrato., Acta de suspensión | 2021-12-31
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción | Mediante contrato Nº 193 de 2021, se esta ejecutando la revision, actualiacion, validacion y elaboracion de los diseños entregados por la Alcaldia de Valledupar. Se esta llevando a cabo por parte del consultor la expedición de las polizas, para dar inicio al contrato. La interventoria se tiene contemplado contratarse a finales de febrero principios de marzo. | Informe Diseños y Estudios Técnicos | Contrato 193 de 2021 - "Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectonicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de contrucción de la nueva torre del Palacio de justicia de Valledupar" Acta de inicio contrato 193 de 2021 | 2021-12-31
[7 empty] | ADICIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES GUAMO, TOLIMA | Adición tramitada y aprobada | Se entregó la Sede Despachos Judiciales Guamo, Tolima | Sede Judicial | Acta de terminación | 2021-12-31 | Sede judicial entregada y al servicio del público en general
[7 empty] | DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE JUDICIAL DE LOS PATIOS | Contratación de mobiliario | Se entrega mobiliario en su totalidad | Sede Judicial Dotada | Se inicia proceso de acta de liquidación | 2021-12-31
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción | El Consultor ya realizo la radicación de la licencia de Construccion ante la oficina de Planeación. Paralelamente esta finalizando todos los estudios técnicos requeridos dentro del presente contrato, junto al desarrollo del presupuesto en todos los componentes. | Informe Diseños y Estudios Técnicos Licencia de Construcción | Radicado de los documentos necesarios para la licencia de construccion ante la oficina de Planeacion Municipal de Riohacha liquidación del valor de la licencia de construcción expedida por Planeación Municipal | 2021-12-31
[7 empty] | ADICIÓN DOTACIÓN DE MOBILIARIO BUGA | Adición tramitada y aprobada | El contrato se suspendió el 1 de octubre de 2021 Se realizó la segunda entrega de mobiliario el 14 de diciembre. | Sede Judicial Dotada | Acta de suspensión Remisión | 2021-12-31 | El contrato se encuentra suspendido, el contratista nos envio mobiliario, para tenerlo listo en el momento en que esten listos los espacios para iniciar la instalación.
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico | Culminó la fase de recolección de información a nivel Nacional, información general y técnica de las sedes propias. Se presentó la propuesta a junta de contratación el 10 de diciembre de 2021 de la DEAJ, sin embargo quedó para contratación con vigencias de 2022. Se encuentra incluido en el Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura a Nivel Nacional del POAI 2022. | Informe Diagnóstico Infraestructura Judicial | Documento Técnico #145 de 2021 | 2021-12-31
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA