## Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Análisis del Contexto
DEPENDENCIA | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la ejecución de los proyectos de infraestructura de la Rama Judicial. | 2 | Políticas para la inversión en proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
| 3 | Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia, lo que se puede derivar en cambios que debiliten la gestión de la infraestructura judicial. | 3 | Políticas públicas en infraestructura con criterios de sostenibilidad ambiental, dados por el legislativo y ejecutivo.
| 4 | Por motivo de las elecciones legislativas y presidenciales rige la ley de garantías, la cual establece restricciones para adelantar contratación directa, entre otras. | 4 | La ley de garantías promueve un manejo transparente de los recursos públicos.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | Disminución del Presupuesto asignado para el 2022 de la Rama Judicial | 5 | Incremento del Producto Interno Bruto (PIB) que coadyuva a el crecimiento economico del pais y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 6 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos. | 6 | Apoyo financiero de entidades extranjeras o del orden Nacional, para impulsar proyectos de infraestructura judicial de media alta y alta complejidad.
| 7 | Demora en la radicación de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 7 | Aumento y priorización en el presupuesto de inversión para infraestructura de la Rama Judicial, por parte del Ejecutivo y Congreso de la República.
| 8 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar.
| 9 | Número deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
| 10 | Variaciones en el mercado cambiario, que puede afectar positiva o negativamente la adquisición de equipos importados, parte de los proyectos de infraestuctra física judicial.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 11 | Interrupcion en la ejecución de las obras de infraestructura de la Rama Judicial a causa del Conflicto Armado de la region. | 8 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 12 | Interrupcion en la ejecución de las obras de infraestructura de la Rama Judicial a causa del Covid 19 y sus variantes. | 9 | La construcción de nueva infraestructura judicial permite la visibilizacion de la Administracion de Justicia y mejoramiento del acceso, entre los actores no formales de la justicia (Grupos Etnicos y minorias Indigenas, género)
| 13 | Interrupcion en la ejecución de las obras de infraestructura de la Rama Judicial a causa de las Huelgas y/o Marchas. | 10 | Mejora en la dinámica económica y social en la región, a través de los proyectos de infraestructura judicial y el mejoramiento en el acceso a la justicia.
| 14 | Limitaciones en la movilidad de mano de obra, equipos, materiales y suministros para las obras de nuevas sedes judiciales asociados a factores de orden público. | 11 | Se afianza la presencia del estado en los territorios, ofreciendo una mayor calidad en las instalaciones y la prestacion del servicio de justicia.
| 15 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 16 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 17 | Afectaciones a la infraestructura fisica de las sedes Judiciales
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 18 | Inseguridad Informática por ataques ciberneticos | 12 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, goberanalidad y transformacion digital
| 19 | Indisponibilidad Mundial de las redes de informacion | 13 | Los espacios generados para realizar acuerdos interinstitucionales para consultar informacion, en aras de la tranformación digital y que beneficie la administración de justicia.
| 20 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea). | 14 | Herramientas tecnológicas que fortalecen el trabajo remoto, permitiendo la mejora en tiempos de respuesta, trabajo colaborativo, interacción más directa e inmediata con partes interesadas a nivel Nacional.
| 21 | Susceptibilidad de sufrir ataques y como consecuencia daños o pérdidas potenciales (fuga o robo de datos, infección, caída de los sistemas, etc), en las plataformas usadas por la Entidad, afectando su normal funcionamiento, contratación o ejecución de los proyectos de infraestructura. | 15 | Se proyecta la aplicación de avances tecnológicos en el la construcción, como lo es el Building Information Modeling (BIM) y en el campo medioambiental la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), con beneficios en la construcción y operación de las futuras sedes judiciales.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 22 | Leyes, normas técnicas, normas de contratación, de planeación urbana o acuerdos internacionales, que afecten la contratación, ejecución de obras y puesta en funcionamiento de edificaciones nuevas de media alta y alta complejidad. | 16 | Leyes y normas técnicas que ofrecen facilidad de acceso a la población con limitaciones de movilidad, mejorando así el acceso a la Justicia en el marco de la equidad.
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 23 | Fenomenos naturales (Inundación, cambio climático, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) que dificulten la ejecución de proyectos de infraestructura de la rama judicial. | 17 | Ejecución de obras de infraestructura física judicial, con criterios de construcción sostenible y que se integren al entorno ambiental.
| 24 | Aumento de los Impactos ambientales negativos de la Pandemia por Contagio de la Covid 19 y sus variantes . | 18 | Crecimiento de una economía circular alrededor de las obras de infraestructura física judicial, que beneficien especialmente comunidades u organizaciones sensibles.
| 25 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local | 19 | Mejora la oferta y competitividad de los proveedores o contratistas de infraestructura judicial, en lo relacionado con productos que tengan incorporada la sostenibilidad ambiental.
| 26 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización del plan de acción, matriz de riesgos, informe de revisión de revisión y los demás documentos del SIGCMA conforme a los lineamientos establecidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Demora en el envio oportuno del plan de acción, matriz de riesgos, revisión por la dirección y los demás documentos del SIGCMA a la Coordinacion Nacional para su publicacion | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a traves de la CICAJ.
| 3 | Debilidad en el seguimiento y evaluación trimestral a los documentos de SIGCMA. | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, para el funcionamiento del SIGCMA.
| 4 | Falta de socializacion e implementación de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) | 4 | Contar con la actualización de la Norma Tecnica de Calidad NTC 6256 y GTC 286
| 5 | El futuro cambio de Director Ejecutivo, puede derivar en cambios importantes en la composición del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura ocasionando transiciones que retrasen algunos procesos. | 5 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA
|  |  | 6 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
|  |  | 7 | Liderazgo de la coordinación del GPEI y el trabajo en equipo arrojando resultados de nuevas sedes judiciales al servicio de la entidad.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 6 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar. | 8 | Estandarizacion de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual.
| 7 | Demora en el tramite interno para el pago de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 9 | Ejecución de los recursos asignados.
| 8 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades planificadas | 10 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal.
|  |  | 11 | Directrices establecidas en el Manual de Contratación
|  |  | 12 | Elaboración Proyecto Plan Operativo Anual de Inversiones del GPEI, desde abril de la vigencia anterior, de esta forma garantizar los recursos de infraestructura judicial.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 9 | Carencia de recurso humano y necesario para responder a la demanda de Justicia | 13 | Líderazgo y equipo integrado, cuenta con el conocimiento y experiencia en Supervisión y Ejecución de proyectos de infraestructura Judicial.
| 10 | Servidores Judiciales con Comorbilidades o enfermedades laborales | 14 | Programación de actividades para el fortalecimiento de las competencias.
| 11 | Extensión en los horarios laborales del trabajo en casa, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. | 15 | Capacitación brindada por la Escuela Judicial RLB para el mejoramiento de las competencias laborales; también en habilidades emocionales y organización del trabajo con apoyo en la ARL.
| 12 | Debilidad en los procesos de induccion y reinduccion de los Servidores Judiciales | 16 | Capacitaciones internas líderadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA en materia ambiental, gestión de conocimiento para gestión del cambio, transformación digital, Riesgos, entre otros, denominados el dia SIGCMA y día Ambiental
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 13 | Desinterés por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestion de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualizacion de la plataforma estrategica para responder a los cambios normativos y legales
| 14 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interes,tales como gestión documental, digitalización, seguridad de la información, entre otros. | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias.
| 15 | Debilidad en la retroalimentacion de la evaluacion realizada a los proveedores | 19 | Uso adecuado del SECOP II para convocar a los proveedores a participar del proceso publicados
|  |  | 20 | El proceso cuenta con el apoyo externo a través del Convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, en la gestión de proyectos y adquisición de infraestructura Judicial.
Tecnológicos | 16 | Carencia en la cobertura de la plataforma tecnologica a nivel Seccional y nivel central | 21 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 17 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos. | 22 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 18 | Carencia de formacion en tecnologías de la informacion y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestion Judicial estableciendo las diferencias entre Transformacion digital, digitalizacion, expediente digital y estrategias para la digitalizacion. | 23 | Equipos tecnológicos (hard-ware) actualizados a las exigencias de conectividad; la Rama Judicial tiene licenciamiento del paquete Office 365, LifeZide para audicnecias y otras herramientas para el trabajo.
| 19 | Fallas en la conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 20 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 21 | Deficiente servicio de internet y baja capacidad en el ancho de banda.
| 22 | Carencia en la generacion de estrategias articuladas para la digitalizacion entre los proveedores y las dependencias Administrativas
| 23 | Equipos obsoletos para la gestion propia del proceso
| 24 | Deficiencia en el mantenimiento de la página web de la Rama Judicial
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 25 | No se tiene una documentación del proceso acorde a la nueva estructura de la DEAJ | 24 | Documentos y herramientas diseñadas para llevar a cabo el apoyo a la contratación de las obras de infraestrura judicial, los cuales son de buena calidad y ajustados a los requisitos normativos.
| 26 | Desconocimiento de las tablas de retencion documental | 25 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 27 | Falta de actualización, implementación y estandarizacion de las tablas de retencion documental | 26 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio.
| 28 | Falta de documentacion de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 29 | Espacios fisicos reducidos que no cumplen los estándares de salud ocupacional. | 27 | Adquisición de sedes propias para mejorar la prestación del servicio
| 30 | Dificultad en la adquisición de inmuebles en el Nivel Central por usos de suelo no compatibles. | 28 | Sede actual propia de la Calle 72 7-96, en la cual funciona la DEAJ y en ella el GPEI.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 31 | Falta de modernización del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 29 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
|  |  | 30 | Compra de equipos tecnologicos (escanner y computadores)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 32 | Canales de informacion insuficiente , con bandas de ancha limitadas | 31 | Elaboración del Plan de Comunicaciones
| 33 | Ausencia de uniformidad y oportunidad en la publicaciónes que se hacen en la página web | 32 | Creación de canales de comunicación.
| 34 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas. | 33 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 34 | Uso adecuado de los correos electrónicos.
|  |  | 35 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
Ambientales | 35 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina, debido al incremento en el uso de medios tecnológicos.
| 36 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 37 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día Ambiental.
| 37 | Dificultad en la implementación del PGAS en las obras de infraestructura física judicial de media alta y alta complejidad | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 38 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, Servidores Judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente en las obras de infraestructura judicial y de criterios de construcción sostenible.
| 39 | Bajo porcentaje de dedicación definido en los Estudios Previos del profesional ambiental en las obras de alta y media alta complejidad de infraestructura física judicial.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Asistir y participar activamente en los procesos de normalización y estandarización de procesos y procedimientos conforme a la programación definida por la Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  | 1,2,3,4 | 6.26 | Matriz de Riesgos
Realizar reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión. |  |  | 1,2,3,13 |  | Plan de accion
Implementar estrategias para la medición, analisis y seguimiento de la satisfaccion de los usuarios y retroalimentacion de las partes Interesadas | 15 | 12.13 | 34 | 31.34 | Plan de accion
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión y control de la Calidad y del Medio Ambiente en las dependencias certificadas | 22 | 16 | 25.28 | 24,25,26 | Plan de accion
Capacitación, implementación y actualización en la tablas de retención documental (TRD) articuladas al PETD |  |  | 26.27 |  | Plan de accion
Implementar estrategias para fortalecer las competencias organizacionales de los servidores judiciales |  | 1 | 12.18 | 16,22,37,38 | Plan de accion
Implementar las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios articuladas al PETD |  |  | 32.34 | 31,32,33 | Plan de accion
Sensibilización y capacitación a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental y protocolos de bioseguridad en las dependencias certificadas. | 26 |  | 35,36,37,38,39 | 37,38,40 | Matriz de Riesgos
Documentos Estratégicos de Planeación en Infraestructura Informe Anual de gestión de infraestructura judicial en inversión en el territorio Nacional Visibilizar deficit de infraestructura judicial propia, versus demanda de la justicia, en lo competente al Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura. | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7 | Plan Decenal de la Justicia 2017 - 2027 Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 -2022 Informe Anual al Congreso de la República de 2021 Matriz de Riesgos GPEI 2022 Manual de Contratación
Proyectos de inversión anual, contratación y ejecución | 4,5,6,7,8,9,10 | 5,6,7 | 6,7,8 | 8,9,10,11,12 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 Plan de Acción 2022 Acuerdo PCSJ120-11604 Modifica Estructura de la DEAJ Matriz de Riesgos Contratación Estudios de Mercado Manual de Contratación
Seguimiento marco normativo relacionado con la infraestructura pública y contratación a nivel Nacional. | 22 | 16 |  |  | Listado Maestro de Documentos Internos y Externos Especificaciones generales de construcción Normas urbanísticas Normatividad Ambiental
Continuar la implementación del Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. Aplicación y uso de las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental del SIGCMA, en el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física y la adquisición de bienes y servicios de la entidad. | 23,24,25,26 | 17,18,19 | 35,36,37,38,39 | 36,37,38,39 | Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental Rama Judicial Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS
Recolección y verificación de la información registrada en la primera etapa del Plan Maestro de Infraestructura y gestión para la contratación del Plan Maestro de Infraestructura Proyectos para gestión de la infraestructura judicial | 4,8,9 | 4,7,14 | 5,6,8,9 | 1,8,9,13 | Plan de Acción 2022 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Elaboración de Documentos SIGCMA GPEI Acuerdos PCSJA20-11602, PCSJA20-11603, y PCSJA20-11700 de 2020 Resolución 1754 de 2020 de la DEAJ Oficio Director Ejecutivo de Administración Judicial DEAJO20-753
Requisitos de calidad para los procesos de selección de contratistas de obra e Interventorías de los proyectos de infraestructura física, en experiencia y formación académica. Exigir y garantizar el equipo mínimo de contratista e Interventoría requerido en el proyecto. | 7,22,25 | 14,15,16,17 | 7,15,34,35 | 8,9,10,11,13,15,19,24,31,34,35,39 | Plan de Acción 2022 Estudios Previos Interventorías
Socializar con las partes involucradas, Interventorías y Contratistas, los requisitos establecidos por el proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta área, fijando alertas y sanciones ante evidentes incumplimientos. | 7.21 | 9,10,11,14,15 | 17,25,32,34 | 8,9,10,11,12,14,15,18,19,21,22,30,31 | Plan de Acción 2022 Procedimiento Ejecución de Cadena Presupuestal del Gasto Lista de Chequeo para recepción de cuentas a Pagar Registro de Socialización a Contratistas e Interventorías del GPEI Circulares DEAJ
Proyecto para el POAI de 2023 Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura de media alta y alta complejidad. Comunicar y asignar responsabilidades al equipo en los objetivos comunes del proceso. | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,16,17 | 5,6,8,34.35 | 1,2,3,4,7,9,10,12,13,15,16,18,24,27,31 | Documento Proyecto para ejecución del POAI de 2022 Acuerdo PCSJA20-11604 Manual de Funciones DEAJ Plan de Acción 2021 Informes de Avance de Obras
Presentar ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, las necesidades específicas de formación y fortalecimiento de competencias de los servidores del proceso de MIF. Reunir a través del apoyo de la Coordinación Nacional de Competencias del SIGCMA, las oportunidades para fortalecer competencias específicas necesarias en el proceso MIF | 2,3,22,23,25,26 | 15,16,17 | 13,14,17,18,35 | 4,5,6,15,16,19,21,22,23,34,35,37,38 | Plan de Acción 2022 Formato de Identificación de Necesidades de Formación Judicial
Contratación de estudios y diseños, que incorporen criterios de construcción sostenible Adopción de medidas de emergencias sanitarias establecidas por las autoridades competentes | 22,23,24,25,26 | 3,15,16,17,18,19 | 35,36,37,38,39 | 4,36,37,38,39 | Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios (SIGCMA) Plan de Gestión Ambiental y Social Actos administrativos y circulares internas sobre la adopción de medidas de emergencia expedida por autoridades competentes Estudios y Diseños Palacio de Justicia de Medellín
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad y ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que se deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma 4. Por declaración de desierto el proceso de contratación 5. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22.8% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Facilitar y reducir validaciones, simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Verificación de los documentos técnicos publicados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Verificación de los documentos técnicos publicados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Cuadro de evaluación y verificación de documentos presentados por los proponentes | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60%
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 50 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Mantener las medidas de bioseguridad y plan de vacunación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | Establecer métodos, para seleccionar y realizar los análisis técnico-jurídicos de inmuebles objeto de adquisición. | Coordinadora Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura y equipo jurídico. | 2022-06-01 | 2022-07-01
[14 empty] | 2 | Solicitar que al momento de la presentación de la oferta se realice de manera simultanea la entrega de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Supervisión periódica al convenio, ejecución de comités operativos y revisión de los informes entregados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Coordinación y opotunidad en la entrega de conceptos por parte de los diferentes equipos que intervengan en el procceso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Consulta previa ante las entidades expertas en la materia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Sanciones de autoridades competentes | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Mediante medidas administrativas internas y adecuaciones temporales para prevenir la afectación de obras. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Manual de Contratación Procedimientos del Proceso de MIF Comités de obra o de diseño Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión previa a la declaratoria de incumplimiento del Contrato Interventoría Externa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Garantizar la Reserva Presupuestal Solicitud de PAC de manera anticipada Estudios de Mercado y del Sector | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Nacional y del Consejo Superior de la Judicatura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Interventoría y Supervisión a la Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Cooperación interinstitucional Oficina de Seguridad del Consejo Superior de la Judicatura Contrato de vigilancia privada Pólizas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Supervisión de Interventoría Mecanismos de concertación previstos Procesos de conciliación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Pólizas Proceso de conciliación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Aplicación herramientas: Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | 2. Implementación Guía PGAS, informes de cumplimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | 3. Especialista Ambiental en Interventoría y profesional ambiental Contratista | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | 4. Comités de seguimiento ambiental de los proyectos de infraestructura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | 5. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma 4. Por declaración de desierto el proceso de contratación 5. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Sogamoso contrato 40 y 53 de 2021; Se presenta atraso en ell proceso contractual debido a la revocatoria del contrato de interventoría el cual obligó a adjudicar a otro oferente, produciendo un atraso de tres meses en el cronograma original. 2. Chocontá, Contratos 153 y 213 de 2021: Se firma acta de inicio el 18 de enero de 2022, dando inicio a la ejecución de la obra, con un retraso de dos meses generado por la no adjudicación de la Interventoría. 3. En cuanto al Plan Maestro de Infraestructura, en elsegundo trimestre del año, se deberá ajustar la información de la base de datos con la ayuda de las DESAJ. Lo anterior, como medida ante la dificultad en la aprobación de la información para iniciar su contratación. | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 1. La construcción de la sede Judicial de Sogamoso inició con atraso, se agilizó el pago del anticipo para facilitar la adquisición de materiales y contratación de personal de obra. Gestion ante los entes municipales para adelantar permisos necesarios en la obra. 2. Se firmaron actas de inicio el 18 de enero dando inicio a las obras de la Sede Judicial de Chocontá. 3. En lo referente a Plan Maestro de Infraestructura, no se ha obtenido un avance significativo y se deberá proceder a adoptar estrategias más efectivas para concretar esta etapa inicial del Plan.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Teniendo en cuenta que estamos en semestre electoral, la contratación directa no es posible llevarla a cabo dado que nos encontramos en Ley de Garantías, la cual termina el proximo 19 de junio. Con la finalidad de adelantar procesos de adquisición, se sostuvieron distintas reuniones con Secretarías Distritales, ANIM y oferentes. | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se dio inicio al proceso de contratación de avalúos comerciales de los inmuebles, por parte de la ANIM, de inmuebles tales como; DELCOP, y Avianca.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. El contrato 110 de 2021 correspondiente a la consultoria de revision de estudios, diseños y presupuesto de los juzgados penales de Girardot sigue en estado de Suspension, por la demora en la respuesta de las entidades de servicios publicos CODENSA Y AGUAGYR. 2, El contrato 199 de 2020 correspondiente a la consultoria de estudios y diseños, y expedición de licencia de construcción del bloque anexo al Palacio de Justicia de Riohacha - Guajira sigue en estado de Suspension, por la demora en la respuesta de las empresas prestadoras de servicios públicos. | x |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | La demora en la respuesta de las empresas de servicios publicos en Girardot y Riohacha ha impedido el reinicio de los contratos.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Sanciones de autoridades competentes | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Sogamoso contrato 40 y 53 de 2021; Se presenta demora por replanteo en arquitectura vs estructura por encontrarse cimientos de los predios vecinos en el área de ejecución del proyecto. Como consecuencia, se genera la modificación y ajuste de los diseños. | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Sogamoso contrato 40 y 53 de 2021; Se solicita plan de contingencia al contratista de obra. Como medida correctiva, el contratista implementa aumento de jornada laboral para fundida de elementos estructurales e implementación de sistemas constructivos mas acelerados para poder nivelar los tiempos en cronograma.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | No se registran eventos que puedan ocasionar este tipo de riesgo. | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento a la construcción de la sede judicial de Chocontá en Cundinamarca: 1. Comité Ambiental el 17-02-2022, avance en elaboración PGAS 2. Radicación PGAS Chocontá 17-03-2022 Seguimiento a la construcción de la sede judicial de Sogamoso Boyacá: 1. Visita a la obra en Sogamoso 17 y 18 de febrero de 2022, solicitud de ajustes en la gestión ambiental e informes mensuales. 2. Comité ambiental del 18 de marzo de 2022, solicitud de actualización del PGAS. | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Chocontá: PGAS radicado y en revisión Sogamoso: Pendiente fijar fecha para radicas PGAS ajustado Gracias a las medidas tomadas no se generaron impactos ambientales negativos.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma 4. Por declaración de desierto el proceso de contratación 5. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Sogamoso contrato 40 y 53 de 2021; Se presenta atraso en el proceso contractual debido a la revocatoria del contrato de interventoría el cual obligó a adjudicar a otro oferente, produciendo un atraso de tres meses en el cronograma original. | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1. La construcción de la sede Judicial de Sogamoso inició con atraso, se agilizó el pago del anticipo para facilitar la adquisición de materiales y contratación de personal de obra. Gestion ante los entes municipales para adelantar permisos necesarios en la obra. Los procesos precontractuales de los proyectos de Riohacha, Girardot, Valledupar, Medellín han estado detenidos debido a la ley de Garantías y a la imposibilidad de radicar las Vigencias Futuras que apalancaran cada uno de los procesos.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1) Se retomó el estudio de la negociación de la bodega # 5 del Parque Empresarial de Oriente, solicitándole a la ANIM que adelante los trámites pertinentes ante la Alcaldía de Tunja- Boyacá, para la expedición de concepto de uso. 2)Se revisó el proyecto de Acuerdo Municipal, Lote 1, Urbanización Villa Celina Seccional de Montería, enviado por el Director Seccional y se emitieron observaciones. 3) El Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, junto con el Director de la Unidad de compras emitieron un concepto para la ANIM sobre avalúos de bienes muebles y su vigencia, en relación con el avaluó de bienes muebles de la bodega DELCOP. 4) Se le solicito a la ANIM la realización del nuevo avalúo comercial de bienes muebles para la bodega ubicada en la Calle 18 No. 32-90. 5) Se le informo a los propietarios del Edificio CAV-Avianca el estado del estudio de la negociación, comunicándoles que se estaba realizando ante la Secretaria Distrital de Planeación las consultas de norma y consulta preliminar para la habilitación del uso de suelo. De otra parte, se le informó al propietario que de acuerdo a la vigencia de la Ley de Garantías no nos es permitido contratar el estudio de normal y el avalúo comercial. 6) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi emitió el avalúo comercial del bien inmueble de la bodega DELCOP, por lo que se procedió junto con la ANIM a socializarle a los propietarios el valor del avaluó sin las áreas por licenciar. De esta reunión, el propietario adquirió el compromiso de cancelar el Leasing que tienen con el banco de Bogota. 8) Se emitió oficio de intención de adquisición de la bodega DELCOP, informándoles a los propietarios que se contrataría el avaluó de bienes muebles una vez termine la vigencia de la Ley de Garantías. Llegada la finalización de la Ley de Garantías, y una vez obtenido el avalúo de los bienes muebles se podrá presentar una oferta formal de compra. 9) Luego de realizar el estudio de la documentación enviada por la Seccional de Ibagué, sobre un lote ofrecido en doncación por parte de la Gobernación del Tolima, se informaron las observaciones con el fin de obtener las aclaraciones respectivas y poder dar continuidad al proceso de donación. | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Teniendo en cuenta que 2022 es un año electoral y que por lo mismo se impide la contratación pública(Ley de garantías), se dilató la contratación de diferentes procesos necesarios para la continuidad de la negociación. Tales como: Estudio de títulos, avalúos comerciales, presentación de orfeta de compra. Por otra parte, en Bogotá se suspendió temporalmente el POT, conllevando al retroceso en el estudio y analisis de la norma urbana en cuanto al uso del suelo se refiere.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. El contrato 110 de 2021 correspondiente a la consultoria de revision de estudios, diseños y presupuesto de los juzgados penales de Girardot sigue en estado de Suspension, por la demora en la respuesta de las entidades de servicios publicos CODENSA Y AGUAGYR. 2. El contrato 199 de 2020 correspondiente a la consultoria de estudios y diseños, y expedición de licencia de construcción del bloque anexo al Palacio de Justicia de Riohacha - Guajira sigue en estado de Suspension, por la demora en la respuesta de las empresas prestadoras de servicios públicos. | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | La demora en la respuesta de las empresas de servicios publicos en Girardot ha impedido el reinicio de los contratos.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Sanciones de autoridades competentes | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1- Sogamoso contrato 40 y 53 de 2021; Se continua presentando demora por la consecuencia del replanteo en arquitectura vs estructura por encontrarse cimientos de los predios vecinos en el área de ejecución del proyecto. Como consecuencia, se genera la modificación y ajuste de los diseños. A pesar de implemantar jornadas extras de trabajo para la fundida de elementos estructurales, no se ha podido nivelar la programación inicial. 2.- Choconta contratos 153 y 213 de 2021 la obra presenta atraso por la decisión de mantener la fachada existente, razón por la cual se ha implementado un Plan de Contingencia para subsanar el atraso. | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1- Sogamoso contrato 40 y 53 de 2021; Se continúa la implementación de jornadas extras de trabajo para la fundida de elementos estructurales, Se inicia la contratación de equipos eléctricos para aumentar porcentajes de obra y porcentajes presupuestales. 2.- Choconta contratos 153 y 213 de 2021: Debido a ue se decidio conservar la totalidad de la fachada existente se hizo necesario implementar un Plan de Contingencia que nos ayude a subsanar el atraso que se tiene en este momento.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | No se registran eventos que puedan ocasionar este tipo de riesgo. | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento y control al cumplimiento de requisitos ambientales de Chocontá: 1. Visita de seguimiento y comité ambiental 2. Informes mensuales de abril, mayo y junio PGAS 3. Ajustes al documento PGAS solicitados por la entidad y aprobados por Interventoría Seguimiento y control al cumplimiento de requisitos ambientales de Sogamoso: 1. Mesas de trabajo con Interventoría y Contratista para ajuste del PGAS y actualización 2. Mesas de trabajo para presentación nuevo PG-RCD a Corpoboyacá | X |  | 2022-01-04 | 30/6/22 | Chocontá: Realizar visitas de seguimiento en el siguiente trimestre del año. Sogamoso: Realizar comités y mesas de trabajo con Contratista e Interventoría, así como visitas de obra ambientales
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma 4. Por declaración de desierto el proceso de contratación 5. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Se remite documentación a la Unidad de Compras Públicas para iniciar el proceso de contratación del Plan Maestro de Infraestructura Física. 26/9/2022 DEAJGPEIM22-165. También, trámite VF2023 turno 643428 ante DNP, de igual forma, el GPEI atiende las observaciones del DNP, frente a la solicitud de la Vigencias Futuras. 2. Se remite documentación a la Unidad de Compras Públicas para iniciar el proceso de contratación de obra, dotacion e interventoria de la sede de JUZGADOS PENALES de Girardot- Cundinamarca el 11/8/2022 DEAJGPEIM22-126. 3. La construcción del bloque anexo al Palacio de Justicia de Riohacha, tuvo apertura el proceso de LP07-2022 el 7 de septiembre del presente año en la plataforma SECOP II para la contratación de la construcción. El CM15-2022 para la Interventoría de esta obra, se esta en proceso de estructuración para su correspondiente contratación 4. La construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar, se encuentra enproceso de estructuración para su correspondiente contratación, para lo cual se presenta ante el Consejo Superior de la Judicatura para su correspondiente aprobación. 5. Acuerdo Medellín: Se solicitaron vigencias futuras desde el año 2024 a 2026, para la segunda etapa del Proyecto (Construcción) las cuales fueron aprobadas por un valor de $123,800,000,000. 6. Mobiliario Sogamoso - Chocontá, se presenta ante el Consejo Superior de la Judicatura para su correspondiente aprobación. El proeceso se va cumpliendo de acuerdo al cronograma establecido en la paltaforma transaccional SECOP II. | X |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | El GPEI, acompaña a la Unidad de Compras en el desarrollo de los Estudios Previos y el proceso precontractual, con el propósito de ayudar a agilizar la contratación. También, se espera la autorización del DNP, frente a la solicitud de la VF2023.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Radicación de consulta preliminar para habilitar el uso del Edf. Avianca, ante la Sec. de Planeación. 2. Reunión con la Sec. Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para tratar el uso del suelo del Edf. Avianca. 3. Reuniones de seguimiento de auditoria interna de los convenios suscritos con la ANIM. 4. Reunión con la Sec. Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para revisar aspectos de estándares de calidad espacial. 5. Oficio de seguimiento dirigido a la ANIM solicitando avance de contratación de avalúo comercial de bienes muebles de la bodega Delcop. 6. Reunion con la Sec. de Planeación para aclarar temas sobre la consulta preliminar del Edf. Avianca. y justificación del plan de implantación basado en la vulneración de ciertos derechos fundamentales. 7. Estudio y analisis de información sobre 3 lotes para posible adquisición en Popayán. 8. Análisis del lote donado en Monterrey - Casanare. 9. Solicitud de modificación en el Acuerdo Municipal de Cáqueza a través del cual se efectuaría una donación de lote para la construcción de la sede judicial del municipio. 10. Análisis y estudio del informe de visita técnica y concepto de norma de la bodega ofrecida en venta en Tunja. 11. Presentación de intención de compra de la bodega Delcop mediante comunicación enviada directamente a Delcop Colombia SAS 12. Análisis de los estudios de titulos de los 4 inmuebles ofrecidos en venta en la ciudad de Pereira. 13. Análisis del estudio de titulos del Edf. Avianca. 14. Comunicación dirigida a la Seccional de Ibague, por medio de la cual se realizaron observaciones al borrador de Ordenanza a través de la cual se pretende donar un lote para la construcción de la sede judicial de Ibague. 15. Reunión interna del GPEI para revisar los estándares de calidad que se presentarían a la Sec. Distrita de Seguridad Convivencia y Justicia. 16. Oficio dirigido a la ANIM por medio del cual se solicitó la realización del estudio de títulos de la bodega ofrecida en Tunja. 17. Oficio dirigido a la seccional de Ipiales, a través del cual se solicitó avance sobre la continuidad de la donación ofrecida por el Municipio. 18. Oficio dirigido a la ANIM sobre los estudios de titulos de los inmuebles de Pereira. 19. Comunicación dirigida a la ANIM por medio de la cual solicitamos se presentará oferta de compra del Edf. Avianca. 20. Oficio dirigido a la secccional de Tunja solicitandole la actualización de documentos de la bodega ofrecida en venta. 21. Solicitud de prorroga dirigida a la ANIM sobre el Convenio 218 de 2017. 22. Presentación a la ANIM de gestión inmobiliria desarrollada en Bogotá para la adquisición de Avianca. 23. Elaboración de cronogramas de adquisiciones. 24. Socialización entre la Sec. de Seguridad, Convivencia y Justicia; la ANIM y el GPEI de la entrada en vigencia del Decreto 555 de 2021 y su aplicación en el caso concreto del Edf. Avianca. 25. Oficio dirigido a la alcaldía de Barranquilla por medio del cual se acepta la donación del lote ofrecido. 26. Radicación ante la Sec. de Planeación a través de la cual se solicitó concepto de uso de Avianca. 27. Oficio dirigido a la Sec. de Planeación por medio del cual se desistió de la consulta preliminar de Avianca. 28. Solicitud ante la Sec. de Movilidad a través de la cual se pidió emitir acciones de mitigación de impacto para el nuevo uso a darse en el Edf. Avianca. 29. Solicitud ante la Sec. de Ambiente a través de la cual se pidió emitir acciones de mitigación de impacto para el nuevo uso a darse en el Edf. Avianca. 30. Oficio dirigido a la Seccional de Tunja solicitando aclaración y complementación de los documentos enviados para continuar con su estudio de adquisición. 31. Comunicación enviada a la seccional de Monteria informando los documentos requeridos para estudiar predios ofrecidos en donación. 32. Oficio dirigido a la ANIM reiterando la presentación de la oferta económica a presentarse a Avianca. 33. Elaboración y presentación al Despacho de la Directora sobre informe ejecutivo de los convenios suscritos con la ANIM. 34. Correo de reiteración a la ANIM para que presentará oferta de compra del Edf. Avianca. | X |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Teniendo en cuenta la terminación de la Ley de Garantías, fue posible la contratación de direfentes procesos necesarios para poder dar continuidad a la negociación de inmuebles objeto de adquisición. De otra parte, la entrada en vigencia del Dto. Distrital 555 de 2021, permitió dar celeridad a la adecuación del uso del suelo en Bogotá sin que fuera necesaria la implememtación de un Plan de Implantación que tomaría más tiempo. Respecto a la adquisición por donación, la misma no ha fluido de la manera esperada por cuanto los municipios y /o Gobernaciones han tenido que efectuar aclaraciones a sus Acuerdos Municipales y/o Ordenanzas.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. El contrato 110 de 2021 correspondiente a la consultoria de revision de estudios, diseños y presupuesto de los juzgados penales de Girardot sigue suspendido, por la demora en la respuesta de las entidades de servicios publicos CODENSA Y ACUAGYR. 2. El Contrato Nº 193 de 2021 correspondiente a la consultoria de revision de estudios, diseños y diseños de la segunda torre del Palacio de Justicia de Valledupar, se encuentra suspendio, a la espera de la expedicion de la licencia de construccion, por parte de la Curaduria Urbana Nº1 , junto a la aprobacion de los proyectos electricos e hidrosanitarios por parte de los entes prestadores de servicios públicos. 3. Los contratos 199 y 197 de 2020 correspondientes a los estudios y diseños del bloque anexo al palacio de justicia de Riohacha, continua suspendido teniendo en cuenta que aun se encuentra a la espera de la expedicion del aval del proyecto hidrosanitario por parte del ente presador de servicio público. 4. El contrato de consultoria e interventoria correspondiente a los estudios y diseños del edificio de los Tribunales de Medellin - Antioquia, continua suspendio, a la espera de la expedicion de la licencia de construccion, por parte de la Curaduria Urbana | X |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | En general los contratos de estudios y diseños que se encuentran en ejecucion en la actualidad, se encuentran en estado de suspensión, teniendo en cuenta que se requiere la respuesta de terceros tanto para expedicion de licencia de construccion, para el proyecto de Medellin y Valledupar, y las respectivas aprobaciones de los diseños hidrosanitarios para los proyectos de Girardot y Riohacha
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Sanciones de autoridades competentes | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Choconta contratos 153 y 213 de 2021 la obra presenta atraso, razón por la cual se ha implementado un Plan de Contingencia para subsanar el atraso. 2. Construcción Sogamoso; Como consecuencia de inconvenientes con el hallazgo de cimientos ocultos de los predios vecinos que afecto el proceso constructivo del proyecto Sogamoso , estado del clima, afectación por nivel freático, emtre otros, hizo que el proyecto tuviera un atraso considerable, motivo por el cual se adelanto el proceso de solicitud de prórroga al contrato de obra el cual fue recomendado por la interventoría, avalado por la supervisión, visto bueno de compras públicas y presentado en sala con su visto bueno, por 203 días de prórroga. | X |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1.- Choconta contratos 153 y 213 de 2021: Debido al retraso en obra, se hizo necesario implementar un Plan de Contingencia que nos ayude a subsanar el atraso que se tiene en este momento. 2. Se proyecta que el avance financiero y fisico del contrato se ajuste en Sogamoso.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Se mantienen los protocolos de emergencias de SST y ambientales en las obras en ejecución. 2. Las obras se construyen, en cumplimiento de la NSR10 teniendo en cuenta eventos de origen natural que puedan afectar la edificación. | X |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | La supervisión técnica en las obras en ejecución, es un apoyo fundamental para el control de estos riesgos en las obras.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento y control al cumplimiento de requisitos ambientales de Chocontá: 1. Radicación 2do informe trimestral del Programa de Gestión de RCD a la CAR. 2. Visita a la obra de Chocontá de seguimiento ambiental de la DEAJ el 29 y 30 de septiembre de 2022. Seguimiento y control al cumplimiento de requisitos ambientales de Sogamoso: 1. El 12 de julio de 2022 la Interventoría aprueba la nueva versión del PGAS ajustado por el Contratista. | X |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Chocontá: 1. Programar actividades de gestión social pendientes 2. Atender visita de auditoría interna CSJ Sogamoso: 1. Pendiente por solucionar acuerdo con propietario sitio disposición RCD´s. 2. Programar actividades de gestión social pendientes 3. Atender visita de auditoría interna CSJ Sogamoso: Realizar comités y mesas de trabajo con Contratista e Interventoría, así como visitas de obra ambientales, Acompañamiento auditoría.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma 4. Por declaración de desierto el proceso de contratación 5. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | El Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, como dueño de la necesidad de los proyectos de infraestructura de alta y media alta complejidad, brindó el apoyo técnico en la estructuración acompañó todo el proceso de adjudicación por parte de la Unidad de Compras Públicas de los contratos que a continuación se relacionan: RIOHACHA: LP07-2022, con el cual se adjudicó el Contrato de Obra 270 de 2022. CM15-2022, en el que se adjudicó la Interventoría Contrato 294 de 2022. VALLEDUPAR: LP10-2022, con el cual se adjudicó el Contrato de Obra 323 de 2022 CM20-2022, para la adjudicación del Contrato de Interventoría 322 de 2022. GIRARDOT: LP08-2022, para adjudicación del Contrato de Obra 293 de 2022. CM18-2022, proceso de adjudicación del Contrato Interventoría 328 de 2022. MOBILIARIO CHOCONTÁ Y SOGAMOSO: SI05-2022, proceso mediante el cual se seleccionó la mejor oferta y se firmó el contrato 272 de 2022. PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN: Convenio 324 de 2022, para la ejecución de la etapa constructiva de la nueva edificación. ADQUISICIÓN INMUEBLES: Convenio 325 de 2022, con la finalidad de continuar la cooperación en la adquisición de inmuebles para la Rama Judicial. PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA: CD170-2022, con el cual se seleccionó el Consultor y se firmó el Contrato Interadministrativo 286 de 2022. | X |  | 2022-01-10 | 31/12/22 | En primer lugar, es preciso indicar que el GPEI logró llevar a buen puerto los procesos de contratación realizados a través de la Unidad de Compras Públicas de la DEAJ, cumpliendo con las metas establecidas en esta vigencia. Lo anterior, continuando con el apoyo técnico y acompañamiento en las distintas etapas de los procesos, con el propósito de orientar a la UCP, en los aspectos técnicos de las necesidades a satisfacer mediante los contratos ya firmados.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Se suscribió el otrosí No. 6 al Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración No. 218 de 2017. 2. Se reviso y se emitieron observaciones a la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre los Estándares de Calidad Espacial. 3 se le informo y copio a la ANIM la respuesta de la Secretaria de Seguridad, convivencia y justicia sobre el concepto de viabilidad de localización y mitigación de impactos urbanísticos. 4. Informe ejecutivo dirigido al la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, sobre el estado de los acuerdos suscritos con la ANIM. 5. Se le envió un oficio a la ANIM aclarándole el valor de la oferta económica que se le presentaría a los propietarios del edificio ubicado en la Av. Calle 26 No. 59-15 en la ciudad de Bogotá D.C. 6. Se le remitió a la ANIM la documentación necesaria para iniciar con el estudio de adquisición del inmueble ubicado en la carrera 11 con calle 11, Edificio Centro Empresarial Prado Plaza. 7. Se le envió oficio al Director Seccional de Bogotá, con observaciones sobre la donación de un lote en Cáqueza - Cundinamarca. 8. Se le envió oficio al Director Seccional de Pasto, con observaciones sobre la donación de un inmueble en la ciudad de Ipiales. 9. Se le envió un oficio al Director Seccional de Ibagué con las observaciones técnicas y jurídicas para la donación de un lote en la ciudad de Ibagué. 10. Se presento a sesión a los Magistrados del Consejo Superior de la judicatura, solicitud de suscripción de nuevo acuerdo con la ANIM de Gestión inmobiliaria integral, priorizando las adquisiciones inmuebles en las ciudades de Villavicencio, Popayán, Florencia, Pereira y Tunja. 11. Se le envió a la ANIM la solicitud de presentación de oferta de compra de la bodega ubicada en la calle 18# 32-90 de la ciudad de Bogotá. 12. Después de un estudio inicial el lote ubicado en la calle 10 norte No. 9-60 de la ciudad de Popayán Cauca, le enviamos al Director Seccional, un oficio solicitándole los documentos necesarios para continuar con el estudio de adquisición del lote. 13. Se realizo Comité operativo con la ANIM de los acuerdos No. 218 de 2017 y 227 de 2019. 14. Se le solicito a la ANIM que presentara oferta de compra a los propietarios del edificio ubicado en la AV. calle 26 No. 59-15 de Bogotá. 15. La ANIM junto con el CSJ le socializo a los propietarios del edificio ubicado en la AV. calle 26 No. 59-15 de Bogotá, el valor del avalúo comercial, realizado por el IGAC. 16. De la reunión de socialización del avaluó comercial con los propietarios del edificio de la AV. calle 26 No. 59-15 de Bogotá, el CSJ envió oficio manifestando el interés de compra a los propietarios del inmueble. 17. Se hizo una reunión de socialización de los estándares de calidad espacial, junto con la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia. 18. Con ocasión a la suscripción de dos nuevos acuerdos suscritos con la ANIM , sobre todo por la suscripción del acuerdo que dará inicio a la segunda fase del proyecto Palacio de Justicia de Medellín, se le solicito a la Agencia iniciar con los trámites para firmar un otrosí que prorrogara el convenio marco hasta el año 2026. 19. Se le envió oficio con justificación detallada a la ANIM sobre la necesidad de la suscrición de un nuevo acuerdo de gestión inmobiliaria integral. 20. Se reviso por parte del GPEI el poder para la adquisición del lote en donación de Cáqueza, y se envió a despacho para firma y autorización. 21. Se le envió al propietario de la Bodega ubicada en la calle 18 # 32-90 un oficio con el estado de la negociación. 22. Se dio respuesta a la secretaria de movilidad al radicado No. 202222409094381. 23. Se hizo reunión con la ANIM, los propietarios del edificio ubicado en la Av. Calle 26 No. 59-15 en la ciudad de Bogotá D.C. y el CSJ, para continuar con el trámite de adquisición y se acordó visita al inmueble y reuniones con las partes para iniciar con la última fase de la adquisición. 24. Se suscribió nuevo acuerdo con la ANIM de gestión inmobiliaria integral, priorizando la adquisición de inmuebles en las ciudades de Villavicencio, Tunja, Pereira, Popayán y Florencia. | X |  | 2022-10-01 | 31/12/23 | Teniendo en cuenta la terminación de la Ley de Garantías, fue posible la contratación de direfentes procesos necesarios para poder dar continuidad a la negociación de inmuebles objeto de adquisición. De otra parte, la entrada en vigencia del Dto. Distrital 555 de 2021, permitió dar celeridad a la adecuación del uso del suelo en Bogotá sin que fuera necesaria la implememtación de un Plan de Implantación que tomaría más tiempo. Respecto a la adquisición por donación, la misma no ha fluido de la manera esperada por cuanto los municipios y /o Gobernaciones han tenido que efectuar aclaraciones a sus Acuerdos Municipales y/o Ordenanzas.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Consultoría de Riohacha El Contrato 199 de 2020 para Estudios Técnicos y Diseños para el bloque anexo al Palacio de Justicia de Riohacha, se culminó y se entregó la respectiva Licencia de Construcción No. 068 de 2022 expedida por la Secretaría de Planeación de Riohacha. 2. Consultoría de Valledupar El Contrato No. 193 de 2021 para la revisión y validación de los diseños de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar; finalizando este producto en el último trimestre de 2022 y obteniendo la Licencia de Construcción No. 200001-1-22-1282 de 2022, expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de Valledupar. 3. Consultoría de Girardot Que a través del Contrato de Consultoría 110 de 2021, para Realizar la actualización y validación de los estudios técnicos y del presupuesto total de obra para laSede de los Juzgados Penales de Girardot Cundinamarca. Actividad en el último trimestre de 2022. | X |  | 2022-10-01 | 31/12/23 | Una vez revisados los contratos de consultoría bajo la coordinación y supervisión del GPEI, se concluye que fueron exitosos, toda vez que permitieron la contratación de las obras de cada una de las sedes judiciales que hoy están iniciando su construcción.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Sanciones de autoridades competentes | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Choconta contratos 153 y 213 de 2021: la obra presenta un retraso en su ejecución por lo que el contratista de obra presento un plan de contingencia el cual a la fecha lo incumplio, por tal razon esta supervisión tomo medidas respecto al incumplimiento presentado mediante memorando DEAJGPEIM22-113, Dirigido a la unidad de compras. 2. Mobiliario choconta y sogamoso contrato 272 de 2022: Como resultado del proceso de contratacion de la subasta inversa SI-05-2022, Se adjudica el proceso a CARVEPA S.A.S mediante resolucion 2605 del 14 de diciembre del 2022 en donde se suscribe el contrato 272 del 2022 el 16 de diciembre del 2022 cuyo objeto es "Realizar el suministro e instalación de mobiliario de las sedes judiciales de Sogamoso (Boyacá) y Chocontá (Cundinamarca)" y se firma acta de inicio el 26 de diciembre de 2022. 3- Construcción Sede judicial Sogamnoso contrato 40 y 53 de 2021. La obra no presenta atraso, se cumple cronograma ejecución de acuerdo a lo programado. 4- Construcción Sede Judicial RIOHACHA, contratos 270 y 292 de 2022, En tramite de aprobación de garantías por parte de Unidad de compras públicas | x |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1. Choconta contratos 153 y 213 de 2021: Debido al retraso en obra, se hizo necesario Solicitar a la interventoría el cumplimiento del Plan de Contingencia para subsanar el atraso y que ejerza un control estricto al cumplimiento de las actividades según el cronograma de obra. 2. Mobiliario choconta y sogamoso contrato 272 de 2022: Supervisar y contralor la ejecucion del contrato segun cronograma de actividades 3- Sogamoso Contratos 40 y 53 de 2021, Cumplimiento cronograma al día. 4- Riohacha, contratos 270 y 292 de 2022, en espera de aprobación de garantías por parte de la Unidad de Compras Públicas para poder dar inicio.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Se mantienen los protocolos de emergencias de SST y ambientales en las obras en ejecución. 2. Las obras se construyen, en cumplimiento de la NSR10 teniendo en cuenta eventos de origen natural que puedan afectar la edificación. | x |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | El apoyo de las direcciones seccionales y coordinaciones administrativas, son pieza fundamental en el control de los riesgos asociados a los daños en la infraestructura en construcción.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | El 10 y 11 de octubre de 2022, se realizó el acompañamiento a la Auditoría Interna adelantada por la Unidad de Auditoría a las obras de Sogamoso y Chocontá en ejecución, lo que incluye el componente ambiental cumplimiento del PGAS y los requisitos legales ambientales establecidos. Se realizan comités de seguimiento ambiental y recepción de informes mensuales ambientales y sociales de las obras. | x |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | La gestión ambiental y social de las obras en ejecución, continúa efectuando los informes contractuales y legales a las autoridades ambientales en las distintas jurisdicciones.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0