## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE INFORMÁTICA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN TECNOLÓGICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ) | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-07-14
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | UNIDAD DE INFORMÁTICA |  | PROCESO | GESTIÓN TECNOLÓGICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | Adaptación a los cambios y búsqueda de oportunidades para avanzar.
Económicos y Financieros | 3 | Recortes presupuestales Los recursos solicitados por la Rama Judicial (Unidad de Informática) para inversión, no sean asignados conforme lo solicitado. | 3 | Asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos de Tecnología. La aprobación de la reforma a la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece un porcentaje mínimo de presupuesto para la Rama Judicial.
Sociales y culturales | 4 | Situaciones de orden público. | 4 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante situaciones de orden público.
| 5 | Interrupción del servicio de Administrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes. | 5 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos Étnicos y minorías Indígenas, género)
| 6 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social por la inseguridad
Tecnológicos | 7 | Interrupción del servicio de conectividad por proveedores externos
| 8 | Inestabilidad o fallas en la prestación de los servicios recibidos por proveedores. | 6 | Generar proyectos que satisfagan las necesidades de los servidores judiciales y que aporten a la ciudadanía. Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad.
| 9 | Inseguridad Informática por ataques cibernéticos | 7 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
Legales y reglamentarios | 10 | Cambio de la legislación respecto a la Gestión tecnológica | 8 | Adaptabilidad a los cambios. Actualización del marco normativo
Ambientales | 11 | Cambios normativos en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 9 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y social. Economía Circular.
| 12 | La declaratoria de Pandemia por Contagio de Covid 19 | 10 | Realización de jornadas de sensibilización para el manejo y disposición de los residuos.
| 13 | Inadecuada disposición final de residuos acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 11 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecución de actividades en sitio.
| 14 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales. | 12 | Realización de jornadas de sensibilización para el manejo y disposición de los residuos.
| 15 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) que impacten directamente las instalaciones de la entidad
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos | 1 | Deficiencia en la oportunidad de entrega de actividades y proyectos | 1 | Plan Sectorial de Desarrollo que contempla los proyectos de la Unidad de Informática
| 2 | Debilidad en el conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas para atender a los diferentes requerimientos de CGR | 2 | Transferencia de conocimiento para atención y tramite de los requerimientos de la CGR.
| 3 | Falta de lineamientos e instrucciones claras y oportunas para el desarrollo del trabajo, lo que genera improvisación y presentación de errores, a pesar de haber actividades planeadas surgen constantemente otras prioridades que desplazan actividades que posteriormente se acumulan.(Acción-reacción y/o apagar incendios, prevalece lo urgente sobre lo importante) | 3 | Trabajo en equipo al interior de grupos de trabajo.
Recursos financieros | 4 | Devolución de recursos a causa de la NO ejecución de los mismos por demoras en aprobación de los proyectos | 4 | Asignación de recursos para el desarrollo de los proyectos de la Unidad de Informática
| 5 | Baja ejecución del gasto por la entrega inoportuna de las cuentas de cobro por parte de los contratistas | 5 | Claridad en la presentación de los proyectos.
| 6 |  | 6 | Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de las actividades de la Unidad de Informática.
|  |  | 7 | Adecuada ejecución de los recursos aprobados para la Unidad de Informática.
Personal | 7 | Insuficiente personal para la cantidad de actividades a desarrollar a nivel nacional desde la Unidad de Informática. | 8 | Liderazgo y compromiso por parte del líder del proceso junto con sus profesionales El escaso personal con el que cuenta la Unidad es capacitado.
| 8 | Extensión en los horarios laborales del trabajo virtual / presencial, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. | 9 | Personal adicional por parte de contratistas.
|  |  | 10 | Seguimiento mensual de las actividades de la Unidad por parte de los directores de la misma.
|  |  | 11 | Capacitación en habilidades emocionales y organización del trabajo con apoyo en la ARL.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 9 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. | 12 | Mejora continua y actualización de los procedimientos.
Tecnológicos | 10 | Obsolescencia tecnológica | 13 | Actualización paulatina mediante los proyectos generados desde la Unidad de Informática.
| 11 | Desconocimiento de los avances tecnológicos ( en el desarrollo de la gestión Judicial ) por parte de los usuarios | 14 | Capacitación y/o actualización en el uso de herramientas tecnológicas a los usuarios
| 12 | Fallas o demoras en los servicios de TI para la realización de las actividades propias del proceso. | 15 | Soporte y mantenimiento de aplicativos
Documentación | 13 | Falta de documentación de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales | 16 | Identificación oportuna de necesidades de actualización.
| 14 | D39: falta de actualización, implementación y estandarización | 17 | Aplicación de los Acuerdos donde se definen las funciones de la Unidad de Informática, sus Divisiones y Sección, y de cada uno de sus funcionarios y empleados.
Infraestructura física | 15 | Espacios reducidos e insuficientes en las sedes físicas que no cumplen los estándares de salud ocupacional | 18 | Adquisición y mantenimientos oportunos de la sede.
Elementos de trabajo | 16 | Falta de equipos de computo (accesorios tales como micrófonos, cámaras, entre otros). | 19 | Concientización frente al consumo y uso racional de los elementos de papelería y oficina.
| 17 | Falta de modernización del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 20 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
Comunicación Interna | 18 | Instrucciones vía WhatsApp en horarios no laborales. | 21 | La comunicación interna implementó los canales oficiales como el aplicativo SIGOBius Web, el correo electrónico institucional y herramientas tecnológicas a través del office 365 para reuniones por Teams.
| 19 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas.
Ambientales | 20 | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 22 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
| 21 | Incremento en el consumo de servicios durante las actividades desarrollada en casa / Oficinas. | 23 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes administrativas
| 22 | No se cuenta con un adecuado manejo de sustancias químicas, tal como se define en el Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas. | 24 | Disminución en el uso de papel, tóner y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 23 | Limitación en la separación de residuos según el nuevo código de colores durante las actividades desarrollada en casa / oficinas. | 25 | Mayor accesibilidad a las acciones de sensibilización y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental
| 24 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, Servidores Judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 26 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 25 | Carencia de cultura en ahorro energético y de agua | 27 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Realizar una adecuada planeación para la ejecución de los recursos |  |  |  | 4 | Documentada en Plan de Acción
Actividades en pro del cuidado del medio ambiente desde la Unidad de Informática |  | 11 | 21 | 22 | Documentada en Plan de Acción
Solicitar la presentación de las facturas a proveedores de bienes y servicios. |  |  | 5 |  | Documentada en Plan de Acción
Contar con un inventario de activos tecnológicos para conocer la vida útil de los equipos y sistemas de información. |  |  | 10 |  | Documentada en Matriz de Riesgos
Realizar proyectos para la contratación de actualización de la plataforma tecnológica. |  |  |  | 13 | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento a la prestación del servicio de Conectividad | 7 |  |  |  | Documentada en Matriz de Riesgos
Seguimiento a la ejecución de contratos de servicios/productos | 8 |  |  |  | Documentada en Matriz de Riesgos Documentada en Plan de Acción
Atención oportuna de los requerimientos realizados por la CGR. |  |  | 2 | 2 | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento de las actividades desarrolladas por los servidores de la Unidad de Informática. |  |  | 8 |  | Documentada en Plan de Acción
Participación activa en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. |  |  |  | 11 | Documentada en Plan de Acción
Comunicar las actualizaciones y/o recomendaciones a los usuarios de los servicios brindados por la Unidad de Informática. |  |  | 11 |  | Documentada en Plan de Acción
Comunicar a los servidores de la Unidad de Informática las recomendaciones del uso adecuado de las instalaciones y de las buenas prácticas en el ahorro de luz y agua. |  |  | 25 |  | Documentada en Plan de Acción
Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad. |  | 6 |  |  | Documentada en Plan de Acción
Soporte y mantenimiento de aplicativos |  |  |  | 15 | Documentada en Plan de Acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. 2. Saturación en los canales 3. Fluido Eléctrico | Imprevistos | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Reporte de fallas al operador | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 21% | Baja | 39% | Baja | 39.6% | Moderado | 60% | Moderado | 56.4% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Interventoría del servicio, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 42%
[14 empty] | 3 | Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 4. Presupuesto asignado insuficiente | Políticas económicas y presupuestales del Gobierno | Insuficiencia en la asignación presupuestal para contratar los servicios de conectividad. | Ejecución y Administración de Procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 5 | Requerir un cupo en los anteproyectos y proyectos de presupuesto con holgura necesaria | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
2 | Incumplimiento Contractual | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. | Causa fortuita o de fuerza mayor, bajo patrimonio. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Ejecución y Administración de Procesos | 36 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Especificaciones y Anexos técnicos claros y con un alcance correctamente definido. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Informes de supervisión / Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Seguimiento al cronograma. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Reuniones de seguimiento ejecución contrato. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Verificación la adecuada gestión de pagos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. 4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática. 5. Equipo de profesionales insuficiente. 6. Asignación tardía de recursos. | Postergación en los trámites para la aprobación de las actividades definidas en el Plan de Inversión anual. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Ejecución y Administración de Procesos | 8 | Baja | 40% | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Seguimiento y evaluación a la ejecución del cronograma del Plan Inversión. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado | 52.8% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Informes y oficios que alertan y justifican la necesidad de aprobación en tiempo del plan de inversión de la Unidad. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 40% |  |  | Moderado | 42%
[14 empty] | 3 | Solicitar reiterativamente por escrito al Director Ejecutivo la agilización de la aprobación del plan de inversión de la Unidad, con las justificaciones respectivas. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 40% |  |  | Moderado | 42%
[14 empty] | 4 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad. 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la Entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los estudios previos y los pliegos que soportan el proceso de adquisición de bienes y servicios de gestión tecnológica - UI, son revisados en su componente técnico por los profesionales de la Unidad de Informática a cargo de su estructuración. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35.4% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Los procesos de adquisición de bienes y servicios, son revisados por la Unidad de Compras Públicas, la Junta de Contratación, el Despacho del Director Ejecutivo, y cuando superan los 100 SMMLV, por el Consejo Superior de la Judicatura. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | La EJRLB realiza capacitaciones relacionadas con el código de ética - otros temas pertinentes a la prevención de la corrupción.(Información sensible) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Los profesionales de la Unidad Informática, firman un Acuerdo de confidencialidad, para prevenir la divulgación no autorizada de información sensible. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
[16 empty] | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadanas. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección, Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales adoptadas por la Entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Organización de atención presencial para actividades críticas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Los Servidores de la Unidad de Informática participan activamente de las actividades de Gestión Ambiental, programadas por la Unidad Administrativa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Los servidores de la Unidad de Informática incluyen en los procesos de contratación, las obligaciones ambientales sugeridas por la Unidad Administrativa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | La Unidad de Informática provee herramientas que evitan la impresión innecesaria de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[16 empty] | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[16 empty] | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
7 | Obsolescencia Tecnológica. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. | Rápido e inevitable avance tecnológico | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Fallas Tecnológicas | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | La Unidad de Informática realiza el inventario de activos tecnológicos para determinar el grado de obsolescencia de los equipos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 21% | Baja | 39% | Media | 41.25% | Mayor | 80% | Mayor | 74% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | La Unidad de Informática realiza actividades relacionadas con el soporte, mantenimiento, y actualización de los sistemas de información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | La Unidad de Informática realiza contratos para actualizar la infraestructura tecnológica. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 56%
[14 empty] | 4 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Reputacional | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales 2. Se presenta desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la dirección de la Unidad de Informática. 3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional. | Falta de apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Relaciones Laborales | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | La Unidad de Informática genera lineamientos técnicos que sean de obligatorio cumplimiento para las Seccionales y demás áreas y reitera las comunicaciones de forma periódica cuando lo considera necesario. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Media | 60% | Media | 60% | Moderado | 56% | Moderado | 56% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
9 | Migración de servicios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | Alta dependencia de la continuidad de los servicios tecnológicos. | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Fallas Tecnológicas | 90 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | La Unidad de Informática realiza con anticipación las contrataciones que involucran migración y transición de servicios. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Catastrófico | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir(compartir)
[14 empty] | 2 | La Unidad de Informática realiza seguimiento permanente a la migración de servicios. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Catastrófico | 100%
[14 empty] | 3 | La Unidad de Informática distribuye responsabilidades en sus dependencias internas, en las Seccionales y en las Altas Cortes, frente a las actividades de migración y transición de servicios. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Catastrófico | 100%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. 2. Fluido Eléctrico 3. Falta o demoras en el mantenimiento 4. Virus Informático 5. Falta de presupuesto | Debilidad en el monitoreo y gestión de eventos. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Fallas Tecnológicas | 400 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Moderado | 1 | Reporte de fallas al operador de mesa de servicios | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Media | 60% | Media | 43.2% | Moderado | 42% | Moderado | 52.8% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 42%
[14 empty] | 3 | Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% |  |  | Moderado | 60%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. 2. Saturación en los canales 3. Fluido Eléctrico | Imprevistos | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo, mediante reuniones de seguimiento que se realizan con el proveedor del servicio. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Sin materialización
2 | Incumplimiento Contractual | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. | Causa fortuita o de fuerza mayor, bajo patrimonio. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Los profesionales a cargo de supervisar contratos de esta Unidad, periodicamente realizan seguimiento junto con los proveedores y en el caso que aplique, con la interventoría. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. 4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática. 5. Equipo de profesionales insuficiente. 6. Asignación tardía de recursos. | Postergación en los trámites para la aprobación de las actividades definidas en el Plan de Inversión anual. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | La profesional a cargo, realiza un seguimiento al cronograma de contratación y en cada comité interno de sistemas, entrega un reporte del estado del mismo. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Sin materialización
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad. 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se revisar permanentemente el desarrollo de los anexos técnicos de los procesos de adquisición de bienes y servicios a cargo de la UI. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | A la fecha, la Unidad de Informática no evidencia ninguna situación que atente contra la transparencia o el correcto manejo de los recursos públicos, en los asuntos de su competencia. Es claro que no se ha presentado un caso de corrupción que afecte las compras de bienes y servicios tecnológicos.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadanas. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | La Unidad de Informática ha intervenido con los ingenieros seccionales para coordinar la distribución de elementos, como monitores, Workstation, servidores y switches. La Unidad de Informática ha hecho un llamado a la Interventoría para que tenga en cuenta la situaciones de fuerza mayor, ocasionadas por la pandemia en la conciliación y liquidación de ANS. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se continuara realizando las actividades por parte de la unidad de informática, a fin de brindar los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial.
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Desde la Unidad de Informática se ha participado en las capacitaciones brindadas por la Unidad Admiistrativa, en lo relacionado al medio ambiente. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Sin materialización
7 | Obsolescencia Tecnológica. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. | Rápido e inevitable avance tecnológico | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Contar con soporte y actualización de sistemas de información. Contar con contratos de actualización de la plataforma tecnológica. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Al cierre del mes de marzo no se ha presentado nada adicional para la posible materialización de este riesgo.
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Reputacional | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales 2. Se presenta desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la dirección de la Unidad de Informática. 3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional. | Falta de apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Relaciones Laborales | Media | Mayor | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | La Unidad de Informática se apoya en los Acuerdos emitidos, y a partir de ello establecer las actividades de la Unidad. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se sigue presentando…. Se requiere un mayor apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados.
9 | Migración de servicios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | Alta dependencia de la continuidad de los servicios tecnológicos. | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir) | se realizaron reuniones con Colombia Compra Eficiente, y demas actividades desde la Unidad de Informática para mitigar la materialización de este riesgo. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Sin materialización
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. 2. Fluido Eléctrico 3. Falta o demoras en el mantenimiento 4. Virus Informático 5. Falta de presupuesto | Debilidad en el monitoreo y gestión de eventos. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Fallas Tecnológicas | Media | Leve | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar | Reporte de fallas al operador de mesa de servicios Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | x | N/A | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se diagnostico, se solucionó y documento cada evento de falla presentado y reportado teniendo en cuenta aspectos como la diversidad de equipos activos y redes instaladas a nivel nacional, aunado a la obsolesencia tecnológica de la gran mayoria.

## Clasificación Riesgo (hidden)
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles (hidden)
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor (hidden)
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. 2. Saturación en los canales 3. Fluido Eléctrico | Imprevistos | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo, mediante reuniones de seguimiento que se realizan con el proveedor del servicio. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Sin materialización
2 | Incumplimiento Contractual | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. | Causa fortuita o de fuerza mayor, bajo patrimonio. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Los profesionales a cargo de supervisar contratos de esta Unidad, periodicamente realizan seguimiento junto con los proveedores y en el caso que aplique, con la interventoría. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. 4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática. 5. Equipo de profesionales insuficiente. 6. Asignación tardía de recursos. | Postergación en los trámites para la aprobación de las actividades definidas en el Plan de Inversión anual. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | La profesional a cargo, realiza un seguimiento al cronograma de contratación y en cada comité interno de sistemas, entrega un reporte del estado del mismo. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Sin materialización
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad. 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se revisar permanentemente el desarrollo de los anexos técnicos de los procesos de adquisición de bienes y servicios a cargo de la UI. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | A la fecha, la Unidad de Informática no evidencia ninguna situación que atente contra la transparencia o el correcto manejo de los recursos públicos, en los asuntos de su competencia. Es claro que no se ha presentado un caso de corrupción que afecte las compras de bienes y servicios tecnológicos.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadanas. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | La Unidad de Informática ha intervenido con los ingenieros seccionales para coordinar la distribución de elementos, como monitores, Workstation, servidores y switches. La Unidad de Informática ha hecho un llamado a la Interventoría para que tenga en cuenta la situaciones de fuerza mayor, ocasionadas por la pandemia en la conciliación y liquidación de ANS. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Se continuara realizando las actividades por parte de la unidad de informática, a fin de brindar los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial.
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Desde la Unidad de Informática se ha participado en las capacitaciones brindadas por la Unidad Admiistrativa, en lo relacionado al medio ambiente. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Sin materialización
7 | Obsolescencia Tecnológica. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. | Rápido e inevitable avance tecnológico | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Contar con soporte y actualización de sistemas de información. Contar con contratos de actualización de la plataforma tecnológica. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Al cierre del mes de marzo no se ha presentado nada adicional para la posible materialización de este riesgo.
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Reputacional | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales 2. Se presenta desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la dirección de la Unidad de Informática. 3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional. | Falta de apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Relaciones Laborales | Media | Mayor | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | La Unidad de Informática se apoya en los Acuerdos emitidos, y a partir de ello establecer las actividades de la Unidad. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Se sigue presentando …. Se requiere un mayor apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados.
9 | Migración de servicios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | Alta dependencia de la continuidad de los servicios tecnológicos. | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir) | se realizaron reuniones con Colombia Compra Eficiente, y demas actividades desde la Unidad de Informática para mitigar la materialización de este riesgo. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Sin materialización
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. 2. Fluido Eléctrico 3. Falta o demoras en el mantenimiento 4. Virus Informático 5. Falta de presupuesto | Debilidad en el monitoreo y gestión de eventos. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Fallas Tecnológicas | Media | Leve | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar | Reporte de fallas al operador de mesa de servicios Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | x | N/A | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Se diagnostico, se solucionó y documento cada evento de falla presentado y reportado teniendo en cuenta aspectos como la diversidad de equipos activos y redes instaladas a nivel nacional, aunado a la obsolesencia tecnológica de la gran mayoria.

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. 2. Saturación en los canales 3. Fluido Eléctrico | Imprevistos | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
2 | Incumplimiento Contractual | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. | Causa fortuita o de fuerza mayor, bajo patrimonio. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. 4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática. 5. Equipo de profesionales insuficiente. 6. Asignación tardía de recursos. | Postergación en los trámites para la aprobación de las actividades definidas en el Plan de Inversión anual. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad. 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadanas. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
7 | Obsolescencia Tecnológica. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. | Rápido e inevitable avance tecnológico | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Reputacional | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales 2. Se presenta desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la dirección de la Unidad de Informática. 3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional. | Falta de apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Relaciones Laborales | Media | Mayor | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
9 | Migración de servicios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | Alta dependencia de la continuidad de los servicios tecnológicos. | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir) |  | x | N/A | 2022-06-30 | 2022-09-30
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. 2. Fluido Eléctrico 3. Falta o demoras en el mantenimiento 4. Virus Informático 5. Falta de presupuesto | Debilidad en el monitoreo y gestión de eventos. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Fallas Tecnológicas | Media | Leve | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. 2. Saturación en los canales 3. Fluido Eléctrico | Imprevistos | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
2 | Incumplimiento Contractual | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. | Causa fortuita o de fuerza mayor, bajo patrimonio. | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. 4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática. 5. Equipo de profesionales insuficiente. 6. Asignación tardía de recursos. | Postergación en los trámites para la aprobación de las actividades definidas en el Plan de Inversión anual. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad. 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadanas. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
7 | Obsolescencia Tecnológica. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. | Rápido e inevitable avance tecnológico | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Reputacional | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales 2. Se presenta desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la dirección de la Unidad de Informática. 3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional. | Falta de apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Relaciones Laborales | Media | Mayor | Alto | Media | Moderado | Moderado | Aceptar |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
9 | Migración de servicios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | Alta dependencia de la continuidad de los servicios tecnológicos. | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir) |  | x | N/A | 2022-09-30 | 2022-12-31
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. 2. Fluido Eléctrico 3. Falta o demoras en el mantenimiento 4. Virus Informático 5. Falta de presupuesto | Debilidad en el monitoreo y gestión de eventos. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Fallas Tecnológicas | Media | Leve | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar