## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecución y Administración de procesos, 3)Fallas Tecnológicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro. Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente regente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE AUDITORÍA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Evaluación y Mejora | GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2022-05-27
SIGCMA

## Analisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura Análisis de Contexto
DEPENDENCIA | UNIDAD DE AUDITORÍA |  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Evaluar en forma independiente el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, a través de la actividad de auditoría interna, proponiendo las recomendaciones para mantenerlo, perfeccionarlo y fortalecerlo continuamente
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Incertidumbre causada por reformas o cambios constitucionales, legales o reglamentarios que puedan impactar a la Rama Judicial en el ejercicio de lo jurisdiccional o administrativo del control interno y la actividad de auditoría interna. | 1 | Compromiso del Gobierno nacional para fortalecer el sistema de control interno del Estado colombiano.
| 2 | Insuficiencia de recursos entregados por el Gobierno Nacional que imposibilitan la ampliación de la Rama Judicial. | 2 | Capacitación y formación en materia de control interno y auditoría impartida por el DAFP, Auditoria General ,Contraloría y otras entidades del orden nacional, departamental y local.
| 3 | Incertidumbre por los cambios en época electoral. | 3 | Capacitación y formación en gestión pública impartida por la ESAP y otros entes cabezas de cada sector económico del Estado colombiano.
|  |  | 4 | Desarrollo de normatividad, guías, lineamientos y manuales en materia de control interno y auditoría por parte del DAFP.
|  |  | 5 | Adopción como legislación permanente del Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Recorte y ajustes presupuestales a la Rama Judicial por parte del Gobierno Nacional que afecten el normal desarrollo del proceso.
|  |  | 6 | Otorgamiento de empréstitos por parte de la banca multilateral para la ejecución de proyectos de inversión de la Rama Judicial.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 5 | Situaciones de salud pública y orden público que afecten el normal desarrollo del proceso como: pandemias, epidemias, actos terroristas, conflicto armado en las regiones, huelgas, marchas, con afectación a la infraestructura física de las sedes Judiciales. (riesgo publico). | 7 | Grupos de valor y de interés de la Rama Judicial con unas necesidades y expectativas por satisfacer.
| 6 | Posturas sindicales que puedan afectar la normal prestación del servicio de justicia | 8 | Requerimientos o exigencias sindicales en beneficio de la Rama Judicial
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 7 | Inseguridad Informática por ataques cibernéticos. | 9 | Acceso a desarrollos tecnológicos adoptados por el Estado colombiano (Gobierno nacional, organismos de control, etc.) que se pueden utilizar para la ejecución del proceso.
| 8 | Indisponibilidad mundial de las redes de información tecnológica y de comunicación. | 10 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital.
| 9 | Falta de integración del portal único de información del Estado (todas Ramas del poder público, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea). | 11 | Los espacios generados para realizar acuerdos interinstitucionales para consultar información, en aras de la transformación digital y que beneficie la administración de justicia.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 10 | Normatividad cambiante y dispersa, no sólo en materia de gestión pública, sino en control interno. | 12 | Socialización de los cambios normativos que impactan el desempeño del proceso (Acto Legislativo 04 de 2019 y Decreto 403 de 2020 que reforman el Régimen de Control Fiscal)
|  |  | 13 | Aplicación de la Ley 2160 de 2021 (Control previo oficinas de Control Interno).
|  |  | 14 | Implementación del Sistema de Alertas de Control Interno de la CGR
Ambientales | 11 | Modificaciones en materia legal ambiental de acuerdo con las disposiciones nacionales y locales. | 15 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y social. Economía Circular.
| 12 | Inadecuada disposición de residuos con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. Aumento de los Impactos ambientales negativos de la Pandemia por Contagio de la Covid 19 y sus variantes . | 16 | Realización de jornadas de sensibilización para el manejo y disposición de los residuos.
| 13 | Emergencias ambientales internas y externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad.
| 14 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales, epidemias y plagas) que pueden afectar la prestación del servicio. | 17 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecución de actividades en sitio.
| 15 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos) )
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Limitaciones en la Gestión de riesgos para su vinculación a la estrategia organizacional y la identificación de riesgos emergentes. | 1 | Normatividad interna que soporta la función de la Unidad de Auditoría y desarrollo del proceso (estatuto de auditoría, código de ética del auditor interno, GTC 286/2018 Anexo E, entre otras).
| 2 | Limitaciones y debilidades y falencias en el Sistema Institucional de Control Interno. | 2 | Autonomía e independencia del director y servidores de la Unidad de Auditoría para el desempeño de sus funciones.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión) | 3 | Limitaciones en la disponibilidad de recursos para viáticos y gastos de viaje que afecten la realización del trabajo de campo.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional) | 4 | Mayor exposición al riesgo ocupacional y ambiental durante la ejecución de trabajo en alternancia en casa y en oficina, así como el riesgo de accidentes domésticos y laborales. | 3 | Presencia de la Unidad de Auditoría a nivel nacional, a través de los profesionales ubicados en 19 cabeceras de Distrito Judicial.
|  |  | 4 | Diversidad de destrezas, experiencia y conocimientos generales y específicos del talento humano de la Unidad de Auditoría en materia de control interno, auditoría y de conocimiento del negocio (competencias).
|  |  | 5 | Compromiso, ética y profesionalismo del talento humano de la Unidad de Auditoría y su disciplina para trabajar en equipo.
|  |  | 6 | Capacitación permanente en materia de Control Interno y Auditoria.
|  |  | 7 | Baja o nula rotación de personal, dado que la planta está compuesta por cargos de carrera judicial, con personal en propiedad.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 5 | Bajo conocimiento por parte de los servidores judiciales externos a la Unidad de Auditoria, de la estructura, roles y responsabilidades de la Unidad de Auditoría, así como del objetivo y alcance del proceso de Gestión de Control Interno y Auditoría. | 8 | Identificación y definición de las actividades que realiza el proceso, que abarca proveedores, entradas, salidas y partes interesadas.
| 6 | Desconocimiento por parte de los servidores judiciales, en particular aquellos que tienen capacidad de dirección y mando al interior de la Rama Judicial, de su responsabilidad en el ejercicio del control interno. | 8 | Programa Anual de Auditoría basado en riesgos con validación y aprobación del CICCI y el CSJ.
| 7 | Demora o falta de interés por parte de los líderes de procesos para adoptar y ejecutar las recomendaciones y oportunidades de mejora entregadas.
| 8 | Ralentización en la aplicación e implementación de las recomendaciones y asesoría en el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la Rama Judicial.
Tecnológicos | 9 | Uso limitado de análisis de datos y minería de datos para el desarrollo de las actividades propias de Auditoria. | 9 | Capacidad en los canales de comunicación para la transmisión de datos, que facilita la realización de actividades en línea o la transmisión de archivos. El uso de las tecnologías de la información.
Documentación (Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 10 | Insuficiencia en la aplicación de los instrumentos requeridos (TVD y TRD entre otros) por las dependencias auditadas, afectando el desarrollo de actividades de Auditoria. | 10 | Procedimientos e información documentada que soporta la ejecución del proceso formalizados y actualizados.
|  |  | 11 | Aplicación de las tablas de retención documental de la Unidad de Auditoría, en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo No. PCSJA19-11303 de 2019.
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) |  |  | 12 | Infraestructura (oficinas, equipos, sistemas de telecomunicaciones, equipos de computo, etc.) adecuada para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Auditoría y el desarrollo del proceso.
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 13 | Uso racional de bienes para la gestión del proceso, enfocado al mejoramiento del desempeño ambiental de la Rama Judicial.
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 14 | Acceso al SIGOBIUS y distintos canales de comunicación a través de los cuales fluye la información.
Ambientales | 11 | Falta de compromiso en la aplicación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial -Acuerdo PSAA14-10160-, por parte de algunos servidores judiciales. | 15 | Compromiso de la dirección y servidores de la Unidad de Auditoria, frente a la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
|  |  | 16 | Disminución en el uso de papel, tóneres y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
|  |  | 17 | Conciencia por parte de los servidores de Auditoria frente al tema ambiental, en cuanto, particularmente en lo que tiene que ver con la racionalización de recursos como la energía eléctrica, el agua el papel, etc.
|  |  | 18 | Acceso e interés por parte de los servidores de la Unidad de Auditoria sobre las acciones de sensibilización y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental.
|  |  | 19 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Fomentar el uso de las TIC para la realización de las actividades de auditoría, empleando servicios de telecomunicaciones de audio y video, de correo electrónico y transmisión de datos e internet, y llevando a cabo reuniones a través de plataformas o aplicaciones informáticas unificadas de comunicación y colaboración que combinan chat, reuniones de video, servicios de videollamadas y reuniones virtuales, servicios de videoconferencia y servicios de transmisión en directo (Streaming), usando aplicaciones como Microsoft Teams, Skype, Zoom Video, LifeSize, RP1Cloud, WhatsApp. | 3, 4, 6 | 2, 3, 5 | 3 | 3, 8, 9, 13 | Matriz de Riesgos
Impulsar la suscripción de Convenios Interadministrativos entre el Consejo Superior de la Judicatura con diferentes entidades estatales, que permitan el acceso a desarrollos tecnológicos adoptados por estas para el adelantar la gestión, evaluación y control. | 3 | 1, 5, 6 | 3, 8 | 4, 8, 9 | Plan de Acción
Fomentar actividades de formación en materia de control interno y auditoría, orientadas al fortalecimiento y mejora de las competencias de los auditores internos de la Unidad de Auditoría. | 5 | 2, 3, 4, 7 | 1, 2, 4, 5, 8 | 3, 4, 5, 6 | Plan de Acción/ Matriz de Riesgos
Realizar actividades de sensibilización y formación en temas relacionados con el sistema de gestión ambiental y la política ambiental de la Rama Judicial, dirigidas a los miembros del equipo de la Unidad de Auditoría. | 5, 6 | 2, 3, 4, 7 | 3, 4, 5 | 3, 4, 5, 6, 13 | Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia (Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza (contexto interno) o la amenaza y la oportunidad (contexto externo).
2. Columnas (B, C, D, E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción (mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa (errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Control Interno y Auditoría
Objetivo: |  |  | Evaluar en forma independiente el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, a través de la actividad de auditoría interna, proponiendo las recomendaciones para mantenerlo, perfeccionarlo y fortalecerlo continuamente.
Alcance: |  |  | El alcance del proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA es de NIVEL NACIONAL, sobre procesos y procedimientos de la Rama Judicial. El proceso inicia con la formulación del Programa Anual de Auditoría y termina con la comunicación de los resultados de la actividad de auditoría interna y verificación del cumplimento de las acciones de mejora.
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediatas | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Evaluar el Sistema Institucional de Control Interno (SICI) de forma inadecuada | Reputacional | Gestión de riesgos no asociada a la estrategia organizacional | Inadecuada identificación de riesgos y limitantes en la obtención de la información. | Posibilidad de incumplir con el propósito de la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno (SICI), de evaluar la efectividad de los controles implementados por la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 2 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de proveedores | FALSE | FALSE | #N/A | 1 | Estatuto de Auditoría Interna, del Código de Ética y los procedimientos de auditoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Leve | 0% | Leve | 0% | Bajo | Aceptar
|  |  | Limitaciones en la obtención y análisis en la información que sirve de base para la evaluación | [10 empty] | 2 | Mesas de trabajo y reuniones de análisis y discusión de asuntos relacionados con el SICI y su evaluación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Leve | 0%
|  |  | Inadecuada redacción de los informes de evaluación | [10 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Inoportunidad en la entrega de los informes | [10 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Proporcionar los servicios de aseguramiento y consultoría de la actividad de auditoría de forma inapropiada. | Reputacional | Inoportunidad en el suministro de información de parte de los procesos o actividades objeto de auditoría. | Inoportunidad en el suministro de información, debilidades e inconsistencias, reprocesos e imprevistos en la gestión de auditoría interna y en el asesoramiento a la alta dirección. | Posibilidad de prestar los servicios de aseguramiento y consultoría de manera que no resulten convenientes y adecuados para atender las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 24 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Estatuto de Auditoría Interna, del Código de Ética y los procedimientos de auditoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  | Debilidades o inconsistencias en el alcance de la auditoría, por falta de análisis para su definición | [10 empty] | 2 | Mesas de trabajo y reuniones de análisis y discusión de asuntos relacionados con la actividad de auditoría interna | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
|  |  | Reprocesos en la realización de las actividades de auditoría, por desconocimiento de los auditores de la temática tratada, o por debilidades de estos, en la aplicación de técnicas de auditoría, análisis de datos o redacción de informes. | [10 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Imprevistos o trámites administrativos que dificultan el acceso a la información o el desarrollo de las actividades de auditoría o la programación de las actividades de auditoría en fechas críticas, por falta de concertación de la agenda del auditor con el auditado. | [10 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Requerimientos de información por parte de los organismos de control gubernamentales o de otras partes interesadas. que afecten el cronograma previsto. | [10 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
3 | Generar recomendaciones de bajo impacto para mantener, perfeccionar y fortalecer continuamente el Sistema Institucional de Control Interno (SICI). | Reputacional | Limitaciones en la obtención y análisis en la información que sirve de base para la formulación de recomendaciones | Desconocimiento de la responsabilidad en el ejercicio del control interno por parte de los servidores judiciales, en particular aquellos que tienen capacidad de dirección y mando al interior de la Rama Judicial. | Posibilidad de realizar la Identificación y formulación de oportunidades de mejora que no puedan contribuir al mejoramiento continuo del SICI, ni agregar valor a la gestión de la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 24 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Estatuto de Auditoría Interna, del Código de Ética y los procedimientos de auditoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  | Desconocimiento al interior de la organización de la estructura, roles y responsabilidades de la Unidad de Auditoría, así como del objetivo y alcance del proceso de Gestión de Control Interno y Auditoría. | [10 empty] | 2 | Mesas de trabajo y reuniones de análisis y discusión de asuntos relacionados con la generación de recomendaciones | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
|  |  | Desconocimiento de la responsabilidad en el ejercicio del control interno por parte de los servidores judiciales, en particular aquellos que tienen capacidad de dirección y mando al interior de la Rama Judicial. | [10 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Demora o falta de interés por parte de los procesos para adoptar y ejecutar las recomendaciones y oportunidades de mejora entregadas. | [10 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | No aplicación e implementación de las recomendaciones y asesoría en el mejoramiento de la Rama Judicial. | [10 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
4 | Incumplir con las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría por la ley y el reglamento | Incumplimiento de las metas establecidas | Situaciones de orden público y/o salud pública, o emergencias por desastres naturales y los causadas por el hombre (antrópicos), que imposibilite el desplazamiento de los auditores para realizar actividades presenciales. | Situaciones de orden público, salud pública o emergencias y/o falta de recursos. | Posibilidad de afectar la operación del proceso en circunstancias especiales, que podrían generar un cumplimiento parcial o el incumplimiento de la totalidad de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Revisión periódica del avance y cumplimento del PAA, del Plan de Acción de la Unidad de Auditoría y de la normatividad que asigna funciones o responsabilidades a la Unidad de Auditoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Realización de auditorías remotas | Equipo auditor | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | En Curso
|  |  | Imposibilidad de realizar las actividades de campo por limitaciones en la disponibilidad de recursos para viáticos y gastos de viaje. | [10 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
5 | Incumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. | Afectación Ambiental | Incremento en el consumo de servicios públicos en ejercicio de las actividades de auditoría. | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Posibilidad que en el ejercicio de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría, se genere un cumplimiento parcial o incumplimiento de la Política y/o de los objetivos ambientales. | Eventos Ambientales Internos | 55 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad | Leve | 20% | Moderado | 1 | Sensibilizar a los servidores de la Unidad de Auditoría, los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  | Separación inadecuada de residuos según el nuevo código de colores durante el ejercicio de las actividades de auditoría. | [10 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Manejo inadecuado de sustancias químicas o residuos peligrosos. | [10 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Falta de interés para participar en los espacios de sensibilización y capacitación sobre el Sistema de Gestión Ambiental. | [10 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
6 | Debilidades en cultura de la probidad | Reputacional(Corrupción) | Debilidad en el cumplimiento de los procedimientos de auditoría interna. | Ausencia o no aplicación de principios y valores éticos y morales, del código de ética del auditor interno y del código de integridad | Posibilidad de omitir informar a los entes de control sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares, no reportando los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 24 | Baja | 40% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Revisión de los informes de auditoría por parte de la Dirección de la Unidad de Auditoría y del equipo interdisciplinario de la Unidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. | Director Unidad de Auditoría | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | En Curso
|  |  | Deficiencia en la metodología y el control para recopilación y consolidación de la información. | [10 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Bajos estándares éticos de los auditores internos. | [10 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Anteposición y favorecimiento de intereses particulares de terceros, sobre el deber funcional de los auditores internos. | [10 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales. | [10 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
7 | Conflicto de intereses | Reputacional(Corrupción) | Auditores internos que mantienen relación directa o indirecta de amistad o familiar con el proceso o las personas auditadas. | Incumplimiento por parte de los auditores, de reportar la existencia de conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría y no actuar o no tener una actitud imparcial y neutral | Posibilidad que el auditor llegue a perder independencia y objetividad frente a un auditado, con quien haya mantenido una relación laboral, vinculo personal o afinidad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoria, para el favorecimiento propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 24 | Baja | 40% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Verificación de la existencia de posibles conflictos de intereses al momento de conformar los equipos auditores. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. 3. Declaración de algún conflicto de intereses por parte de los auditores si se presenta. | Director Unidad de Auditoría | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | En Curso
|  |  | Falta de conocimiento u omisión de las causales de inhabilidad. | [10 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Errores en la asignación del personal auditor bien por desconocimiento u omisión de las causales de inhabilidad. | [10 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
8 | Fallas de integridad pública | Reputacional(Corrupción) | Influencias o presiones internas o externas sobre las actividades de la Unidad de Auditoría. | Desconocimiento, falta de aplicación o incumplimiento por parte de los auditores, de los principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial. | Posibilidad de manipulación mal intencionada o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de las actividades de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, de auditoría interna, de asesoría permanente, de formulación de recomendaciones con alcance preventivo, y de evaluación de la gestión del riesgo, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 24 | Baja | 40% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Realización de una auditoría externa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Presentación de informes periódicos al CICCI y al CSJ. 2. Adecuada planeación de las auditorías y demás actividades. 3. Actualización y conocimiento adecuado de la normatividad vigente en materia de auditoría y control interno. 4. Capacitación de auditores. 5. Evaluación del desempeño de los auditores. | Director Unidad de Auditoría | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | En Curso
|  |  | Uso indebido del poder en el análisis de la información. | [10 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Extralimitación de las funciones de la Unidad de Auditoría o de alguno de sus empleados. | [10 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | Cambios indebidos de datos e informes. | [10 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNOLÓGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de proveedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violación de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violación de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Control Interno y Auditoría
Objetivo: |  |  | Evaluar en forma independiente el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, a través de la actividad de auditoría interna, proponiendo las recomendaciones para mantenerlo, perfeccionarlo y fortalecerlo continuamente.
Alcance: |  |  | El alcance del proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA es de NIVEL NACIONAL, sobre procesos y procedimientos de la Rama Judicial. El proceso inicia con la formulación del Programa Anual de Auditoría y termina con la comunicación de los resultados de la actividad de auditoría interna y verificación del cumplimento de las acciones de mejora.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LÍDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Evaluar el Sistema Institucional de Control Interno (SICI) de forma inadecuada | Reputacional | Gestión de riesgos no asociada a la estrategia organizacional | Inadecuada identificación de riesgos y limitantes en la obtención de la información. | Posibilidad de incumplir con el propósito de la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno (SICI), de evaluar la efectividad de los controles implementados por la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
2 | Proporcionar los servicios de aseguramiento y consultoría de la actividad de auditoría de forma inapropiada. | Reputacional | Inoportunidad en el suministro de información de parte de los procesos o actividades objeto de auditoría. | Inoportunidad en el suministro de información, debilidades e inconsistencias, reprocesos e imprevistos en la gestión de auditoría interna y en el asesoramiento a la alta dirección. | Posibilidad de prestar los servicios de aseguramiento y consultoría de manera que no resulten convenientes y adecuados para atender las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
3 | Generar recomendaciones de bajo impacto para mantener, perfeccionar y fortalecer continuamente el Sistema Institucional de Control Interno (SICI). | Reputacional | Limitaciones en la obtención y análisis en la información que sirve de base para la formulación de recomendaciones | Desconocimiento de la responsabilidad en el ejercicio del control interno por parte de los servidores judiciales, en particular aquellos que tienen capacidad de dirección y mando al interior de la Rama Judicial. | Posibilidad de realizar la Identificación y formulación de oportunidades de mejora que no puedan contribuir al mejoramiento continuo del SICI, ni agregar valor a la gestión de la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
4 | Incumplir con las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría por la ley y el reglamento | Incumplimiento de las metas establecidas | Situaciones de orden público y/o salud pública, o emergencias por desastres naturales y los causadas por el hombre (antrópicos), que imposibilite el desplazamiento de los auditores para realizar actividades presenciales. | Situaciones de orden público, salud pública o emergencias y/o falta de recursos. | Posibilidad de afectar la operación del proceso en circunstancias especiales, que podrían generar un cumplimiento parcial o el incumplimiento de la totalidad de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Realización de auditorías remotas | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Algunas de las auditorías contempladas en el PAA 2021, se planificaron para su realización de forma remota, para garantizar el cumplimiento del programa en la presente vigencia. Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
5 | Incumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. | Afectación Ambiental | Incremento en el consumo de servicios públicos en ejercicio de las actividades de auditoría. | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Posibilidad que en el ejercicio de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría, se genere un cumplimiento parcial o incumplimiento de la Política y/o de los objetivos ambientales. | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
6 | Debilidades en cultura de la probidad | Reputacional(Corrupción) | Debilidad en el cumplimiento de los procedimientos de auditoría interna. | Ausencia o no aplicación de principios y valores éticos y morales, del código de ética del auditor interno y del código de integridad | Posibilidad de omitir informar a los entes de control sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares, no reportando los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
7 | Conflicto de intereses | Reputacional(Corrupción) | Auditores internos que mantienen relación directa o indirecta de amistad o familiar con el proceso o las personas auditadas. | Incumplimiento por parte de los auditores, de reportar la existencia de conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría y no actuar o no tener una actitud imparcial y neutral | Posibilidad que el auditor llegue a perder independencia y objetividad frente a un auditado, con quien haya mantenido una relación laboral, vinculo personal o afinidad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoria, para el favorecimiento propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. 3. Declaración de algún conflicto de intereses por parte de los auditores si se presenta. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
8 | Fallas de integridad pública | Reputacional(Corrupción) | Influencias o presiones internas o externas sobre las actividades de la Unidad de Auditoría. | Desconocimiento, falta de aplicación o incumplimiento por parte de los auditores, de los principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial. | Posibilidad de manipulación mal intencionada o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de las actividades de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, de auditoría interna, de asesoría permanente, de formulación de recomendaciones con alcance preventivo, y de evaluación de la gestión del riesgo, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Presentación de informes periódicos al CICCI y al CSJ. 2. Adecuada planeación de las auditorías y demás actividades. 3. Actualización y conocimiento adecuado de la normatividad vigente en materia de auditoría y control interno. 4. Capacitación de auditores. 5. Evaluación del desempeño de los auditores. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Al corte del primer trimestre el riesgo no se materializó
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Control Interno y Auditoría
Objetivo: |  |  | Evaluar en forma independiente el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, a través de la actividad de auditoría interna, proponiendo las recomendaciones para mantenerlo, perfeccionarlo y fortalecerlo continuamente.
Alcance: |  |  | El alcance del proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA es de NIVEL NACIONAL, sobre procesos y procedimientos de la Rama Judicial. El proceso inicia con la formulación del Programa Anual de Auditoría y termina con la comunicación de los resultados de la actividad de auditoría interna y verificación del cumplimento de las acciones de mejora.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LÍDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Evaluar el Sistema Institucional de Control Interno (SICI) de forma inadecuada | Reputacional | Gestión de riesgos no asociada a la estrategia organizacional | Inadecuada identificación de riesgos y limitantes en la obtención de la información. | Posibilidad de incumplir con el propósito de la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno (SICI), de evaluar la efectividad de los controles implementados por la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
2 | Proporcionar los servicios de aseguramiento y consultoría de la actividad de auditoría de forma inapropiada. | Reputacional | Inoportunidad en el suministro de información de parte de los procesos o actividades objeto de auditoría. | Inoportunidad en el suministro de información, debilidades e inconsistencias, reprocesos e imprevistos en la gestión de auditoría interna y en el asesoramiento a la alta dirección. | Posibilidad de prestar los servicios de aseguramiento y consultoría de manera que no resulten convenientes y adecuados para atender las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
3 | Generar recomendaciones de bajo impacto para mantener, perfeccionar y fortalecer continuamente el Sistema Institucional de Control Interno (SICI). | Reputacional | Limitaciones en la obtención y análisis en la información que sirve de base para la formulación de recomendaciones | Desconocimiento de la responsabilidad en el ejercicio del control interno por parte de los servidores judiciales, en particular aquellos que tienen capacidad de dirección y mando al interior de la Rama Judicial. | Posibilidad de realizar la Identificación y formulación de oportunidades de mejora que no puedan contribuir al mejoramiento continuo del SICI, ni agregar valor a la gestión de la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
4 | Incumplir con las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría por la ley y el reglamento | Incumplimiento de las metas establecidas | Situaciones de orden público y/o salud pública, o emergencias por desastres naturales y los causadas por el hombre (antrópicos), que imposibilite el desplazamiento de los auditores para realizar actividades presenciales. | Situaciones de orden público, salud pública o emergencias y/o falta de recursos. | Posibilidad de afectar la operación del proceso en circunstancias especiales, que podrían generar un cumplimiento parcial o el incumplimiento de la totalidad de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Realización de auditorías remotas | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Algunas de las auditorías contempladas en el PAA 2021, se planificaron para su realización de forma remota, para garantizar el cumplimiento del programa en la presente vigencia. Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
5 | Incumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. | Afectación Ambiental | Incremento en el consumo de servicios públicos en ejercicio de las actividades de auditoría. | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Posibilidad que en el ejercicio de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría, se genere un cumplimiento parcial o incumplimiento de la Política y/o de los objetivos ambientales. | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [5 empty] | Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
6 | Debilidades en cultura de la probidad | Reputacional(Corrupción) | Debilidad en el cumplimiento de los procedimientos de auditoría interna. | Ausencia o no aplicación de principios y valores éticos y morales, del código de ética del auditor interno y del código de integridad | Posibilidad de omitir informar a los entes de control sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares, no reportando los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
7 | Conflicto de intereses | Reputacional(Corrupción) | Auditores internos que mantienen relación directa o indirecta de amistad o familiar con el proceso o las personas auditadas. | Incumplimiento por parte de los auditores, de reportar la existencia de conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría y no actuar o no tener una actitud imparcial y neutral | Posibilidad que el auditor llegue a perder independencia y objetividad frente a un auditado, con quien haya mantenido una relación laboral, vinculo personal o afinidad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoria, para el favorecimiento propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. 3. Declaración de algún conflicto de intereses por parte de los auditores si se presenta. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
8 | Fallas de integridad pública | Reputacional(Corrupción) | Influencias o presiones internas o externas sobre las actividades de la Unidad de Auditoría. | Desconocimiento, falta de aplicación o incumplimiento por parte de los auditores, de los principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial. | Posibilidad de manipulación mal intencionada o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de las actividades de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, de auditoría interna, de asesoría permanente, de formulación de recomendaciones con alcance preventivo, y de evaluación de la gestión del riesgo, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Presentación de informes periódicos al CICCI y al CSJ. 2. Adecuada planeación de las auditorías y demás actividades. 3. Actualización y conocimiento adecuado de la normatividad vigente en materia de auditoría y control interno. 4. Capacitación de auditores. 5. Evaluación del desempeño de los auditores. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Al corte del segundo trimestre el riesgo no se materializó
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Control Interno y Auditoría
Objetivo: |  |  | Evaluar en forma independiente el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, a través de la actividad de auditoría interna, proponiendo las recomendaciones para mantenerlo, perfeccionarlo y fortalecerlo continuamente.
Alcance: |  |  | El alcance del proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA es de NIVEL NACIONAL, sobre procesos y procedimientos de la Rama Judicial. El proceso inicia con la formulación del Programa Anual de Auditoría y termina con la comunicación de los resultados de la actividad de auditoría interna y verificación del cumplimento de las acciones de mejora.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LÍDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Evaluar el Sistema Institucional de Control Interno (SICI) de forma inadecuada | Reputacional | Gestión de riesgos no asociada a la estrategia organizacional | Inadecuada identificación de riesgos y limitantes en la obtención de la información. | Posibilidad de incumplir con el propósito de la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno (SICI), de evaluar la efectividad de los controles implementados por la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar
2 | Proporcionar los servicios de aseguramiento y consultoría de la actividad de auditoría de forma inapropiada. | Reputacional | Inoportunidad en el suministro de información de parte de los procesos o actividades objeto de auditoría. | Inoportunidad en el suministro de información, debilidades e inconsistencias, reprocesos e imprevistos en la gestión de auditoría interna y en el asesoramiento a la alta dirección. | Posibilidad de prestar los servicios de aseguramiento y consultoría de manera que no resulten convenientes y adecuados para atender las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
3 | Generar recomendaciones de bajo impacto para mantener, perfeccionar y fortalecer continuamente el Sistema Institucional de Control Interno (SICI). | Reputacional | Limitaciones en la obtención y análisis en la información que sirve de base para la formulación de recomendaciones | Desconocimiento de la responsabilidad en el ejercicio del control interno por parte de los servidores judiciales, en particular aquellos que tienen capacidad de dirección y mando al interior de la Rama Judicial. | Posibilidad de realizar la Identificación y formulación de oportunidades de mejora que no puedan contribuir al mejoramiento continuo del SICI, ni agregar valor a la gestión de la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
4 | Incumplir con las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría por la ley y el reglamento | Incumplimiento de las metas establecidas | Situaciones de orden público y/o salud pública, o emergencias por desastres naturales y los causadas por el hombre (antrópicos), que imposibilite el desplazamiento de los auditores para realizar actividades presenciales. | Situaciones de orden público, salud pública o emergencias y/o falta de recursos. | Posibilidad de afectar la operación del proceso en circunstancias especiales, que podrían generar un cumplimiento parcial o el incumplimiento de la totalidad de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Realización de auditorías remotas | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
5 | Incumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. | Afectación Ambiental | Incremento en el consumo de servicios públicos en ejercicio de las actividades de auditoría. | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Posibilidad que en el ejercicio de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría, se genere un cumplimiento parcial o incumplimiento de la Política y/o de los objetivos ambientales. | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
6 | Debilidades en cultura de la probidad | Reputacional(Corrupción) | Debilidad en el cumplimiento de los procedimientos de auditoría interna. | Ausencia o no aplicación de principios y valores éticos y morales, del código de ética del auditor interno y del código de integridad | Posibilidad de omitir informar a los entes de control sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares, no reportando los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
7 | Conflicto de intereses | Reputacional(Corrupción) | Auditores internos que mantienen relación directa o indirecta de amistad o familiar con el proceso o las personas auditadas. | Incumplimiento por parte de los auditores, de reportar la existencia de conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría y no actuar o no tener una actitud imparcial y neutral | Posibilidad que el auditor llegue a perder independencia y objetividad frente a un auditado, con quien haya mantenido una relación laboral, vinculo personal o afinidad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoria, para el favorecimiento propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. 3. Declaración de algún conflicto de intereses por parte de los auditores si se presenta. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
8 | Fallas de integridad pública | Reputacional(Corrupción) | Influencias o presiones internas o externas sobre las actividades de la Unidad de Auditoría. | Desconocimiento, falta de aplicación o incumplimiento por parte de los auditores, de los principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial. | Posibilidad de manipulación mal intencionada o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de las actividades de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, de auditoría interna, de asesoría permanente, de formulación de recomendaciones con alcance preventivo, y de evaluación de la gestión del riesgo, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Presentación de informes periódicos al CICCI y al CSJ. 2. Adecuada planeación de las auditorías y demás actividades. 3. Actualización y conocimiento adecuado de la normatividad vigente en materia de auditoría y control interno. 4. Capacitación de auditores. 5. Evaluación del desempeño de los auditores. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Control Interno y Auditoría
Objetivo: |  |  | Evaluar en forma independiente el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, a través de la actividad de auditoría interna, proponiendo las recomendaciones para mantenerlo, perfeccionarlo y fortalecerlo continuamente.
Alcance: |  |  | El alcance del proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA es de NIVEL NACIONAL, sobre procesos y procedimientos de la Rama Judicial. El proceso inicia con la formulación del Programa Anual de Auditoría y termina con la comunicación de los resultados de la actividad de auditoría interna y verificación del cumplimento de las acciones de mejora.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LÍDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Evaluar el Sistema Institucional de Control Interno (SICI) de forma inadecuada | Reputacional | Gestión de riesgos no asociada a la estrategia organizacional | Inadecuada identificación de riesgos y limitantes en la obtención de la información. | Posibilidad de incumplir con el propósito de la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno (SICI), de evaluar la efectividad de los controles implementados por la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar
2 | Proporcionar los servicios de aseguramiento y consultoría de la actividad de auditoría de forma inapropiada. | Reputacional | Inoportunidad en el suministro de información de parte de los procesos o actividades objeto de auditoría. | Inoportunidad en el suministro de información, debilidades e inconsistencias, reprocesos e imprevistos en la gestión de auditoría interna y en el asesoramiento a la alta dirección. | Posibilidad de prestar los servicios de aseguramiento y consultoría de manera que no resulten convenientes y adecuados para atender las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
3 | Generar recomendaciones de bajo impacto para mantener, perfeccionar y fortalecer continuamente el Sistema Institucional de Control Interno (SICI). | Reputacional | Limitaciones en la obtención y análisis en la información que sirve de base para la formulación de recomendaciones | Desconocimiento de la responsabilidad en el ejercicio del control interno por parte de los servidores judiciales, en particular aquellos que tienen capacidad de dirección y mando al interior de la Rama Judicial. | Posibilidad de realizar la Identificación y formulación de oportunidades de mejora que no puedan contribuir al mejoramiento continuo del SICI, ni agregar valor a la gestión de la Rama Judicial. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
4 | Incumplir con las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría por la ley y el reglamento | Incumplimiento de las metas establecidas | Situaciones de orden público y/o salud pública, o emergencias por desastres naturales y los causadas por el hombre (antrópicos), que imposibilite el desplazamiento de los auditores para realizar actividades presenciales. | Situaciones de orden público, salud pública o emergencias y/o falta de recursos. | Posibilidad de afectar la operación del proceso en circunstancias especiales, que podrían generar un cumplimiento parcial o el incumplimiento de la totalidad de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Realización de auditorías remotas | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
5 | Incumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. | Afectación Ambiental | Incremento en el consumo de servicios públicos en ejercicio de las actividades de auditoría. | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Posibilidad que en el ejercicio de las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría, se genere un cumplimiento parcial o incumplimiento de la Política y/o de los objetivos ambientales. | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
6 | Debilidades en cultura de la probidad | Reputacional(Corrupción) | Debilidad en el cumplimiento de los procedimientos de auditoría interna. | Ausencia o no aplicación de principios y valores éticos y morales, del código de ética del auditor interno y del código de integridad | Posibilidad de omitir informar a los entes de control sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares, no reportando los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
7 | Conflicto de intereses | Reputacional(Corrupción) | Auditores internos que mantienen relación directa o indirecta de amistad o familiar con el proceso o las personas auditadas. | Incumplimiento por parte de los auditores, de reportar la existencia de conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría y no actuar o no tener una actitud imparcial y neutral | Posibilidad que el auditor llegue a perder independencia y objetividad frente a un auditado, con quien haya mantenido una relación laboral, vinculo personal o afinidad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoria, para el favorecimiento propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial. 2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría. 3. Declaración de algún conflicto de intereses por parte de los auditores si se presenta. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
8 | Fallas de integridad pública | Reputacional(Corrupción) | Influencias o presiones internas o externas sobre las actividades de la Unidad de Auditoría. | Desconocimiento, falta de aplicación o incumplimiento por parte de los auditores, de los principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial. | Posibilidad de manipulación mal intencionada o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de las actividades de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno, de auditoría interna, de asesoría permanente, de formulación de recomendaciones con alcance preventivo, y de evaluación de la gestión del riesgo, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Presentación de informes periódicos al CICCI y al CSJ. 2. Adecuada planeación de las auditorías y demás actividades. 3. Actualización y conocimiento adecuado de la normatividad vigente en materia de auditoría y control interno. 4. Capacitación de auditores. 5. Evaluación del desempeño de los auditores. | X |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0