## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | ESCUELA JUDICIAL "RODRIGO LARA BONILLA"
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-06-02
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | ESCUELA JUDICIAL "RODRIGO LARA BONILLA" |  | PROCESO | GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Contribuir a través de la formación judicial al fortalecimiento de las competencias requeridas para el ejercicio de la función judicial tanto en los magistrados (as), jueces y empleados (as) judiciales como en los jueces y juezas de paz y en las autoridades indígenas que administran justicia, mediante el desarrollo y seguimiento del plan de formación de la Rama Judicial de acuerdo con los recursos asignados; dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Fallas en la formulación de las políticas públicas que desconozcan los objetivos y necesidades de la Formacion Judicial dentro del ámbito de la división de poderes. | 1 | Coadyuvar con los elementos requeridos por la Alta Dirección para la presentación de la modificación de leyes que favorezcan a la Rama Judicial.
|  |  | 2 | La expedición de Políticas que fortalezcan la Administración de la Rama Judicial y la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo de estas políticas de formacion.
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial con ocasión de un cambio legislativo, que genere afectación en la prestación del servicio de formación que imparte la EJRLB | 3 | Optimización de las estrategias implementadas por la entidad, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19 o en general por cualquier tipo de modificación legislativa
|  |  | 4 | Implementación de buenas practicas, a fin de agilizar las actividades acorde a los nuevos cambios normativos de acuerdo a la nueva normalidad.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | Asignación insuficiente de recursos por parte del Gobierno Nacional: Ministerio de Hacienda para el proyecto de Formacion de la EJRLB. | 5 | Se cuenta con los recursos mínimos para la prestación del servicio.
| 4 | El incremento de la deficit fiscal del pais que pueda afectar la asignacion de recursos para la formación judicial
| 5 | Recortes de presupuesto que impacten la asignación de recursos.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Paros/ movilizaciones que afectan el orden público que impidan la realización de las actividades de formación | 6 | Reorganización de las actividades formativas. Alianzas estratégicas que permitan fortalecer la función misional de la EJLB.
| 7 | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad de las partes interesadas. | 7 | Liderazgo de la EJLB en el contexto de la escuelas judiciales en Iberoamerica, y en el sector justicia a nivel nacional.
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 8 | Ataques de agentes externos (Virus, hackers) que afecten la plataforma o los repositorios de la información de la EJRL | 8 | Implementación de modelos externos de atención a las partes interesadas, a traves de las TICs que favorezcan la función misional.
| 9 | Fallas funcionales que afecten las plataformas dispuestas para la gestión del proceso misional (LifeSize,Ofice 365) | 9 | Politicas, lineamientos y procesos de capacitación en el uso de las TICs, por parte del Ministerio de Comunicaciones.
| 10 | Falla masiva del internet | 10 | Divulgación y socialización del Plan Nacional Colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las entidades públicas.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 11 | Aprobacion de leyes y decretos que modifican el funcionamiento y/o estructura organizacional de la EJRLB. | 11 | Apropiación e implementación de los cambios normativos.
| 12 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la entidad. | 12 | Propuesta para la divulgación de las normas aplicables a la misionalidad.
Ambientales | 13 | Modificaciones en materia legal ambiental de acuerdo con las disposiciones nacionales y locales. | 13 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 14 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio. | 14 | Realización de jornadas de sensibilizaciòn para el manejo y disposición de los residuos.
| 15 | Debilidad de responsabilidad social ambiental en el sector público y las empresas. Baja conciencia y concienciación ambiental en el sector público y las empresas. | 15 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, asociadas al uso intensivo de las TIC, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de actividades en sitio.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No ejecución o ejecución parcial del plan de formación | 1 | Detección y compilación de las necesidades reales de la formación con base en ejercicios de priorizacion, de acuerdo con los recursos disponibles.
|  |  | 2 | Diseño y construccion del Plan de Formación de la EJRL, presentación oportuna ante la Corporación para su aprobación
| 2 | No ejecutan el presupuesto asignado para las actividades previstas en el Plan de Formación de la EJRL. | 3 | Identificación de las necesidades que demandan los servicios a contratar.
| 3 | Atraso en el cronograma precontractual, contractual y de ejecución, así como por trámites presupuestales, situación que hace que las actividades no alcancen a realizarse como estaban planeadas inicialmente. | 4 | Elaboración del documento de necesidades a contratar para ser presentados a la DEAJ, para dar inicio al proceso de selección del contratista.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Asignación insuficiente o recorte presupuestal de los recursos para atender todas las necesidades en materia de formacion Judicial. | 5 | Analizar y proponer soluciones que den respuesta a las necesidades más apremiantes, en procura de la optimización de recursos, con el apoyo de un equipo interdisciplinario
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Insuficiencia en las medidas transitorias que permitan responder al alto flujo en la demanda de servicios. | 6 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento, compromiso y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio.
| 6 | Incremento de la probabilidad de ocurrencia del riesgo biomecánico, físico y psicosocial por debilidad de condiciones de seguridad del trabajo en casa.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 7 | Tardanza en la ejecución de las actividades propias del Plan de Formación de la EJRL | 7 | Intercambio de conocimientos y experiencias que replican las buenas practicas para la optimizacion de los procesos.
|  |  | 8 | Actualización de la caracterización y procedimientos del SIGCMA
| 8 | Ausentismo de los discentes | 9 | Mayor divulgación y promoción del Plan de Formación con el fin que la comunidad judicial conozca la oferta académica
| 9 | Baja disponibilidad de los formadores | 10 | Disponibilidad de una base de formadores actualizada por especialidades
| 10 | Desersión de las actividades de formación de la EJRL | 11 | La modalidad e-learning facilita el acceso a la oferta académica, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de los discentes
Tecnológicos | 11 | Aplicación parcial de políticas de seguridad de la información Acuerdo PSAA14-10279. | 12 | Uso de las herramientas tecnológicas para llevar a cabo las funciones a cargo de los procesos.
| 12 | Falla masiva de cobertura de internet y fallas tecnológicas.
| 13 | Insuficiencia de recursos tecnológicos para el trabajo en casa. | 13 | Capacitación intensiva en medios digitales, plataforma y herramientas tecnológicas con las que cuenta la Rama Judicial.
| 14 | Ausencia de perfiles apropiados para la nueva modalidad de capacitación virtual. | 14 | Uso de los canales de comunicación como lo son Pagina Web de la EJRLB, redes sociales y correos masivos.
|  |  | 15 | Solicitud para la provisión de equipos de cómputo.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 15 | Debilidad en la aplicabilidad de las Tablas de Retencion Documental. | 16 | Disposicion de la informacion de forma digital, que asegura un acceso ágil y oportuno.
| 16 | Debilidad en la aplicación de los lineamientos establecidos en las Tablas de Retención Documental en virtud de la nueva realidad virtual.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 17 | Deficiencia de mobiliario y espacios óptimos que permitan el distanciamiento social para trabajo presencial. | 17 | Se cuenta con condiciones físico espaciales aceptables para el desarrollo de las actividades propuestas.
| 18 | Deficiencia en infraestructura física para las personas en condición de discapacidad con movilidad reducida.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 19 | Equipos de cómputo y elementos de oficina insuficientes y obsoletos para el trabajo en casa y el trabajo mediante el uso de las TICs (asignacion de escaner, diademas, cámaras y computadores) | 18 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto.
|  |  | 19 | Disminución frente al consumo de elementos de papeleria y oficina
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 20 | Deficiencias en la interfaz y alta intermitencia en el acceso a todas las plataformas tecnológicas. | 20 | Utilización intensiva de canales y medios de los cuales dispone la Rama Judicial.
Ambientales | 21 | Debilidad en la aplicación de las políticas ambientales | 21 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
|  |  | 22 | Fortalecimiento del Plan de Gestión Ambiental por parte de la EJRLB.
|  |  | 23 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos de la sede de la EJRLB.
|  |  | 24 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 22 | Incremento en el consumo de servicios durante las actividades desarrollada durante el trabajo en casa | 25 | Mayor accesibilidad a las acciónes de sensibilización y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental
|  |  | 26 | Procesos de capacitación por medio diplomados tanto en la "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015, como en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Análisis de proyectos de acto legislativo o proyectos de ley, a solicitud de la Corporación, relacionados con modificaciones a la estructura o funciones de la Rama Judicial | 1, 2 | 1 |  |  | Plan de Accion
Estructuración del proyecto del Plan Anual de Formación de acuerdo con los recursos financieros asignados | 3 | 5 |  | 5 | Plan de Accion - Matriz de riesgos
Construcción de los documentos precontractuales para la selección del aliado estratégico (contratista) que apoyará la ejecución del Plan de Formación |  |  | 3 | 3, 4 | Plan de Acción
Divulgación de las actividades incluidas en el Plan de Formación y demás actividades formativas | 7 | 7 |  |  | Plan de Accion
Control, seguimiento y ajustes a la ejecución de las actividades académicas, sean presenciales o virtuales, incorporadas en el Plan de Formación y los recursos asosciados |  |  | 1, 2, 5, 7 |  | Plan de Accion - Matriz de riesgos
Control permanente a las inscripciones de los discentes y al desarrollo oportuno de los cursos incorporados en el Plan. Actualización de la base de formadores. |  |  | 8, 9, 10 | 10 | Plan de Accion - Matriz de riesgos
Apropiación y divulgación de los cambios normativos | 11, 12 | 11, 12 |  |  | Plan de Accion
Adopción de medidas contingentes por la Pandemia COVID 19 |  |  | 13, 14 | 12, 13, 14 | Plan de Accion
Fomento de la cultura de preservación y cuidado del medio ambiente | 13, 15 | 14 | 21 | 22, 23, 24 | Plan de Accion
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la formación judicial
Objetivo: |  |  | Contribuir a través de la formación judicial al fortalecimiento de las competencias requeridas para el ejercicio de la función judicial tanto en los magistrados (as), jueces y empleados (as) judiciales como en los jueces y juezas de paz y en las autoridades indígenas que administran justicia, mediante el desarrollo y seguimiento del plan de formación de la Rama Judicial de acuerdo con los recursos asignados; dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Tardanza | Reputacional | 1. Demora en el Proceso de Contratación para la selección del operador que apoye la ejecucion de las actividades. | Demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | La probabilidad de la perdida reputacional por la demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Presentación del Plan de Formación de la Rama Judicial en los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior para la siguiente vigencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Enviar oportunamente las especificaciones técnicas esenciales del objeto a contratar | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[16 empty] | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[16 empty] | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[16 empty] | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
2 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausentismo de los discentes a las actividades académicas presenciales de los diferentes programas de formación. 2. Deserción en las actividades de formación virtual que se programen en el marco de los diferentes programas de formación. 3. Falta de disponibilidad de los formadores debido a la negación de los permisos y/o comisiones. 4. Tardanza en la socialización de las convocatorias por parte de los Consejos Seccionales. | Retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | la probailidad del incumplimiento de las metas establecidas con ocasión al retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | Ejecución y Administración de Procesos | 145 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | La difusión oportuna y constante de la programación a través de la página web de la Escuela, redes sociales y correo electrónico masivo de noticia institucional y seguimiento de las inscripciones a las actividades programadas en el Plan de formación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Control y seguimiento del avance del desarrollo de los cursos virtuales por cada discentes, para tomar acciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Ampliar red de formadores Judiciales y efectuar el control y seguimiento del envío de las invitaciones a los formadores con la debida antelación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Control y seguimiento al envío y socialización de las convocatorias a las diferentes actividades académicas con la debida antelación a los Consejos seccionales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
3 | Demoras en la tabulación de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Los sistemas utilizados por la Escuela Judicial no cuentan con la funcionalidad que permita recolectar, consolidar y tabular las encuestas de cada una de las actividades académicas. 2. La encuesta de satisfacción es tabulada en ambientes aislados (de forma manual) que no se encuentran integrados a los sistemas utilizados por la Escuela Judicial. | No se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de la informacion de las encuestas. | La probabilidad del incumpliento de las metas establecidas debido ha que no se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de las encuentas. | Ejecución y Administración de Procesos | 145 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Tabulación con la implementación de formularios electronicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Evitar
[14 empty] | 2 | Consolidación con la implementación de formularios electronicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Análisis de resultados con la implementación de formularios electronicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
4 | Cancelar actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Orden Público 2. Paro Gremial 3. Paro Judicial 4. Emergencia Sanitaria o Ambiental | Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | La probabilidad del incumplimeinto de las metas establecidas debido a las Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 145 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Reprogramación de las Actividades del Plan de Formación de la Rama Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la suspensión o prórroga de los contratos si da a lugar. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Implementación de alternativas mediadas por las nuevas tecnologias que contribuyan a la ejecucción de la labor misional de la Escuela. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Replantear la modalidad academica de las actividades propuestas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Leve | 20%
5 | Riesgo de Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Indebida influencia de Terceros, ajenos a la organización, para la toma de decisiones 2. Favorecimiento indebido al servidor judicial y/o un tercero | Destinación inadecuada de los recursos asignados | La probabilidad de cualquier acto de corrupción con ocasión de la destinación inadecuada de los recursos asigandos. | Fraude Interno | 145 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Efectuar una adecuada planeación y ejecución de las actividades académicas y la correlativa destinación de recursos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | Realizar una adecuada planeación institucional. Efectuar modificaciones a la programación académica, previa evaluación por la Dirección de la Escuela y la coordinación académica con fundamento en los soportes que justifiquen tal modificación. | Lider del proceso | Segundo Semestre | Octubre |  | En Curso
[14 empty] | 2 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la formación judicial
Objetivo: |  |  | Contribuir a través de la formación judicial al fortalecimiento de las competencias requeridas para el ejercicio de la función judicial tanto en los magistrados (as), jueces y empleados (as) judiciales como en los jueces y juezas de paz y en las autoridades indígenas que administran justicia, mediante el desarrollo y seguimiento del plan de formación de la Rama Judicial de acuerdo con los recursos asignados; dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza | Reputacional | 1. Demora en el Proceso de Contratación para la selección del operador que apoye la ejecucion de las actividades. | Demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | La probabilidad de la perdida reputacional por la demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | En los meses de Diciembre y Enero se preparó el borrador del Plan de Formación. El primer borrador del Plan de Formación se presentó a sala el 12 de febrero de 2021, mediante Oficio EJO21-76 . Aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA21-11773 del 26 de marzo A partir de la aprobación del Plan de Formación se da inicio a la elabnoración de los documentos precontractuales para su envío a la Dirección Ejecutiva. | X |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Se materializó el riesgo en la medida que aunque se aplicaro los controles y se presentaron los documentos por parte de la Escuela Judicial, aun esta pendiente la contratación de los respectivos operadores, por parte de la Dirección Ejecutiva y la ejecución del plan. En ese orden de ideas se aplican las acciones del Plan de Acción, flexibilizando la programación académica para dar inicio a partir del segundo semestre.
2 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausentismo de los discentes a las actividades académicas presenciales de los diferentes programas de formación. 2. Deserción en las actividades de formación virtual que se programen en el marco de los diferentes programas de formación. 3. Falta de disponibilidad de los formadores debido a la negación de los permisos y/o comisiones. 4. Tardanza en la socialización de las convocatorias por parte de los Consejos Seccionales. | Retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | la probailidad del incumplimiento de las metas establecidas con ocasión al retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En la medida que este riesgo se refiere a actividades en ejecución y considerando que aun no hemos dado inicio a la misma, aún no se cuenta con actividades de formación para ejecutar, para determinar acerca de su cumplimiento e incumplimiento. A la fecha de la presente revisión, el riesgo no se ha materializado.
3 | Demoras en la tabulación de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Los sistemas utilizados por la Escuela Judicial no cuentan con la funcionalidad que permita recolectar, consolidar y tabular las encuestas de cada una de las actividades académicas. 2. La encuesta de satisfacción es tabulada en ambientes aislados (de forma manual) que no se encuentran integrados a los sistemas utilizados por la Escuela Judicial. | No se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de la informacion de las encuestas. | La probabilidad del incumpliento de las metas establecidas debido ha que no se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de las encuentas. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En la medida que este riesgo se refiere a actividades en ejecución y considerando que aun no hemos dado inicio a la misma, no se han generado encuestas ni información para tabular y en consecuencia , a la fecha de la presente revisión, el riesgo no se ha materializado.
4 | Cancelar actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Orden Público 2. Paro Gremial 3. Paro Judicial 4. Emergencia Sanitaria o Ambiental | Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | La probabilidad del incumplimeinto de las metas establecidas debido a las Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Al igual que para el riesgo de incumplimiento,considerando que aun no hemos dado inicio a la ejecución, a la fecha de la presente revisión, el riesgo no se ha materializado.
5 | Riesgo de Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Indebida influencia de Terceros, ajenos a la organización, para la toma de decisiones 2. Favorecimiento indebido al servidor judicial y/o un tercero | Destinación inadecuada de los recursos asignados | La probabilidad de cualquier acto de corrupción con ocasión de la destinación inadecuada de los recursos asigandos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | El riesgo no se ha materializado.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la formación judicial
Objetivo: |  |  | Contribuir a través de la formación judicial al fortalecimiento de las competencias requeridas para el ejercicio de la función judicial tanto en los magistrados (as), jueces y empleados (as) judiciales como en los jueces y juezas de paz y en las autoridades indígenas que administran justicia, mediante el desarrollo y seguimiento del plan de formación de la Rama Judicial de acuerdo con los recursos asignados; dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza | Reputacional | 1. Demora en el Proceso de Contratación para la selección del operador que apoye la ejecucion de las actividades. | Demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | La probabilidad de la perdida reputacional por la demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Envío de documentos técnicos precontractuales a Dirección Ejecutiva: -El 24 de mayo de 2021 se radicaron los documentos precontractuals para el contrato de logistica., mediante oficio EJO21-393 -El 04 de Junio de 2021 se radicaron los documentos precontractuales para la contratación relacionada con los aspectos virtuales del plan de formación, mediante oficio EJO21-441 | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Se materializó el riesgo en la medida que aunque se aplicaron los controles y se presentaron los documentos por parte de la Escuela Judicial, aun esta pendiente la contratación de los respectivos operadores, por parte de la Dirección Ejecutiva y la respectiva ejecución del plan. En ese orden de ideas se flexibiliza la programación académica para dar inicio a partir del segundo semestre.
2 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausentismo de los discentes a las actividades académicas presenciales de los diferentes programas de formación. 2. Deserción en las actividades de formación virtual que se programen en el marco de los diferentes programas de formación. 3. Falta de disponibilidad de los formadores debido a la negación de los permisos y/o comisiones. 4. Tardanza en la socialización de las convocatorias por parte de los Consejos Seccionales. | Retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | la probailidad del incumplimiento de las metas establecidas con ocasión al retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | En la medida que este riesgo se refiere a actividades en ejecución y considerando que aun no hemos dado inicio a la misma, aún no se cuenta con actividades de formación para ejecutar, para determinar acerca de su cumplimiento e incumplimiento. A la fecha de la presente revisión, el riesgo no se ha materializado.
3 | Demoras en la tabulación de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Los sistemas utilizados por la Escuela Judicial no cuentan con la funcionalidad que permita recolectar, consolidar y tabular las encuestas de cada una de las actividades académicas. 2. La encuesta de satisfacción es tabulada en ambientes aislados (de forma manual) que no se encuentran integrados a los sistemas utilizados por la Escuela Judicial. | No se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de la informacion de las encuestas. | La probabilidad del incumpliento de las metas establecidas debido ha que no se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de las encuentas. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar |  | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | En la medida que este riesgo se refiere a actividades en ejecución y considerando que aun no hemos dado inicio a la misma, no se han generado encuestas ni información para tabular y en consecuencia , a la fecha de la presente revisión, el riesgo no se ha materializado.
4 | Cancelar actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Orden Público 2. Paro Gremial 3. Paro Judicial 4. Emergencia Sanitaria o Ambiental | Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | La probabilidad del incumplimeinto de las metas establecidas debido a las Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Al igual que para el riesgo de incumplimiento,considerando que aun no hemos dado inicio a la ejecución, a la fecha de la presente revisión, el riesgo no se ha materializado.
5 | Riesgo de Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Indebida influencia de Terceros, ajenos a la organización, para la toma de decisiones 2. Favorecimiento indebido al servidor judicial y/o un tercero | Destinación inadecuada de los recursos asignados | La probabilidad de cualquier acto de corrupción con ocasión de la destinación inadecuada de los recursos asigandos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) |  | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | El riesgo no se ha materializado.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la formación judicial
Objetivo: |  |  | Contribuir a través de la formación judicial al fortalecimiento de las competencias requeridas para el ejercicio de la función judicial tanto en los magistrados (as), jueces y empleados (as) judiciales como en los jueces y juezas de paz y en las autoridades indígenas que administran justicia, mediante el desarrollo y seguimiento del plan de formación de la Rama Judicial de acuerdo con los recursos asignados; dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza | Reputacional | 1. Demora en el Proceso de Contratación para la selección del operador que apoye la ejecucion de las actividades. | Demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | La probabilidad de la perdida reputacional por la demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
2 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausentismo de los discentes a las actividades académicas presenciales de los diferentes programas de formación. 2. Deserción en las actividades de formación virtual que se programen en el marco de los diferentes programas de formación. 3. Falta de disponibilidad de los formadores debido a la negación de los permisos y/o comisiones. 4. Tardanza en la socialización de las convocatorias por parte de los Consejos Seccionales. | Retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | la probailidad del incumplimiento de las metas establecidas con ocasión al retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
3 | Demoras en la tabulación de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Los sistemas utilizados por la Escuela Judicial no cuentan con la funcionalidad que permita recolectar, consolidar y tabular las encuestas de cada una de las actividades académicas. 2. La encuesta de satisfacción es tabulada en ambientes aislados (de forma manual) que no se encuentran integrados a los sistemas utilizados por la Escuela Judicial. | No se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de la informacion de las encuestas. | La probabilidad del incumpliento de las metas establecidas debido ha que no se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de las encuentas. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar
4 | Cancelar actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Orden Público 2. Paro Gremial 3. Paro Judicial 4. Emergencia Sanitaria o Ambiental | Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | La probabilidad del incumplimeinto de las metas establecidas debido a las Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
5 | Riesgo de Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Indebida influencia de Terceros, ajenos a la organización, para la toma de decisiones 2. Favorecimiento indebido al servidor judicial y/o un tercero | Destinación inadecuada de los recursos asignados | La probabilidad de cualquier acto de corrupción con ocasión de la destinación inadecuada de los recursos asigandos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la formación judicial
Objetivo: |  |  | Contribuir a través de la formación judicial al fortalecimiento de las competencias requeridas para el ejercicio de la función judicial tanto en los magistrados (as), jueces y empleados (as) judiciales como en los jueces y juezas de paz y en las autoridades indígenas que administran justicia, mediante el desarrollo y seguimiento del plan de formación de la Rama Judicial de acuerdo con los recursos asignados; dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza | Reputacional | 1. Demora en el Proceso de Contratación para la selección del operador que apoye la ejecucion de las actividades. | Demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | La probabilidad de la perdida reputacional por la demora en el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Formación. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
2 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausentismo de los discentes a las actividades académicas presenciales de los diferentes programas de formación. 2. Deserción en las actividades de formación virtual que se programen en el marco de los diferentes programas de formación. 3. Falta de disponibilidad de los formadores debido a la negación de los permisos y/o comisiones. 4. Tardanza en la socialización de las convocatorias por parte de los Consejos Seccionales. | Retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | la probailidad del incumplimiento de las metas establecidas con ocasión al retraso en el inicio de la ejecución del Plan de Formación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
3 | Demoras en la tabulación de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Los sistemas utilizados por la Escuela Judicial no cuentan con la funcionalidad que permita recolectar, consolidar y tabular las encuestas de cada una de las actividades académicas. 2. La encuesta de satisfacción es tabulada en ambientes aislados (de forma manual) que no se encuentran integrados a los sistemas utilizados por la Escuela Judicial. | No se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de la informacion de las encuestas. | La probabilidad del incumpliento de las metas establecidas debido ha que no se cuenta con un sistema para la recopilación y tabulación de las encuentas. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar
4 | Cancelar actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Orden Público 2. Paro Gremial 3. Paro Judicial 4. Emergencia Sanitaria o Ambiental | Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | La probabilidad del incumplimeinto de las metas establecidas debido a las Situaciones imprevistas que imposibilitan las Actividades del Plan Anual de Formación de la Rama Judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
5 | Riesgo de Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Indebida influencia de Terceros, ajenos a la organización, para la toma de decisiones 2. Favorecimiento indebido al servidor judicial y/o un tercero | Destinación inadecuada de los recursos asignados | La probabilidad de cualquier acto de corrupción con ocasión de la destinación inadecuada de los recursos asigandos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0