## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | SECCIONAL CALI VALLE DEL CAUCA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GRUPO DE APOYO LEGAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VALLE DEL CAUCA
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-06-09
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | Consejo Seccional del Valle del Cauca - Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Cali- Valle del Cauca. |  | PROCESO | Consejo Seccional del Valle del Cauca - Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Cali- Valle del Cauca.
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Cali- Valle del Cauca.
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Proyecto de Ley que reforma la Administración de Justicia y la dependencias de la Rama Judicial. | 1 | Diseño nuevas estrategias de trabajo, que permita optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, para generar mejores resultados en su gestión.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 2 | Las partidas presupuestales asignadas a la Rama Judicial son insuficientes, más aun en tiempo del COVID-19. | 2 | Que la Rama Judicial tenga autonomía en el presupuesto. Tener un porcentaje fijo en el presupuesto general de la nación, en función de las reales necesidades de la Rama Judicial.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 3 | Paros sindicales o ceses de actividades propiciados por los diferentes sindicatos. | 3 | Desarrollar procesos oportunos de concertación con las asociaciones sindicales.
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 4 | Seguridad informática en el nuevo contexto de trabajo desde casa. Mejorar la capacidad del servicio de internet. | 4 | No aplica
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 5 | Normas expedidas por el Gobierno Nacional, que Modifiquen leyes o decretos relacionados con la defensa judicial y/o extrajudicial de la entidad. | 5 | Leyes y normatividad vigente que brindan fortalezas en el ejercicio de la defensa legal y extrajudicial de la entidad.
Ambientales | 6 | Cambios normativos en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 6 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 7 | La declaratoria de Pandemia por Contagio de Covid 19 | 7 | Realización de jornadas de sensibilizaciòn para el manejo y disposición de los residuos.
| 8 | Inadecuada disposición final de residuos acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 8 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de actividades en sitio.
| 9 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales. | 9 | Brindar capacitaciones sobre conscientización ambiental.
| 10 | Ocurrencia de fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales). | 10 | Brindar capacitaciones respecto al manejo de situaciones catástroficas.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta planeación a nivel nacional, que genera improvisación en la toma de decisiones. |  | No aplica
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 2 | La dificultad en la ejecución de los recursos asignados debido a la aprobación tardía de los proyectos de inversión. |  | No aplica
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 3 | Personal insuficiente para el desarrollo de las diferentes actividades. |  | No aplica
| 4 | Demora en la toma de decisiones de retiro de servidores judiciales cuando su evalución sea insatisfactoria. | 1 | Personal comprometido con la función misional.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) |  |  | 2 | Mejora continua de los programas de los programas de seguridad y salud en el trabajo.
Tecnológicos | 5 | Debilidades en la contratación de las conexiones de internet debido a que se hacen por muy poco tiempo.
| 6 | . Obsolescencia de equipos en algunos Despacho Judiciales. | 3 | Contar con un pilar estratégico modernización tecnológica y transformación digital, definido en el plan sectorial 2019-2022.
| 7 | Falta de unificación en los sistemas de información (Siglo XXI, Siglo XXI Web, Samai, sistemas de reparto, etc.)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 8 | Dificultad en el acceso a la documentación por no tener sistemas de consulta digitales.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) |  | No aplica | 4 | Asignación de presupuesto anual para el mejoramiento de la infraestructura física.
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  | No aplica | 5 | Suficientes elementos de trabajo para el desarrollo de las funciones.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  | No aplica | 6 | Correo institucional, SIRIS (sistema integrado de requerimientos informáticos) , desarrollo propio de la seccional, que sirve además para la publicación de todas las comunicaciones de la seccional y llega de manera directa a cada computador que se encuentre en la red de datos de la seccional.
Otros |  | No aplica |  | No aplica
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Los recursos de apelación sobre calificacion de servicios de funcionarios deberían ser resueltos en oportunidad legal por la unidad de carrera. |  |  | 4 |  | Plan de acción:
Reforma a las normas de presupuesto que permita a la Rama Judicial tener presupuesto suficiente para cumplir su misión. | 2 |  |  |  | Plan de acción:
Contratación a largo plazo debido a los traumas ocasionados en los cambios de los contratistas de WAN, LAN y la configuración de los equipos y servidores. Se sugiere hacer contratos que cubran varias vigencias presupuestales (vigencias futuras). Ello permitirá sostenibilidad a largo plazo en el apoyo tecnológico. | 4 |  | 5 | 5 | Plan de acción:
Fumigacion periodica, concientización de los servidores judiciales para prevenir las enfermedades. | 5 |  |  |  | Plan de acción
Desarrollar procesos oportunos de concertación con las asociaciones sindicales. | 3 | 3 |  |  | Plan de acción
Falta de liderazgo del nivel central para fortalecer los mecanismos y estrategias de planeación en el consejo seccional de la judicatura del valle del cauca, de la dirección seccional de administración judicial; para el logro de los objetivos . |  |  | 1 |  | Plan de acción
Competencia del nivel central. |  |  | 2 |  | Plan de acción
Definir oportunamente la viabilidad de los mapas judiciales presentados por el Consejo Seccional. |  |  | 3 |  | Plan de acción
Capacitación no formal para el fortalecimiento del talento humano en cada seccional. |  |  | 4 | 3 | Plan de acción
Modernizacion del parque tecnológico. |  |  | 5 | 5 | Plan de acción
Implementar del plan de digitalización y unificar los sistemas de información. |  |  | 5*6 | 6 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GRUPO DE APOYO LEGAL SECCIONAL CALI.
Objetivo: |  |  | Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Alcance: |  |  | Seccional Valle del Cauca.
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Vencimiento de términos | Afectación Económica | 1.Falta y o falla de herramientas tecnológicas que permitan verificar el registro, reparto y control del estado de los procesos. 2.Reducido número de de abogados encargados de realizar la defensa jurídica de la Rama Judicial. 3.Problemas de orden público (Huelgas y actos vandálicos y violentos). 4. Incremento del reparto de demandas y solicitudes de conciliación extrajudicial 5.Falta de presupuesto para el trámite de pruebas decretadas a cargo de la Rama Judicial. | Reducido número de abogados vs número de demandas repartidas. | Posibilidad de afectación económica, debido al reducido número de abogados vs número de demandas repartidas, al no adelantar o realizar las actuaciones procesales de defensa por fuera de los términos legales. | Ejecución y Administración de Procesos | 2000 | Alta | 80% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Solicitud de una adecuada herramienta tecnólogica para verificar el registro, reparto y control del estado de los procesos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 44% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(compartir) | El grupo de abogados de procesos diligencia tabla de términos con el fin de verificar con debida anticipación la defensa judicial en las demandas. | Abogados de Procesos | El control se ejecuta desde hace varios años. | Cada semana. | semanal | En Curso
[14 empty] | 2 | Contratación de abogados por contrato de prestación de servicios. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Aprovechamiento de las tecnologías de la informática e internet. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Solicitud de personal de acuerdo al número de procesos y solicitudes de conciliación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Prever un rubro en el PAA cada año. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 2000 | Alta | 80% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 47.2% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Seguimiento a la actualización diaria del Ekogui vs informe de procesos | Coordinador Área Jurídica - Jefe de Procesos | El control se ejecuta desde hace varios años. | Semanal | Semanal | En Curso
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 28% | Media | 52% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 28% | Media | 52% |  |  | Mayor | 80%
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 500 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GRUPO DE APOYO LEGAL SECCIONAL CALI.
Objetivo: |  |  | Ejercer la representación de la Nación – Rama Judicial en los procesos judiciales y en los trámites administrativos que se requieran, adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Alcance: |  |  | Seccional Valle del Cauca.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de términos | Afectación Económica | 1.Falta y o falla de herramientas tecnológicas que permitan verificar el registro, reparto y control del estado de los procesos. 2.Reducido número de de abogados encargados de realizar la defensa jurídica de la Rama Judicial. 3.Problemas de orden público (Huelgas y actos vandálicos y violentos). 4. Incremento del reparto de demandas y solicitudes de conciliación extrajudicial 5.Falta de presupuesto para el trámite de pruebas decretadas a cargo de la Rama Judicial. | Reducido número de abogados vs número de demandas repartidas. | Posibilidad de afectación económica, debido al reducido número de abogados vs número de demandas repartidas, al no adelantar o realizar las actuaciones procesales de defensa por fuera de los términos legales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | El grupo de abogados de procesos diligencia tabla de términos con el fin de verificar con debida anticipación la defensa judicial en las demandas. |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | La actividad realizada demuestra una efectividad del 100% por lo cual su diligenciamiento se constituye en una herramienta obligatoria para los abogados.
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar | Los abogados de procesos realizaron la actualización diaria del Ekogui vs informe de procesos |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | El cumplimiento de la actividad redunda en la transparencia en la efectiva defensa de la entidad y la protección del patrimonio de la misma, contando para su ejercicio con un Asistente Administativo.
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GRUPO DE APOYO LEGAL SECCIONAL CALI.
Objetivo: |  |  | Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Alcance: |  |  | Seccional Valle del Cauca.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de términos | Afectación Económica | 1.Falta y o falla de herramientas tecnológicas que permitan verificar el registro, reparto y control del estado de los procesos. 2.Reducido número de de abogados encargados de realizar la defensa jurídica de la Rama Judicial. 3.Problemas de orden público (Huelgas y actos vandálicos y violentos). 4. Incremento del reparto de demandas y solicitudes de conciliación extrajudicial 5.Falta de presupuesto para el trámite de pruebas decretadas a cargo de la Rama Judicial. | Reducido número de abogados vs número de demandas repartidas. | Posibilidad de afectación económica, debido al reducido número de abogados vs número de demandas repartidas, al no adelantar o realizar las actuaciones procesales de defensa por fuera de los términos legales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(compartir)
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GRUPO DE APOYO LEGAL SECCIONAL CALI.
Objetivo: |  |  | Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Alcance: |  |  | Seccional Valle del Cauca.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de términos | Afectación Económica | 1.Falta y o falla de herramientas tecnológicas que permitan verificar el registro, reparto y control del estado de los procesos. 2.Reducido número de de abogados encargados de realizar la defensa jurídica de la Rama Judicial. 3.Problemas de orden público (Huelgas y actos vandálicos y violentos). 4. Incremento del reparto de demandas y solicitudes de conciliación extrajudicial 5.Falta de presupuesto para el trámite de pruebas decretadas a cargo de la Rama Judicial. | Reducido número de abogados vs número de demandas repartidas. | Posibilidad de afectación económica, debido al reducido número de abogados vs número de demandas repartidas, al no adelantar o realizar las actuaciones procesales de defensa por fuera de los términos legales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(compartir)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GRUPO DE APOYO LEGAL SECCIONAL CALI.
Objetivo: |  |  | Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Alcance: |  |  | Seccional Valle del Cauca.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Vencimiento de términos | Afectación Económica | 1.Falta y o falla de herramientas tecnológicas que permitan verificar el registro, reparto y control del estado de los procesos. 2.Reducido número de de abogados encargados de realizar la defensa jurídica de la Rama Judicial. 3.Problemas de orden público (Huelgas y actos vandálicos y violentos). 4. Incremento del reparto de demandas y solicitudes de conciliación extrajudicial 5.Falta de presupuesto para el trámite de pruebas decretadas a cargo de la Rama Judicial. | Reducido número de abogados vs número de demandas repartidas. | Posibilidad de afectación económica, debido al reducido número de abogados vs número de demandas repartidas, al no adelantar o realizar las actuaciones procesales de defensa por fuera de los términos legales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(compartir)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Alta | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0