## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | PENAL |  | PROCESOS | GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESOS PENALES PARA ADOLESCENTES, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE MONTERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Dar aplicación al conjunto de principios, normas, procedimientos y medidas pedagógicas que rigen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por las personas que tienen entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible, garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño; así como reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas invocados a través de las acciones constitucionales de tutela y habeas corpus, satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas de conformidad con la ley, con el compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad y garantizando la debida documentación, la estandarización y trazabilidad de los procedimientos que hacen parte de estas actuaciones.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Modificación de la normatividad vigente aplicable a los procesos que implique adecuación de los procesos en curso. | 1 | Actualización de la normatividad en las diferentes especialidades por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ayudando a mejora el Sistema Judicial con mayor agilidad en el trámite procesal y prestación del servicio de administración de justicia.
| 2 | Modificacion de la estructura organizacional de la rama judicial o del régimen de Carrera Judicial, por efecto de una reforma a la justicia. | 2 | Mejoramiento y ampliación de la planta de personal y número de juzgados para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos, por efecto de una reforma a la justicia.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | La afectación en la economía genera incremento de la criminalidad y mayor demanda y congestión de la justicia.
| 4 | Reducción del presupuesto asignado a la Rama Judicial que implique reducción de los recursos asignados a los juzgados y de la capacitación a los servidores judiciales. | 3 | Incremento del presupuesto asignado a la Rama Judicial en proyectos de inversión que permita incrementar las capacitaciones por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Coordinanación Nacional del SIGCMA, aumentando el número de juzgados y servidores para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos, con el cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, "Código de Infancia y Adolescencia" y demás leyes y normas relacionadas.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 5 | No realización de audiencias presenciales por causas externas, no inherentes a los Juzgados y el Centro de Servicios Judiciales, como falta de recursos económicos para acudir a las sedes judiciales o no deseo de hacerlo por las partes interesadas externas. | 4 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia en la comunidad con la certificaciónes de las normas ISO 9001:2015 y Norma Técnica NTC 6256:2018 y Guía Técnica de la Rama Judicial en los despachos judiciales.
| 6 | No realización de notificaciones derivadas de la Atención de Acciones Contitucionales y de Audiencias, del Seguimiento a las Sanciones y de Audiencias virtuales, por falta de conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas de las partes interesadas externas. | 5 | Mayor nivel de cumplimiento y realización de audiencias ante el cambio cultural orientado a un mayor uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones disminuyendo el uso del papel.
| 7 | No realización de notificaciones derivadas de la Atención de Acciones Contitucionales y de Audiencias, del Seguimiento a Sanciones y de Audiencias presenciales y/o virtuales, por falta de suministro de contactos actualizados por parte de las partes interesadas externas (Ciudadania en general, fiscalia, defensoria, ICBF) o que estos estén errados o porque no dispongan de los mismos (Direcciones Físicas, líneas telefónicas).
| 8 | Afectación del orden público, generando mayor demanda y congestión judicial.
| 9 | Disposición de un grupo reducido de partes o sujetos procesales (2 funcionarios), como fiscales, Defensores públicos y defensores de Familia, lo que limita la programación y realización de las audiencias por los despachos judiciales.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 10 | Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en la totalidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 6 | Divulgación en la comunidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia y su funcionamiento.
| 11 | Falta de una herramienta tecnólogica que integre actividades interdependientes entre dos o más entidades (Fiscalía, defensoría del pueblo, policia, , etc.) para agendamientos mas ágiles, eficaces y eficiente de las audiencias y lograr el cumplimiento óptimo de la audiencia en pro de la descongestión judicial.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulacion ) | 12 | Cambios de la normatividad vigente. | 7 | Capacitaciones por plataforma Teams y vía streaming para las partes interesadas externas
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 13 | Cambios normativos en la parte ambiental.
| 14 | Emergencias ambientales.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de seguimiento y control del despacho judicial. | 1 | Formación del Juez como Lider de Proceso con bases orientadas al direccionamiento de la planeación y gestión de su despacho, a través de la herramienta Plan de Acción.
| 2 | Falta de cohesión para el trabajo en equipo a través de medios tecnológicos. | 2 | Liderazgo y compromiso de los líderes del SIGCMA y formación de los jueces en modelos de gestión
| 3 | Desconocimiento en la articulación de la planeación del despacho con el Plan Sectorial de Desarrollo. | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, de profesionales de enlace para el funcionamiento del SIGCMA.
| 4 | Desconocimiento al realizar el trabajo de forma sistemática con enfoque a proceso del SIGCMA | 4 | Normalización y estandarización de los comités del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 5 | Insuficiencia de recursos, economicos, humanos, físicos, tecnológicos e infraestructura para el desarrollo de las actividades judiciales. | 5 | Aprovechamiento de licencias de microsoft Oficce 365 y aplicativos de la Rama Judicial.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada, Falta en la planta de personal del cargo Coordinador de Calidad de la seccional, con el perfil requerido y dedicación exclusiva, para el consejo, la dirección ejecutiva y los despachos certificados y por certificar. | 6 | Competencia y compromiso de los servidores judiciales.
| 7 | Extensión de los horarios laborales ante la alta carga laboral, con afectación del bienestar físico y emocional de los servidores judiciales.
| 8 | Falta de separación de los espacios laboral, personal y familiar derivado de trabajo remoto.
| 9 | Ausencia de condiciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo en casa.
| 10 | Falta de tiempo para acceder a la formación en herramientas tecnológicas y a diferentes capacitaciones de alto interes. | 7 | Disposición para el aprendizaje autodirigido.
| 11 | Falta de tiempo relacionado con el SIGCMA y modelos de gestión implementados.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. | 8 | Ampliación y divulgación de otros canales de comunicación y suministro de información a los usuarios a través de micrositios, celular, whatsapp, etc.
| 13 | Congestión judicial derivada de la no realización de audiencias programadas por indebida citación, faltas de remisión de detenidos o no disponibilidad de Juzgado por encontrarse en otras diligencias. | 9 | Apoyo del Centro de Servicios Judiciales en el agendamiento, gestión ante establecimientos carcelarios y citación a las audiencias.
| 14 | Número de solicitudes que ingresan a los despachos (entradas) muy superior al número de solicitudes atendidas (salidas).
| 15 | Falencias en la comunicación y notificación para sectores rurales de la ciudad y otros municipios del país, que impiden la notificación física a estos destinos, por cuanto la entidad contratada por el nivel central (Operador Postal), no garantiza la efectividad del servicio para tales zonas, dificultando la realización de audiencias, notificaciones derivadas de la atención de Acciones Constitucionales, notificacions de Audiencias y Seguimiento a Sanciones
Tecnológicos | 16 | Fallas e insuficiencia de las herramientas tecnológicas y de formación dispuestas para prestar el servicio de justicia, igualmente en la conformación y gestión del expediente digital. | 10 | Implementación de herramientas tecnológicas para la totalidad de las actividades que abarca el proceso de conocimiento simplificando trámites, mejorando la comunicación interna de los servidores judiciales y dependencias y erradicando el uso de papel para la gestión de los expedientes.
| 17 | Falta de implementación del expediente digital en todas las dependencias y despachos judiciales | 11 | Avance en la implementación del expediente digital y nuevos de aplicativos para la mejor gestión del juzgado
| 18 | Insuficiencia de recursos tecnológicos (hardware y software) para los empleados en trabajo remoto.
| 19 | Carencia de internet y conectividad y adecuada equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias.
|  |  | 12 | Desarrollos de aplicativos propios para elaboración de comunicaciones y firma electrónica.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 20 | Inconvenientes con el reporte de estadistica con el sistema SIERJU | 13 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio.
| 21 | Falta de experticia en la actualización de los documentos del SIGCMA. | 14 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 22 | Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD)
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 23 | Falta de salas de audiencia y de planta electrica en la edificación
| 24 | Salas diseñadas sin espacios físicos adecuados.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 25 | Insuficiencia de equipos tecnológicos, internet para el trabajo presencial y virtual. | 15 | Disminución notoria del uso del papel a causa de la implementación de medios tecnológicos.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 26 | Falta de conocimiento y capacitación de los servidores judiciales sobre los canales dispuestos y adquiridos para optimizar el flujo de información y garantizar la comunicación interna. | 16 | Adquisición de herramientas tecnológicas tales como Teams y Planner para optimizar el flujo de información al interior de los despachos judiciales y garantizar la comunicación interna.
| 27 | Falta de comunicación asertiva con los usuarios internos.
Otros
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Incluir en la programación de la agenda de los Juzgados y el Centro de Servicios, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | 1,4, 12 | 1,3 | 2, 10, 11,26 | 14 | Plan de acción
Actualizar manuales de funciones y procedimientos de los Juzgados y el Centro de Servicios para facilitar transiciones o cambios de personal y Solicitar la creación entre otros cargos del de Coordinador Seccional de Calidad con el perfil requerido y dedicación exclusiva, para los consejos, direcciones y despachos certificados y por certificar. | 2 | 2 | 6, 21 | 6.13 | Mapa de riesgos
Realizar programación de audiencias acorde con el tiempo de duración para reducir número de audiencias no realizadas e incrementar el número de salidas e implementar modelos operativos de preparación de audiencias (MOPAS) y guías de realización de audiencias para reducir su tiempo de realización. | 3.8 | 5.6 | 6,7,13, 14 | 9 | Mapa de riesgos
Ampliar y divulgar canales de comunicación con las partes interesadas, internas y externas (micrositio, whatsapp, celular) que permitan visibilizar la labor del juzgado y contribuir al aprestigiamento de la administración de justicia. | 5 | 4 | 12, 27 | 8 | Mapa de riesgos
Facilitar la asistencia virtual o remota a las audiencias de quienes no acudan a las sedes judiciales cuando la audiencia se realiza de forma presencial. | 5 |  | 13 | 9 | Mapa de riesgos
Divulgar los distintos medios, formas de acceso e instructivos para notificaciones, seguimiento a las sanciones y asistir a las audiencias virtuales y gestionar la conexión desde la sede judicial de aquellas partes interesadas que no cuenten con medios tecnógicos o conocimientos para hacerlo. | 6, 10 | 5,6 | 13 | 9 | Mapa de riesgos
Requerir la actualización y/o corrección de los datos de contacto de las partes y terceros a notificar, a las entidades responsables y de apoyo del SRPA que permitan la realizacion exitosa de notificaciones derivadas de la Atención de Acciones Contitucionales y de Audiencias, del Seguimiento a Sanciones y de Audiencias presenciales y/o virtuales | 7 |  |  |  | Mapa de riesgos
Instar a las demás entidades del SRPA para que esten en la capacidad de responder ante la demanda eventual de mas funcionarios, para la realización de audiencias | 9 |  |  |  | Mapa de riesgos
Realizar reuniones trimestrales de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión del Juzgado. |  |  | 1, 3 |  | Mapa de riesgos
Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | 13, 14 |  | 2, 4 | 1, 2,3,4 | Plan de acción
Utilizar herramientas tecnológicas de comunicación interna como Teams y Planner que permitan respetar los horarios laborales y espacios personales y familiares de los servidores judiciales. |  | 7 | 7.8 | 5, 16 | Mapa de riesgos
Solicitar apoyo y seguimiento a las condiciones y riesgos laborales por parte de la ARL así como fomentar la asistencia a las actividades programadas por esta. |  |  | 7, 9 |  | Mapa de riesgos
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. |  |  | 16, 17 | 10,11, 12 | Plan de acción
Solicitar apoyo a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en el suministro de recursos tecnólogicos para los servidores judiciales. | 11 |  | 5, 18,19,23, 24,25 |  | Mapa de riesgos
Solicitar al Consejo Seccional y a la Direccion Ejecutiva Seccional que informe al Consejo Superior de la Judicatura y a la Direccion Ejecutiva de la Rama Judicial las Falencias en la comunicación y notificación para sectores rurales de la ciudad y otros municipios del país, por causas de la inefectiva gestión del Operador Postal contratado por la entidad para la notificación en estas zonas e implementar alternativas diferentes que permitan mitigar esta situación |  |  | 15 | 8 | Mapa de riesgos
Solicitar apoyo al CENDOJ, para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 22 |  | Mapa de riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el mapa de riesgos respectivo.

## Plan de Acción 2021
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | JUZGADOS Y CENTROS DE SERVICIOS | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. | Atención al usuario | X |  | 1. Realizar atención a las partes interesadas internas por los siguientes canales: Cita presencial previamente agendada, correo electrónico, whatsapp, celular institucional y micrositio. Ampliar y divulgar canales de comunicación con las partes interesadas externas (citas presenciales, correo electrónico, micrositio, whatsapp, celular). 2.Divulgar en el micrositio del Juzgado los distintos canales de comunicación. 3. Publicar en el micrositio carta de trato digno al usuario, deberes y derechos. 4. Aplicar por los servidores judiciales trato digno al usuario. 5. Crear alertas y reglas en el correo electrónico que permitan responder oportuna e integramente las peticiones y requerimientos de los usuarios. 6. Distribuir equitativamente en los empleados del Juzgado cada uno de los canales de comunicación. | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales y Proceso Gestión Administrativa | Juez, empleados judiciales | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | Número de peticiones contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas. | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. |  | Juzgado digital | X |  | 1. Incluir en la nube del Juzgado la totalidad de los documentos administravos y de funcionamiento, dirección y planeación del Juzgado (hojas de vida, actas de reunión, estadistica, comunicaciones, documentos SIGCMA, etc). organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. 2. Realizar la gestión documental del Juzgado de forma digital con cero papel. | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez, empleados judiciales | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  |  |  | Expediente digital | X |  | 1. Recibir capacitación por parte de los servidores judiciales en la creación y gestión del expediente digital. 2. Tramitar el expediente judicial de manera digital, bajo las directrices y lineamientos del Consejo Superior de la judicatura. | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez, empleados judiciales | Estante digital de procesos | Número de expedientes digitales/ Número de procesos cargados al Juzgado | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. |  | Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | X |  | 1. Consolidacion de las estadisticas trimestralmente. 2. Reporte a la plataforma Sierju- BI. 3. Revisión y atención de inconsistencias de las estadísticas reportadas | Administración de Justicia |  |  | x | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Número de Decisiones proferidas/ Número de Expediente allegados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | Planificación y Gestión de audiencias | X |  | 1. Realizar programación de audiencias acorde con el tiempo de duración para reducir número de audiencias no realizadas e incrementar el número de salidas. 2. Implementar modelos operativos de preparación de audiencias (MOPAS) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 3. Facilitar la asistencia virtual o remota a las audiencias de quienes no acudan a las sedes judiciales cuando la audiencia se realiza de forma presencial. 4. Divulgar los distintos medios, formas de acceso e instructivos para asistir a las audiencias virtuales y gestionar la conexión desde la sede judicial de aquellas partes interesadas que no cuenten con medios tecnógicos o conocimientos para hacerlo. 5. Realizar control de ingresos, términos y salidas en matriz de Excel compartida. 6. Definir causas de audiencias no realizadas o salidas no conformar y adoptar planes de mejoramiento. 7. Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. 8. Dictar sentencia a los audiencias realizadas. | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes y Proceso Gestión Administrativa | Juez, empleados Centro de Servicios, | Audiencias realizadas, (Salidas) | Número de audiencias realizadas/ Número de audiencias programadas, | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Planificación y Gestión de las Notificaciones | X |  | Gestionar la realización efectiva de las Notificaciones virtuales o físicas por parte de los Citadores del Centro de Servicios Judiciales, derivadas de las audiencias de Procesos Penales para Adolescentes y de la Atención de Acciones Constitucionales por parte de los Juzgados Penales para Adolescentes de Montería | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales y Proceso Gestión Administrativa | Juez, empleados Centro de Servicios, | Notificaciones Realizadas | Número de Notificaciones Realizadas/ Número de Notificaciones Solicitadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Planificación y Gestión del Seguimiento a las Sanciones | X |  | Gestionar la realización efectiva, por parte de la Asistente Social del Centro de Servicios Judiciales, del Seguimiento a las Sanciones Privativas y No Privativas de la Libertad Impuestas por el Juez de conocimiento, ya sea virtual o presencialmente | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes y Proceso Gestión Administrativa | Juez, empleados Centro de Servicios, | Seguimientos Realizados | Número de Seguimientos Realizados/ Número de Adolescentes cumpliendo sanción | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Planificación y Gestión de los Repartos | X |  | Gestionar la realización efectiva, por parte del Técnico en Sistema y el Citador Designado para las Notificaciones Electrónicas , de los Repartos de Procesos Penales para Adolescentes, desde la recepción del formato de Solicitud de audiencias remitido por el solicitante y de los Procesos Penales de Control de Garantías con destino a Conocimiento, hasta la entrega de los mismos al despacho respectivo junto con el acta de reparto | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales y Proceso Gestión Administrativa | Juez, empleados Centro de Servicios, | Solicitudes Repartidas | Número de Repartos Realizados/ Número Repartos Solicitados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. |  | Gestión y seguimiento del SIGCMA |  |  | 1. Realizar la planificación anual Plan de Acción e identificación del contexto de la organización. 2. Identificación, analisis, valoración y calificación de los riesgos asociados al proceso. 3. Reporte y Análisis de la Estadisticas del despacho. 4. Atendar las Auditoriás Internas y Externa programadas por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA. 5. Seguimiento a las no conformidades de Auditorias Internas y Externas. 6. Realizar planes de mejoramiento de las acciones de gestión(Acciones preventivas y/o correctivas). 7. Evidenciar acciones de mejora al interior del despacho judicial. 8. Suministro de información para la elaboración del Informe de revisión para la Alta Dirección, | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | Número de acciones cerradas oportunamente/ Número de acciones realizadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. |  | Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | X |  | 1. Realizar por parte del lider del SIGCMA en el Juzgado, capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del SIGCMA 2.Realizar reuniones trimestrales de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión del Juzgado. | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Actas de reunión, y registro de asistencia | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización |  | Incluir en la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | X |  | 1. Incluir en el planeador del juzgado la programación de la agenda del Juzgado, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente del SIGCMA. 2.Programar a los servidores judiciales del despacho para asistir a todos las capacitaciones programadas por el SIGCMA en el año 2021. 3.Coordinar la asistencia a los diplomados en HSEQ, estructuras de alto nivel y Norma Técnica y Guía Técnica de la Rama Judicial a los servidores judiciales del despacho. | Administración de Justicia. |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Planeador, Plan de control interno | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
[7 empty] | Realizar por parte del lider del SIGCMA del juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | X |  | 1. Realizar inducción y/o reinducción en el SIGCMA a los servidores judiciales del despacho juidicial. 2. Realizar evaluación y seguimiento de la eficacia de la inducción y reinducción a los servidores judiciales del despacho juidicial. 3.Programar a los servidores judiciales del despacho para asistir a todos las capacitaciones programadas por el SIGCMA en el año 2021. 4.Coordinar la asistencia a los diplomados en HSEQ, estructuras de alto nivel y Norma Técnica y Guía Técnica de la Rama Judicial a los servidores judiciales del despacho. | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. |  | Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | X |  | 1.Tramitar el expediente judicial de manera digital con cero uso de papel. 2. Implementar las herramientas tecnólogicas microsoft Oficce 365 como lo es Teams y Planeer para la mejor prestación del servicio de justicia | Administración de Justicia. |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez, empleados judiciales | Estante digital de procesos | Número de expedientes digitales/ Número de procesos cargados al Juzgado | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | Seguimiento empleados | X |  | 1.Realizar actas de seguimiento trimestral de empleados referente a su gestión en el despacjo judicial. 2. Calificacion empleados de carrera. 3. Adelantar procesos disciplinarios ante la presunta comisión de faltas disciplinarias. | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | Número de Procesos disciplinarios/ Número de Presuntas faltas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial. |  | Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | X |  | 1. Identificación y seguimiento al Mapa de Riesgos trimestralmente. Riesgo Anticorrupción 2. Divulgación de los procedimientos y plan anticorrupción por medio de las reuniones del despacho judiciales y de los Cómites del SIGCMA 3. Divulgación de Valores y Principios propios de la entidad en la reunionies establecidas por el despacho. 4. Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno. 5. Divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones del despacho judiciales y de los Cómites del SIGCMA | Administración de Justicia |  |  | X | Proceso Penal para Adolescentes, Proceso Gestión de Acciones Constitucionales, Proceso Gestión Administrativa, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | 85 (Peticiones contestadas) / 85 (Peticiones recibidas) = 100 | % | Documentos guardados en la carpeta compartida ONEDRIVE de los juzgados | 2021-03-31 | Todas las peticiones presentadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 fueron respondidas dentro del término legal por parte de los juzgados del SRPA de Montería
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Juzgado Digital, Expediente Digital, Estante digital de procesos | 369 (Expedientes digitales) / 369 (Número de procesos cargados al juzgado) = 100 | % | Documentos guardados en la carpeta compartida ONEDRIVE de los juzgados y en el sistema TYBA | 2021-04-09 | Los 369 procesos recibidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 en los despachos judiciales del SRPA de Monteria fueron registrados en TYBA y en la carpeta compartida ONE DRIVE de cada juzgado, entraron 51 procesos penales para adolescentes, 1 proceso de segunda instancia de procesos penales para adolescentes, 210 acciones de tutela de primera instancia, 39 acciones de tutela de segunda instancia, 43 desacatos y 25 consultas.
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | 347 (Número de Decisiones proferidas) / 369 (Número de Expediente allegados) = 94 | % | Registro de las estadísticas en el sistema SIERJU | 2021-04-09 | De los 369 procesos recibidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 en los despachos judiciales del SRPA de Monteria fueron tramitados 347, así: 43 procesos penales para adolescentes, 0 proceso de segunda instancia de procesos penales para adolescentes, 197 acciones de tutela de primera instancia, 45 acciones de tutela de segunda instancia, 40 desacatos y 22 consultas.
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) | 89 (Número de Audiencias Realizadas) / 165 (Número de Audiencias Programadas) = 54 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 7) | 2021-05-11 | En lo que respecta a las Audiencias realizadas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, el porcentaje promedio de audiencias realizdas fue del 54%, lo cual quiere decir que de cada 10 audiencias programadas se realizaron 5, ahora bien si no consideramos las audiencias retiradas (8) y las suspendidas (30) las consideramos como realizadas, estamos hablando de 157 audiencias programadas (165-8) y 119 audiencias realizadas (89+30) , lo cual nos arrojaría un porcentaje de audiencias exitosas del 76%, lo que querria decir que de cada 10 audiencias programadas se está en la capacidad de realizar 7, dado que los retiros corresponden a audiencias que la fiscalía cancela su realización y las suspensiones corresponden a audiencias que se inician pero no se alcanzan a finalizar en el período de tiempo programado para su realización o porque se presenta alguna circunstancia en medio de su realización que impide culminarla. Cabe aclarar que la no realización de la totalidad de las audiencias, no corresponden en ningún caso al 15% o más, por causas inherentes a los Juzgados o el Centro de Servicios del SRPA de Montería
Planificación y Gestión de las Notificaciones | Notificaciones Realizadas | 571 (Número de Notificaciones Realizadas) / 580 (Número de Notificaciones Solicitadas = 98 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 9) | 2021-05-11 | Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021, se recibieron de los Juzgados y del mismo Centro de Servicios 580 documentos para notificar, de los cuales 571 (98%) fueron notificados cumpliendo con las medidas y protocolos de aislamiento social implementados para evitar la propagación del covid-19 en el territorio nacional y las sedes judiciales.
Planificación y Gestión de los Repartos | Solicitudes Repartidas | 54 (Número de Repartos Realizados) / 54 (Número de Repartos Solicitados) = 100 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 11) | 2021-05-11 | Durante el primer trimestre de 2021 , se recibieron 54 solicitudes de reparto por parte de la Fiscalía General de la Nación y/o los Defensores Técnicos o Convencionales y/o los Defensores de Familia, las cuales se repartieron 26 (48%), entre el día de la recepción y el primer día hábil siguiente a la misma y 28 (52%), el segundo día hábil siguiente a la misma por lo tanto no se repartieron solicitudes de audiencias de forma extemporánea.
Planificación y Gestión del Seguimiento a las Sanciones | Seguimientos Realizados | 82 (Número de Seguimientos Realizados) / 116 (Número de Adolescentes cumpliendo sanción) = 71 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 12) | 2021-05-11 | Los 82 seguimientos realizados en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, corresponden al 71% (82/116) del total de adolescentes sancionados vigentes, de esos 82 seguimientos, 79% (65/82) corresponden a adolescentes a los que se les ha realizado el primer seguimiento de su sanción en esta vigencia y 21% (17/82) corresponden a adolescentes a los que se les ha realizado más de 1 seguimiento en la misma vigencia, al finalizar este primer trimestre de 2021 se ha realizado por lo menos 1 seguimiento al 56% (65/116) de los adolescentes con sanciones vigentes y se encuentran pendientes de realizarle dicho seguimiento al 44% (51/116) restante.
Gestión y seguimiento del SIGCMA | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | 3 (Número de acciones cerradas oportunamente) / 3 (Número de acciones realizadas) = 100 | % | Acta de Comité de Líderes (Página 5) | 2021-02-11 | En el transcurso del primer trimestre de 2021 se cerraron oportunamente el 100% (3/3) de las Oportunidades de Mejora detectadas. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería, tiene definida la implementación de acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, donde estas acciones se toman cuando surjan incumplimientos que se originen de auditorías internas o externas, de un servicio no conforme, queja, reclamo, sugerencia y/o la autoevaluación realizada por el responsable del proceso y/o la revisión por parte de los Comités de Profesionales Enlace y de Líderes
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Actas de reunión, y registro de asistencia | 4 (Número de capacitaciones realizadas) / 4 (Número de capacitaciones programadas) = 100 | % | Comité Nacional del SIGCMA Comité de Líderes del SIGCMA del SRPA Elaboración Plan de Acción Despachos Judiciales Elaboración Plan de Acción Despachos Judiciales | 04/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 12/03/2021 | En el transcurso del primer trimestre de 2021 asistimos a 4 reuniones, 2 reuniones de Gestión y seguimiento al SIGCMA, 1 comité Nacional y 1 Comité de Líderes del SIGCMA del SRPA de Montería, en el mes de enero por las complicaciones de que trae consigo la el receso por la vacancia judicial no se alcanzó a realizar reunión de seguimiento
Incluir en la programación de la agenda de los Juzgados, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno | 4 (Número de capacitaciones realizadas) / 4 (Número de capacitaciones programadas) = 100 | % | Comité Nacional del SIGCMA Comité de Líderes del SIGCMA del SRPA Elaboración Plan de Acción Despachos Judiciales Elaboración Plan de Acción Despachos Judiciales | 04/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 12/03/2021 | En el transcurso del primer trimestre de 2021 asistimos a 4 reuniones, 2 de Gestión y seguimiento al SIGCMA, 1 comité Nacional y 1 Comité de Líderes del SIGCMA del SRPA de Montería, en el mes de enero por las complicaciones de que trae consigo la el receso por la vacancia judicial no se alcanzó a realizar reunión de seguimiento
Realizar por parte del lider del SIGCMA de cada juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | 4 (Número de de inducción y/o reinducción realizada) / 4 (Número de inducción y/o reinducción programadas) = 100 | % | Reunion Equipo de Trabajo Juzgado 1 Penal Municipal Adolescentes Reunion Equipo de Trabajo Juzgado Circuito Adolescentes Reunion Equipo de Trabajo Juzgado 3 Penal Municipal Adolescentes Reunion Equipo de Trabajo Centro de Servicios | 08/03/2021 10/03/2021 12/03/2021 17/03/2021 | Se realizaron 4 Reuniones, 3 en juzgados y 1 en Centro de Servicios para concertar la planeación de las tareas y metas para cumplir los objetivos del SIGCMA
Seguimiento empleados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | 0 ( Número de Procesos disciplinarios) / 0 (Número de Presuntas faltas) | % | Acta de Calificacion Integral vigencia 2020 y de Seguimiento al desempeño del primer trimestres de 2021 de los servidores del Centro de Servicios Judiciales del SRPA de Monteria | 2021-04-21 | En el transcurso del primer trimestre de 2021 no se presentaron faltas graves por parte de los empelados del SRPA de Monteria que ameritaran la apertura de procesos disciplinarios
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | 1 (Seguimientos Realizados a la Matriz de Riesgos) / 1 (Seguimientos Programados a la Matriz de Riesgos) = 100 | % | Seguimiento a la Matriz de Riesgos | 2021-04-09 | Se realizó el respectivo seguimiento al riesgo Corrupción en la Matriz de los Procesos Gestión de Acciones Contitucionales y Proceso Penal para Adolescentes y en la Matriz de los Procesos Gestión Administrativa y Gestión Documental, correspondiente al primer trimestre de 2021
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | 102 (Peticiones contestadas oportunamente) / 102 (Peticiones recibidas) = 100 | % | Documentos guardados en la carpeta compartida ONEDRIVE de los juzgados | 2021-06-30 | Todas las peticiones presentadas en los meses de abril, mayo y junio de 2021 fueron respondidas dentro del término legal por parte de los juzgados del SRPA de Montería.
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Juzgado Digital, Expediente Digital, Estante digital de procesos | 350 (Número de expedientes digitales) / 350 (Número de procesos cargados a los Juzgados) = 100 | % | Documentos guardados en la carpeta compartida ONEDRIVE de los juzgados y en el sistema TYBA | 2021-07-08 | Los 350 procesos recibidos en los meses de abril, mayo y junio de 2021 en los despachos judiciales del SRPA de Monteria fueron registrados en TYBA y en la carpeta compartida ONE DRIVE de cada juzgado, entraron 46 procesos penales para adolescentes, 2 proceso de segunda instancia de procesos penales para adolescentes, 1 Habeas Corpus, 205 acciones de tutela de primera instancia, 40 acciones de tutela de segunda instancia, 42 desacatos y 14 consultas.
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | 336 (Número de Decisiones proferidas) / 350 (Número de Expediente allegados) =96 % | % | Registro de las estadísticas en el sistema SIERJU | 2021-07-08 | De los 350 procesos recibidos en los meses de abril, mayo y junio de 2021 en los despachos judiciales del SRPA de Monteria fueron tramitados 336, así: 44 procesos penales para adolescentes, 2 proceso de segunda instancia de procesos penales para adolescentes, 1 Habeas Corpus, 197 acciones de tutela de primera instancia, 36 acciones de tutela de segunda instancia, 39 desacatos y 17 consultas.
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) | 104 (Número de Audiencias Realizadas) / 172 (Número de Audiencias Programadas) = 60 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 6) | 2021-07-14 | el porcentaje promedio de audiencias realizadas fue del 60%, lo cual quiere decir que de cada 10 audiencias programadas se realizaron 6, ahora bien si no consideramos las audiencias retiradas (2) y las suspendidas (23) las consideramos como realizadas, estamos hablando de 170 audiencias programadas (172-2) y 127 audiencias realizadas (104+23), lo cual nos arrojaría un porcentaje de audiencias exitosas del 75%, lo que querría decir que de cada 10 audiencias programadas se está en la capacidad de realizar 7, dado que los retiros corresponden a audiencias que la fiscalía cancela su realización y las suspensiones corresponden a audiencias que se inician pero no se alcanzan a finalizar en el período de tiempo programado para su realización o porque se presenta alguna situación en medio de las mismas que impide su continuación. Cabe aclarar que la no realización de la totalidad de las audiencias, no corresponden en ningún caso al 15% o más, por causas inherentes a los Juzgados o el Centro de Servicios del SRPA de Montería
Planificación y Gestión de las Notificaciones | Notificaciones Realizadas | 724 (Número de Notificaciones Realizadas) / 743 (Número de Notificaciones Solicitadas) = 97 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 8) | 2021-07-14 | Desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2021, se recibieron de los Juzgados y del mismo Centro de Servicios 743 oficios, los cuales 724, (97.4%) fueron notificados, a través del teléfono (llamadas, whatsapp, mensajes de texto y/o voz) o por correo electrónico, preferencialmente, en cumplimiento de las medidas de aislamiento social implementadas para evitar la propagación del covid-19 en el territorio nacional y las sedes judiciales, unos pocos por solicitud expresa de los jueces fueron entregados físicamente, con desplazamiento hasta los domicilios de los ciudadanos a notificar, con el cumplimiento de todos los protocolos establecidos para tal fin, por parte de los citadores,
Planificación y Gestión de los Repartos | Solicitudes Repartidas | 55 (Número de Repartos Realizados) / 55 (Número de Repartos Solicitados) = 100 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 10) | 2021-07-14 | Durante el segundo trimestre de 2021 , se recibieron 55 solicitudes de reparto por parte de la Fiscalía General de la Nación y/o los Defensores Técnicos o Convencionales y/o los Defensores de Familia, las cuales se repartieron 34 (62%), entre el día de la recepción y el primer día hábil siguiente a la misma y 21 (38%), el segundo día hábil siguiente a la misma por lo tanto no se repartieron solicitudes de audiencias de forma extemporánea.
Planificación y Gestión del Seguimiento a las Sanciones | Seguimientos Realizados | 92 (Número de Seguimientos Realizados) / 116 (Número de Adolescentes cumpliendo sanción) = 79 | % | Acta de Comité General Centro de Servicios (Página 11) | 2021-07-14 | Los 92 seguimientos realizados en los meses de abril, mayo y junio de 2021, corresponden al 79% (92/116) del total de adolescentes sancionados vigentes, de esos 92 seguimientos, 21% (19/92) corresponden a adolescentes a los que se les ha realizado el primer seguimiento de su sanción en esta vigencia y 79% (73/92) corresponden a adolescentes a los que se les ha realizado más de 1 seguimiento en la misma vigencia, al finalizar este segundo trimestre de 2021 se ha realizado por lo menos 1 seguimiento al 72% (84/116) de los adolescentes con sanciones vigentes y se encuentran pendientes de realizarle dicho seguimiento al 28% (32/116) restante. En lo que va corrido del año se han realizado un total de 174 seguimientos, para un 150% (174/116).
Gestión y seguimiento del SIGCMA | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | 2 (Número de acciones cerradas oportunamente) / 2 (Número de acciones realizadas) = 100 | % | Acta de Comité de Líderes (Página 5) | 2021-07-28 | En el transcurso del segundo trimestre de 2021 se cerraron oportunamente el 100% (2/2) de las Oportunidades de Mejora detectadas. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería, tiene definida la implementación de acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, donde estas acciones se toman cuando surjan incumplimientos que se originen de auditorías internas o externas, de un servicio no conforme, queja, reclamo, sugerencia y/o la autoevaluación realizada por el responsable del proceso y/o la revisión por parte de los Comités de Profesionales Enlace y de Líderes
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Actas de reunión, y registro de asistencia | 11 (Número de reuniones realizadas) / 11 (Número de reuniones programadas) = 100 | % | Comité Nacional del SIGCMA Comité de Profesionales Enlace del SGCMA del SRPA Capacitación Matriz de Riesgos Despachos Admttivos y Judiciales Comité Nacional del SIGCMA Capacitación Matriz de Riesgos Despachos Judiciales Capacitación Tablas de Retención Documental Capacitación Generalidades de Calidad y Matriz de Riesgos Conmemoración Dia Mundial del Medio Ambiente Informe de Revisión para la alta dirección Dependencias Admttivas Informe de Revisión para la alta dirección Dependencias Judiciales Comité Nacional del SIGCMA | 22/04/2021 05/05/2021 10/05/2021 20/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 03/06/2021 21/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 24/06/2021 | En el transcurso del segundo trimestre de 2021 asistimos a 11 reuniones de Gestión y seguimiento al SIGCMA, mientras tengan vigencia las medidas adoptadas por la pandemia, las reuniones del Comité Nacional serán virtuales y todos los servidores podremos asistir, por lo que no sera indispensable hacer las reuniones de los comites de calidad del SRPA de Montería,
Incluir en la programación de la agenda de los Juzgados, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno | 11 (Número de reuniones realizadas) / 11 (Número de reuniones programadas) = 100 | % | Comité Nacional del SIGCMA Comité de Profesionales Enlace del SGCMA del SRPA Capacitación Matriz de Riesgos Despachos Admttivos y Judiciales Comité Nacional del SIGCMA Capacitación Matriz de Riesgos Despachos Judiciales Capacitación Tablas de Retención Documental Capacitación Generalidades de Calidad y Matriz de Riesgos Conmemoración Dia Mundial del Medio Ambiente Informe de Revisión para la alta dirección Dependencias Admttivas Informe de Revisión para la alta dirección Dependencias Judiciales Comité Nacional del SIGCMA | 22/04/2021 05/05/2021 10/05/2021 20/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 03/06/2021 21/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 24/06/2021 | En el transcurso del segundo trimestre de 2021 asistimos a 11 reuniones de Gestión y seguimiento al SIGCMA, mientras tengan vigencia las medidas adoptadas por la pandemia, las reuniones del Comité Nacional serán virtuales y todos los servidores podremos asistir, por lo que no sera indispensable hacer las reuniones de los comites de calidad del SRPA de Montería,
Realizar por parte del lider del SIGCMA de cada juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | 4 (Número de de inducción y/o reinducción realizada) / 4 (Número de inducción y/o reinducción programadas) =100 | % | Reunion Equipo de Trabajo Centro de Servicios Reunion Equipo de Trabajo Juzgado 3 Penal Municipal para Adolescentes Reunion Equipo de Trabajo Centro de Servicios Reunion Equipo de Trabajo Juzgado Circuito para Adolescentes | 25/05/2021 25/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 | Se realizaron 4 Reuniones, 2 en juzgados y 2 en Centro de Serviicos para concertar la planeación de las tareas y metas para cumplir los objetivos del SIGMCA
Seguimiento empleados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | 0 ( Número de Procesos disciplinarios) / 0 (Número de Presuntas faltas) | % | Acta de Seguimiento al desempeño del segundo trimestres de 2021 de los servidores del Centro de Servicios Judiciales del SRPA de Monteria | 2021-07-14 | En el transcurso del segundo trimestre de 2021 no se presentaron faltas graves por parte de los empelados del SRPA de Monteria que ameritaran la apertura de procesos disciplinarios
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | 1 (Seguimientos Realizados a la Matriz de Riesgos) / 1 (Seguimientos Programados a la Matriz de Riesgos) = 100 | % | Seguimiento a la Matriz de Riesgos | 2021-07-28 | Se realizó el respectivo seguimiento al riesgo Corrupción en la Matriz de los Procesos Gestión de Acciones Contitucionales y Proceso Penal para Adolescentes y en la Matriz de los Procesos Gestión Administrativa y Gestión Documental, correspondiente al segundo trimestre de 2021
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | Número de peticiones contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas.
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Juzgado Digital, Expediente Digital, Estante digital de procesos | Número de expedientes digitales/ Número de procesos cargados a los Juzgados
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Número de Decisiones proferidas/ Número de Expediente allegados
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) |  | % | Acta de seguimiento
Planificación y Gestión de las Notificaciones | Notificaciones Realizadas |  | % | Acta de seguimiento
Planificación y Gestión de los Repartos | Solicitudes Repartidas |  | % | Acta de seguimiento
Planificación y Gestión del Seguimiento a las Sanciones | Seguimientos Realizados |  | % | Acta de seguimiento
Gestión y seguimiento del SIGCMA | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | Número de acciones cerradas oportunamente/Número de acciones realizadas = 100
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Actas de reunión, y registro de asistencia | Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas
Incluir en la programación de la agenda de los Juzgados, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas
Realizar por parte del lider del SIGCMA de cada juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas
Seguimiento empleados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | Número de Procesos disciplinarios/Número de Presuntas faltas
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | -
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Registro de peticiones y contestaciones realizadas | Número de peticiones contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas.
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Juzgado Digital, Expediente Digital, Estante digital de procesos | Número de expedientes digitales/ Número de procesos cargados a los Juzgados
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Número de Decisiones proferidas/ Número de Expediente allegados
Planificación y Gestión de audiencias | Audiencias realizadas, (Salidas) |  | % | Acta de seguimiento
Planificación y Gestión de las Notificaciones | Notificaciones Realizadas |  | % | Acta de seguimiento
Planificación y Gestión de los Repartos | Solicitudes Repartidas |  | % | Acta de seguimiento
Planificación y Gestión del Seguimiento a las Sanciones | Seguimientos Realizados |  | % | Acta de seguimiento
Gestión y seguimiento del SIGCMA | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | Número de acciones cerradas oportunamente/Número de acciones realizadas
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Actas de reunión, y registro de asistencia | Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas
Incluir en la programación de la agenda de los Juzgados, espacios de actualización y capacitación periódica sobre la normatividad penal vigente y el SIGCMA, asi como espacios de asistencia a capacitaciones y formación autodirigida. | Planeador, Plan de control interno | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas
Realizar por parte del lider del SIGCMA de cada juzgado capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema complementado con las capacitaciones realizadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas
Seguimiento empleados | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | Número de Procesos disciplinarios/Número de Presuntas faltas
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | -
SIGCMA
SIGCMA