## Auditoría Interna 2020
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2020 PARA EL CONSEJO DE ESTADO
JORNADA | FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUIPO AUDITOR | LÍDERES, LIDERESAS Y RESPONSABLES FUNCIONALES DE LOS PROCESOS DEL MGIP | PERSONAL JUDICIAL QUE APOYARÁ LA AUDITORÍA
Día 1 | 2020-07-31 | 8:00 | 8:30 | Reunión de apertura | Auditor Líder: William Espinosa Santamaría (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB)/Milciades Rodríguez/ Judith Romero Ibarra/ César Torres. | *Dr. Álvaro Namén Vargas, presidente del CE y líder del proceso *Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, vicepresidenta del CE y lideresa del proceso *Dr. Hernando Sánchez Sánchez, magistrado Sección Primera y líder del proceso *Dra. Stella Jeannette Carvajal, presidente Sección Cuarta y lideresa del proceso *Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, presidente Sección Quinta y líder del proceso *Dr. Óscar Darío Amaya Navas, magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil y líder del proceso *Líderes y lideresas de TODOS los proceso del MGIP | Integrantes de célula Direccionamiento: *Daniela Jiménez Carreño Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 1 | 2020-07-31 | 8:30 | 10:00 | Direccionamiento Estratégico Req. 4.0- 5.0- 6.0 -9.3 | Auditor Líder: William Espinosa Santamaría (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB)/Milciades Rodríguez/ Judith Romero Ibarra/ César Torres. | *Dr. Álvaro Namén Vargas, presidente del CE y líder del proceso *Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, vicepresidenta del CE y lideresa del proceso *Dr. Hernando Sánchez Sánchez, magistrado Sección Primera y líder del proceso *Dra. Stella Jeannette Carvajal, presidente Sección Cuarta y lideresa del proceso *Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, presidente Sección Quinta y líder del proceso *Dr. Óscar Darío Amaya Navas, magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil y líder del proceso | Integrantes de célula Direccionamiento: *Daniela Jiménez Carreño Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 1 | 2020-07-31 | 10:20:00 a. m. | 12:20 | Gestión divulgación jurisprudencial y consultiva Req. 4.4.1.f-8.1-8.2-8.5- 9.1 | Auditor Líder: William Espinosa Santamaría (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB)/Milciades Rodríguez/ Judith Romero Ibarra/ César Torres. | *Dra. Rocío Araújo Oñate, lideresa del proceso. *Ana Yasmin Torres Torres, lideresa del proceso. Responsables funcionales del proceso: *Liliana Marcela Becerra Gámez, relatora *Antonio José Sanchez David, relator *Gloria Cristina Olmos Leguizamón, relatora *Jorge Eduardo González Correa, relator *Natalia Yadira Castilla Caro, relatora *Natalia Rodrigo Bravo, relatora *Guillermo Leon Gomez Moreno, relator *Maria Magally Santos Murillo, relatora *Wadith Rodolfo Corredor Villate, relator *Derys Susana Villamizar Reales, relatora | Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 2 | 2020-08-03 | 13:00 | 15:00 | Tecnologías de información y las comunicaciones Req. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 | William Espinosa (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB) | *Pablo Moncada Suarez, líder del proceso. *Paola Andrea Álzate Lozano, responsable funcional del proceso *Camilo Ernesto Lozada Burbano, responsable funcional del proceso *Carolina Álvarez López, responsable funcional del proceso *Julián Alberto Amaya Céspedes, responsable funcional del proceso | Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 2 | 2020-08-03 | 15:20 | 17:20 | Comunicación Pública y Relacionamiento con Usuarios y Grupos de Interés Req. 4.4.1, 9.1.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.2, 8.6 | William Espinosa (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB) | *María Juliana Cadena, lideresa del proceso. *Diana Lucía Sánchez, lideresa del proceso (en licencia de maternidad) - Encargado: Sebastián Ávila Riaño *Juan Enrique Bedoya Escobar, líder del proceso. *Ethel Sariah Mariño Mesa, responsable funcional del proceso *Pedro Pablo Munévar Albarracín, responsable funcional del proceso *Raul Giraldo Londoño, responsable funcional del proceso *María del Pilar Castro Valencia, profesional de transparencia y rendición de cuentas. *Fredy Ernesto Vergara Hernández, responsable funcional del proceso *July Paola Castellanos Guarin, responsable funcional del proceso | Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día | 2020-08-04 | 8:00 | 10:00 | Gestión consultiva y de servicio civil Req. 4.4.1.f-8.1-8.2-8.7-9.1 | Auditor Líder: William Espinosa Santamaría (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB)/Milciades Rodríguez/ Judith Romero Ibarra/ César Torres. | *Dr. Oscar Darío Amaya Navas, magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil *Reina Carolina Solórzano Hernández, responsable funcional del proceso | Personal judicial designado por los Magistrados: *Diana Rocío Castañeda *Omar Joaquín Barreto Suarez *Liliana Patricia González Gómez *Constanza Bejarano Ramos *Claudia Del Pilar Padilla Cardozo *Jorge Arturo Mendoza Pedraza Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 3 | 2020-08-04 | 10:20:00 a. m. | 12:20 | Administración de bienes y servicios Req. 4.2, 6.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.2.3.1, 8.4, 8.5.3, 8.5.4, 9.1.3, 10.2, 10.3 | William Espinosa (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB) | *Antonio Guarín Rojas, líder del proceso. *Jhon Freddy Álvarez Cortés, responsable funcional del proceso *Carlos Alberto Gaspar Gaviria, responsable funcional del proceso *Rafael Antonio Garzón Veran,responsable funcional del proceso | Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 4 | 2020-08-05 | 8:00 | 10:00 | Gestión medios de control de lo contencioso administrativo Req. 4.4.1.f-8.1-8.2-8.7-9.1 | Auditor Líder: William Espinosa Santamaría (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB)/Milciades Rodríguez/ Judith Romero Ibarra/ César Torres. | *Dr. Hernando Sánchez Sánchez, magistrado Sección Primera y líder del proceso *Dra. Stella Jeannette Carvajal, presidente Sección Cuarta y lideresa del proceso *Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, presidente Sección Quinta y líder del proceso *Ethel Sariah Mariño Mesa, responsable funcional del proceso *Pedro Pablo Munévar Albarracín, responsable funcional del proceso *Raul Giraldo Londoño, responsable funcional del proceso | Personal judicial designado por los Magistrados: *Amanda Cristina Cerón Rodríguez *Andrés Felipe Osorio Espinosa *Diego Alejandro Baracaldo Amaya *Angelica Natalia Guerrero Matallana *Astrith Betulia Barbosa Quiroga *Wilson Zarate Cerón *Sandra Milena Tibaduiza Pulido Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 4 | 2020-08-05 | 10:20:00 a. m. | 12:20 | Proceso Gestión de acciones constitucionales Req. 4.4.1.f-8.1-8.2-8.7-9.1 | Auditor Líder: William Espinosa Santamaría (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB)/Milciades Rodríguez/ Judith Romero Ibarra/ César Torres. | *Dr. Hernando Sánchez Sánchez, magistrado Sección Primera y líder del proceso *Dra. Stella Jeannette Carvajal, presidente Sección Cuarta y lideresa del proceso *Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, presidente Sección Quinta y líder del proceso *Dr. Juan Enrique Bedoya, responsable funcional del proceso | Personal judicial designado por los Magistrados: *Amanda Cristina Cerón Rodríguez *Andrés Felipe Osorio Espinosa *Diego Alejandro Baracaldo Amaya *Angelica Natalia Guerrero Matallana *Astrith Betulia Barbosa Quiroga *Wilson Zarate Cerón *Sandra Milena Tibaduiza Pulido Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 5 | 2020-08-06 | 8:00 | 10:00 | Proceso Gestión del talento humano Req. 5.3, 6.1 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6. 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.3, 10.2, 10.3 | William Espinosa (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB) | *Dr. Juan Enrique Bedoya, líder del proceso *Alejandra Quiceno Ríos, responsable funcional del proceso *Javier Vergara Hernández, responsable funcional del proceso | Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 5 | 2020-08-06 | 10:20:00 a. m. | 12:20 | Gestión documental Req. 4.1, 7.5, 8.5.2, 8.5.4 | William Espinosa (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB) | *Carolina Castellanos Garavito, lideresa del proceso. *Juan Enrique Bedoya Escobar, responsable funcional del proceso *Ethel Sariah Mariño Mesa, responsable funcional del proceso *Pedro Pablo Munévar Albarracín, responsable funcional del proceso *Raul Giraldo Londoño, responsable funcional del proceso *Elkin Oviedo Murillo, responsable funcional del proceso | Integrantes de la célula: *Luz Aida García *Andrea Mosquera Correal Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 3 | 2020-08-10 | 8:00 | 10:00 | Proceso Gestión de asuntos disciplinarios Req. 4.4.1.f-8.1-8.2-8.7-9.1 | Auditor Líder: William Espinosa Santamaría (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB)/Milciades Rodríguez/ Judith Romero Ibarra/ César Torres. | *Diana Sánchez Serna, lideresa del proceso (en licencia de maternidad) - Encargada: Lorena Cortés Leal | Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez
Día 6 | 2020-08-10 | 10:20:00 a. m. | 12:20 | Mejora continua del MGIP Req. 8.2- 9.1-10.0 | William Espinosa (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB) | *Diego Londoño Ayran, líder del proceso. *Leonardo Corredor Ramírez, líder del proceso. *Jairo Castelblanco Beltrán, responsable funcional del proceso *Sebastián Ávila Riaño, responsable funcional del proceso
Día 6 | 2020-08-10 | 14:00 | 14:30 | Reunión de cierre | William Espinosa (WE) / Eddinson González (EG) / Rodrigo Batanero (RB) | *Dr. Álvaro Namén Vargas, presidente del CE y líder del proceso *Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, vicepresidenta del CE y lideresa del proceso *Dr. Hernando Sánchez Sánchez, magistrado Sección Primera y líder del proceso *Dra. Stella Jeannette Carvajal, presidente Sección Cuarta y lideresa del proceso *Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, presidente Sección Quinta y líder del proceso *Dr. Óscar Darío Amaya Navas, magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil y líder del proceso *Líderes y lideresas de TODOS los proceso del MGIP | Integrantes de célula Direccionamiento: *Daniela Jiménez Carreño Equipo de mejoramiento continuo del MGIP: *Diego Londoño Ayran *Jairo Castelblanco Beltrán *Sebastián Ávila Riaño *Leonardo Corredor Ramírez