## Análisis de Contexto (2) (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
LOGO (PARTE b)
ESPECIALIDAD: | CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN |  | PROCESO | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | Juzgados de Ejecución y Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer, orientar e implementar la planeación estratégica de la Especialidad Civil Municipal de Ejecución de Manizales, con la implantación de la política y los objetivos de calidad que dan forma a una plataforma estratégica sólida y dirigida al logro satisfactorio de programas, planes y desarrollos que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas, además de garantizar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de Gestión de Calidad.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES | No. | AMENAZAS (Factores) | No. | OPORTUNIDADES (Factores)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Falta de visibilidad institucional, en relación con la gestión y disponibilidad de los servicios implementados por la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Dirección Estratégica) | 1 | Divulgar y socializar con los usuarios externos la plataforma desarrollada para gestionar los tramites de los proceso a cargo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución. (Dirección Estratégica)
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial o del régimen de Carrera Judicial. (Todos los procesos) | 2 | Mejoramiento y ampliación de la planta de personal y número de juzgados para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos. (Todos los procesos)
| 3 | Normativa expedida por entidades del gobierno que paralice la funciones de la Rama Judicial por motivo de emergencias sanitarias de orden nacional (Todos los procesos) | 3 | Priorización al uso de herramientas tecnológicas para el tramite judicial. (Todos los procesos)
| 4 | Legislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio (adecuación de los procesos en curso) (Todos los procesos) | 4 | Actualización de la normatividad vigente en el Listado Maestro de Documentos Externos.(Todos los procesos)
| 5 | Cualquier directriz de Nivel Central que afecte o modifique el funcionamiento de la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Todos los procesos) | 5 | Reconocimiento nacional como un nuevo modelo de gestión orientado al usuario que impacta positivamente en la imagen institucional. (Todos los procesos)
| 6 | Declaratoria de Estados de Emergencia (Todos los procesos) | 6 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras (Todos los procesos)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 7 | La afectación en la economía (pandemia, desempleo y otros) genera incumplimiento en el pago de las obligaciones lo que genera un aumento en las demandas ejecutivas y congestión de la justicia.
| 8 | Reducción del presupuesto asignado a la Rama Judicial que implique reducción de los recursos asignados a la capacitación a los servidores judiciales. | 7 | Incremento del presupuesto asignado a la Rama Judicial en proyectos de inversión que permita incrementar las capacitaciones por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Coordinación Nacional del SIGCMA, aumentando el número de juzgados y servidores para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 9 | Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad en general (Dirección Estratégica) | 8 | Nuevas herramientas y canales de la información y la comunicación para fortalecer la relación ciudadanía - Oficina de Ejecución (Dirección Estratégica)
| 10 | Rotación de personal por posesión de empleados en propiedad por concurso de méritos. (Gestión del Talento Humano - Dirección Estratégica) | 9 | Fortalecer los modelos de atención al usuario, a través de medios o herramientas virtuales (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 11 | Inconformismo por parte de la comunidad con la intermitencia y demora en la prestación del servicio. (Todos los procesos) | 10 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia en la comunidad con la certificaciones de las normas ISO 9001:2015 y Norma Técnica NTC 6256:2018 y Guía Técnica de la Rama Judicial en los despachos judiciales. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 12 | No realización de audiencias y diligencias de remate. (Gestión Judicial) | 11 | Socialización y acompañamiento a las partes interesadas en el tramite de las Audiencias y Diligencias de Remate Virtuales (Dirección Estratégica)
|  |  | 12 | Mayor difusión, transparencia y seguridad en el tramite de las diligencias de Remate. (Gestión Judicial)
| 13 | Cambios en los procedimientos judiciales y operativos que generan traumatismos y demora en la prestación del servicio.(Todos los procesos) | 13 | Implementar un software de gestión que permita modernizar y facilitar el tramite judicial. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 14 | Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en la totalidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 14 | Divulgación a la comunidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia y su funcionamiento.
| 15 | Problemas de orden público que alteren la prestación del servicio, manifestaciones, marchas y paros judiciales | 15 | Retroalimentación con las partes interesadas para la creación de estrategias que fortalezcan la cultura de la calidad. (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 16 | Accesos indebidos que vulneran la seguridad y confidencialidad de la información. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte) | 16 | Implementación de servicios en línea, apuntando a la transparencia y acceso de la información. (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 17 | Cortos circuitos, fallos en la energía y sobrecargas de voltaje que puedan llegar afectar los servidores para el funcionamiento de la plataforma tecnológica. (Todos los procesos) | 17 | Disponibilidad de innovaciones tecnológicas para el desarrollo del expediente Digital y otras herramientas. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 18 | Deficiencia del Servidor de base de datos. (Todos los procesos)
| 19 | Insuficiencia del ancho de Banda. (Todos los procesos)
| 20 | Parálisis e intermitencias en el servicios por fallas o cambios de proveedor. (Todos los procesos)
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 21 | Cambios de políticas ambientales (Todos los procesos) | 18 | Adelantar capacitaciones en temas de manejo ambiental. (Dirección estratégica)
| 22 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales, erupción volcánicas, pandemias) y situaciones de orden público que pueden afectar la prestación del servicio (Todos los procesos) | 19 | Desarrollar proyectos para fomentar el cuidado y preservación del medio ambiente. (Todos los procesos)
|  |  | 20 | Fomentar la participación de los servidores judiciales en las actividades programadas por la Dirección seccional de Administración Judicial en cumplimiento de la política ambiental de la entidad. (Todos los procesos)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 23 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable (Todos los procesos) | 21 | Capacitaciones por plataforma Teams y vía streaming por parte de la EJRLB para las diferentes jurisdicciones.
| 24 | Actualización de las normas técnicas de la ISO (Todos los procesos)
| 25 | Intereses de personas externas que generen corrupción (Todos los procesos)
CONTEXTO INTERNO
FACTORES | No. | DEBILIDADES (Factores) | No. | FORTALEZAS (Factores)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Desconocimiento en la articulación de la planeación del despacho y la Oficina con el Plan Sectorial de Desarrollo. (Dirección Estratégica) | 1 | La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, genera confianza y fidelización de usuarios. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 2 | Falta de liderazgo y trabajo en equipo de los líderes de proceso. (Todos los procesos) | 2 | Normalización y estandarización de los comités del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA. (Todos los procesos)
| 3 | Desconocimiento al realizar el trabajo de forma sistemática con enfoque pensamiento basado en riesgos. (Todos los procesos) | 3 | Modelos de gestión que pueden replicarse en otras seccionales al interior de la Rama Judicial. (Todos los procesos)
|  |  | 4 | Estrategias y propuesta de trabajo que permitan garantizar la prestación del servicio priorizando el trabajo en casa (Dirección estratégica)
|  |  | 5 | Existencia del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
|  |  | 6 | Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios en relación a la prestación del servicio (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades judiciales. (todos los procesos) | 7 | Desarrollos tecnológicos a cero costo. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
|  |  | 8 | Aprovechamiento de licencias de Microsoft Office 365 y aplicativos de la Rama Judicial. (Todos los procesos)
|  |  | 9 | Optimización del correo electrónico como medio de notificación en procesos y tutelas, lo que ha impactado positivamente en la disminución en gastos de envío físico de correspondencia por Correo certificado 4-72. (Gestión Judicial-Dirección estratégica)
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Insuficiencia en la planta de personal de la Oficina y los Juzgados de Ejecución para la carga laboral. (Todos los procesos) | 10 | Participación en programas de formación, capacitación y bienestar que garantizan el desarrollo integral de los servidores Judiciales (Gestión del Talento Humano)
| 6 | Falta de capacitación y acompañamiento al personal para el manejo de las herramientas implementadas en el trabajo virtual. (Todos los procesos) | 11 | Talento humano competente y comprometido. (Gestión del Talento Humano)
| 7 | Falta de conocimiento en el modelo de gestión de calidad (Todos los procesos) | 12 | Formación de servidores judiciales en modelos de gestión de calidad (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 8 | Falta de separación de los espacios laboral, personal y familiar derivado del trabajo remoto. (Todos los procesos) | 13 | Planta de personal con estudios y experiencia adicional a lo requerido (Gestión del Talento Humano)
| 9 | Ausencia de condiciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo en casa. (Todos los procesos) | 14 | Gestión del talento humano de acuerdo a las habilidades, conocimientos y experiencia (Perfil de cargo y Documentación) (Gestión del Talento Humano)
| 10 | Falta de tiempo para acceder a la formación en herramientas tecnológicas y a diferentes capacitaciones de alto interés. (Todos los procesos)
| 11 | Extensión de los horarios laborales ante la alta carga laboral, con afectación del bienestar físico y emocional de los servidores judiciales. (Todos los procesos)
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. (Gestión documental, Dirección Estratégica y Gestión Contable) | 15 | Ampliación y divulgación de otros canales de comunicación y suministro de información a los usuarios a través de micrositios, celular, extensiones telefónicas, plataforma digital. (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 13 | Número de solicitudes que ingresan a los despachos (entradas) muy superior al número de solicitudes atendidas (salidas).(Gestión Judicial) | 16 | Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores, documentadas en Manuales, Protocolos e Instructivos (Todos los procesos)
| 14 | Falta de capacitación en la digitalización y gestión del expediente digital. (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
Tecnológicos | 15 | Fallas en la red del Palacio de Justicia. (Todos los procesos) | 17 | Micrositio de la Rama Judicial para la divulgación de la información generada por la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 16 | Dispositivos tecnológicos insuficientes (Escáneres) (Proceso de Gestión Documental) | 18 | Articulación de los sistemas de información. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 17 | Falta de establecimiento de políticas de seguridad de la información (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte) | 19 | Plataforma tecnológica desarrollada de acuerdo a las necesidades identificadas en la Oficina y los Juzgados. (todos los proceso)
| 18 | Capacidad limitada del servidor (aplicaciones web)para el almacenamiento y custodia de los procesos digitales en etapa de Ejecución. (Todos los procesos) | 20 | Creación de herramientas tecnológicas que garantizan la atención virtual de los usuarios en la Seccional (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 19 | Insuficiencia de la capacidad de almacenamiento del servidor interno de la Oficina (compartida). (Todos los procesos) | 21 | Orientación y acompañamiento en el trámite de Diligencias de Remate Virtual trabajo en casa (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 20 | Intermitencias de servicios por ajustes y mantenimiento en Software y Hardware (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte) | 22 | Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información (Dirección Estratégica)
| 21 | Inconvenientes con el aplicativo SIERJU para el reporte de la información estadística (Dirección Estratégica - Gestión Judicial) | 23 | Intranet de la Oficina que cuenta con la información documental vigente (manuales, protocolos, procedimientos y caracterizaciones) y aplicativos para administrar y gestionar los procesos (Todos los procesos)
|  |  | 24 | Sensibilización del buen uso de la herramientas tecnológicas a los servidores judiciales. (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
|  |  | 25 | Implementación del software del expediente digital que garantiza el acceso a los procesos judiciales en tiempo real, para la gestión interna (Oficina y juzgados) y gestión externa (usuarios) (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte- Gestión Judicial)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 22 | Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) (Todos los procesos) | 26 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente. (Todos los procesos)
| 23 | Desactualización del Manual de procedimientos a acusa de los cambios generados por el Covid 19 (Dirección Estratégica) | 27 | Implementación de Procedimientos, protocolos e instructivos con los cambios generados durante la pandemia. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) |  |  | 28 | Infraestructura física adecuada que garantiza el funcionamiento optimo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Todos los procesos)
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 24 | Deficiencia de algunos insumos de oficina a causa de la implementación de medidas de austeridad. (Todos los procesos) | 29 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignación de escáner, diademas, cámaras y computadores nuevos) (Todos los procesos)
|  |  | 30 | Concientización frente al consumo de elementos de papelería y oficina (Todos los procesos)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 25 | Desactualización del Protocolo para la atención al público (Dirección Estratégica) | 31 | Disponibilidad de canales virtuales y presenciales para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Dirección Estratégica)
|  |  | 32 | Existen canales virtuales y físicos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Dirección Estratégica)
|  |  | 33 | Divulgación oportuna de los medidas adoptadas para la prestación del servicio durante la emergencia sanitaria (Dirección Estratégica)
|  |  | 34 | Optimización de canales o medios de comunicación institucional, a partir de la implementación de estrategias efectivas de divulgación y el control de calidad de la misma (Circulares, correos electrónicos, reuniones, entre otros) (Dirección Estratégica)
Otros | 26 | Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad (Dirección Estratégica)
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | Juzgados de Ejecución y Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer, orientar e implementar la planeación estratégica de la Especialidad Civil Municipal de Ejecución de Manizales, con la implantación de la política y los objetivos de calidad que dan forma a una plataforma estratégica sólida y dirigida al logro satisfactorio de programas, planes y desarrollos que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas, además de garantizar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de Gestión de Calidad.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES | No. | AMENAZAS (Factores) | No. | OPORTUNIDADES (Factores)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Falta de visibilidad institucional, en relación con la gestión y disponibilidad de los servicios implementados por la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Dirección Estratégica) | 1 | Divulgar y socializar con los usuarios externos la plataforma desarrollada para gestionar los tramites de los proceso a cargo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución. (Dirección Estratégica)
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial o del régimen de Carrera Judicial. (Todos los procesos) | 2 | Mejoramiento y ampliación de la planta de personal y número de juzgados para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos. (Todos los procesos)
| 3 | Normativa expedida por entidades del gobierno que paralice la funciones de la Rama Judicial por motivo de emergencias sanitarias de orden nacional (Todos los procesos) | 3 | Priorización al uso de herramientas tecnológicas para el tramite judicial. (Todos los procesos)
| 4 | Legislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio (adecuación de los procesos en curso) (Todos los procesos) | 4 | Actualización de la normatividad vigente en el Listado Maestro de Documentos Externos.(Todos los procesos)
| 5 | Cualquier directriz de Nivel Central que afecte o modifique el funcionamiento de la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Todos los procesos) | 5 | Reconocimiento nacional como un nuevo modelo de gestión orientado al usuario que impacta positivamente en la imagen institucional. (Todos los procesos)
| 6 | Declaratoria de Estados de Emergencia (Todos los procesos) | 6 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras (Todos los procesos)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 7 | La afectación en la economía (pandemia, desempleo y otros) genera incumplimiento en el pago de las obligaciones lo que genera un aumento en las demandas ejecutivas y congestión de la justicia.
| 8 | Reducción del presupuesto asignado a la Rama Judicial que implique reducción de los recursos asignados a la capacitación a los servidores judiciales. | 7 | Incremento del presupuesto asignado a la Rama Judicial en proyectos de inversión que permita incrementar las capacitaciones por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Coordinación Nacional del SIGCMA, aumentando el número de juzgados y servidores para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 9 | Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad en general (Dirección Estratégica) | 8 | Nuevas herramientas y canales de la información y la comunicación para fortalecer la relación ciudadanía - Oficina de Ejecución (Dirección Estratégica)
| 10 | Rotación de personal por posesión de empleados en propiedad por concurso de méritos. (Gestión del Talento Humano - Dirección Estratégica) | 9 | Fortalecer los modelos de atención al usuario, a través de medios o herramientas virtuales (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 11 | Inconformismo por parte de la comunidad con la intermitencia y demora en la prestación del servicio. (Todos los procesos) | 10 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia en la comunidad con la certificaciones de las normas ISO 9001:2015 y Norma Técnica NTC 6256:2018 y Guía Técnica de la Rama Judicial en los despachos judiciales. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 12 | No realización de audiencias y diligencias de remate. (Gestión Judicial) | 11 | Socialización y acompañamiento a las partes interesadas en el tramite de las Audiencias y Diligencias de Remate Virtuales (Dirección Estratégica)
|  |  | 12 | Mayor difusión, transparencia y seguridad en el tramite de las diligencias de Remate. (Gestión Judicial)
| 13 | Cambios en los procedimientos judiciales y operativos que generan traumatismos y demora en la prestación del servicio.(Todos los procesos) | 13 | Implementar un software de gestión que permita modernizar y facilitar el tramite judicial. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 14 | Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en la totalidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 14 | Divulgación a la comunidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia y su funcionamiento.
| 15 | Problemas de orden público que alteren la prestación del servicio, manifestaciones, marchas y paros judiciales | 15 | Retroalimentación con las partes interesadas para la creación de estrategias que fortalezcan la cultura de la calidad. (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 16 | Accesos indebidos que vulneran la seguridad y confidencialidad de la información. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte) | 16 | Implementación de servicios en línea, apuntando a la transparencia y acceso de la información. (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 17 | Cortos circuitos, fallos en la energía y sobrecargas de voltaje que puedan llegar afectar los servidores para el funcionamiento de la plataforma tecnológica. (Todos los procesos) | 17 | Disponibilidad de innovaciones tecnológicas para el desarrollo del expediente Digital y otras herramientas. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 18 | Deficiencia del Servidor de base de datos. (Todos los procesos)
| 19 | Insuficiencia del ancho de Banda. (Todos los procesos)
| 20 | Parálisis e intermitencias en el servicios por fallas o cambios de proveedor. (Todos los procesos)
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 21 | Cambios de políticas ambientales (Todos los procesos) | 18 | Adelantar capacitaciones en temas de manejo ambiental. (Dirección estratégica)
| 22 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales, erupción volcánicas, pandemias) y situaciones de orden público que pueden afectar la prestación del servicio (Todos los procesos) | 19 | Desarrollar proyectos para fomentar el cuidado y preservación del medio ambiente. (Todos los procesos)
|  |  | 20 | Fomentar la participación de los servidores judiciales en las actividades programadas por la Dirección seccional de Administración Judicial en cumplimiento de la política ambiental de la entidad. (Todos los procesos)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 23 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable (Todos los procesos) | 21 | Capacitaciones por plataforma Teams y vía streaming por parte de la EJRLB para las diferentes jurisdicciones.
| 24 | Actualización de las normas técnicas de la ISO (Todos los procesos)
| 25 | Intereses de personas externas que generen corrupción (Todos los procesos)
CONTEXTO INTERNO
FACTORES | No. | DEBILIDADES (Factores) | No. | FORTALEZAS (Factores)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Desconocimiento en la articulación de la planeación del despacho y la Oficina con el Plan Sectorial de Desarrollo. (Dirección Estratégica) | 1 | La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, genera confianza y fidelización de usuarios. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 2 | Falta de liderazgo y trabajo en equipo de los líderes de proceso. (Todos los procesos) | 2 | Normalización y estandarización de los comités del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA. (Todos los procesos)
| 3 | Desconocimiento al realizar el trabajo de forma sistemática con enfoque pensamiento basado en riesgos. (Todos los procesos) | 3 | Modelos de gestión que pueden replicarse en otras seccionales al interior de la Rama Judicial. (Todos los procesos)
|  |  | 4 | Estrategias y propuesta de trabajo que permitan garantizar la prestación del servicio priorizando el trabajo en casa (Dirección estratégica)
|  |  | 5 | Existencia del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
|  |  | 6 | Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios en relación a la prestación del servicio (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades judiciales. (todos los procesos) | 7 | Desarrollos tecnológicos a cero costo. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
|  |  | 8 | Aprovechamiento de licencias de Microsoft Office 365 y aplicativos de la Rama Judicial. (Todos los procesos)
|  |  | 9 | Optimización del correo electrónico como medio de notificación en procesos y tutelas, lo que ha impactado positivamente en la disminución en gastos de envío físico de correspondencia por Correo certificado 4-72. (Gestión Judicial-Dirección estratégica)
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Insuficiencia en la planta de personal de la Oficina y los Juzgados de Ejecución para la carga laboral. (Todos los procesos) | 10 | Participación en programas de formación, capacitación y bienestar que garantizan el desarrollo integral de los servidores Judiciales (Gestión del Talento Humano)
| 6 | Falta de capacitación y acompañamiento al personal para el manejo de las herramientas implementadas en el trabajo virtual. (Todos los procesos) | 11 | Talento humano competente y comprometido. (Gestión del Talento Humano)
| 7 | Falta de conocimiento en el modelo de gestión de calidad (Todos los procesos) | 12 | Formación de servidores judiciales en modelos de gestión de calidad (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 8 | Falta de separación de los espacios laboral, personal y familiar derivado del trabajo remoto. (Todos los procesos) | 13 | Planta de personal con estudios y experiencia adicional a lo requerido (Gestión del Talento Humano)
| 9 | Ausencia de condiciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo en casa. (Todos los procesos) | 14 | Gestión del talento humano de acuerdo a las habilidades, conocimientos y experiencia (Perfil de cargo y Documentación) (Gestión del Talento Humano)
| 10 | Falta de tiempo para acceder a la formación en herramientas tecnológicas y a diferentes capacitaciones de alto interés. (Todos los procesos)
| 11 | Extensión de los horarios laborales ante la alta carga laboral, con afectación del bienestar físico y emocional de los servidores judiciales. (Todos los procesos)
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. (Gestión documental, Dirección Estratégica y Gestión Contable) | 15 | Ampliación y divulgación de otros canales de comunicación y suministro de información a los usuarios a través de micrositios, celular, extensiones telefónicas, plataforma digital. (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 13 | Número de solicitudes que ingresan a los despachos (entradas) muy superior al número de solicitudes atendidas (salidas).(Gestión Judicial) | 16 | Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores, documentadas en Manuales, Protocolos e Instructivos (Todos los procesos)
| 14 | Falta de capacitación en la digitalización y gestión del expediente digital. (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
Tecnológicos | 15 | Fallas en la red del Palacio de Justicia. (Todos los procesos) | 17 | Micrositio de la Rama Judicial para la divulgación de la información generada por la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 16 | Dispositivos tecnológicos insuficientes (Escáneres) (Proceso de Gestión Documental) | 18 | Articulación de los sistemas de información. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 17 | Falta de establecimiento de políticas de seguridad de la información (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte) | 19 | Plataforma tecnológica desarrollada de acuerdo a las necesidades identificadas en la Oficina y los Juzgados. (todos los proceso)
| 18 | Capacidad limitada del servidor (aplicaciones web)para el almacenamiento y custodia de los procesos digitales en etapa de Ejecución. (Todos los procesos) | 20 | Creación de herramientas tecnológicas que garantizan la atención virtual de los usuarios en la Seccional (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 19 | Insuficiencia de la capacidad de almacenamiento del servidor interno de la Oficina (compartida). (Todos los procesos) | 21 | Orientación y acompañamiento en el trámite de Diligencias de Remate Virtual trabajo en casa (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 20 | Intermitencias de servicios por ajustes y mantenimiento en Software y Hardware (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte) | 22 | Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información (Dirección Estratégica)
| 21 | Inconvenientes con el aplicativo SIERJU para el reporte de la información estadística (Dirección Estratégica - Gestión Judicial) | 23 | Intranet de la Oficina que cuenta con la información documental vigente (manuales, protocolos, procedimientos y caracterizaciones) y aplicativos para administrar y gestionar los procesos (Todos los procesos)
|  |  | 24 | Sensibilización del buen uso de la herramientas tecnológicas a los servidores judiciales. (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
|  |  | 25 | Implementación del software del expediente digital que garantiza el acceso a los procesos judiciales en tiempo real, para la gestión interna (Oficina y juzgados) y gestión externa (usuarios) (Dirección Estratégica - Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte- Gestión Judicial)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 22 | Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) (Todos los procesos) | 26 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente. (Todos los procesos)
| 23 | Desactualización del Manual de procedimientos a acusa de los cambios generados por el Covid 19 (Dirección Estratégica) | 27 | Implementación de Procedimientos, protocolos e instructivos con los cambios generados durante la pandemia. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) |  |  | 28 | Infraestructura física adecuada que garantiza el funcionamiento optimo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución (Todos los procesos)
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 24 | Deficiencia de algunos insumos de oficina a causa de la implementación de medidas de austeridad. (Todos los procesos) | 29 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignación de escáner, diademas, cámaras y computadores nuevos) (Todos los procesos)
|  |  | 30 | Concientización frente al consumo de elementos de papelería y oficina (Todos los procesos)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 25 | Desactualización del Protocolo para la atención al público (Dirección Estratégica) | 31 | Disponibilidad de canales virtuales y presenciales para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Dirección Estratégica)
|  |  | 32 | Existen canales virtuales y físicos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Dirección Estratégica)
|  |  | 33 | Divulgación oportuna de los medidas adoptadas para la prestación del servicio durante la emergencia sanitaria (Dirección Estratégica)
|  |  | 34 | Optimización de canales o medios de comunicación institucional, a partir de la implementación de estrategias efectivas de divulgación y el control de calidad de la misma (Circulares, correos electrónicos, reuniones, entre otros) (Dirección Estratégica)
Otros | 26 | Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad (Dirección Estratégica)
AMBIENTALES: | 27 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos en las sedes judiciales
| 28 | Incremento en el consumo de servicios durante las actividades desarrollada en casa | 36 | Ahorro en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 29 | No se cuenta con un adecuado manejo de sustancias químicas, tal como se define en el Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas. | 37 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
| 30 | Limitación en la separación de residuos según el nuevo código de colores durante las actividades desarrollada en casa. | 38 | Mayor accesibilidad a las acciónes de sensibilización y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental
|  |  | 39 | Procesos de capacitación por medio de diplomados en "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Implementar, mejorar y mantener un modelo de atención integral al usuario que garantice la divulgación, publicación y gestión de la información. | 1,9 | 1,8 | 12 | 15,17,33,34 | Plan de acción (Mejoras o proyectos.
Socializar, retroalimentar y construir con los usuarios herramientas tecnológicas y de apoyo para el funcionamiento de los Juzgados y la Oficina. | 12,14 | 9,11,12,14,15,16,17 |  | 20,21,22,25 | Plan de acción (Mejoras o proyectos.
Actualizar la documentación interna referente a: Manuales de funciones y competencias laborales Manual de Procesos y Procedimientos Y Protocolos de la Oficina y los Juzgados de Ejecución para facilitar transiciones o cambios de personal. | 2,10,13 |  | 23,25 | 16,23 | Matriz de riesgos
Actualizar permanentemente el marco normativo en los Despachos Judiciales y en la Oficina de Ejecución | 3,4,5,23 |  |  |  | Plan de acción
Fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas según las necesidad de funcionamiento, con módulos integrados que permitan optimizar las labores desempeñadas por los servidores judiciales |  | 3,13 | 11,13 | 7,4,18,19 | Plan de acción
Realizar estudios de cargas y necesidades de personal, que permitan sustentar un propuesta de reordenamiento judicial para ampliar la planta de personal de la oficina y los Juzgados de Ejecución |  | 2 | 4,5 |  | Plan de acción
Documentar y postular el Proyecto de la Plataforma Digital para la gestión y tramites virtuales en los Juzgados y la Oficina de Ejecución. | 11 | 5 |  |  | Plan de acción
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con las ISO 9001:2015 y Norma Técnica NTC 6256:2018 y Guía Técnica de la Rama Judicial en la Oficina y en los Juzgados de Ejecución. | 24 | 10 |  | 1 | Plan de acción
Establecer políticas de seguridad que permitan salvaguardar la información de los Juzgados y la Oficina. | 16,17 |  | 17 |  | Matriz de riesgos
Mejoramiento de Banda Ancha y de servidores de bases de datos | 18,19,20 |  | 15,18,19,20 |  | Matriz de riesgos
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas, fomentando la participación en los diferentes programas. | 21 | 18,19 | 26 |  | Plan de acción
Fomentar la participación de los servidores judiciales en las capacitaciones brindadas por la EJRLB |  | 21 |  |  | Plan de acción | gc
Implementar controles que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de casos de corrupción. | 25 |  |  |  | Matriz de riesgos
Socializar con los servidores judiciales el Plan de Acción 2021 el cual se encuentra articulado con el Plan Sectorial de Desarrollo Rama Judicial 2019-2022 |  |  | 1 |  | Plan de acción
Potenciar las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento y apropiación del SGC, en los líderes de proceso y demás servidores judiciales. |  |  | 2,3,7 | 12 | Plan de acción
Fortalecer las capacitaciones de los servidores judiciales en las herramientas tecnológicas implementadas en los Juzgados y la oficina, además de Microsoft Office 365 y aplicativos de la Rama Judicial. |  |  | 6,10,14 | 8,24 | Plan de acción
Solicitar apoyo y seguimiento a las condiciones y riesgos laborales por parte de la ARL así como promover la participación de los servidores judiciales en los programas de bienestar y competencias. |  |  | 8,9 | 10,11 | Matriz de riesgos
Solicitar apoyo al CENDOJ, para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) y así mismo dar uso a memorias de capacitaciones anteriores. |  |  | 22 |  | Matriz de riesgos
Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio |  |  |  | 6,31,32 | Plan de acción
Realizar análisis del impacto económico de la notificación en procesos y tutelas por correo electrónico como medio principal en comparación con los gastos de envío físico de correspondencia por Correo certificado 4-72. |  |  |  | 9 | Plan de acción
Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras. |  | 6 |  | 27 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el mapa de riesgos respectivo.

## Plan de Acción 2021
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | JUZGADOS Y CENTROS DE SERVICIOS | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. | Modelo de atención integral al usuario | X |  | 1. Atender a los usuarios internos y externos por los siguientes canales de comunicación: a.) Telefónicamente (extensiones habilitadas en la Oficina de Ejecución y línea de celular) b.) Atención presencial en la recepción del Palacio de Justicia única y exclusivamente para la entrega desgloses, recepción de posturas físicas de remate o atención priorizada de usuarios que no tienen acceso al uso de las tecnologías. c.) Plataforma Digital OECM d.) Correo electrónico 2. Divulgar la información, así: a.) Micrositio de la Rama judicial: Notificación de estados y autos digitales y Publicación de Diligencias de Remate y su respectivos aviso digital), Información de interés general. b.) Plataforma Digital OECM: Expediente digital (tramite de memoriales, títulos, PQR, Oficios, Autos, Actuaciones, etc.), Notificación de Estados, Remates, Fijaciones en lista. c.) Sensibilización frente al trato digno al usuario. 3. Tramitar de manera oportuna las peticiones radicadas por los usuarios 4. Realizar retroalimentación con las partes interesadas de los servicios prestados. 5. Implementar las acciones necesarias que permitan garantizar la mejora en el servicio. | Dirección Estratégica |  |  | X | Dirección Estratégica, Gestión Judicial, Gestión Contable, Gestión de Comunicaciones y Notificaciones, Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión | Coordinador OECM, Juez de Ejecución | Manuales, instructivos y herramientas de apoyo para la atención al usuario Resolución oportuna de las solicitudes de los usuarios | Manuales, Instructivos Número de peticiones tramitadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas (teléfono+ correo electrónico plataforma digital) | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. |  | Plataforma Digital |  | X | 1. Realizar Diagnostico del estado actual de las herramientas disponibles en la Oficina y los Juzgados de Ejecución teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Consejo superior de la Judicatura. 2. Diseñar y ajustar las herramientas tecnológicas de acuerdo a las necesidades detectadas. 3. Desarrollar los módulos definidos dentro del diseño. (expediente Digital - remates Virtuales -Notificación de Estados) 4. Revisar y realizar pruebas internas en los aplicativos y hacer los ajustes respectivos. 5. Realizar retroalimentación con un grupo focal de usuarios externos que permita recopilar información, para implementar las mejoras en las herramientas, respondiendo a las necesidades reales de los usuarios. 6. Realizar los ajustes a los aplicativos. 7. Realizar el manual de funcionamiento de la plataforma. 8. Divulgar el Manual a los usuarios 7. Puesta en funcionamiento del sistema y prestar soporte técnico. | Dirección Estratégica, Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte |  |  | X | Todos los procesos | Coordinador OECM, Profesional Universitario G11 (Ingeniero de Sistemas) | Plataforma Digital |  | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Seguimiento al nivel de satisfacción del usuario | X |  | 1. Formular la encuesta de percepción de los usuarios frente a los servicios recibidos 2. Implementar y divulgar la encuesta en la Plataforma Digital 3. Consolidar la información registrada por los usuarios y realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recopilados. 4. Evaluar e implementar acciones de mejora | Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión |  |  | X | Gestión Judicial, Gestión Contable, Gestión Documental y Gestión de Comunicaciones y Notificaciones | Coordinador OECM | Informe y análisis consolidado de gestión (semestral) | Nivel de satisfacción de usuarios externos= Cantidad de usuarios que califican el servicio en excelente/cantidad de usuarios que diligencian la encuesta | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  |  |  | Administrar, organizar, custodiar y archivar los procesos a cargo de esta dependencia. | X |  | 1, Organizar y custodiarlos proceso a cargo de los Juzgado de Ejecución 2. Realizar las gestiones de archivo pertinentes, tendientes a la organización fisca del proceso y a su registro en los aplicativos institucionales. | Gestión Documental |  |  | X | Gestión Documental, Gestión Judicial | Líder de Gestión Documental | Expedientes archivados (que todos los procesos terminados en el periodo sean archivados oportunamente) | Expedientes archivados en periodo/Expedientes terminados en el periodo | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial. |  | Fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas | X |  | 1. Identificar los cambios que deben realizarse a las herramientas tecnológicas según las necesidades de funcionamiento. 2. Ajustar los aplicativos de acuerdo a los requerimientos identificados.. 3.Implementar los nuevos desarrroll0s o ajustes realizados a las herramientas 4. Capacitar a los servidores judiciales 5. prestar soporte técnico. | Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte |  |  | X | Todos los procesos | Profesional G11-Ingeniero de Sistemas | Herramientas tecnológicas (actualizadas, nuevas) |  | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. |  | Recepción y reparto de procesos | X |  | 1. Recibir los procesos que cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo 9984 de 2013 provenientes de los Juzgados Civiles municipales. 2.Realizar el reparto bajo los parámetros legales establecidos en aquellos asuntos que deba surtirse algún trámite, velando por un sistema de reparto transparente, equitativo y aleatorio entre los Juzgados de Ejecución Civil Municipal. 3. Realizar las novedades de reparto, garantizado equidad y equilibrio en el reparto. | Gestión de Recepción y Reparto de Procesos Judiciales |  |  | X | Gestión de Comunicaciones y Notificaciones, Gestión Judicial | Recepción y Reparto de Procesos (Juan Carlos Pérez Valencia) | Actas de Reparto | Eficacia en el reparto de procesos= (Total reparto - (novedades por cambio de grupo+ novedades por rechazo por anulación de reparto))/Total de reparto | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Recibir y gestionar los memoriales presentados por los usuarios | X |  | 1. Recibir los escritos dirigidos a los procesos a cargo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal. 2. Registrar los memoriales recibidos en los procesos a cargo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal. 3. Incorporar los memoriales a los procesos 4. Descargar los memoriales que van a despacho para trámite. | Gestión Documental |  |  | X | Gestión Documental, Gestión Judicial | Líder de Gestión Documental | Documentos recibidos e incorporados en los procesos oportunamente | Total de Documentos recibidos la OECM para los Despachos Judiciales/Documentos incorporados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Realizar las liquidaciones de crédito y costas para los procesos a cargo de la dependencia. | X |  | 1. Revisar los procesos repartidos y asignados a los Juzgados de Ejecución. 2. Liquidar las costas procesales. 3. Proyectar el auto de aprobación de costas. 4. Correr traslado del Artículo 110 a las liquidaciones de crédito presentadas por los usuarios. 5. Revisar las liquidaciones de crédito presentadas por los usuarios. 6.Liquidar los procesos y proyectar el auto de aprobación y/o modificación de la liquidación de crédito. 7. Registrar las actuaciones en Justicia XXI | Gestión Contable |  |  | X | Gestión Judicial | Líder de Gestión Contable | Liquidaciones de crédito y de costas | (Total Liquidaciones de crédito-Total Liquidaciones de crédito con errores)/ Total Liquidaciones de crédito | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria |  |  |  | Tramitar las peticiones presentadas en los procesos judiciales | X |  | 1. Revisar los procesos que entran a despacho para su correspondiente tramite. 2. Resolver de manera ágil y oportuna las peticiones presentadas en los procesos judiciales asignados a los Juzgados de Ejecución. 3. Cargar las providencias judiciales en el sistema. | Gestión Judicial |  |  | X | Gestión de Comunicaciones y Notificaciones, Gestión Contable | Juez | Providencias Judiciales | Cantidad de providencias emitidas al semestre | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018. |  | Realizar las notificaciones judiciales y sus respectivas comunicaciones | X |  | 1. Notificar de manera oportuna los estados judiciales 2. Elaborar y enviar las comunicaciones derivadas de las providencias judiciales. | Gestión de Comunicaciones y Notificaciones |  |  | X | Gestión Judicial | Servidores Judiciales de Gestión de Comunicaciones y Notificaciones | Estados Judiciales, Oficios y despachos comisorios | Cantidad de Oficios elaborados/ Cantidad total de Oficios asignados para elaborar | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión. |  |  |  | Gestión oportuna de Depósitos Judiciales | X |  | 1. Elaborar las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos Judiciales 2. Revisar las transacciones de depósitos judiciales 3. Autorizar en el Portal Web del Banco Agrario las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento. | Gestión Contable |  |  | X | Gestión Judicial | Líder de Gestión Contable | Órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos | ((Saldo Inicial + Ingresos de depósitos)-Egresos de depósitos) / (Saldo Inicial +Ingresos de depósitos) | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Informe de depósitos judiciales susceptibles de prescripción en cumplimiento a la Ley 1743 de 2014 | X |  | Generar el reporte de los títulos susceptibles a prescripción por el aplicativo del Banco Agrario Revisar el listado de los títulos judiciales, verificando el cumplimiento de los requisitos. Registrar el formato con la información asociada a los depósitos judiciales. Cargar la base datos en el aplicativo del Banco Agrario | Gestión Contable |  |  | X | Gestión Judicial, Gestión Contable | Coordinar OECM | Informe de depósitos judiciales prescritos |  | Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Informes sobre el manejo de depósitos judiciales | X |  | Realizar el informe semestral sobre el inventario de depósitos judiciales y conciliación de la cuenta judicial, en cumplimiento en lo establecido en la circular N.61 de 2004 Realizar el informe trimestral del inventario de los depósitos judiciales de la oficina de Ejecución, en cumplimiento a lo establecido en la circular DEAJC12- 67 de 2012 | Gestión Contable |  |  | X | Gestión Contable | Coordinar OECM | Informe de depósitos judiciales circular N.61 de 2004 y Circular DEAJC12- 67 de 2012 |  | Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Realizar la conciliación de cuentas de la Oficina de Ejecución | X |  | Hacer la conciliación Bancaria de la Oficina de acuerdo a lo establecido por Acuerdo 1857 de 2003, la dependencia administrativa tiene bajo su responsabilidad conciliar mensualmente la cuenta de depósitos judiciales siguiendo los lineamientos plasmados en los protocolos de la Oficina. | Gestión Contable |  |  | X | Gestión Contable | Coordinar OECM | Conciliación de la cuenta de la Oficina de Ejecución |  | Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | Remates Virtuales | X |  | 1. Documentar la propuesta para la realización de diligencias de remate virtual atendiendo el Marco normativo. 2. Definir el procedimiento para la realización de los remates. 3. Programar las Diligencias de Remates a través del calendario de Microsoft Teams 4. Publicar y divulgar la programación de los Remates (micrositio de la Rama Judicial) 5. Recibir las publicaciones y demás documentos referentes al remate. 6. Recibir por correo electrónico y físico las posturas del remate 7. Realizar el remate a través de la plataforma de Microsoft Teams. 8. Divulgar por los distintos medios el instructivo para participar en los remates virtuales. | Gestión Judicial |  |  | X | Gestión Documental -Dirección Estratégica | Juez y empleados de los juzgados | Diligencias de virtuales de remate | Número de Diligencias realizadas/ Número de Diligencias programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. |  | Planeación y seguimiento del SIGC | X |  | 1. Realizar el análisis del Contexto interno y externo 2. Definir las actividades en el Plan de Acción Anual 3. Identificación, análisis, valoración y calificación de los riesgos asociados al proceso. 4. Reporte y Análisis de la Estadísticas del despacho. 5. Atender las Auditorias Internas y Externa programadas por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA. 6. Seguimiento a las no conformidades de Auditorias Internas y Externas. 7. Realizar planes de mejoramiento de las acciones de gestión(Acciones preventivas y/o correctivas). 8. Evidenciar acciones de mejora al interior del despacho judicial. 9. Suministro de información para la elaboración del Informe de revisión para la Alta Dirección, | Dirección estratégica |  |  | X | Todos los procesos | Juez - Directora OECM | Plan de Acción, Matriz de Riesgos, medición de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | Número de acciones cerradas oportunamente/ Número de acciones planteadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. |  | Realizar seguimiento al control de riesgos de los diferentes procesos | X |  | Revisión de matrices de riesgos Actualización de matrices de riesgos cuando aplique | Dirección estratégica- Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión |  |  | X | Todos los procesos | Líderes de procesos | Matriz de riesgos |  | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Consolidar y analizar los indicadores de los procesos del SIGCMA | X |  | 1. Realizar la medición periódica de los indicadores de los procesos 2. Consolidar la información registrada en los indicadores 3. Analizar los resultados obtenidos en los indicadores 4. Implementar las acciones acordes a los resultados obtenidos | Dirección estratégica- Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión |  |  | X | Todos los procesos | Líderes de procesos | Consolidación y análisis de indicadores Acciones de Gestión |  | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Formular y tramitar las acciones de gestión (correctivas y preventivas) | X |  | 1. Realizar el seguimiento de los indicadores, riesgos, salidas no conformes, auditorias, resultados de encuestas de medición de satisfacción e informe de revisión por la alta dirección. 2. Registrar en el sistema las acciones de gestión asociadas al numeral anterior, con sus respectivo análisis de causas, actividades, responsables y las fechas de ejecución de las mismas 3. Implementación y ejecución de las acciones de gestión 4. Realizar los seguimientos y avances respectivos de acuerdo al plan acción. 5. Verificar la pertinencia de las acciones de gestión para la mejora continua | Dirección estratégica- Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión |  |  | X | Todos los procesos | Líderes de procesos | Acciones de Gestión |  | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Elaborar el informe de revisión por la Alta Dirección | X |  | 1. Consolidar la información referente a cada uno de los ítems de entrada y salida que debe contener el informe de Revisión (Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, cambios en factores internos y externos de la organización, información sobre el desempeño y la eficacia de los procesos de la organización, adecuación de los recursos, eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, oportunidades de mejora) 2. Realizar el informe de revisión por la alta dirección | Dirección estratégica- Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión |  |  | X | Todos los procesos | Juez - Directora OECM | Informe de revisión por la Alta Dirección |  | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Realizar análisis del impacto económico de la notificación en procesos y tutelas por correo electrónico como medio principal en comparación con los gastos de envío físico de correspondencia por Correo certificado 4-72. |  | X | 1. Generar el reporte de la información estadística de los envíos fiscos de los años (2017-2018-2019) (medido en días hábiles) 2.Calcular el costo del envío de correspondencia física en el periodo enunciado en el numeral 1 3. Generar el reporte de la información estadística de los envíos fiscos de los años (2020-2021) (medido en días hábiles) 4.Calcular el costo del envío de correspondencia física en el periodo enunciado en el numeral 3 5. Realizar un comparativo y análisis de datos de la información recopilada . | Gestión de Comunicaciones y Notificaciones |  |  | X | Gestión de Comunicaciones y Notificaciones, Gestión Judicial | Juan Carlos Pérez Valencia (Asistente Administrativo) | Análisis de Costos de correspondencia |  | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización |  | Plan de Capacitación y adquisición de competencias |  | X | 1. Realizar jornadas de capacitación en temas relacionados al Sistema de Gestión de Calidad a los servidores judiciales. 2. Socializar con los servidores judiciales la información documentada (Manuales, Protocolos, Procedimientos e instructivos) como herramientas de apoyo a los tramites a cargo de la Oficina y los Juzgados. 3. Realizar evaluación y seguimiento de las capacitaciones ejecutadas (Efectividad de las capacitaciones) 4.Fomentar la participación de los servidores judiciales en las capacitaciones brindadas por la EJRLB y el Comité Nacional del SIGMA | Gestión del Talento Humano |  |  | X | Todos los procesos | Coordinador OECM, Juez de Ejecución | Participación en las capacitaciones | Total de capacitaciones asistidas | Unidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. |  | Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas, fomentando la participación en los diferentes programas. | X |  | 1. Elaborar una infografía con las Políticas ambientales de las entidad 2. Socializar con los servidores judiciales la infografía de políticas ambientales. 3. Realizar campañas ambientas de sensibilización. 4. fomentar la participación de los servidores judiciales en actividades de carácter ambiental que se realicen por la entidad. | Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión |  |  | X | Todos los procesos | Juan Carlos Pérez Valencia (Asistente Administrativo) | Infografía de políticas Ambientales -Campañas Ambientales |  | Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | Realizar la calificación de servicios | X |  | 1.Realizar actas de seguimiento trimestral de los servidores judiciales en Carrera y seguimientos de desempeño a los servidores provistos en provisionalidad 2. Calificar de empleados de carrera. 3. Adelantar procesos disciplinarios ante la presunta comisión de faltas disciplinarias. | Dirección Estratégica, Gestión Judicial |  |  | X | Todos los procesos | Directora OECM, Juez | Acta de seguimiento trimestral, Seguimientos de desempeño provisionales y Calificación anual empleados de carrera. | Calificaciones en excelente/Cantidad total de calificaciones | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial. |  | Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | X |  | 1. Identificar y hacer seguimiento trimestral a la Matriz de Riesgos (Riesgo corrupción) 2. Implementar los controles y procedimientos conforme al plan anticorrupción . 3. Socializar y compartir en las reuniones con los servidores judiciales los Valores y Principios propios de la entidad. 4. Divulgar el Código de Ética de Buen Gobierno. 5. Divulgar de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones del despacho judiciales y de los Comités del SIGCMA | Dirección Estratégica - Gestión Judicial |  |  | X | Todos los procesos | Juez, Directora OECM | Matriz de Riesgos y Evidencias de socialización y publicación de registros de la divulgación de la información anticorrupción |  | Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. |  | Informes de Gestión | X |  | Consolidar la información estadística Realizar análisis de la información recopilada Socializar el Informe e implementar las mejoras | Dirección Estratégica |  |  | X | Todos los procesos | Directora OECM | Informe de Gestión |  | Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  |  |  | Postulación en buena practica judicial en Corporación Excelencia de la Justicia" Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información " |  | X | 1.Documentar el proyecto conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. 2. Inscribir la practica judicial 3. Hacer seguimiento a las etapas del concurso 4. Socializar los resultados | Dirección Estratégica |  |  | X | Todos los procesos | Directora OECM | Premio Excelencia a la Justicia |  | Unidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Modelo de atención integral al usuario | Manuales, instructivos y herramientas de apoyo para la atención al usuario Resolución oportuna de las solicitudes de los usuarios | Se hizo el trámite de manera oportuna de 15 PQR radicadas en la Plataforma de la Oficina | Trámite de PQR a traves del sistema | unidades | 2021-04-05 | De las 15 peticiones recibidas a través del sistema,
Plataforma Digital | Plataforma Digital | Implementación de la Plataforma Digital | Manual de Funcionamiento Plataforma Digital Juzgados y Oficina De Ejecución Civil Municipal de Manizales | Unidad | 2021-04-05 | Se implemento la Plataforma Digital de los Juzgados y la Oficina de Ejecución Civil Municipal, Se enviarón 71 correos electrónico en donde se suministra el usuario y la contraseña para el ingreso a la Plataforma Digital y ademas se compartia el Manual de Funcionamiento.
Seguimiento al nivel de satisfacción del usuario | Informe y análisis consolidado de gestión (semestral) | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente.
Administrar, organizar, custodiar y archivar los procesos a cargo de esta dependencia. | Expedientes archivados (que todos los procesos terminados en el periodo sean archivados oportunamente) | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021.
Fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas | Herramientas tecnológicas (actualizadas, nuevas) | Implementación de la Plataforma Digital | Manual de Funcionamiento Plataforma Digital Juzgados y Oficina De Ejecución Civil Municipal de Manizales | Unidad | 2021-04-05 | Se implemento la Plataforma Digital de los Juzgados y la Oficina de Ejecución Civil Municipal, Se enviarón 71 correos electrónico en donde se suministra el usuario y la contraseña para el ingreso a la Plataforma Digital y ademas se compartia el Manual de Funcionamiento.
Recepción y reparto de procesos | Actas de Reparto | 99.82% | Eficacia en el Reparto | Porcentaje | 2021-04-05 | Durante este primer trimestre se hizo el reparto de 548 procesos y solo se registro una novedad de reparto. Es decir que se obtuvo una eficacia en el reparto del 99.82%
Recibir y gestionar los memoriales presentados por los usuarios | Documentos recibidos e incorporados en los procesos oportunamente | 95.57% | Oportunidad en la incorporación de documentos | Porcentaje | 2021-04-05 | Durante este primer trimestre se recibieron 4781 memoriales, de los cuales se incorporaron de manera oportuna 4569 documnetos, es decir en un periodo inferior a cinco días, para lo cual se obtuvo una oportunidad en la incorporación del 99.82%
Realizar las liquidaciones de crédito y costas para los procesos a cargo de la dependencia. | Liquidaciones de crédito y de costas | 99.03% | Eficiencia en las liquidaciones de crédito | Porcentaje | 2021-04-05 | Durante este primer trimestre se liquidaron 723 procesos, de los cuales se presentaron 7 inconsistencias,es decir que se obtuvo una eficiencia en las liquidaciones de crédito de 99.03%
Tramitar las peticiones presentadas en los procesos judiciales | Providencias Judiciales | Es semestral | Es semestral | Porcentaje | Es semestral | Esta medición esta definida de manera semestral, por tanto su analisis se hace en el siguiente trimestre
Realizar las notificaciones judiciales y sus respectivas comunicaciones | Estados Judiciales, Oficios y despachos comisorios | 100% | Notificación estados judiciales | Porcentaje | 2021-04-05 | Esta es una actividad diaria, y se refleja en el Micrositio de la Rama y los Oficios atrvés de la Plataforma de la Oficina. Durante este primer trimestre se libraron 1644 oficios y comunicaciones
Gestión oportuna de Depósitos Judiciales | Órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos | 24.7% | Índice de pago de depósitos judiciales | Porcentaje | 2021-04-05 | El indicador de este proceso nos muestra que del total de dinero constituido en la cuenta, se pagó en estre trimeste el 25%, lo que evidencia que a pesar del contexto actual de la pandemia se esta regulando el pago de títulos judiciales a lo que habitualmente se pagaba en condiciones normales.
Informe de depósitos judiciales susceptibles de prescripción en cumplimiento a la Ley 1743 de 2014 | Informe de depósitos judiciales prescritos | 1 | Informe de Preecripción 1 | Unidades | 2021-04-07 | Se hizo la preescripción de 199 depósitos judiciales
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales | Informe de depósitos judiciales circular N.61 de 2004 y Circular DEAJC12- 67 de 2012 | 1 | Informe Circular 67 de 2012 | Unidades | 2021-04-21 | Durante este trimestre se envía el informe de la Circular 67 de Enero a Marzo de 2021.
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales | Informe de depósitos judiciales circular N.61 de 2004 | NO SE REPORTA EN EL PERIODO | NO SE REPORTA EN EL PERIODO | NO SE REPORTA EN EL PERIODO | NO SE REPORTA EN EL PERIODO | NO SE REPORTA EN EL PERIODO
Realizar la conciliación de cuentas de la Oficina de Ejecución | Conciliación de la cuenta de la Oficina de Ejecución | 3 | Conciliación Mensual de Cuentas | Unidades | 2021-04-07 | Durante este primer trimestre se encuentra conciliada la cuenta judicial.
Remates Virtuales | Diligencias de virtuales de remate | 32.35% | Diligencias de Remate realizadas | Porcentaje | 2021-04-07 | Durante el primer trimestre se programaron 34 diligencias de remates y se realizaron 11. Las causales por las cuales no se pudieron realizar son: 1. Solictud de suspensión del proceso por la parte demandante 2. Diligencia Desierta por no existir postores. 3. No se hizo publicación por la parte interesada del remate. 4. Suspensión de remate por reorganziación 5. Terminación por pago del proceso.
Planeación y seguimiento del SIGC | Número de acciones cerradas oportunamente/ Número de acciones planteadas | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo
Realizar seguimiento al control de riesgos de los diferentes procesos | Matriz de riesgos | 9 | Matrices de Riesgos | Unidad | 2021-04-07 | Se hizo seguimiento a las matrices de riesgos planteadas en los procesos En el proceso de Direccionamiento Estrátegico se implemento acción de gestión para actualizar la documentación interna referente a Manuales de funciones y Competencias laborales, Manual de Procesos y Procedimientos y Protocolos de la Oficina y los Juzgados de Ejecución para facilitar transiciones o cambios de personal.
Consolidar y analizar los indicadores de los procesos del SIGCMA | Consolidación y análisis de indicadores Acciones de Gestión | 1 | Matriz de indicadores | Unidad | 2021-04-08 | Se consolidaron los indicadores de los procesos a cargo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución.
Formular y tramitar las acciones de gestión (correctivas y preventivas) | Acciones de Gestión | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo
Elaborar el informe de revisión por la Alta Dirección | Informe de revisión por la Alta Dirección | Se realiza en segundo trimestre | Se realiza en segundo trimestre | Se realiza en segundo trimestre | Se realiza en segundo trimestre | Se realiza en segundo trimestre
Realizar análisis del impacto económico de la notificación en procesos y tutelas por correo electrónico como medio principal en comparación con los gastos de envío físico de correspondencia por Correo certificado 4-72. | Análisis de Costos de correspondencia | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre
Plan de Capacitación y adquisición de competencias | Total de capacitaciones asistidas | 1 | Procesos de Formación y Capacitación SIGCMA | Unidades | 2021-03-18 | Se elabora el plan de capacitacionmes anual para los servidores judiciales de la Oficina de Ejecución
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas, fomentando la participación en los diferentes programas. | Infografía de políticas Ambientales -Campañas Ambientales | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre
Realizar la calificación de servicios | Acta de seguimiento trimestral, Seguimientos de desempeño provisionales y Calificación anual empleados de carrera. | 5 | Actas de Seguimiento Trimestral | Unidades | 2021-04-08 | Dando cumplimiento al ACUERDO PSAA16-10618 de 2016, se realiza el acta de seguimiento trimestral de los 5 empleados que se encuentran en propiedad y cumplen sus funciones en la Oficina de Ejecución.
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Matriz de Riesgos y Evidencias de socialización y publicación de registros de la divulgación de la información anticorrupción | Esta actividad esta planteada para en el el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para en el el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para en el el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para en el el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para en el el segundo trimestre
Informes de Gestión | Informe de Gestión | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre
Postulación en buena practica judicial en Corporación Excelencia de la Justicia" Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información " | Premio Excelencia a la Justicia | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre
#REF!
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
Modelo de atención integral al usuario | Resolución oportuna de las solicitudes de los usuarios | 51 | Trámite de PQR a traves del sistema | unidades | 2021-07-13 | Se hizo el trámite de manera oportuna de 51 PQR radicadas en la Plataforma de la Oficina. Se inicio con la construcción del Digiturno Web
Plataforma Digital | Plataforma Digital | Implementación de la Plataforma Digital | Manual de Funcionamiento Plataforma Digital Juzgados y Oficina De Ejecución Civil Municipal de Manizales | Unidad | 2021-07-13 | Se enviarón 101 correos electrónico en donde se suministra el usuario y la contraseña para el ingreso a la Plataforma Digital y ademas se compartia el Manual de Funcionamiento.
Seguimiento al nivel de satisfacción del usuario | Informe y análisis consolidado de gestión (semestral) | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente.
Administrar, organizar, custodiar y archivar los procesos a cargo de esta dependencia. | Expedientes archivados (que todos los procesos terminados en el periodo sean archivados oportunamente) | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021.
Fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas | Herramientas tecnológicas (actualizadas, nuevas) | Implementación de la ventanilla virtual a tráves del DigiturnoWeb | Digiturno Web | Unidad | 2021-07-01 | Con el fin de mejorar el servicio a los usuarios de Ejecución, se desarrolló el Digi-turno web, que les permite a los usuarios externos ser atendidos por un servidor judicial de la Oficina de Ejecución, esto con el fin de prestar un servicio personalizado en donde puedan revisar sus procesos y aclarar dudas al respecto. Con este sistema se amplían los canales de comunicación y atención a los ciudadanos, garantizando mayor acceso a los servicios de administración de justicia.
Recepción y reparto de procesos | Actas de Reparto | 99.23% | Eficacia en el Reparto | Porcentaje | 2021-07-06 | Durante el segundo trimestre se hizo el reparto de 647 procesos y se registraron 5 novedades de reparto. Es decir que se obtuvo una eficacia en el reparto del 99.23%
Recibir y gestionar los memoriales presentados por los usuarios | Documentos recibidos e incorporados en los procesos oportunamente | 99.86% | Oportunidad en la incorporación de documentos | Porcentaje | 2021-07-06 | Durante el segundo trimestre se recibieron 4967 memoriales, de los cuales se incorporaron de manera oportuna 4960 documentos, es decir en un periodo inferior a cinco días, para lo cual se obtuvo una oportunidad en la incorporación del 99.86%
Realizar las liquidaciones de crédito y costas para los procesos a cargo de la dependencia. | Liquidaciones de crédito y de costas | 99.48% | Eficiencia en las liquidaciones de crédito | Porcentaje | 2021-07-06 | Durante este primer trimestre se liquidaron 762 procesos, de los cuales se presentaron 4 inconsistencias,es decir que se obtuvo una eficiencia en las liquidaciones de crédito de 99.48%
Tramitar las peticiones presentadas en los procesos judiciales | Providencias Judiciales | 96.17% | Eficiencia en el trámite de solicitudes | Porcentaje | 2021-07-06 | Durante el primer semestre ingresaron a despacho un total de 7107 procesos, de los cuales se resolvieron en este mismo periodo 6835, es decir que resolvio el 96.17%
Realizar las notificaciones judiciales y sus respectivas comunicaciones | Estados Judiciales, Oficios y despachos comisorios | 100% | Notificación estados judiciales | Porcentaje | 2021-07-06 | Esta es una actividad diaria, y se refleja en el Micrositio de la Rama y los Oficios atrvés de la Plataforma de la Oficina. Durante este primer trimestre se libraron 1859 oficios y comunicaciones
Gestión oportuna de Depósitos Judiciales | Órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos | 30.34% | Índice de pago de depósitos judiciales | Porcentaje | 2021-04-05 | El indicador de este proceso nos muestra que del total de dinero constituido en la cuenta, se pagó en este trimeste el 30%, en este periodo el indicador aumenta en comparación con los periodos anteriores (2020 y el primer timestre del 2021) lo que evidencia que a pesar del contexto actual de la pandemia se esta regulando el pago de títulos judiciales a lo que habitualmente se pagaba en condiciones normales.
Informe de depósitos judiciales susceptibles de prescripción en cumplimiento a la Ley 1743 de 2014 | Informe de depósitos judiciales prescritos | NA | NA | NA | NA | Durante este periodo no hay proceso de preescripción de títulos
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales | Informe de depósitos judiciales circular N.61 de 2004 y Circular DEAJC12- 67 de 2012 | 1 | Informe Circular 67 de 2012 | Unidades | 2021-07-21 | Durante este trimestre se envía el informe de la Circular 67 de Abril a Junio de 2021.
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales | Informe de depósitos judiciales circular N.61 de 2004 | 1 | Informe Circular 61 de 2004 | Unidades | 2021-05-28 | Durante este trimestre se envía el informe de la Circular N° 061 de 2004 correspondiente al semestre Noviembre a Abril de 2021
Realizar la conciliación de cuentas de la Oficina de Ejecución | Conciliación de la cuenta de la Oficina de Ejecución | 3 | Conciliación Mensual de Cuentas | Unidades | 2021-07-21 | Durante el segundo trimestre se encuentra conciliada la cuenta judicial.
Remates Virtuales | Diligencias de virtuales de remate | 20% | Diligencias de Remate realizadas | Porcentaje | 2021-07-06 | Durante el segundo trimestre se programaron 10 diligencias de remate y se realizaron 2. Las causales por las cuales no se pudieron realizar son: 1. Solictud de suspensión del proceso 2. Diligencia Desierta por no existir postores. 3. No se hizo publicación por la parte interesada del remate. 4. Terminación por pago del proceso.
Planeación y seguimiento del SIGC | Número de acciones cerradas oportunamente/ Número de acciones planteadas | 100% | Acciones de Gestión | Porcentaje | 2021-07-07 | Durante el segundo trimestre del año se han implementado 3 acciones de gestión, de las cuales se encuentra cerrada 1 y als dos restantes en trámite.
Realizar seguimiento al control de riesgos de los diferentes procesos | Matriz de riesgos | 9 | Matriz de indicadores | Unidad | 2021-07-21 | Se hizo seguimiento a las matrices de riesgos planteadas en los procesos
Consolidar y analizar los indicadores de los procesos del SIGCMA | Consolidación y análisis de indicadores Acciones de Gestión | 1 | Matriz de indicadores | Unidad | 2021-07-07 | Se consolidaron los indicadores de los procesos a cargo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución.
Formular y tramitar las acciones de gestión (correctivas y preventivas) | Acciones de Gestión | 100% | Acciones de Gestión | Porcentaje | 2021-07-07 | Durante el segundo trimestre del año se han implementado 3 acciones de gestión, de las cuales se encuentra cerrada 1 y als dos restantes en trámite.
Elaborar el informe de revisión por la Alta Dirección | Informe de revisión por la Alta Dirección | 1 | Informe de Revisión por la Dirección | Unidad | 2021-07-15 | Se realizó el Informe de Revisión por la Dirección Vigencia 2020
Realizar análisis del impacto económico de la notificación en procesos y tutelas por correo electrónico como medio principal en comparación con los gastos de envío físico de correspondencia por Correo certificado 4-72. | Análisis de Costos de correspondencia | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre
Plan de Capacitación y adquisición de competencias | Plan de Capacitación | 1 | Plan de Capacitación 2021 | Unidades | 2021-07-15 | Se hace seguimeinto a las capacitaciones realziadas a los servidores judiciales de la Oficina
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas, fomentando la participación en los diferentes programas. | Infografía de políticas Ambientales -Campañas Ambientales | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre
Realizar la calificación de servicios | Acta de seguimiento trimestral, Seguimientos de desempeño provisionales y Calificación anual empleados de carrera. | 5 | Actas de Seguimiento Trimestral | Unidades | 2021-07-22 | Dando cumplimiento al ACUERDO PSAA16-10618 de 2016, se realiza el acta de seguimiento trimestral de los 5 empleados que se encuentran en propiedad y cumplen sus funciones en la Oficina de Ejecución.
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Matriz de Riesgos y Evidencias de socialización y publicación de registros de la divulgación de la información anticorrupción | 1 | Acción de Gestión N° 24 | Unidades | 2021-07-20 | Se implemento la acción de gestión N° 24, como seguimiento a la Matriz de Riesgos, en donde se identifico la necesidad de socializar con los servidores judiciales la normatividad aplicable para evitar que se materialice el riesgo de corrupción
Informes de Gestión | Informe de Gestión | 1 | Informe de Gestión | Unidades | 2021-05-27 | El día 27 de mayo se socializa al Director del Departamento de Derecho Procesal y profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia Dr. Ramiro bejarano y su equipo de trabajo, a las magistradas del Consejo Seccional de Caldas, Jueces Civiles Municipales de Ejecución y a los abogados litigantes el Informe de Gestión de los siete años de funcionamiento de la Oficina de Ejecución de Sentencias Civiles Municipales de Manizales, en el que se dan a conocer los antecedentes, impacto en la modernización y mejora del servicio por parte de esa dependencia, correspondiente al periodo 2014 a marzo 31 de 2021.
Postulación en buena practica judicial en Corporación Excelencia de la Justicia" Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información " | Premio Excelencia a la Justicia | 1 | Postulación CEJ | Unidades | 2021-06-02 | Dando cumplimiento al ACUERDO PSAA16-10618 de 2016, se realiza el acta de seguimiento trimestral de los 5 empleados que se encuentran en propiedad y cumplen sus funciones en la Oficina de Ejecución.
[5 empty] | RespuestaDerechoPeticionOficioOECMOI21036 | 41
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 3
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 4
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
SIGCMA
SIGCMA