## Análisis de Contexto
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Análisis del Contexto
DEPENDENCIA | Unidad de Informática |  | PROCESO | Gestión Tecnológica
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
OBJETIVO DEL PROCESO | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | Adaptación a los cambios y búsqueda de oportunidades para avanzar.
Económicos y Financieros | 3 | Recortes presupuestales Los recursos solicitados por la Rama Judicial (Unidad de Informática) para inversión, no sean asignados conforme lo solicitado. | 3 | Asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos de Tecnología. La aprobación de la reforma a la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece un porcentaje mínimo de presupuesto para la Rama Judicial.
Sociales y culturales | 4 | Situaciones de orden público. | 4 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante situaciones de orden público.
| 5 | Interrupción del servicio de Administrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes. | 5 | Visibilizacion de la Administracion de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos Étnicos y minorías Indígenas, género)
| 6 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social por la inseguridad
Tecnológicos | 7 | Interrupción del servicio de conectividad por proveedores externos
| 8 | Inestabilidad o fallas en la prestación de los servicios recibidos por proveedores. | 6 | Generar proyectos que satisfagan las necesidades de los servidores judiciales y que aporten a la ciudadanía. Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad.
| 9 | Inseguridad Informática por ataques cibernéticos | 7 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
Legales y reglamentarios | 10 | Cambio de la legislación respecto a la Gestión tecnológica | 8 | Adaptabilidad a los cambios. Actualización del marco normativo
Ambientales | 11 | Cambios normativos en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 9 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y social. Economía Circular.
| 12 | La declaratoria de Pandemia por Contagio de Covid 19 | 10 | Realización de jornadas de sensibilización para el manejo y disposición de los residuos.
| 13 | Inadecuada disposición final de residuos acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 11 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecución de actividades en sitio.
| 14 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales. | 12 | Realización de jornadas de sensibilización para el manejo y disposición de los residuos.
| 15 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) que impacten directamente las instalaciones de la entidad
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos | 1 | Deficiencia en la oportunidad de entrega de actividades y proyectos | 1 | Plan Sectorial de Desarrollo que contempla los proyectos de la Unidad de Informática
| 2 | Debilidad en el conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas para atender a los diferentes requerimientos de CGR | 2 | Transferencia de conocimiento para atención y tramite de los requerimientos de la CGR.
| 3 | Falta de lineamientos e instrucciones claras y oportunas para el desarrollo del trabajo, lo que genera improvisación y presentación de errores, a pesar de haber actividades planeadas surgen constantemente otras prioridades que desplazan actividades que posteriormente se acumulan.(Acción-reacción y/o apagar incendios, prevalece lo urgente sobre lo importante) | 3 | Trabajo en equipo al interior de grupos de trabajo.
Recursos financieros | 4 | Devolución de recursos a causa de la NO ejecución de los mismos por demoras en aprobación de los proyectos | 4 | Asignación de recursos para el desarrollo de los proyectos de la Unidad de Informática
| 5 | Baja ejecución del gasto por la entrega inoportuna de las cuentas de cobro por parte de los contratistas | 5 | Claridad en la presentación de los proyectos.
| 6 |  | 6 | Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de las actividades de la Unidad de Informática.
|  |  | 7 | Adecuada ejecución de los recursos aprobados para la Unidad de Informática.
Personal | 7 | Insuficiente personal para la cantidad de actividades a desarrollar a nivel nacional desde la Unidad de Informática. | 8 | Liderazgo y compromiso por parte del líder del proceso junto con sus profesionales El escaso personal con el que cuenta la Unidad es capacitado.
| 8 | Extensión en los horarios laborales del trabajo virtual / presencial, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. | 9 | Personal adicional por parte de contratistas.
|  |  | 10 | Seguimiento mensual de las actividades de la Unidad por parte de los directores de la misma.
|  |  | 11 | Capacitación en habilidades emocionales y organización del trabajo con apoyo en la ARL.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 9 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. | 12 | Mejora continua y actualización de los procedimientos.
Tecnológicos | 10 | Obsolescencia tecnológica | 13 | Actualización paulatina mediante los proyectos generados desde la Unidad de Informática.
| 11 | Desconocimiento de los avances tecnológicos ( en el desarrollo de la gestion Judicial ) por parte de los usuarios | 14 | Capacitación y/o actualizacion en el uso de herramientas tecnológicas a los usuarios
| 12 | Fallas o demoras en los servicios de TI para la realización de las actividades propias del proceso. | 15 | Soporte y mantenimiento de aplicativos
Documentación | 13 | Falta de documentación de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales | 16 | Identificación oportuna de necesidades de actualización.
| 14 | D39: falta de actualización, implementación y estandarización | 17 | Aplicación de los Acuerdos donde se definen las funciones de la Unidad de Informática, sus Divisiones y Sección, y de cada uno de sus funcionarios y empleados.
Infraestructura física | 15 | Espacios reducidos e insuficientes en las sedes físicas que no cumplen los estándares de salud ocupacional | 18 | Adquisición y mantenimientos oportunos de la sede.
Elementos de trabajo | 16 | Falta de equipos de computo (accesorios tales como micrófonos, cámaras, entre otros). | 19 | Concientización frente al consumo y uso racional de los elementos de papelería y oficina.
| 17 | Falta de modernización del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 20 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
Comunicación Interna | 18 | Instrucciones vía whatssap en horarios no laborales. | 21 | La comunicación interna implementó los canales oficiales como el aplicativo SIGOBius Web, el correo electrónico institucional y herramientas tecnológicas a través del office 365 para reuniones por Teams.
| 19 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas.
Ambientales | 20 | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 22 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
| 21 | Incremento en el consumo de servicios durante las actividades desarrollada en casa / Oficinas. | 23 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes administrativas
| 22 | No se cuenta con un adecuado manejo de sustancias químicas, tal como se define en el Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas. | 24 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 23 | Limitación en la separación de residuos según el nuevo código de colores durante las actividades desarrollada en casa / oficinas. | 25 | Mayor accesibilidad a las acciones de sensibilización y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental
| 24 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, Servidores Judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 26 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 25 | Carencia de cultura en ahorro energético y de agua | 27 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## Estrategias
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Realizar una adecuada planeación para la ejecución de los recursos |  |  |  | 4 | Documentada en Plan de Acción
Actividades en pro del cuidado del medio ambiente desde la Unidad de Informática |  | 11 | 21 | 22 | Documentada en Plan de Acción
Solicitar la presentación de las facturas a proveedores de bienes y servicios. |  |  | 5 |  | Documentada en Plan de Acción
Contar con un inventario de activos tecnologicos para conocer la vida util de los equipos y sistemas de información. |  |  | 10 |  | Documentada en Matriz de Riesgos
Realizar proyectos para la contratación de actualización de la plataforma tecnológica. |  |  |  | 13 | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento a la prestación del servicio de Conectividad | 7 |  |  |  | Documentada en Matriz de Riesgos
Seguimiento a la ejecución de contratos de servicios/productos | 8 |  |  |  | Documentada en Matriz de Riesgos Documentada en Plan de Acción
Atención oportuna de los requerimientos realizados por la CGR. |  |  | 2 | 2 | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento de las actividades desarrolladas por los servidores de la Unidad de Informática. |  |  | 8 |  | Documentada en Plan de Acción
Participación activa en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. |  |  |  | 11 | Documentada en Plan de Acción
Comunicar las actualizaciones y/o recomendaciones a los usuarios de los servicios brindados por la Unidad de Informática. |  |  | 11 |  | Documentada en Plan de Acción
Comunicar a los servidores de la Unidad de Informática las recomendaciones del uso adecuado de las instalaciones y de las buenas prácticas en el ahorro de luz y agua. |  |  | 25 |  | Documentada en Plan de Acción
Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad. |  | 6 |  |  | Documentada en Plan de Acción
Soporte y mantenimiento de aplicativos |  |  |  | 15 | Documentada en Plan de Acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Plan de Acción 2022
Consejo Superior de la Judicatura
Unidades Misionales del Consejo Superior de la Judicatura / Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial / Unidades misionales de la DConsejo Seccional de la Judicatura /
Plan de Acción 2022
Dependencia |  |  | Responsables
MISIÓN: | La misión del Consejo Superior de la Judicatura, órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial respecto al SIGCMA, consiste en implementarlo y fortalecerlo en todas las dependencias administrativas y judiciales para el mejoramiento continuo de la organización | [6 empty] | VISIÓN: | El SIGCMA se proyecta como un instrumento de gerencia en la Administración de Justicia, esencial para el mejoramiento continuo de las estrategias de planeación, gestión y seguimiento de las políticas públicas de la Rama Judicial. A través del SIGCMA, el Poder Judicial Colombiano, como miembro de la Red Iberoamericana para una Justicia de Calidad, continuará, de acuerdo con los más altos estándares de excelencia, fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación en los procesos y procedimientos administrativos y de gerencia de los Despachos Judiciales, con miras a posicionar este sistema en los ámbitos nacional e internacional.
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESOS |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR (formula matematica) | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | FECHA DE CONTROL | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | OBSERVACIONES
[11 empty] | PROCESO LIDER | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO | FIN
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. 3. Mejorar el acceso a la justicia 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea. C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa. D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones. E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | Realizar una adecuada planeación para la ejecución de los recursos |  | x | Reunión de directores de la Unidad de Informática para planeación de las actividades a desarrollar en cada vigencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | profesional Asignado | Documento | N/A | _
[7 empty] | Actividades en pro del cuidado del medio ambiente desde la Unidad de Informática | x |  | Apagar equipos y luces al finalizar las jornadas laborales. Fomentar el ahorro de agua en el piso. Reciclar las hojas impresas, los esferos marcadores y demás elementos. | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | profesional Asignado | Reporte | N/A | _ |  |  | Diario
[7 empty] | Realizar trabajo en casa para evitar el contagio del virus COVID-19 | x |  | Los profesionales y demás personal de la Unidad e Informática trabajará desde casa, en los casos que se considere necesario asistir a las sedes, será cumpliendo los protocolos de bioseguridad. La Unidad de Informática apoyara a los servidores judiciales para que puedan realizar sus trabajos desde sus casas. | Gestión Tecnológica | Impactan positivamente a todos los proesos | profesional Asignado | Reporte | N/A | _ |  |  | Mensual
[7 empty] | Soporte y mantenimiento de aplicativos |  |  | Soporte y mantenimiento a los aplicativos, mediante la contratación de dichos servicios. | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos |  |  | N/A | _ |  |  | Mensual
[7 empty] | Atención oportuna a las solicitudes y requerimientos de los usuarios informáticos | x |  | Recepción de solicitudes y requerimientos, distribución por competencia a la División o Sección de la Unidad de Informática a cargo de dar solución o respuesta según el caso y seguimiento a los mismos. | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos | Profesionales asignados | Consolidado de las solicitudes y requerimientos atendidas (Aplicativos) | N/A | _ |  |  | Semestral
[8 empty] | x |  | Recepción de Incidentes y requerimientos, distribución por competencia a la División o Sección de la Unidad de Informática a cargo de dar solución o respuesta según el caso y seguimiento a los mismos. | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos | Profesionales asignados | Rporte en la herramienta Aranda de los casos recibidos y atendidos por parte del servicio de mesa de ayuda. | N/A | _ |  |  | Permanente
[7 empty] | Realizar proyectos para la contratación de actualización de la plataforma tecnológica. |  | x | Ejecución de contratos para la actualización y/o mantenimiento de la plataforma tecnológica. | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos | Profesionales asignados | Informe de ejecución | N/A | _ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Semestral
[7 empty] | Seguimiento a la ejecución de contratos de servicios/productos | x |  | Realizar el seguimientoal cronograma de contratación. | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos | Profesionales asignados | Cumplimiento de las actividades que incorporan el cronograma de contratación. | N/A | _ | 2022-03-01 | 31/12/12022 | Mensual
[7 empty] | Atención oportuna de los requerimientos realizados por la CGR. | x |  | Atención oportuna a los requerimientos de la CGR, dando el trámite correspondiente. | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos | Profesionales asignados | Respuestas mediante oficios y/o correo electronico. | N/A | _ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Semestral
[7 empty] | Seguimiento de las actividades desarrolladas por los servidores de la Unidad de Informática. | x |  | Cada director de División y Sección de la Unidad de Informática en reunión con sus equipos de trabajo realizan el seguimiento de las actividades asignadas a los servidores de la Unidad de Informática. | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | Profesionales asignados | N/A | N/A | _ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mensual
[7 empty] | Participación activa en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. | x |  | Participar activamente en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | Servidores Unidad de Informática | Actas de participación | N/A | _ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Semestral
[7 empty] | Comunicar las actualizaciones y/o recomendaciones a los usuarios de los servicios brindados por la Unidad de Informática. | x |  | Enviar comunicados o realizar reuniones para la socialización de las actualizaciones y/o recomendaciones a los usuarios de los servicios brindados por la Unidad de Informática. | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos | Profesionales asignados | Correos electrónicos, reuniones, capacitaciones, entre otros. | N/A | _ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Semestral
[7 empty] | Comunicar a los servidores de la Unidad de Informática las recomendaciones del uso adecuado de las instalaciones y de las buenas prácticas en el ahorro de luz y agua. | x |  | Comunicar en reuniones virtuales / presenciales, a los servidores de la Unidad de Informática las recomendaciones del uso adecuado de las instalaciones y de las buenas prácticas en el ahorro de luz y agua. | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | Profesionales asignados | N/A | N/A | _ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Trimestral
[7 empty] | Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad. |  | x | Ejecución de las actividades establecidas en el POAI 2022 | Gestión Tecnológica | Transversal a todos los procesos | Profesionales asignados | Informe Plan de Acción (UDAE) | N/A | _ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Semestral
[7 empty] | Solicitar la presentación de las facturas a proveedores de bienes y servicios. |  | x | Solicitar la presentación de las facturas pendientes por los servicios suministrados a la Entidad y que aún no se han radicado, para dar trámite oportuno de pago. | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | profesional que realiza la solicitud | Oficio de solicitud | N/A | _ | Fechas inicio de contratos |  | Mensual
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | Mejorar el acceso a la justicia. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. | 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Realizar proyectos para la contratación de actualización de la plataforma tecnológica.
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. |  | B) Aumentar el porcentaje de sedes propias.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. Con la implementaci |  | D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio.
|  |  | Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. |  | E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial.
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA
Note on L6: Usuario de Windows: Según mapa de procesos del SIGCMA
Note on P6: Usuario de Windows: Construye su propio indicador

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. 3. Mejorar el acceso a la justicia 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea. C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa. D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones. E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | Realizar una adecuada planeación para la ejecución de los recursos | Documento | Teniendo en cuenta la priorizacion de las actividades mediante la aplicacion del instructivo, la Unidad de Informatica procede a realizar el analisis de cada una de las necesidades y valida los saldos de las contrataciones programadas y ha distribuido entre las nuevas necesidades los saldos de contratacion que se han presentado. | _ | NO | 2022-04-06 | Se da cumplimiento al Instructivo para la correcta distribución de los recursos, el cual apoya en la adecuada planeación para la ejecución de los recursos asignados a la UI.
[7 empty] | Actividades en pro del cuidado del medio ambiente desde la Unidad de Informática | Reporte | Los servidores de la Unidad de Informática que se encuentran en presencialidad han venido acogiendo las indicaciones recibidas en el uso adecuado del agua, luz y la disposición de los elementos de bioseguridad. | _ | NO | 2022-04-06 | Se continua el cuidado de apagar luces y equipos al finalizar la jornada de los servidores de la Unidad de Informática que se encuentran en presencialidad y el correcto uso de las canecas para la disposición final de residuos.
[7 empty] | Realizar trabajo en casa para evitar el contagio del virus COVID-19 | Reporte | En el primer trimestre los servidores de la Unidad de Informática en su mayoría trabajan de forma remota, evitando la propagación del contagio del virus COVID-19. El personal que se encuentra realizando su trabajo presencial, cumple con las indicaciones recibidas minimizando el riesgo de contraer el virus (COVID-19). | _ | NO | 2022-04-06 | Se continuara realizando las actividades por parte de la unidad de informática, a fin de brindar los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial.
[7 empty] | Soporte y mantenimiento de aplicativos | Reporte | Se han mantenido debidamente soportados los aplicativos mediante suscripción de contratos de soporte y a través del personal de la Unidad. | _ | Aplicativos soportados y con el respectivo mantenimiento. | 2022-04-06 | Esta actividad se ha desarrollado con normalidad, se da seguimiento al soporte y matenimiento brindado a los aplicativos.
[7 empty] | Atención oportuna a las solicitudes y requerimientos de los usuarios informáticos | Consolidado de las solicitudes y requerimientos atendidas (Aplicativos) | Actividad en permanente ejecución a través del contrato con la Mesa de ayuda donde se cuenta con el personal calificado para brindar el soporte a cada uno de los aplicativos de Software y elementos de Hardware con que opera la Rama Judicial. Se cuenta con mesas especializadas para la atención de segundo nivel a usuarios de aplicaciones o servicios tecnológicos específicos | _ | NO | 2022-04-06 | Esta actividad se ha desarrollado con normalidad, se da seguimiento al soporte y matenimiento brindado a los aplicativos.
[8 empty] | Rporte en la herramienta Aranda de los casos recibidos y atendidos por parte del servicio de mesa de ayuda. | Se atendieron los requerimientos recibidos por parte de los usuarios oportunamente | _ | Casos cerrados en ARANDA. | 2022-04-06 | Esta actividad se ha desarrollado con normalidad, mediante la herramienta en mención, se da atención a los casos registrados por los usuarios, actividad que esta en contante seguimiento por la interventoria y los especialistas.
[7 empty] | Realizar proyectos para la contratación de actualización de la plataforma tecnológica. | Informe de ejecución | De acuerdo a los recursos asignados, y de las actividades definidas en el POAI 2022, se han ejecutado dichas actividades satisfactoriamente, al corte del mes de marzo hay una ejecución del 36% de la apropiación vigente 2022. | _ | Informe de ejecución | 2022-04-06 | El seguimiento de las actividades permite a la Unidad de Informática tener un control para la atención oportuna de posibles inconvenientes en la ejecución de las actividades para la prestación del servicio.
[7 empty] | Seguimiento a la ejecución de contratos de servicios/productos | Cumplimiento de las actividades que incorporan el cronograma de contratación. | Cada supervisor realiza reuniones de seguimiento con los proveedores de servicios y/o productos. | _ | Actas se reuniones | 2022-04-06 | El seguimiento de la ejecución de los contratos realizada por los supervisores o interventoría, permiten tener un control para la atención oportuna de posibles inconvenientes.
[7 empty] | Atención oportuna de los requerimientos realizados por la CGR. | Respuestas mediante oficios y/o correo electronico. | En el mes de marzo se recibió auditoría por parte de la CGR y se dio respuesta a cada una de las observaciones recibidas de forma oportuna. | _ | Oficios. | 2022-04-06 | Buena y oportuna gestión realizada por los servidores de la Unidad de Informática para la atención y respuesta de observaciones recibidas por parte de la CGR.
[7 empty] | Seguimiento de las actividades desarrolladas por los servidores de la Unidad de Informática. | N/A | En comité interno de Sistemas, se ha relizado el reporte del cumplimiento de las actividades de los servidores de la Unidad de Informática, entre otras cosas. | _ | Actas. | 2022-04-06 | Control y trabajo en equipo para el correcto desarrollo de las actividades.
[7 empty] | Participación activa en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. | Actas de participación | Se ha participado en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. | _ | Actas del área encargada. | 2022-04-06 | Participación de servidores Unidad de Informática.
[7 empty] | Comunicar las actualizaciones y/o recomendaciones a los usuarios de los servicios brindados por la Unidad de Informática. | Correos electrónicos, reuniones, capacitaciones, entre otros. | Se han emitido correos electrónicos con tips informáticos, ademas se encuentra en programación realizar actividades y/o capacitaciones para dar a conocer el funcionamiento de equipos y conocimiento de los mismos. | _ | Correos electrónicos | 2022-04-06 | Usuarios con información actualizada.
[7 empty] | Comunicar a los servidores de la Unidad de Informática las recomendaciones del uso adecuado de las instalaciones y de las buenas prácticas en el ahorro de luz y agua. | N/A | Los servidores de la Unidad de Informática que se encuentran en presencialidad han venido acogiendo las indicaciones recibidas en el uso adecuado del agua, luz. | _ | NO | 2022-04-06 | Se continua el cuidado de apagar luces y equipos al finalizar la jornada.
[7 empty] | Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad. | Informe Plan de Acción (UDAE) | Estas actividades se encuentran en etapa precontractual. | _ | NO | 2022-04-06 | Estas actividades se encuentran en etapa precontractual.
[7 empty] | Solicitar la presentación de las facturas a proveedores de bienes y servicios. | Trámite oportuno del pago de facturas. | TrSe ha realizado la solicitud de los proveedores para el támite oportuno del pago de facturas. | _ | Oficios. | 2022-04-06 | La profesional a cargo ha realizado oportunamente la solicitud de presentación de las facturas a los contratistas, para dar trámite oportuno de pago.
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. 3. Mejorar el acceso a la justicia 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea. C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa. D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones. E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | Realizar una adecuada planeación para la ejecución de los recursos | Documento | Teniendo en cuenta la priorizacion de las actividades mediante la aplicacion del instructivo, la Unidad de Informatica procede a realizar el analisis de cada una de las necesidades y valida los saldos de las contrataciones programadas y ha distribuido entre las nuevas necesidades los saldos de contratacion que se han presentado. | _ | NO | 2022-07-11 | Se da cumplimiento al Instructivo para la correcta distribución de los recursos, el cual apoya en la adecuada planeación para la ejecución de los recursos asignados a la UI.
[7 empty] | Actividades en pro del cuidado del medio ambiente desde la Unidad de Informática | Reporte | Los servidores de la Unidad de Informática que se encuentran en presencialidad han venido acogiendo las indicaciones recibidas en el uso adecuado del agua, luz y la disposición de los elementos de bioseguridad. | _ | NO | 2022-07-11 | Se continua el cuidado de apagar luces y equipos al finalizar la jornada de los servidores de la Unidad de Informática que se encuentran en presencialidad y el correcto uso de las canecas para la disposición final de residuos.
[7 empty] | Realizar trabajo en casa para evitar el contagio del virus COVID-19 | Reporte | En el segundo trimestre se realizo el retorno progresivo a las oficinas, los servidores que realizan trabajo presencial, cumplen con las indicaciones recibidas minimizando el riesgo de contraer el virus (COVID-19). | _ | NO | 2022-07-11 | Se continuara realizando las actividades por parte de la unidad de informática, a fin de brindar los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial.
[7 empty] | Soporte y mantenimiento de aplicativos | Reporte | Se han mantenido debidamente soportados los aplicativos mediante suscripción de contratos de soporte y a través del personal de la Unidad. | _ | Aplicativos soportados y con el respectivo mantenimiento. | 2022-07-11 | Esta actividad se ha desarrollado con normalidad, se da seguimiento al soporte y matenimiento brindado a los aplicativos.
[7 empty] | Atención oportuna a las solicitudes y requerimientos de los usuarios informáticos | Consolidado de las solicitudes y requerimientos atendidas (Aplicativos) | Actividad en permanente ejecución a través del contrato con la Mesa de ayuda donde se cuenta con el personal calificado para brindar el soporte a cada uno de los aplicativos de Software y elementos de Hardware con que opera la Rama Judicial. Se cuenta con mesas especializadas para la atención de segundo nivel a usuarios de aplicaciones o servicios tecnológicos específicos | _ | NO | 2022-07-11 | Esta actividad se ha desarrollado con normalidad, se da seguimiento al soporte y matenimiento brindado a los aplicativos.
[8 empty] | Rporte en la herramienta Aranda de los casos recibidos y atendidos por parte del servicio de mesa de ayuda. | Se atendieron los requerimientos recibidos por parte de los usuarios oportunamente | _ | Casos cerrados en ARANDA. | 2022-07-11 | Esta actividad se ha desarrollado con normalidad, mediante la herramienta en mención, se da atención a los casos registrados por los usuarios, actividad que esta en contante seguimiento por la interventoria y los especialistas.
[7 empty] | Realizar proyectos para la contratación de actualización de la plataforma tecnológica. | Informe de ejecución | De acuerdo a los recursos asignados, y de las actividades definidas en el POAI 2022, se han ejecutado dichas actividades satisfactoriamente, al corte del mes de junio hay una ejecución del 53% de la apropiación vigente 2022. | _ | Informe de ejecución | 2022-07-11 | El seguimiento de las actividades permite a la Unidad de Informática tener un control para la atención oportuna de posibles inconvenientes en la ejecución de las actividades para la prestación del servicio.
[7 empty] | Seguimiento a la ejecución de contratos de servicios/productos | Cumplimiento de las actividades que incorporan el cronograma de contratación. | Cada supervisor realiza reuniones de seguimiento con los proveedores de servicios y/o productos. | _ | Actas se reuniones | 2022-07-11 | El seguimiento de la ejecución de los contratos realizada por los supervisores o interventoría, permiten tener un control para la atención oportuna de posibles inconvenientes.
[7 empty] | Atención oportuna de los requerimientos realizados por la CGR. | Respuestas mediante oficios y/o correo electronico. | En el segundo trimestre se han recibido observaciones y solicitud de información por parte de la CGR y se ha dado respuesta de forma oportuna, esto en trabajo con la Unidad de Planeación. | _ | Oficios. | 2022-07-11 | Buena y oportuna gestión realizada por los servidores de la Unidad de Informática para la atención y respuesta de observaciones recibidas por parte de la CGR.
[7 empty] | Seguimiento de las actividades desarrolladas por los servidores de la Unidad de Informática. | N/A | En comité interno de Sistemas, se ha relizado el reporte del cumplimiento de las actividades de los servidores de la Unidad de Informática, entre otras cosas. | _ | Actas. | 2022-07-11 | Control y trabajo en equipo para el correcto desarrollo de las actividades.
[7 empty] | Participación activa en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. | Actas de participación | Se ha participado en las actividades que brinda la Entidad con apoyo de la ARL. | _ | Actas del área encargada. | 2022-07-11 | Participación de servidores Unidad de Informática.
[7 empty] | Comunicar las actualizaciones y/o recomendaciones a los usuarios de los servicios brindados por la Unidad de Informática. | Correos electrónicos, reuniones, capacitaciones, entre otros. | Se han emitido correos electrónicos con tips informáticos, ademas se encuentra en programación realizar actividades y/o capacitaciones para dar a conocer el funcionamiento de equipos y conocimiento de los mismos. | _ | Correos electrónicos | 2022-07-11 | Usuarios con información actualizada.
[7 empty] | Comunicar a los servidores de la Unidad de Informática las recomendaciones del uso adecuado de las instalaciones y de las buenas prácticas en el ahorro de luz y agua. | N/A | Los servidores de la Unidad de Informática que se encuentran en presencialidad han venido acogiendo las indicaciones recibidas en el uso adecuado del agua, luz. | _ | NO | 2022-07-11 | Se continua el cuidado de apagar luces y equipos al finalizar la jornada.
[7 empty] | Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad. | Informe Plan de Acción (UDAE) | Se realizo la entrega, configuración e instalación de equipos y se han brindado satisfactoriamente los servicios de parte de la Unidad de Informática. | _ | NO | 2022-07-11 | Se ha brindado de forma satisfactoria la dotación de quipos y la prestacion de servicios.
[7 empty] | Solicitar la presentación de las facturas a proveedores de bienes y servicios. | Trámite oportuno del pago de facturas. | TrSe ha realizado la solicitud de los proveedores para el támite oportuno del pago de facturas. | _ | Oficios. | 2022-07-11 | La profesional a cargo ha realizado oportunamente la solicitud de presentación de las facturas a los contratistas, para dar trámite oportuno de pago.
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 3
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma.
|  |  | 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
|  |  | 3. Mejorar el acceso a la justicia |  | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
|  |  | 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | Mejorar el acceso a la justicia. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. | 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. |  | B) Aumentar el porcentaje de sedes propias.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. Con la implementaci |  | D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio.
|  |  | Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. |  | E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial.
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 4
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de dministración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma.
|  |  | 2. Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
|  |  | 3. Mejorar el acceso a la justicia |  | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
|  |  | 5. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | Mejorar el acceso a la justicia. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. | 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. |  | B) Aumentar el porcentaje de sedes propias.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. Con la implementaci |  | D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio.
|  |  | Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. |  | E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial.
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del onocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que avorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | a) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | b) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | c) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial.
Poner a disposición de los servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial, los productos a partir de un proceso de gestión de conocimiento implementado.
|  |  | Planta de personal permanente de la Rama Judicial con los servidores judiciales idóneos y competentes según el sistema de carrera judicial, para aumentar la cobertura al 100% de cargos en propiedad. |  | d) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
Modelo integral de formación, investigación y proyección social y fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
|  |  | Servidores judiciales y ciudadanos capacitados y formados en las temáticas y competencias según las jurisdicciones y especialidades del sistema de justicia, así como en habilidades blandas y distintas competencias, para un servicio en constante mejora. |  | e) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
|  |  | 31.0476 servidores judiciales beneficiados en el país (5.826 funcionarios y 25.221 empleados), con actividades deportivas, recreativas, culturales, de prevención y control del riesgo laboral y condiciones de salud. |  | f) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. |  | b) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales.
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”.
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA